

**19.06.2020 № 122п/20**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН»**

**МЭР**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА НА 2019-2024 ГОДЫ»**

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, ст. ст. 33, 48 Устава муниципального образования «Баяндаевский район», Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Баяндаевский программ» и их формирования и реализации, утвержденным постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 18.02.2015 №37»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в муниципальную программу Профилактика правонарушений и социального сиротства на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 12.11.2018 №213п/18 (далее – Программа), следующие изменения:
   1. Раздел 6 Программы изложить в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО «Баяндаевский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра МО «Баяндаевский район» Кащеева Е.М.

Мэр МО «Баяндаевский район»

А.П. Табинаев

Приложение

к постановлению мэра

МО «Баяндаевский район»

от 19.06.2020г. №122п/20

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнители программных мероприятий | Объем финансирования  (руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | |
| 2019г. | | 2020г. | | | 2021г. | | 2022г. | | | | | 2023г. | | | 2024г. | | | | |
| 1. **Организационные мероприятия по выполнению муниципальной рограммы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение совместных координационных совещаний по вопросам состояния законности и взаимодействия субъектов профилактики на территории Баяндаевского района по защите прав несовершеннолетнего, организации воспитательно-профилактической работы с детьми социального риска | КДНиЗП, Управление образования Администрации района, ОП (дислокация п. Баяндай) МО МВД «Эхирит-Булагатский» | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | Не реже 1 раза в полугодие | | | | |
|  | **ИТОГ: 0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | |  | | | | |
| **2. Информационно-аналитические мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Размещение в районной газете «Заря» информационных материалов по вопросам профилактики правонарушений | ОП (дислокация п. Баяндай) МО МВД «Эхирит-Булагатский», редакция газеты «Заря», Администрация района | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | В течение всего периода действия муниципальной программы | | | | |
|  | **ИТОГ: 0** | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | |  | | | | |
| **3. Профилактика правонарушений несовершеннолетних** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | В рамках летней оздоровительной компании путем проведения Форсайт сессии «Краски лета» с участием детей, и родителей, состоящих на учетах в отделении ПДН ОП №1 (д.с.Баяндай)МО МВД России «Эхирит-Булагатский» | ОП (дислокация п. Баяндай) МО МВД «Эхирит-Булагатский», Управление образования КДНиЗП | 9 420 | | 0 | | | 6 000 | |  | | | | | 6 000 | | | 0 | | | | | Июнь 2019 | | | | |
| 2. | Организация и проведение коллективных посещений детьми и подростками театрально-зрелищных и музейных учреждений | ОП (дислокация п. Баяндай) МО МВД «Эхирит-Булагатский», КДНиЗП | 0 | | 0 | | | 10 000 | | 10 000 | | | | | 10 000 | | | 10 000 | | | | | В течение всего периода действия муниципальной программы | | | | |
| 3. | Проведение рейдов, патрулирование улиц населенных пунктов Баяндаевского района с целью предотвращения безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и выявление неблагополучных семей, находящихся в социально-опасном положении | КДНиЗП, ОП (дислокация п. Баяндай) МО МВД «Эхирит-Булагатский» | 20 000 | | 0 | | | 20 000 | | 20 000 | | | | | 20 000 | | | 20 000 | | | | | Раз в квартал | | | | |
| 5 | Проведение конкурса «Ученик и закон» среди обучающихся образовательных организаций МО «Баяндаевский район» | КДНиЗП, ОП (дислокация п. Баяндай) МО МВД «Эхирит-Булагатский» | - | | 0 | | | - | | 6 000 | | | | | - | | | 6 000 | | | | | В течение всего периода действия муниципальной программы | | | | |
|  | **ИТОГ:209 420** | | 29 420 | | 0 | | | 36 000 | | 36 000 | | | | | 36 000 | | | 36 000 | | | | |  | | | | |
| **4. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Информирование населения о способах обеспечения охраны общего и личного имущества граждан путем размещения специальных информационных стендов в зданиях администраций сельских поселений | Администрации сельских поселений | 6 580 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | Май 2019 | | | | |
| 2. | Анализ состояния миграционной ситуации на территории района, организация взаимодействия органов власти, органов местного самоуправления и других заинтересованных организаций в сфере миграционных процессов в целях упорядочения и легализации трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства | ТП УФМС, ОП (дислокация п. Баяндай) МО МВД «Эхирит-Булагатский» | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | В соответствии с планом работы МВК | | | | |
| 3. | Создание общественной организации правоохранительной направленности | Администрации сельских поселений | Согласно бюджету Администраций сельских поселений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В течение всего периода действия муниципальной программы | | | | |
|  | **ИТОГ:6580** | | 6 580 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | |  | | | | |
| 1. **Профилактика правонарушений на административном участке** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организовать проведение профилактических мероприятий по выявлению, предупреждению фактов изготовления и распространения контрафактной продукции на территории Баяндаевского района | ОП (дислокация п. Баяндай) МО МВД «Эхирит-Булагатский» | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | По отдельному плану мероприятий | | | | |
| 2. | Организовать проведение комплексных мероприятий по пресечению криминального оборота спиртосодержащей продукции, незаконного ввоза, изготовления спиртных напитков | Администрация района, ОП (дислокация п. Баяндай) МО МВД «Эхирит-Булагатский» | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | В течение всего периода действия муниципальной программы | | | | |
| 3. | Лечение от алкогольной зависимости правонарушителей | ОП (дислокация п. Баяндай) МО МВД «Эхирит-Булагатский» | 9 000 | | 25 000 | | | 9 000 | | 9 000 | | | | | 9 000 | | | 9 000 | | | | | Март,апрель 2019  Февраль,сентябрь 2020 | | | | |
| 4. | Приобретение и установка видеокамер (с функцией ночного обзора) в наиболее криминогенных местах (Васильевск, Тургеневка, Загатуй и др.) | ОП (дислокация п. Баяндай) МО МВД «Эхирит-Булагатский» | 0 | | 25 000 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | Октябрь 2020 | | | | |
|  | **ИТОГ:54000** | | 9 000 | | 50 000 | | | **9 000** | | **9 000** | | | | | 9 000 | | | **9 000** | | | | |  | | | | |
| 1. **Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Вести профилактический учет несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательных учреждения без уважительной причины, с принеятием мер по обязательному посещению данными лицами учебных занятий. Использовать результаты данных учетов в проведении работы по предупреждению преступности и правонарушений несовершеннолетних | Управление образования Администрации района, отделение участковых уполномоченных, подразделение по делам несовершеннолетних ОП (дислокация п. Баяндай) МО МВД «Эхирит-Булагатский» | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | Постоянно | | | | |
|  | **ИТОГ:0** | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | |  | | | | |
| **7.Организационные мероприятия по выполнению муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Разработка и принятие нормативно-правовых актов антикоррупционной направленности | | | Администрация района | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | Постоянно | | | |
| **8. Противодействие коррупции в органах местного самоуправления МО «Баяндаевский район» и отдельных сферах управления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов. Мониторинг действующих нормативных правовых актов | | | Администрация района | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | Постоянно | | | |
| 2. Публикация в средствах массовой информации нормативно-правовых актов. | | | Разработчики нормативных правовых актов | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | Постоянно | | | |
| **9. Совершенствование системы муниципальной службы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Организация обучения муниципальных служащих Администрации МО «Баяндаевский район» по вопросам противодействия  коррупции | | | Администрация района | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ежегодно | | |
| 2. Проведение семинаров с муниципальными служащими по разъяснению требований Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона «О противодействии коррупции», Закона Иркутской области от 13 октября 2010 года N 92-ОЗ «О противодействии коррупции в Иркутской области» | | | Администрация района | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ежегодно | | |
| 3. Проведение проверок по соблюдению требований к служебному поведению муниципальными служащими | | | Администрация района | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Постоянно | | |
| 4. Проверка своевременности и полноты представления справок о доходах муниципальными служащими | | | Администрация района | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ежегодно | | |
| **ИТОГ:0** | | |  | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | |
| **10. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления МО «Баяндаевский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Размещение на официальном сайте МО «Баяндаевский район» информации о деятельности органов местного самоуправления МО «Баяндаевский район» в области противодействия коррупции, в том числе нормативных правовых актов антикоррупционной направленности | | | Администрация района | 0 | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | Постоянно | |
| 2. Размещение сведений о доходах муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте МО «Баяндаевский район» | | | Администрация района | 0 | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | Ежегодно | |
| **11. Установление обратной связи с гражданами и организациями** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Организация телефона доверия для приема сообщений о фактах коррупции в органах местного самоуправления МО «Баяндаевский район» | | | Администрация района | | 0 | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | Постоянно |
| 2. Создание и развитие в органах местного самоуправления МО «Баяндаевский район» каналов взаимодействия с заявителями с помощью электронной почты | | | Администрация района, администрации сельских поселений | | 0 | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | Постоянно |
| 3. Организация в средствах массовой информации антикоррупционной пропаганды с целью формирования нетерпимого отношения к  коррупции | | | Администрация района | | 0 | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | Ежегодно |
| **12. Профилактика социального сиротства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Организация мероприятий по лечению от алкогольной зависимости родителей несовершеннолетних детей из семей в СОП, негативно влияющих на несовершеннолетних детей (оплата процедуры кодировки от алкогольной зависимости, организация сопровождения и выезда на консультацию и кодировку в учреждение здравоохранения и т.д.) | | | КДНиЗП, ОГУ КЦСОН «Баяндаевского и Эхирит-Булагатского районов» | | 5 000 | 20 000 | | 5 000 | | | | | | 5 000 | | | | 5 000 | | | | | 5 000 | | | | | В течение всего периода действия муниципальной программы |
| 2.Привлечение несовершеннолетних из  кризисных семей к регулярным занятиям спортом | | | МБОУ ДО Баяндаевская ДЮСШ | | - | - | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | Постоянно |
| 3. Привлечение детей из кризисных семей в кружковую работу при образовательных и досуговых учреждениях района | | | Управление образования Администрации района, Отдел культуры Администрации района | | - | - | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | Постоянно |
| 4. Проведение районных мероприятий, в том числе конкурсов, направленных на укрепление семейных традиций, сплочение семьи:  - районный конкурс «Байкальская звезда» среди детей сирот и детей инвалидов»;  - районный форум приемных родителей;  - районный конкурс среди приемных семей «Любительские видеофильмы»;  - районный конкурс «Почетная семья» | | | Отдел опеки и попечительства;  ОГБУСО «КЦСОН Баяндаевского района» | | 20 000 | 0 | | 20 000 | | | | | | 20 000 | | | | 20 000 | | | | | 20 000 | | | | | По отдельному плану мероприятий |
| **ИТОГ: 150 000** | | |  | | 25 000 | 20 000 | | 25 000 | | | | | | 25 000 | | | | 25 000 | | | | | 25 000 | | | | |  |
| **ИТОГО:420 000** | | |  | | **70 000** | **70 000** | | **70 000** | | | | | | **70 000** | | | | **70 000** | | | | | 70 000 | | | | |  |