## приложение 3 к приложению 3
Приложение 3
к Положению
о порядке принятия решений
о разработке муниципальных программ
МО «Баяндаевский район» и их формирования
и реализации
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МО «БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН» (ДАЛЕЕ - МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)
N | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники, участники мероприятий | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Срок реализации |  | Объем ресурсного обеспечения (очередной год) |  | Наименование показателя мероприятия | Значения показателя мероприятия (очередной год)
п/п |  |  | с (месяц) | по (месяц) | источник | тыс. руб.
2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Управление образования МО "Баяндаевский район", образовательные организации. | Муниципальная программа "Развитие образования Баяндаевского района на 2015-2017 годы" | X | X | Всего | 311988.9 | 1. Выполнение муниципального задания ОО в доведенном объеме. 2.Охват детей от 1,5 до 7 лет муниципальными услугами дошкольного образования в %. 3. Удельный вес численности руководителей организаций прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации, в общей численности руководителей образовательных организаций. 4. Исполнение дорожной карты. 5. Доля выпускников ОО, сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников ОО. 6. Удовлетворенность населения качеством общего образования. | X
[5 empty] | местный бюджет (далее - МБ) | 83583.4
[5 empty] | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (далее - ОБ), - при наличии | 228405.5
[5 empty] | ФБ (Федеральный бюджет) | 0
Подпрограмма 1 |  | Повышение доступного и качественного дошкольного образования в МО "Баяндаевский район" | X | X | Всего | 59749.2 |  | X
[5 empty] | МБ | 12004.7
[5 empty] | ОБ | 47744.5
[5 empty] | ИИ | 0
Основное мероприятие |  | Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | X | X | Всего | 6122.1 | X | X
[5 empty] | МБ | 6122.1
ОБ
ИИ
ФБ
ВЦП 1.1. |  | Обеспечение пожарной безопасности в дошкольных организациях Баяндаевского района |  |  | Всего | 333.7 | Показатель объема
[5 empty] | МБ | 333.7 | Показатель качества 1
[5 empty] | ОБ |  | Показатель качества 2 - при наличии
ИИ
Основное мероприятие 2. |  | Ежегодный периодический медицинский осмотр работников дошкольных учреждений | X | X | Всего | 552.6 | X | X
[5 empty] | МБ | 552.6
ОБ
ИИ
Основное мероприятие 3. |  | Содержание детей, освобожденных от родительской платы за присмотр и уход | X | X | Всего | 319.9 | X | X
[5 empty] | МБ | 319.9
ОБ
ИИ
Основное мероприятие 4. |  | Обеспечение безопасности жизни учащихся в дошкольных учреждениях | X | X | Всего | 51.3 | X | X
[5 empty] | МБ | 51.3
ОБ
ИИ
Основное мероприятие 5. |  | Обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МДОУ. | X | X | Всего | 47744.5 | X | X
МБ
[5 empty] | ОБ | 47744.5
ИИ
Основное мероприятие 6. |  | Расходы на проектно-сметную документацию на строительство детского сада в с. Баяндай | X | X | Всего | 200 | X | X
[5 empty] | МБ | 200
ОБ
ИИ
Основное мероприятие 7. |  | Строительство детского сада в с. Баяндай | X | X | Всего | 4425.1 | X | X
[5 empty] | МБ | 4425.1
ОБ
ИИ
Подпрограмма 2 |  | Повышение доступности качества общего и дополнительного образования в МО "Баяндаевский район" | X | X | Всего | 236733.1 | 1. выполнение муниципального задания ОО в доведенном объеме. 2.Исполнение "Дорожной карты". 3. Доля выпускников ОО, сдавших ЕГЭ, в общей чмсленности выпускников ОО. 4. Удовлетворенность населения качеством общего образования. | X
[5 empty] | МБ | 57807.6
[5 empty] | ОБ | 178925.5
[5 empty] | ИИ | 0
Основное мероприятие 1 |  | Обеспечение деятельности образовательных организаций |  |  | Всего | 33796.7
[5 empty] | МБ | 33796.7
ОБ
ИИ
Основное мероприятие 2. |  | Оказание поддержки при проведении капитальных ремонтов в образовательных учреждениях |  |  | Всего | 7365.2
[5 empty] | МБ | 368.3
[5 empty] | ОБ | 6996.9
ИИ
ВЦП 2.1 |  | Оказание поддержки в обеспечении пожарной безопасности | X | X | Всего | 302 | X | X
[5 empty] | МБ | 302
ОБ
ИИ
ВЦП 2.2 |  | Оказание поддержки организации безопасности школьных перевозок | X | X | Всего | 886.2 | X | X
[5 empty] | МБ | 150.6
[5 empty] | ОБ | 735.6
ИИ
ВЦП 2.3 |  | Оказание временной занятости несовершеннолетних детей | X | X | Всего | 152.2 | X | X
[5 empty] | МБ | 152.2
ОБ
ИИ
Основное мероприятие 3. |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования в общеобразовательных учреждениях | X | X | Всего | 167722 | X | X
МБ
[5 empty] | ОБ | 167722
ИИ
Основное мероприятие 4. |  | Обеспечение деятельности дополнительного образования в мунципальных организациях дополнительного образования, подведомственных Управлению образования | X | X | Всего | 17578.4 | X | X
[5 empty] | МБ | 17578.4
ОБ
ИИ
Основное мероприятие 5. |  | Создание общеобразовательных организаций для занятий физической культурой и спортом | X | X | Всего | 3129 | X | X
[5 empty] | МБ | 158
[5 empty] | ОБ | 2971
ИИ
Основное мероприятие 6. |  | Обеспечение безопасности жизни учащихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | X | X | Всего | 59.8 | X | X
[5 empty] | МБ | 59.8
ОБ
ИИ
Основное мероприятие 7. |  | Ежегодный периодический медицинский осмотр работников общеобразовательных учреждений | X | X | Всего | 1391.6 | X | X
[5 empty] | МБ | 1391.6
ОБ
ИИ
Основное мероприятие 8. |  | Приобретение спортивного оборудования для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта | X | X | Всего | 550 | X | X
[5 empty] | МБ | 50
[5 empty] | ОБ | 500
ИИ
Основное мероприятие 9. |  | Расходы на проектно-сметную документацию по строительству и ремонту Баяндаевской СОШ | X | X | Всего | 3800 | X | X
[5 empty] | МБ | 3800
ОБ
ИИ
Подпрограмма 3 |  | "Организация отдыха и оздоровления детей в МО "Баяндаевский район" на 2015-2020 годы" | X | X | Всего | 2412.8 | X | X
[5 empty] | МБ | 1070.2
[5 empty] | ОБ | 1342.6
[5 empty] | ИИ | 0
Основное мероприятие 1. |  | Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием в Баяндаевском районе | X | X | Всего | 1342.6 | X | X
МБ
[5 empty] | ОБ | 1342.6
ИИ
Основное мероприятие 2. |  | Софинансирование расходов на Организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием в Баяндаевском районе | X | X | Всего | 236.9 | X | X
[5 empty] | МБ | 236.9
ОБ
ИИ
Основное мероприятие 3. |  | Обеспечение деятельности детского оздоровительного лагеря "Олимп" | X | X | Всего | 833.3 | X | X
[5 empty] | МБ | 833.3
ОБ
ИИ
Подпрограмма 4 |  | Обеспечение деятельности Управления образования администрации МО "Баяндаевский район" на 2015-2017 годы" | январь | декабрь | Всего | 13093.8 | X | X
[5 empty] | МБ | 12700.9
[5 empty] | ОБ | 392.9
[5 empty] | ИИ | 0
Основное мероприятие 1 |  | Обеспечение деятельности методического отдела, централизованной бухгалтерии,хозяйственного сектора | январь | декабрь | Всего | 11204.1 | X | X
[5 empty] | МБ | 10811.2
[5 empty] | ОБ | 392.9
ИИ
Основное мероприятие 2. |  | Обеспечение деятельности аппарата | январь | декабрь | Всего | 1755 | X | X
[5 empty] | МБ | 1755
ОБ
ИИ
Основное мероприятие 3. |  | Проведение конкурсов в образовательных учреждениях | январь | декабрь | Всего | 50 | X | X
[5 empty] | МБ | 50
ОБ
ИИ
Основное мероприятие 4. |  | Поддержка талантливых детей Баяндаевского района | январь | декабрь | Всего | 84.7 | X | X
[5 empty] | МБ | 84.7
ОБ
ИИ

## ПРиложение 5 к положению
Приложение 5
к Положению
о порядке принятия решений о разработке
муниципальных программ МО «Баяндаевский район»
и их формирования и реализации
Таблица 1
N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения
|  |  |  | -/+ | %
1 | 2 |  | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальная программа "Развитие образования Баяндаевского района на 2015-2020 годы"
Подпрограмма 1 "Повышение доступного и качественного дошкольного образования в МО "Баяндаевский район"
1 | Выполнение муниципального задания учреждениями ДОУ в доведенном объеме | % | 99.2 | 0.8 | 99.2
2 | Охват детей от 1,5 до 7 лет муниципальными услугами дошкольного образования в % | % | 60 | 0 | 100
3 | Удельный вес численности руководителей ДОУ, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации, в общей численности руководителей организаций ДОУ | % | 100 | 0 | 100
4 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования и средней заработной платы в Иркутской области | % | 100 | 0 | 100
Подпрограмма 2 "Повышение доступности качества общего и дополнительного образования в МО "Баяндаевский район"
1 | Выполнение муниципального задания ОО в доведенном объеме. | % | 97.5 | 2.5 | 97.5
2 | Исполнение "Дорожной карты". | % | 94 | -1 | 98.9 | низкая наполняемость классов
3 | Доля выпускников ОО, сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников ОО. | % | 98.6 | 0.1 | 100.1
4 | Удовлетворенность населения качеством общего образования. | % | 81 | 1 | 101.2
Подпрограмма 3 "Организация отдыха и оздоровления детей в МО "Баяндаевский район" на 2015-2020 годы"
1 | Доля детей,охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости по линии образования. | % | 100 | 0 | 100
2 | Уровень удовлетворенности детей качеством организации отдыха и оздоровлением. | % | 100 | 0 | 100
Подпрограмма 4 "Обеспечение детятельности апарата Управления образования администрации МО "Баяндаевский район" на 2015-2017 годы
| 1. Удельный вес численности обучающихся, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся. | % | 70 | -10 | 87.5 | есть ОО, требующие капитального ремонта
| 2. Доля руководящих и педагогических работников, повысивших квалификации в течение последних 3 лет. | % | 100 | 0 | 100
| 3. Доля педагогов, занимающихся инновационной деятельностью. | % | 62 | 2 | 103.3

## Таблица 2 к приложению5
Таблица 2
ОТЧЕТ
об исполнении мероприятий муниципальной программы
"Развитие образования на 2015-2020 годы"
за 2017 год (далее - муниципальная программа)
N | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 20187од, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 2015 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия
п/п | [9 empty] | Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по муниципальным образованиям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг
1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Муниципальная программа "Развитие образования Баяндаевского района на 2015-2017 годы" |  | Всего | 311988.9 | 304786.9 | 97.6916 | X
|  | местный бюджет (далее - МБ) | 83583.4 | 76475.8 | 91.4964
|  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (далее - ОБ), - при наличии | 228405.5 | 228311.1 | 99.9587
|  | ФБ (Федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | Повышение доступного и качественного дошкольного образования в МО "Баяндаевский район" | Всего | 59749.2 | 59316.6 | 99.276 | Показатель качества: охват услугами дошкольного образования | 60% | 60%
|  | МБ | 12004.7 | 11572.1 | 96.3964
|  | ОБ | 47744.5 | 47744.5 | 100
|  | ИИ | 0 | 0 | #DIV/0!
Основное мероприятие | Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | Всего | 6122.1 | 5902.5 | 96.413
|  | МБ | 6122.1 | 5902.5 | 96.413
|  | ОБ |  |  | #DIV/0!
|  | ИИ |  | 0
ФБ
ВЦП 1.1. | Обеспечение пожарной безопасности в дошкольных организациях Баяндаевского района | Всего | 333.7 | 187.7 | 56.2481
|  | МБ | 333.7 | 187.7 | 56.2481
|  | ОБ |  |  | #DIV/0!
ИИ
Основное мероприятие 2. | Ежегодный периодический медицинский осмотр работников дошкольных учреждений | Всего | 552.6 | 552.6 | 100
|  | МБ | 552.6 | 552.6 | 100
|  | ОБ |  |  | #DIV/0!
ИИ
Основное мероприятие 3. | Содержание детей, освобожденных от родительской платы за присмотр и уход | Всего | 319.9 | 252.9 | 79.056
|  | МБ | 319.9 | 252.9 | 79.056
|  | ОБ |  |  | #DIV/0!
|  | ИИ |  |  | #DIV/0!
Основное мероприятие 4. | Обеспечение безопасности жизни учащихся в дошкольных учреждениях | Всего | 51.3 | 51.3 | 100
|  | МБ | 51.3 | 51.3 | 100
|  | ОБ |  |  | #DIV/0!
|  | ИИ |  |  | #DIV/0!
Основное мероприятие 5. | Обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МДОУ. | Всего | 47744.5 | 47744.5 | 100
|  | МБ |  |  | #DIV/0!
|  | ОБ | 47744.5 | 47744.5 | 100
|  | ИИ |  |  | #DIV/0!
Основное мероприятие 6. | Расходы на проектно-сметную документацию на строительство детского сада в с. Баяндай | Всего | 200 | 200 | 100
|  | МБ | 200 | 200 | 100
|  | ОБ |  |  | #DIV/0!
|  | ИИ |  |  | #DIV/0!
Основное мероприятие 7. | Строительство детского сада в с. Баяндай | Всего | 4425.1 | 4425.1 | 100
|  | МБ | 4425.1 | 4425.1 | 100
|  | ОБ |  |  | #DIV/0!
|  | ИИ |  |  | #DIV/0!
Подпрограмма 2 | Повышение доступности качества общего и дополнительного образования в МО "Баяндаевский район" | Всего | 236733.1 | 229963.7 | 97.1405 | Показатель качества: удельный вес численности руководителей, прошедших повышение квалификации | 100% | 100%
|  | МБ | 57807.6 | 51132.6 | 88.4531 | Показатель качества: исполнение дорожной карты | 95% | 94% | низкая наполняемость классов
|  | ОБ | 178925.5 | 178831.1 | 99.9472 | Показатель качества: доля выпускников ОО, сдавших ЕГЭ | 98.5 | 98.6
|  | ИИ | 0 | 0 | #DIV/0! | Показатель качества: удельный вес численности руководителей, прошедших повышение квалификации | 100% | 100%
Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности образовательных организаций | Всего | 33796.7 | 30300.1 | 89.654 | показатель качества: удовлетворенность населения качеством образования | 80% | 81%
|  | МБ | 33796.7 | 30300.1 | 89.654
|  | ОБ |  |  | #DIV/0!
|  | ИИ |  |  | #DIV/0!
Основное мероприятие 2. | Оказание поддержки при проведении капитальных ремонтов в образовательных учреждениях | Всего | 7365.2 | 6902.6 | 93.7191
|  | МБ | 368.3 |  | 0
|  | ОБ | 6996.9 | 6902.6 | 98.6523
|  | ИИ |  |  | #DIV/0!
ВЦП 2.1 | Оказание поддержки в обеспечении пожарной безопасности | Всего | 302 | 114.6 | 37.947
|  | МБ | 302 | 114.6 | 37.947
|  | ОБ |  |  | #DIV/0!
|  | ИИ |  |  | #DIV/0!
ВЦП 2.2 | Оказание поддержки организации безопасности школьных перевозок | Всего | 886.2 | 886.1 | 99.9887
|  | МБ | 150.6 | 150.6 | 100
|  | ОБ | 735.6 | 735.5 | 99.9864
|  | ИИ |  |  | #DIV/0!
ВЦП 2.3 | Оказание временной занятости несовершеннолетних детей | Всего | 152.2 | 152.2 | 100
|  | МБ | 152.2 | 152.2 | 100
|  | ОБ |  |  | #DIV/0!
|  | ИИ |  |  | #DIV/0!
Основное мероприятие 3. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования в общеобразовательных учреждениях | Всего | 167722 | 167722 | 100
|  | МБ |  |  | #DIV/0!
|  | ОБ | 167722 | 167722 | 100
|  | ИИ |  |  | #DIV/0!
Основное мероприятие 4. | Обеспечение деятельности дополнительного образования в мунципальных организациях дополнительного образования, подведомственных Управлению образования | Всего | 17578.4 | 17578.4 | 100
|  | МБ | 17578.4 | 17578.4 | 100
|  | ОБ |  |  | #DIV/0!
|  | ИИ |  |  | #DIV/0!
Основное мероприятие 5. | Создание общеобразовательных организаций для занятий физической культурой и спортом | Всего | 3129 | 3129 | 100
|  | МБ | 158 | 158 | 100
|  | ОБ | 2971 | 2971 | 100
|  | ИИ |  |  | #DIV/0!
Основное мероприятие 6. | Обеспечение безопасности жизни учащихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | Всего | 59.8 | 59.8 | 100
|  | МБ | 59.8 | 59.8 | 100
|  | ОБ |  |  | #DIV/0!
|  | ИИ |  |  | #DIV/0!
Основное мероприятие 7. | Ежегодный периодический медицинский осмотр работников общеобразовательных учреждений | Всего | 1391.6 | 1391.6 | 100
|  | МБ | 1391.6 | 1391.6 | 100
|  | ОБ |  |  | #DIV/0!
|  | ИИ |  |  | #DIV/0!
Основное мероприятие 8. | Приобретение спортивного оборудования для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта | Всего | 550 | 550 | 100
|  | МБ | 50 | 50 | 100
|  | ОБ | 500 | 500 | 100
|  | ИИ |  |  | #DIV/0!
Основное мероприятие 9. | Расходы на проектно-сметную документацию по строительству и ремонту Баяндаевской СОШ | Всего | 3800 | 1177.3 | 30.9816
|  | МБ | 3800 | 1177.3 | 30.9816
|  | ОБ |  |  | #DIV/0!
|  | ИИ |  |  | #DIV/0!
Подпрограмма 3 | "Организация отдыха и оздоровления детей в МО "Баяндаевский район" на 2015-2020 годы" | Всего | 2412.8 | 2412.8 | 100 | показатель качества: доля детей, охваченных летним оздоровлением | 100% | 100%
|  | МБ | 1070.2 | 1070.2 | 100
|  | ОБ | 1342.6 | 1342.6 | 100
|  | ИИ | 0 | 0 | #DIV/0!
Основное мероприятие 1. | Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием в Баяндаевском районе | Всего | 1342.6 | 1342.6 | 100
|  | МБ |  |  | #DIV/0!
|  | ОБ | 1342.6 | 1342.6 | 100
|  | ИИ |  |  | #DIV/0!
Основное мероприятие 2. | Софинансирование расходов на Организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием в Баяндаевском районе | Всего | 236.9 | 236.9 | 100
|  | МБ | 236.9 | 236.9 | 100
|  | ОБ |  |  | #DIV/0!
|  | ИИ |  |  | #DIV/0!
Основное мероприятие 3. | Обеспечение деятельности детского оздоровительного лагеря "Олимп" | Всего | 833.3 | 833.3 | 100
|  | МБ | 833.3 | 833.3 | 100
|  | ОБ |  |  | #DIV/0!
|  | ИИ |  |  | #DIV/0!
Подпрограмма 4 | Обеспечение деятельности Управления образования администрации МО "Баяндаевский район" на 2015-2017 годы" | Всего | 13093.8 | 13093.8 | 100 | показатель качества: удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях | 80% | 70% | есть ОО, требующие капитального ремонта
|  | МБ | 12700.9 | 12700.9 | 100 | удельный вес численности руководителей ОО, повысивших квалификацию в течение последних 3 лет | 100% | 100%
|  | ОБ | 392.9 | 392.9 | 100 | удельный вес педагогов, занимающих инновационной деятельности | 60% | 62%
|  | ИИ | 0 | 0 | #DIV/0!
Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности методического отдела, централизованной бухгалтерии,хозяйственного сектора | Всего | 11204.1 | 11204.1 | 100
|  | МБ | 10811.2 | 10811.2 | 100
|  | ОБ | 392.9 | 392.9 | 100
|  | ИИ |  |  | #DIV/0!
Основное мероприятие 2. | Обеспечение деятельности аппарата | Всего | 1755 | 1755 | 100
|  | МБ | 1755 | 1755 | 100
|  | ОБ |  |  | #DIV/0!
|  | ИИ |  |  | #DIV/0!
Основное мероприятие 3. | Проведение конкурсов в образовательных учреждениях | Всего | 50 | 50 | 100
|  | МБ | 50 | 50 | 100
|  | ОБ |  |  | #DIV/0!
|  | ИИ |  |  | #DIV/0!
Основное мероприятие 4. | Поддержка талантливых детей Баяндаевского района | Всего | 84.7 | 84.7 | 100
|  | МБ | 84.7 | 84.7 | 100
|  | ОБ |  |  | #DIV/0!
|  | ИИ |  |  | #DIV/0!

## Таблица 3 к Приложению 5
Таблица 3
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МО «БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН» В РАМКАХ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО «БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН»
_________________________________ ПО СОСТОЯНИЮ НА _________
(наименование муниципальной программы
МО «Баяндаевский район» (далее - муниципальная
программа))
N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, муниципальной услуги (работы) | Расходы областного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
|  | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма 1
ВЦП 1.1
1 | Услуга
2 | Услуга
3 | Работа
... | ...
Основное мероприятие 1.2
... | Услуга
... | Услуга
... | Работа
... | ...
Подпрограмма 2
ВЦП 2.1
... | Услуга
... | Услуга
... | Работа
... | ...

## таблица 4 к приложению 5
Таблица 4
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ, ЗА ____ ГОД
____________________________________ ПО СОСТОЯНИЮ НА _________
(наименование муниципальной программы
МО «Баяндаевский район» (далее - муниципальная
программа))
Наименование мероприятия, объекта, ПИР (с расшифровкой по объектам) | Исполнитель | Реквизиты муниципальной экспертизы (плановый срок получения) | Вид работ (строительство, реконстр., кап. ремонт, тех. перевооружение) | Форма собственности (ОС / МС) | Сметная стоимость (на 1 января текущего финансового года), тыс. руб. | Остаток сметной стоимости (на 1 января текущего финансового года), тыс. руб. | Тех. готовность на отчетную дату (в %) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб.
[9 empty] | Текущий финансовый год |  | Очередной финансовый год | ... | Год завершения действия программы | Всего
[9 empty] | предусмотрено | исполнено
1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 | [7 empty] | Всего
областной бюджет (ОБ)
местный бюджет (МБ)
иные источники (ИИ)
Основное мероприятие 1 | [7 empty] | Всего
ОБ
МБ
ИИ
1. | [7 empty] | Всего
ОБ
МБ
ИИ
2... | [7 empty] | Всего
ОБ
МБ
ИИ
...
Подпрограмма 2 | [7 empty] | Всего
ОБ
МБ
ИИ
Основное мероприятие 1 | [7 empty] | Всего
ОБ
МБ
ИИ
1. | [7 empty] | Всего
ОБ
МБ
ИИ
2... | [7 empty] | Всего
ОБ
МБ
ИИ
...
Всего по муниципальной программе | [7 empty] | Всего
ОБ
МБ
ИИ