СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальных программ за 2017 год

Данный отчет разработан на основании Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, утвержденный постановлением мэра муниципального образования «Баяндаевский район» от 18.02.2015г. №  37 и Порядка проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденный постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 24.02.2015г. № 38, позволяющий определить степень достижения целей и задач программ в зависимости от конечных результатов. Для оценки эффективности реализации программы применяются основные целевые индикаторы, указанные в паспорте программы. Оценка в основной массе проводится по количественным показателям программы. К реализации в 2017 году планировалось 15 муниципальных программ и 16 подпрограмм, по всем были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 493,7 млн. руб. В том числе по разделу «Образование»  4 муниципальных подпрограмм, по разделу «Культура» 3, по разделу «Спорт и молодежная политика» 2,   по разделу «Экономика и финансы» 7. Удельный вес средств местного бюджета расходуемых программно- целевым методом в 2017 году составил 83,6%, а в 2016 году 82,1%. Это связано с внесением изменений в Бюджетный кодекс в части совершенствования бюджетного процесса, направленные на регулирование применения государственных, муниципальных программ.

- Муниципальная подпрограмма  «Обеспечение деятельности мэра МО «Баяндаевский район» на 2015 - 2020 годы"- 2134,1 тыс. руб.

- Муниципальная подпрограмма «Организационно- техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Баяндаевский район» на 2015 - 2020 годы"- 36387,2 тыс. руб.

- Муниципальная подпрограмма «Повышение эффективности проводимой муниципальной политики в области земельно- имущественных отношений и управления муниципальной собственностью на 2015-2020 годы» 464,1 тыс. руб.

- Муниципальная  подпрограмма  «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Баяндаевского района на 2015-2020 годы»- 2178,8 тыс. руб.

- Муниципальная подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Баяндаевский район»  на 2015 – 2020 годы»- 30 тыс. руб.

- Муниципальная   подпрограмма «Развитие торговли в МО «Баяндаевский район» на 2015 – 2020 годы»- 184,4 тыс. руб.

- Муниципальная подпрограмма «Развитие животноводства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Баяндаевского района на 2015-2030  годы»- 372,0 тыс. руб.

Итого по муниципальной программе «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием в МО «Баяндаевский район» на 2015 - 2020 годы"- 41750,6  тыс. руб. все 7 подпрограмм реализованы. В основе данной программы лежит реализация мероприятий по выплате заработной платы и оплате коммунальных услуг.

- муниципальная подпрограмма «Молодежь Баяндаевского района»  на 2015-2020 годы» -30,0 тыс. руб.

- муниципальная подпрограмма «Комплексные меры профилактики наркомании» на 2015-2020 годы»- 55,4 тыс. руб.

Итого по муниципальной программе «Молодежная политика» на 2015-2020 гг. -85,4 тыс. руб.

- муниципальная подпрограмма «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения МО «Баяндаевский район» на 2015 - 2020гг.»- 10023,6 тыс. руб.

- муниципальная подпрограмма «Повышение доступности и качества дополнительного образования в МО «Баяндаевский район» на 2015 - 2020 годы"-4484,0 тыс. руб.

- муниципальная подпрограмма «Обеспечение деятельности Отдела культуры администрации МО «Баяндаевский район» -3994,9 тыс. руб.

Итого по муниципальной программе «Развитие культуры Баяндаевского района на 2015 - 2020годы»- 18502,5 тыс. руб.

- Муниципальная подпрограмма «Повышение доступности и качества дошкольного образования в МО «Баяндаевский район» на 2015-2020 годы»- 59749,2 тыс. руб.

- Муниципальная подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в МО «Баяндаевский район» на 2015-2020 годы»-2412,8 тыс. руб.

- Муниципальная подпрограмма «Повышение доступности и качества общего и дополнительного образования в МО «Баяндаевский район» на 2015 – 2020 годы»-236733,1 тыс. руб.

- Муниципальная подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления образования администрации МО «Баяндаевский район» на 2015 – 2020 годы»- 13093,8 тыс. руб.

##### Итого по муниципальной программе «Развитие образования Баяндаевского район на 2015 – 2020 годы»- 311988,9  тыс. руб.

##### По муниципальной программе «Социальная поддержка населения Баяндаевского района» на 2015-2020 годы» - 15621,9 тыс. руб.

##### Муниципальная программа «Профилактика заболеваемости социально-значимыми болезнями в Баяндаевском районе на 2015-2020 годы» - 41,7 тыс. руб.

##### Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Баяндаевский район» на 2014-2020 годы» -4961,5 тыс. руб.

##### Муниципальная программа « Молодым семьям – доступное жилье на 2015-2020 годы» - 763,2 тыс. руб.

##### Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Баяндаевский район» на 2014-2020 годы» - 27800,7 тыс. руб.

##### Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Баяндаевский район» на 2015-2020 годы» - 30,0 тыс. руб.

##### Муниципальная программа «Поддержка и развитие физической культуры и спорта в МО «Баяндаевский район» на 2015-2020 годы» - 1879,2 тыс. руб.

##### Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в МО «Баяндаевский район» на 2014-2020 годы» - 2539,4 тыс. руб.

##### Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и социального сиротства на 2015-2020 годы» - 76,0 тыс. руб.

##### Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Баяндаевский район» на 2015-2020 годы» - 847,6 тыс. руб.

##### Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на 2015-2020гг» - 66832,8 тыс. руб.

РАЗДЕЛ «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ»

Муниципальная программа «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием в МО «Баяндаевский район» на 2015 - 2017 годы»

(Постановление мэра МО «Баяндаевский район» от 25.02.2015 года № 41, с внесением изменений от  12.12.2017 №177, 26.03.2018 № 66п/18)

2017 год: план – 41750,6тыс. руб. факт- 41454,3тыс. руб. исполнение 99,3%. Оценка эффективности реализации программы составила 82%.

Эффективность признана средней.

1.ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Обеспечение деятельности мэра МО «Баяндаевский район» на 2015 - 2020 годы»

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удовлетворенность населения деятельность органов местного самоуправления МО "Баяндаевский район" | да-1, нет -0 | 1 | 0 | 100 |  |

2.ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Организационно- техническое обеспечение деятельности администрации МО «Баяндаевский район» на 2015 - 2020 годы»

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 1 | Доля просроченных ответов на обращения граждан от общего количества обращений | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля правовых актов администрации МО "Баяндаевский район", отмененных по протестам, предписаниям надзорно- контролирующих органов | % | 25 | 25п.п. |  |  |
| 3 | Доля нормативно-правовых актов администрации МО "Баяндаевский район", признанных судом недействительными | % | 0 | 0 | 0 | за 2017 год 1 НПА было признано судом недействительными |
| 4 4 | Отношение количества принятых муниципальных правовых актов по кадровым вопросам к количеству подлежащих принятию в соответствии с требованиями действующего законодательства | % | 8 | 7п.п. | 100 | было принято 3 НПА, касающиеся кадровых вопросов |

В подпрограмме следующие расходы:

- обеспечение деятельности аппарата администрации предусмотрено на 2017 год в сумме 33329,6 тыс. рублей, исполнение за 2017 год составило в сумме 33310,2 тыс. рублей или 99,9%, в том числе на ФОТ 25334,9 тыс. рублей, в том числе переданные полномочия поселений – 440,9 тыс. рублей;

- резервный фонд района предусмотрен в сумме 108,5 тыс. рублей исполнения нет;

- предусмотрены средства на поощрение граждан района в сумме 13,0 тыс. рублей исполнение составило 13,0 тыс. рублей;

- на подготовку и проведение выборов депутатов Думы МО «Баяндаевский район» предусмотрено 350,1 тыс. рублей, исполнение составило 350,1 тыс. рублей или 100,0%.

- на мероприятия по аварийно-техническому запасу предусмотрено 262,1 тыс. рублей исполнение за 2017 год составляет 262,1 тыс. рублей;

-  субвенция на переданные государственные полномочия по хранению, учету архивных документов предусмотрено в сумме 211,0 тыс. рублей, исполнение составило в сумме 211,0 тыс. рублей, в том числе на ФОТ 170,9 тыс. рублей;

-  субвенция на переданные государственные полномочия в сфере труда предусмотрено в сумме 605,2 тыс. рублей, исполнено в сумме 605,2 тыс. рублей, из них направлено на ФОТ в сумме 554,2 тыс. рублей;

- субвенция на переданные государственные полномочия по осуществлению лицензирования розничной продажи алкогольной продукции предусмотрено в сумме 165,7 тыс. рублей, исполнение составило в сумме 165,7 тыс. рублей, из них направлено на ФОТ-144,1 тыс. рублей;

-  субвенция на переданные государственные полномочия по определению  персонального состава и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - предусмотрено в сумме 609,7 тыс. рублей, исполнение составило в сумме 609,7 тыс. рублей, в том числе на ФОТ 554,5 тыс. рублей;

3.ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Повышение эффективности проводимой муниципальной политики в области земельно- имущественных отношений и управления муниципальной собственностью на 2015 - 2020 годы»

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 1 | Обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности МО "Баяндаевский район" и сделок с ним | % | 60 | 15п.п. | 133 |  |
| 3 2 | Приватизация муниципального имущества МО «Баяндаевский район» | % | 70 | 20 | 140 |  |

Средства по подпрограмме «Повышение эффективности проводимой в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью» направлены в сумме 464,1 тыс. рублей или 100,0 % на оценку рыночной стоимости зданий муниципальной собственности и на межевание земельных участков;

4.ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления

на 2015 - 2020 годы»

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля опубликованной в печатных СМИ информации о деятельности органов местного самоуправления и иной социально значимой информации в общем объеме публикаций | % | 75 | 0 | 100 |  |

На обеспечение деятельности средств массовой информации направлено средств 2178,8 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе на ФОТ 1935,2 тыс. рублей.

5.ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Баяндаевский район» на 2015 - 2020 годы»

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в собственных доходах местного бюджета | % | 6,2 | (-1,3пп) | 82 |  |
| 2 | Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике района | % | 11,3 | (-2,5п.п.) | 82 | данные отдела статистики |

На поддержку малого и среднего предпринимательства предусмотрено средств с местного бюджета на проведение районных конкурсов в сумме 30,0 тыс.рублей исполнение 30,0 или 100,0 %;

За 2017 год в рамках реализации мероприятий подпрограммы оказано более 30 консультаций по различным направлениям общепредпринимательской деятельности. В июне 2017г. некоммерческое партнерство «Малые предприятия Иркутской области» провели семинар на темы ««Новое в законодательстве в 2017 году для СМСП» и «К вам пришла проверка (Порядок инспектирования организаций Иркутской области и ответственность за нарушения требований надзорных органов)», докладчик председатель Совета  НП МПИО В.В. Сокова.

В соответствии с  мероприятиями подпрограммы за счет средств местного бюджета профинансировано участие в выставках «Земля Иркутская» и «Агропромышленная неделя» в г. Иркутск, где были продемонстрированы лучшие товаропроизводители Баяндаевского района   (разнообразная выпечка, домашние сыры с многообразием вкусов, молочная и мясная продукция и т.д.).

6. ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие торговли в МО «Баяндаевский район»

на 2015 - 2020 годы»

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 569,1 | 35,9 | 106 |  |
| 2 | Оборот розничной торговли на душу населения | % | 113,1 | (7,7п.п.) |  |  |
| 3 | Оборот общественного питания | млн. руб. | 19,9 | 3,6 | 122 |  |

### Субсидия с областного бюджета на частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих доставку товаров первой необходимости 132,3 тыс.рублей в мо «Кырма» в с.Байша, д.Тухум и д.Нагатай исполнения нет, в связи с отсутствием торговых предприятий в данных селах и соответственно не было  софинансирования с местного бюджета.

### Использовано 18,0 тыс. рублей на выставку «Агропромышленная неделя».

6. ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие животноводства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Баяндаевского района на 2015-2020  годы»

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Валовое производство молока | тн. | 37653 | 1355 | 103 |  |
| 2 | Удой на 1 гол. Во всех категориях хозяйств | кг. | 3521 | -73 | 97 |  |
| 3 | Поголовье КРС, всего | гол. | 22826 | 382 | 102 |  |
| 4 | в т.ч. Коров | гол. | 10736 | 636 | 106 |  |

### Субвенция на переданные государственные полномочия в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками предусмотрено 322,0 тыс. рублей, исполнение составило 320,0 тыс. рублей или 99,4%;

### - на проведение районного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса запланировано 50,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Баяндаевский район» на 2014 - 2020 годы»

(Постановление мэра МО «Баяндаевский район» от 19.03.2014 года № 48, с внесением изменений от 22.06.2017 N 94, от 27.03.2018 № 70п/18)

### Ресурсное обеспечение программы 27800,7 тыс. рублей, исполнение составило 27799,3 тыс. рублей или 100%.

### Оценка эффективности реализации программы составила 97%.

### Эффективность признана высокой

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Строительство автомобильной дороги подъезд к крестьянскому хозяйству ИП Гончарук А.В. |
|  | увеличение поголовье КРС, гол | гол. | 178 | -18 | 91 |  |
|  | прирост производства молока | % | 109 | -12 | 90 |  |
|  | прирост объема продаж молока | % | 111 | 4 | 104 |  |
|  | Ввод в действие локальных водопроводов | километров | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой | % | 75 | 0 | 100 |  |
|  | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под жилищную застройку | ед. | 1 | 1 | 0 |  |
|  | Количество реализованных общественно значимых проектов | ед. | 3 | 0 | 100 |  |

Реализация проектов комплексного обустройства площадок по компактную жилищную застройку в с. Хатар-Хадай на устройство дорожной уличной сети для обслуживания жилой застройки предусмотрено в сумме 24735,5 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 18960,6 тыс.рублей, за счет областного бюджета – 4165,9 тыс.рублей, за счет местного бюджета 1609,0 тыс.рублей. Исполнение составило 24735,4 тыс.рублей или 100,0 %. Предусмотрена задолженность по софинансированию областной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в сумме 2250,0 тыс.рублей. Исполнение – 100,0 %.  На государственную экспертизу проектной документации по строительству автомобильной дороги – подъезд к крестьянскому хозяйству ИП Гончарук предусмотрено 815,2 тыс.рублей, исполнение составило 813,8 тыс.рублей или 99,8 %.

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Баяндаевского района» на 2015-2020 годы»

(Постановление мэра МО «Баяндаевский район» от 17.12.2014 года № 243, с внесением изменений от 31.12.2015г. № 239, 21.11.2016 г. № 216)

### 2017 год: план – 15621,9 тыс. рублей, факт- 14209,4 исполнение 91%.

### Оценка эффективности реализации программы составила 97%.

### Эффективность признана высокой.

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа "«Социальная поддержка населения на 2017-2020 годы |
| 1 | Оказание адресной помощи | Количество граждан | 2 | -8 | 20 | оказана материальная помощь 2 гражданам, так как остальные заявления не соответствуют критериям Положения о назначении и выплате на территории муниципального образования «Баяндаевский район» адресной помощи нуждающимся гражданам |
| 2 | Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Количество семей, получившие субсидии по ЖКУ | 386 | 44 | 112 |  |
| 3 | Присвоение почетного звания «Почетный гражданин Баяндаевского района» | Количество граждан | 0 | (-5) | 0 | отсутствие ходатайств |
| 4 | Количество паспортизированных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности объектов | Ед. | 10 | 0 | 100 |  |
|  | Количество приспособленных для инвалидов и других МГН объектов | Ед. | 10 | 0 | 100 |  |
|  | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации газете «Заря» и информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» | Ед. | 10 | 0 | 100 |  |

На обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг в рамках муниципального района при плане 10,0 тыс. рублей  исполнение составило 10,0 тыс. рублей;

- пенсионное обеспечение доплата к пенсиям муниципальных служащих предусмотрено  2416,3 тыс.рублей исполнено 2416,3 тыс. рублей или 100,0 %, выплата произведена за 12  месяцев текущего года;

- социальное обеспечение почетным гражданам района предусмотрено 68,0 тыс. рублей, исполнение 100 %;

- субвенция на переданные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и предоставление гражданам  субсидий  предусмотрено в сумме 7794,3 тыс. рублей исполнение составило 7794,3 тыс. рублей или 100,0%, в том числе на обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг исполнение составило 872,9 тыс. рублей или 100,0 %, на выплату субсидий гражданам исполнение 6921,4 тыс. рублей или 100,0 %, размер субсидии на одну семью составил 1541 рублей 84 копеек;

- обеспечение деятельности по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям предусмотрено 5323,3 тыс. рублей исполнение составило 3910,8 тыс. рублей или 73,5 %, из расчета на одного ребенка в день в среднем 15 рублей 00 копеек, с 1 сентября из расчета 30 рублей на одного ребенка на 1079 детей;

- по подпрограмме «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» предусмотрено в сумме 10,0 тыс. рублей, в том числе на оценку состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формированию нормативной правовой и методической базы, исполнено 10,0 тыс. рублей или 100,0%;.

РАЗДЕЛ «ЖКХ, СТРОИТЕЛЬСТВО»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Баяндаевский район» на 2014 - 2020 годы»

(Постановление мэра МО «Баяндаевский район» от 14.10.2014 года № 195, с внесением изменений от 19.11.2015г. № 174/3, 17.03.2016 г. № 41, 21.11.2016 г. № 218, 26.03.2018 № 67п/18)

### 2017 год: план – 4961,5тыс. руб. факт-  4961,5 тыс. руб. исполнение 100 %.

### Оценка эффективности реализации программы составила 100%.

### Эффективность признана высокой.

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение затрат на оплату потребленной электрической энергии бюджетными учреждениями МО «Баяндаевский район» (по 5 процентов ежегодно) за счет внедрения энергосберегающего оборудования, технологий, экономии расходования электрической энергии ( тыс. рублей). | % | 0 | 0 | 100 | На уровне предыдущего года |
| 2 | Сокращение количества теплоисточников, работающих на электрической энергии (электрокотельных ), ед. | Ед. | 0 | 0 | 100 | В плане на 2017г. не предусмотрено сокращение количества теплоисточников |

### Произведены расходы на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону, в том числе капитальный ремонт инженерных сетей в с.Баяндай в сумме 2124,0 тыс.рублей и замена котельного и котельно-вспомогательного оборудования в МБОУ Ользоновская СОШ в сумме 1320,0 тыс.рублей, расходы на софинансирование с местного бюджета предусмотрены в сумме 289,7 тыс.рублей и 180,0 тыс.рублей соответственно. Исполнение 100%. На проведение капитального ремонта твердотопливных котлов в Васильевской СОШ предусмотрено 273,0 тыс.рублей, исполнение 100%. На проведение текущего ремонта твердотопливных котлов в Васильевской, Загатуйской, Хатар-Хадайской средних школах предусмотрено средств 774,8 тыс.рублей за счет средств народных инициатив, исполнение составило 774,8 тыс.рублей или 100,0%.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды  Баяндаевского района» на 2014-2020 годы»

(Постановление мэра МО «Баяндаевский район» от 06.10.2014 года № 183, с внесением изменений от 19.11.2015г. № 174/1, 28.11.2016 г. №232, от 27.03.2018 № 69п/18)

### 2017 год: план – 2539,4тыс. руб. факт- 2539,4 тыс. руб. исполнение 22,5%.

### Оценка эффективности реализации программы не посчитана в виду отсутствия целевых показателей. Целевые показатели рассчитаны только после в ведения в эксплуатацию ТБО.

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Введение в эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов на территории Баяндаевского района в результате завершения строительства | Ед. | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год |
| 2 | Обеспеченных лицензированными объектами размещения твердых бытовых отходов | Ед. | 0 | 0 | 0 | План на 2020 год |
| 3 | Сокращение объемов несанкционированных свалок на территории Баяндаевского района | Ед. | 12 | 0 | 0 | снижение планируется после ввода к эксплуатацию полигона ТБО |

Финансирование за счет остатка средств областного бюджета 2016 года в виде субсидий на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды в сумме 2019,0 тыс. рублей. софинансирование с местного бюджета – 74,0 тыс. рублей, предусмотрены средства на очистку мусорного полигона в сумме 446,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Баяндаевский район» на 2015-2020 годы»

- (Постановление мэра МО «Баяндаевский район» от 14.10.2014 года № 194, с внесением изменений от 28.11.2016г. № 233, от 26.03.2018 № 68п/18)

2017 год: план –30,0,тыс. руб. факт- 30,0тыс. руб.  исполнение 100%.

Оценка эффективности:

∑=(1/1+5/5)*1/2/ 30/30*100= 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Расходы направлены на районный конкурс-смотр «Безопасное колесо», материально-техническое обеспечение.

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Количество проведенных конкурсов «Безопасное колесо среди учащихся общеобразовательных школ района (ед.) | Ед. | 1 | 0 | 100 |  |
| 3 | Количество оборудованных образовательных учреждений наглядными пособиями по безопасности дорожного движения (ед.) | Ед. | 5 | 0 | 100 | Из-за отсутствия финансирования |

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и социального сиротства на 2015 - 2020 годы»

(Постановление мэра района от 25.02.2015 года № 40, с изменениями от 27.11.2015 г. № 178, 22.07.2016 г. № 131, 16.11.2016 г. № 209, 21.11.2016 г. № 214, от 27.03.2018 № 73п/18)

Оценка эффективности:

∑=(100/100+100/100+100/100)Х1/3X100/(76/70) = 92

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Согласно муниципальной программе «Профилактика правонарушений и социального сиротства на 2015-2020 годы», в 2017 году были исполнены следующие мероприятия:

1.	Проведение ежегодного конкурса детского рисунка – 6 000 руб.

2.	Проведение рейдов – 10 000 руб.

3.	Приобретение и установка видеонаблюдения в ФОК «Сагаан Дали» - 50 000 руб.

4.	Организация и проведение коллективных посещений детьми и подростками театрально-зрелищных и музейных учреждений – 10 000 рублей.

Так, мероприятия (организация обучения муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции, лечение от алкогольной зависимости родителей несовершеннолетних детей из семей в СОП, изготовление информационных листовок на тему пресечения правонарушений, по профилактике социального сиротства),  запланированные в 2017 году, принято решение не проводить в связи с необходимостью выделения средств на видеонаблюдение в ФОКе.

Итого исполнение программы составляет 76 000 рублей, из запланированных 70 000 рублей.

Количество зарегистрированных преступлений в МО «Баяндаевский район» - 233 (в сравнении с прошлым годом увеличение на 109,9% ).

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО «Баяндаевский район» на 2017 - 2020 годы»

(Постановление мэра района от 21.11.2016 года № 215, от 22.03.2018 № 63п/18)

Оценка эффективности:

∑=(17/30+1/1)Х1/2X100/(847,6/847,6) = 78

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной.

Средства направлены на обеспечение мерами антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, в том числе за счет средств субсидий народных инициатив и софинансирования с местного бюджета в сумме 823,6 тыс. рублей. (установка систем видеонаблюдения в учреждениях образования).

РАЗДЕЛ «СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

Муниципальная программа «Молодежная политика на 2015- 2020 годы»

(Постановление мэра МО «Баяндаевский район» от 06.11.2014 года № 206, с изменениями от 13.04.2015 г. №70, от 05.10.2015 г. №146, от 17.05.2016 г. № 82, от 23.11.2016 г. № 224)

### 2017 год: план – 85,4 тыс. руб. факт- 85,4 тыс. руб. исполнение 100%.

### Оценка эффективности:

### ∑=(40/95+200/290+350/350+50/55+500/500+1500/1170+100/100+14/10+85/100+100/100+100/100+97/97+100/100+14/14+54/54+54/54+40/50+40/470+20/20+30/35+100/100+6/6+100/100+2/40+30/30+50/50)* 1/26 / 85,4/85,4 *100 = 93%

### Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

| N п/п | Наименование целевого показателя | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа "Молодежная политика" на 2015- 2020 годы |
| Подпрограмма 1 "Молодежь Баяндаевского района" на 2015-2020 годы |
| 1 | Количество молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности | 40 | -55 | 42% |  |
| 2 | Количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий по выявлению, стимулированию и поддержке творческого потенциала | 200 | -90 | 68% |  |
| 3 | Количество молодежи, охваченной гражданско-патриотическими мероприятиями | 350 | 0 | 100% |  |
| 4 | Количество молодежи, вовлеченной мероприятия, направленные на формирование позитивного отношения к институту семья | 50 | 5 | 90% |  |
| 5 | Количество молодежи, охваченной профилактическими мероприятиями, направленными на социальную сплоченность общества, профилактику экстремизма и предотвращение национальных конфликтов | 500 | 0 | 100% |  |
| 6 | Количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной молодежной политики на территории муниципального образования "Баяндаевский район" | 1500 | 330 | 128% |  |
| Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилактики наркомании и других социально- негативных явлений" на 2015-2020 годы |
| 1 | Социологическое исследование, анкетирование обучающихся старших классов образовательных учреждений Баяндаевского район, направленных на выявление уровня наркотизации | 100 | 0 | 100 |  |
| 2 | Экспертно-диагностическое исследование на предмет употребления наркотических средств | 14 | 4п.п. | 140 |  |
| 3 | Приобретение иммунорроматические тесты | 85 | 15 | 85% |  |
| 4 | Приобретение экспертно- диагностических приборов для проведения работы по раннему выявлению лиц, употребляющих психоактивные вещества |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечить распространение плакатов, буклетов, флаеров для подростков и молодежи, специалистов, работающих по профилактике наркомании, родителей. | 100 | 0 | 100% |  |
| 6 | Размещение в учреждениях образования культуры, здравоохранения, на информационных и приподъездных стендах в поселках | 100 | 0 | 100% |  |
| 7 | Размещения печатных статей в СМИ, направленные на повышении информационности населения о вреде наркотических средств и психотропных веществ, на повышение доверия к правоохранительных органам | 97 | 0 | 100% |  |
| 8 | Размещение информаций о проведенных мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, по пропаганде здорового образа жизни в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" | 100 | 0 | 100% |  |
| 9 | Распространение среди всех общеобразовательных школ видеофильмов с использованием компьютерной программы и элементами тестирования, направленные на предупреждение употребления наркотических средств и психотропных веществ, предоставленных ОГКУ "Центр профилактики наркомании" | 14 | 0 | 100% |  |
| 10 | Увеличить удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально- негативных явлений, к общей численности молодежи |  |  |  |  |
| 11 | Увеличить удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях принявших участие в мероприятиях по профилактике социально- негативных явлений, к общей численности, обучающихся в образовательных учреждениях в Баяндаевском районе. |  |  |  |  |
| 12 | Подготовить волонтеров по профилактике наркомании и других социально- негативных явлений из числа подростков и молодежи | 40 | 10 | 80% |  |
| 13 | Вовлечь обучающихся в профилактические мероприятия в рамках деятельности общественных наркопостов | 40 | 0 | 100 |  |
| 14 | Обучить по образовательным профилактическим программам в рамках деятельности общественных наркопостов. | 20 | 0 | 100 |  |
| 15 | Вовлечь детей, подростков, молодежи, занятости в спортивных секциях, творческих студиях, кружках по интересам | 30 | 0 | 85 |  |
| 16 | Трудоустроить несовершеннолетних и молодежь в летний период | 100 | 0 | 100% |  |
| 17 | Провести профилактические мероприятия в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул не менее 2-х раз в смену |  |  |  |  |
| 18 | Реализовать проекты молодежных инициатив по месту жительства |  |  |  |  |
| 19 | Организовать и провести семинары, тренинги для специалистов, занимающихся профилактикой социально- негативных явлений ежегодно | 2 | 38 | 5% |  |
| 20 | Привлечь к работе по профилактике наркомании и токсикомании, табакокурения родительский актив. | 30 | 0 | 100% |  |
| 21 | Организовать работников социально- значимых объектов и предприятий с техногенно-опасными производствами информационно- разъяснительные беседы антинаркотической направленности. | 50 | 0 | 100 |  |
| 22 | Обеспечить участие в областных семинарах, конференциях и других мероприятиях в сфере профилактики наркомании и токсикомании в целях обобщения и использования положительного опыта, эффективных технологий в сфере профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами. |  |  |  |  |

Расходы предусмотрены на гражданско-патриотическое воспитание учащихся и молодежь. На организацию и проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи, на уничтожение дикорастущей конопли. Исполнение составило по организации профилактической работы, направленной на социальную сплоченность общества и предотвращение национальных конфликтов  – 6,0 тыс.рублей, на выявление, стимулирование и поддержку творческого потенциала молодежи – 12,0 тыс.рублей, совершенствование механизмов реализации молодежной политики – 4,0 тыс.рублей, формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи – 8,0 тыс.рублей; на комплексные меры профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений – 55,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2016-2020 годы»

(постановление мэра от 05.10.2015 г. № 145, с изменениями от 23.11.2016 г. № 225)

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 2017 год план- 763,2 тыс. руб., факт- 763,2 тыс. руб. исполнение- 100%. Из них за счет средств федерального бюджета 245,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 212,0 тыс. рублей, софинансирование за счет средств местного бюджета составило 305,3 тыс. рублей.

Оценка эффективности:

∑=(1/1+1/1)*1/2/*100 = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

| N п/п | Наименование целевого показателя | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа "Молодым семьям -доступное жилье на 2016-2020 годы" |
| 1 | Количество молодых семей, улучивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Программы | 1 | 0 | 100% |  |
| 2 | Количество семей , которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение ( строительство) жилого помещения | 1 | 0 | 100% |  |

Муниципальная программа «Поддержка и развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Баяндаевский район» на 2015-2020 годы»

(Постановление мэра МО «Баяндаевский район» от 05.11.2014 года № 203, с изменениями от 23.11.2016 г. № 222, от 22.03.2018 №65п/18)

2017 год план- 1879,2 тыс. руб., факт- 1879,2 тыс. руб. исполнение- 100%.

Оценка эффективности:

∑=(24/16+40,6/42+48/48)* 1/3 / 1879,2/1879,2 *100 = 114%

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удельный вес населения Баяндаевского района систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 24 | 7,8п.п. | 148 |  |
| 2 | Охват детей и подростков, занимающихся детским юношеским спортом | % | 40,6 | (-1,4п.п.) | 96 |  |
| 3 | Доля занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях от общей численности обучающихся | % | 48 | 0 | 100 |  |

Муниципальная программа «Управления муниципальными финансами на 2015-2020 годы» (Постановление мэра МО «Баяндаевский район» от 6.11.2014года № 207, в ред. от 28.11.2016г. № 235, от  28.11.2017 г. № 161, 27.03.2018 № 75п/18)

## 2017 год: план – 66832,8 тыс. руб. факт- 66832,8 тыс. руб. исполнение 100 %.

## Оценка эффективности  составила- 105%. Эффективность признана высокой.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | фактическое значение | отклонение фактического от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО "Баяндаевский район» на 2015-2020 годы |
| 1 | Размер дефицита бюджета | % | 2,5 | 2,5п.п |  | За счет поступления дополнительных неналоговых доходов |
| 2 | Объем просроченной задолженности по погашению долговых обязательств | Тыс. руб. | 7951 | (-3000) | 160 |  |
| 1.1. «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения бюджета МО "Баяндаевский район", реализация возложенных на финансовое управление бюджетных полномочий» на 2015-2020 годы |
| 1.1.1. | Отклонение фактического объема доходов МО "Баяндаевский район" бюджета (без учета безвозмездных поступлений) от первоначально утвержденного уровня | % | 12,5 | 2,5п.п. | 125 | За счет доп. доходов |
| 1.1.2. | Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета МО "Баяндаевский район" | тыс. руб. | 7111 | -7111 | 0 |  |
| 1.1.3. | Наличие нарушений сроков внесения в Думу проекта решения бюджете МО "Баяндаевский район" | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.4. | Наличие нарушений сроков и качества предоставления отчетности об исполнении бюджета МО "Баяндаевский район" | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.2. «Управление муниципальным долгом МО "Баяндаевский район"» на 2015-2020 годы |
| 1.2.1. | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга МО "Баяндаевский район" к расходам бюджета МО "Баяндаевский район", за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 3,1 | 1,6п.п. | в 2 раз |  |
| 1.2.2. | Отношение объема погашения муниципальных долговых обязательств МО "Баяндаевский район" к общему объему доходов без учета безвозмездных поступлений | % | 23,4 | 8,5п.п. | в 1,5 раз. |  |
| 2.1. | Оценка достигнутого в МО "Баяндаевский район" уровня результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов за год | балл | 76,6 | 8,5п.п. | 90 |  |

Программа представлена по следующим мероприятиям:

- на обеспечение деятельности финансового управления предусмотрено в бюджете на 2017 год в сумме 6934,5 тыс. рублей, исполнение составило 6934,5 тыс. рублей или 100,0%, в том числе на ФОТ 6114,4 тыс. рублей;

- на обслуживание муниципального долга- процентные платежи предусмотрено на 2017 год в сумме 608,7 тыс. рублей за пользование бюджетными кредитами, полученными в 2014 и 2015 годах, исполнение 100,0%;

- на повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований за счет субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета предусмотрен районный фонд финансовой поддержки поселений на 2017 год в сумме 59289,6 тыс. рублей, исполнение составило 59289,6 тыс. рублей или 100,0%.

Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Баяндаевский район» на 2015-2020 годы»

(Постановление мэра МО «Баяндаевский район» от 06.11.2014 года № 205, 21.11.2016 г. № 217, от 15.03.2018 № 51п/18)

Оценка эффективности  составила- 133%. Эффективность  признана высокой.

Рекомендации: пересмотреть целевые индикаторы.

| N п/п | Наименование целевого показателя | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (Развитие культуры МО "Баяндаевский район" на 2015-2020гг) |
| Подпрограмма 1 "Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения МО "Баяндаевский район" на 2015-2020 годы" |
| 1 | Увеличение количества наименований библиографических записей (изданий), включенных в сводный каталог в электронной форме (единиц) | 350 | -100 | 78 | отключение электроэнергии в МЦБ июнь-сентябрь 2017г. |
| 2 | Увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда (единиц) | 222 | 57 | 135 | открытие белорусской усадьбы |
|  | Увеличение посещаемости музейного учреждения (тыс. чел.) | 1 |  | 100 | выполнение |
| 3 | Увеличение количества публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет | 3 | 1 | 2 | подключение к сети интернет Покровская сельская библ. |
| 4 | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий МО «Баяндаевский район» (тыс.чел.) | 8 | 2 | 133 | увеличение количества культурно-досуговых мероприятий |
| 5 | Увеличение количества музейных предметов, представленных в ходе выездных мероприятий музея (единиц) | 52 | 20 | 163 | финансирования на выездные мероприятия музея |
| 6 | увеличение количества выставок, экспозиций, других мероприятий муниципального музея, связанных с представлением музейных предметов и коллекций и осуществленных вне музея (единиц) | 4 | -1 | 80 | выполнение |
| Подпрограмма 2 "Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры" на 2015-2020 годы |
| 1 | увеличение количества одаренных детей и талантливой молодежи, получивших различные формы поощрения со стороны органов местного самоуправления (человек) | 0 | -15 |  |  |
| 2 | увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях учреждений культуры МО «Баяндаевский район» (человек) | 448 | 0 | 100 | выполнение |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Отдела культуры администрации МО "Баяндаевский район" на 2015-2020гг |
| 1 | повышение уровня удовлетворенности жителей МО «Баяндаевский район» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (процентов) | 80% | 15 | 65% | с проведением мероприятия к 80-летию образования Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского округа |
| 2 | повышение уровня удовлетворенности жителей МО «Баяндаевский район» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (процентов) | 80% | 15 | 65% | с проведением мероприятия к 80-летию образования Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского округа |

- на обеспечение деятельности дома культуры предусмотрены расходы на 2016 год в сумме 3415,9 тыс.рублей исполнение составило 3402,4 тыс.рублей в том числе на ФОТ 2351,1 тыс.рублей;

- на обеспечение деятельности библиотеки предусмотрены расходы на 2016 год в сумме 4263,1 тыс.рублей исполнено 4190,0 тыс.рублей или 98,3% в том, числе на ФОТ 3243,9 тыс.рублей;

- софинансирование с местного бюджета областного мероприятия «Комплектование книжного фонда» 5,0 тыс.рублей исполнение 100%;

- субсидия с федерального бюджета на комплектование книжного фонда и подписку на периодические издания в сумме 23,4 тыс.рублей и областного бюджета  на комплектование книжного фонда 26,9 тыс.рублей, исполнение 100,0%. ;

- на обеспечение деятельности этнографического музея на 2016 год запланировано в сумме 736,2 тыс.рублей исполнение составило 736,2 тыс.рублей или 100%, из них  направлено на ФОТ в сумме 558,2 тыс.рублей;

- обеспечение деятельности дополнительного образования в сфере культуры предусмотрено на 2016 год в сумме 3820,8 тыс.рублей исполнено на сумму 3819,7 тыс.рублей или 100% в том числе на ФОТ 3442,3 тыс.рублей;

- обеспечение деятельности аппарата управления Отдела культуры предусмотрено на 2016 год в сумме 757,3 тыс.рублей исполнение составило 757,3 тыс.рублей или 100%, которые направлены на ФОТ;

- обеспечение деятельности учебно-методического кабинета и централизованной бухгалтерии предусмотрено на 2016 год в сумме 2938,7 тыс.рублей исполнено 2938,7 тыс.рублей или 100% в том числе на ФОТ 1466,2 тыс.рублей.

Муниципальная программа «Профилактика социально- значимых заболеваний» на 2017-2020 годы»

(Постановление мэра МО «Баяндаевский район» от 29.12.2016 года № 260)

2017 год план- 41,7 тыс. руб., факт- 41,7 тыс. руб. исполнение- 100%.

Оценку эффективности провести невозможно, так как в программе не прописаны количественные целевые индикаторы.

Рекомендации: включить в программу целевые индикаторы.

Муниципальная программа «Развитие образования  Баяндаевского района на 2015-2020 годы»

(Постановление мэра МО «Баяндаевский район» от 06.11.2014 года

№ 204, 09.08.2017 г. № 113)

Исполнение по программе составило 304786,9 тыс. руб., 97,7%.

Оценка эффективности:

∑=(99,2/100+60/60+100/100+100/100+97,5/100+94/95+98,6/98,5+81/80+100/100+100/100+70/80+100/100+62/60)*1/13/304786,9/311988,9* 100= 101%.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа "Развитие образования Баяндаевского района на 2015-2020 годы" |
| Подпрограмма 1 "Повышение доступного и качественного дошкольного образования в МО "Баяндаевский район" |
| 1 | Выполнение муниципального задания учреждениями ДОУ в доведенном объеме | % | 99,2 | 0,8 | 99,2 |  |
| 2 | Охват детей от 1,5 до 7 лет муниципальными услугами дошкольного образования в % | % | 60 | 0 | 100 |  |
| 3 | Удельный вес численности руководителей ДОУ, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации, в общей численности руководителей организаций ДОУ | % | 100 | 0 | 100 |  |
| 4 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования и средней заработной платы в Иркутской области | % | 100 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 "Повышение доступности качества общего и дополнительного образования в МО "Баяндаевский район" |
| 1 | Выполнение муниципального задания ОО в доведенном объеме. | % | 97,5 | 2,5 | 97,5 |  |
| 2 | Исполнение "Дорожной карты". | % | 94 | -1 | 98,9 | низкая наполняемость классов |
| 3 | Доля выпускников ОО, сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников ОО. | % | 98,6 | 0,1 | 100,1 |  |
| 4 | Удовлетворенность населения качеством общего образования. | % | 81 | 1 | 101,2 |  |
| Подпрограмма 3 "Организация отдыха и оздоровления детей в МО "Баяндаевский район" на 2015-2020 годы" |
| 1 | Доля детей,охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости по линии образования. | % | 100,0 | 0 | 100 |  |
| 2 | Уровень удовлетворенности детей качеством организации отдыха и оздоровлением. | % | 100 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности аппарата Управления образования администрации МО "Баяндаевский район" на 2015-2017 годы |
|  | 1. Удельный вес численности обучающихся, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся. | % | 70 | -10 | 87,5 | есть ОО, требующие капитального ремонта |
|  | 2. Доля руководящих и педагогических работников, повысивших квалификации в течение последних 3 лет. | % | 100 | 0 | 100 |  |
|  | 3. Доля педагогов, занимающихся инновационной деятельностью. | % | 62 | 2 | 103,3 |  |

## Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в подпрограммах, исполнение за  2017 года составило:

## Наименование                                                                   назначено       исполнено        % исп.

## Муниципальная программа «Развитие

## образования» всего                                                           311988,9           304786,9             97,7

## в том числе:

## Подпрограмма «Повышение доступности и качества

## дошкольного образования»                                                  59749,2            59316,6              99,3

## Подпрограмма «Повышение доступности и качества

## общего и дополнительного образования»                        236733,1          229963,7              97,1

## Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления

## детей»                                                                                       2412,8              2412,8            100,0

## Подпрограмма «Обеспечение деятельности

## Управления образования»                                                   13093,8            13093,8             100,0

## Внутри каждой подпрограммы предусмотрены расходы:

## - ведомственная программа «Пожарная безопасность в дошкольных учреждениях» предусмотрено 333,7 тыс.рублей исполнение составляет 187,7 тыс.рублей или 56,2 %, которые направлены на обслуживание АПС;

## - на содержание детей в дошкольных учреждениях, освобожденных от родительской платы предусмотрено 319,9 тыс.рублей, исполнено 252,9 тыс.рублей или 79,1 %;

## - субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования при плане 47744,5 тыс.рублей исполнение составило в сумме 47744,5 тыс.рублей или 100,0 %, которые направлены на ФОТ – 47453,5 тыс.рублей и на поддержку материально-технической базы -291,0 тыс.рублей;

## - ведомственная программа «Пожарная безопасность в общеобразовательных организациях» предусмотрено 299,7 тыс.рублей, исполнение составило 106,6 тыс.рублей или 35,6 %, которые направлены на обслуживание АПС;

## - ведомственная программа «Безопасность школьных перевозок» предусмотрено 886,2 тыс.рублей, в том числе за счет субсидий и софинансирования с местного народных инициатив -  735,6 тыс.рублей, исполнение составило 886,1 тыс.рублей или 100,0 %, средства направлены на приобретение запасных частей к школьным автобусам, в том числе за счет народных инициатив исполнение составило 100 %;

## - ведомственная программа «Занятость несовершеннолетних граждан» предусмотрено 152,2 тыс.рублей исполнение составило 152,2 тыс.рублей или 100,0 %;

## -  субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного начального, общего, среднего образования составляет на 2017 год в сумме 167722,0 тыс.рублей, исполнение за 2017 год составило 167722,0 тыс.рублей или 100,0 %, которые направлены на ФОТ в сумме 165178,0 тыс.рублей, на оплату интернета направлено 597,1 тыс.рублей, на приобретение учебной литературы, основных средств 1946,9 тыс.рублей;

## - за счет субсидий из областного бюджета на мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций предусмотрено 6996,9 тыс.рублей, исполнение составило 6557,5 тыс.рублей или 93,7 %, которые направлены на оплату работ по выборочному капитальному ремонту здания МБОУ «Баяндаевская СОШ»;

## - на ежегодный периодический медицинский осмотр работников образовательных учреждений предусмотрено 1944,2 тыс.рублей, исполнение составило 100,0%;

## - на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению образования на 2017 год предусмотрено в сумме 17578,4 тыс.рублей исполнение 100,0 % из них направлено на ФОТ 17229,1 тыс.рублей;

## - ведомственная программа «Пожарная безопасность в организациях дополнительного образования детей» предусмотрено 25,5 тыс.рублей, исполнение – 8,0 тыс.рублей или 31,4%;

## - софинансирование областной программы «Организация отдыха и оздоровление детей» с местного бюджета предусмотрено 236,9 тыс.рублей и субсидия с областного бюджета предусмотрена в сумме 1342,6 тыс.рублей, которые запланированы на питание детей в лагерях дневного пребывания, исполнение составило 100%;

## - обеспечение деятельности аппарата управления образования: предусмотрено на 2017 год  в сумме 1755,0 тыс.рублей исполнение составило 100,0 %;

## - на обеспечение деятельности учебно-методического кабинета и централизованной бухгалтерии предусмотрено на 2017 год в сумме 10854,1 тыс.рублей исполнение составило 10854,1 тыс.рублей или 100,0%, в том числе на ФОТ 9177,3 тыс.рублей, в том числе за счет субсидий народных инициатив и софинансирования с местного бюджета произведены расходы на приобретение запасных частей к автомашинам в сумме 42,8 тыс.рублей и компьютеров для централизованной бухгалтерии в сумме 350,0 тыс.рублей;

## - ведомственная программа «Талантливые дети Баяндаевского района»: предусмотрено 84,7 тыс.рублей, исполнение составило 84,7 тыс.рублей, которые направлены на поощрение медалистов и участников школьных олимпиад, проведение олимпиад;

## - на проведение конкурсов в образовательных учреждениях запланировано в 2017 году в сумме 50,0 тыс.рублей, исполнение составило 50,0 тыс.рублей или 100,0%, средства направлены на проведение конкурсов «Педагог года», «Талантливые дети».