УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

муниципального образования

«Баяндаевский район»

от «25» июня 2026 года № 135п/26

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ - ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»

НА 2024 - 2030 ГОДЫ

## Баяндай, 2026 год

## ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ - ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ"

НА 2024 - 2030 ГОДЫ

| № п/п | Наименование характеристик муниципальной социальной программы | Содержание характеристик муниципальной социальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ - ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" НА 2024 - 2030 ГОДЫ (далее–программа) |
| 2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Консультант по молодежной политике отдела по спорту и молодежной политике администрации муниципального образования «Баяндаевский район» (далее –консультант по молодежной политике администрации Баяндаевского района) |
| 3. | Цель муниципальной программы | Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в муниципальном образовании «Баяндаевский район» (далее – Баяндаевский район) |
| 4. | Задачи муниципальной программы | - Предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома; - Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства жилого дома |
| 5. | Сроки реализации муниципальной программы | 2024 - 2030 годы |
| 6. | Целевые показатели муниципальной программы | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в 2024 - 2030 годах - 14 семьей |
| 7. | Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составляет 11673,7 тыс. рублей. Финансирование по годам составляет: 2024 год – 2479,7 тыс. руб., в т.ч. 835,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, 1644,1 тыс. руб. за счет средств областного и федерального бюджетов 2025 год – 2306,6 тыс.руб., в т.ч. 899,8 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, 1406,8 тыс. руб. за счет средств областного и федерального бюджетов 2026 год – 2447,4 тыс.руб., в т.ч. 980,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, 1467,8 тыс. руб. за счет средств областного и федерального бюджетов 2027 год – 1140,0 тыс.руб., в т.ч. 1140 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, 2028 год – 1100 тыс.руб., в т.ч. 1100 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, 2029 год – 1100 тыс.руб., в т.ч. 1100 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, 2030 год – 1100 тыс.руб., в т.ч. 1100 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. |
|  |  | При реализации программы в установленном законодательством порядке могут быть использованы переданные бюджету района средства федерального бюджета, бюджета Иркутской области и внебюджетные средства (собственные и заемные средства молодых семей). Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей районного бюджета и затрат, необходимых для реализации программы. |
| 8. | Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Улучшение жилищных условий молодых семей, развитие кадрового потенциала Баяндаевского района |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ –

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" НА 2024 - 2030 ГОДЫ.

1.1. Муниципальная программа "Молодым семьям - доступное жилье" на 2024 - 2030 годы разработана в соответствии с:

1) постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Государственная программа Российской Федерации);

2) постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – постановление Правительства Российской Федерации №1050);

3) региональным проектом "Молодым семьям – доступное жилье" государственной программы Иркутской области "Доступное жилье", утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года №1008-пп (далее – региональный проект "Молодым семьям – доступное жилье" государственной программы Иркутской области "Доступное жилье");

4) постановлением Правительства Иркутской области от 
15 мая 2024 года № 365-пп «Об отдельных вопросах реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в Иркутской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области» (далее - постановление Правительства Иркутской области № 365-пп «Об отдельных вопросах реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей»);

5) указом Губернатора Иркутской области от 22.12.2023 N 423-уг "О предоставлении дополнительной социальной выплаты молодым семьям - участникам федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" при рождении (усыновлении или удочерении) ребенка (детей)" (далее – Положение о предоставлении молодой семье дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка).

1.2. Муниципальная программа "Молодым семьям - доступное жилье" на 2024 – 2030 годы предусматривает создание системы муниципальной и государственной  поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях закрепления молодых специалистов в Баяндаевском районе.

В организациях района работает много молодых специалистов нуждающихся в улучшении жилищных условий. Но при этом в Баяндаевском районе имеется острая нехватка специалистов различных специальностей.

Основной причиной нехватки молодых специалистов в Баяндаевском районе являются отсутствие развитой инфраструктуры характерной для сельской местности, суровые климатические условия и невозможность приобретения жилья из-за его дороговизны. Последняя причина является главной для молодых семей изъявивших желание работать в сельской местности.

Подавляющее большинство молодых семей не имеет возможности решить данную проблему самостоятельно. Им требуется поддержка в решении данного вопроса на районном уровне, что обуславливает необходимость решения данной проблемы с помощью программных методов.

В таблице 1 представлена численность населения Баяндаевского района по данным органов статистики о численности населения по полу и отдельным возрастным группам на 1 января 2024 года.

Таблица 1. - Численность населения Баяндаевского района по полу и отдельным возрастным группам на 1 января 2024 года

| Возраст (лет) | Все население |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мужчины и женщины | мужчины | женщины |
| Все население | 11534 | 5681 | 5853 |
| 14-15 | 388 | 197 | 191 |
| 16-17 | 369 | 189 | 180 |
| 18-19 | 268 | 138 | 130 |
| 20-24 | 586 | 288 | 298 |
| 25-29 | 617 | 311 | 306 |
| 30-34 | 877 | 483 | 394 |

Если проанализировать данные представленные в таблице 1, то можно отметить, что число молодых людей в возрасте от 14 до 34 лет  составляет 3105 человек или  26,9% от общей численности населения района – многим из них может потребоваться помощь в улучшении жилищных условий.

От решения вопроса обеспечения молодежи жильем во многом будет определяться развитие экономики района в будущем – этим определяется востребованность данной муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

2.1. Целью данной программы является создание в Баяндаевском районе механизма поддержки молодых семей в приобретении (строительстве) жилья за счет внебюджетных источников (банковских кредитов, собственных средств молодых семей) с привлечением социальных выплат из федерального, областного и местного бюджетов. Для достижения поставленной цели программой предполагается решение следующих основных задач:

- создание нормативно-правовой базы для муниципальной поддержки молодых семей в приобретении (строительстве) жилья;

- формирование списков молодых семей, претендующих на получение поддержки;

- создание механизмов, позволяющих консолидировать средства из различных источников и обеспечить их эффективное использование в приобретении (строительстве) жилья для молодых семей в Баяндаевском районе;

- поддержка и стимулирование инициативы молодых семей по улучшению своих жилищных условий;

- улучшение демографических показателей (увеличение рождаемости);

- закрепление молодежи на территории Баяндаевского района.

2.2. Основными принципами реализации программы являются:

-  добровольность участия в программе молодых семей;

- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств федерального, областного, местного бюджетов при улучшении жилищных условий в рамках программы только один раз.

Сведения о составе и значениях целевых показателей программы приведены в приложении 1 к Муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий программы представлен в приложении 2 к Муниципальной программе.

Сроки реализации программы – 2024-2030 годы.

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

3.1. Участником программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также  неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующая следующим требованиям:

а)  возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия решения о включении молодой семьи в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

г) регистрация всех совершеннолетних членов семьи по постоянному месту жительства в Иркутской области не менее 5 лет.

3.2. Для целей программы под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные администрацией Баяндаевского муниципального района по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами "е" и "и" пункта 3.9 настоящей программы не учитывается жилое помещение, приобретенное (построенное) за счет средств жилищного кредита, предусмотренного указанными подпунктами, обязательства по которому полностью не исполнены, либо не исполнены обязательства по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита.

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье только один раз. Участие в программе является добровольным.

Условием участия в Программе и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления Баяндаевского района персональных данных о членах молодой семьи.

Согласие оформляется в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

3.3. Администрация района может принимать участие в проводимых Иркутской областью в установленном порядке конкурсах по обеспечению жильем молодых семей. Порядок проведения конкурса определяется Правительством  Иркутской области. В случае признания Баяндаевского района победителем конкурса министерство по молодежной политике Иркутской области заключает с администрацией района  соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету. На основании заключенного соглашения осуществляется предоставление субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов.

Администрация Баяндаевского района до 1 июня года, предшествующего планируемому, формирует списки молодых семей-участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, порядок формирования, и форма которых определяются министерством по молодежной политике Иркутской области. В первую очередь в указанные списки включаются:

а) молодые семьи - участники мероприятия, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г.;

б) молодые семьи, имеющие 3 и более детей;

в) молодые семьи, в которых один или оба супруга либо один родитель в неполной молодой семье принимают (принимали) участие в специальной военной операции, а также неполные молодые семьи - участники мероприятия, состоящие из не вступившей (не вступившего) в повторный брак супруги (супруга) и одного ребенка и более лица, погибшего (умершего) в период участия в специальной военной операции.

3.4. Реализация Программы осуществляется консультантом по молодежной политике администрации Баяндаевского района.

В рамках реализации программы:

а) консультант по молодежной политике администрации Баяндаевского района:

-  осуществляет формирование сводного списка молодых семей для участия в программе на основании заявлений и документов, поданных молодыми семьями Баяндаевского района в соответствии с условиями настоящей программы;

- организует работу по проверке сведений, содержащихся в представленных документах  молодой семьи;

- осуществляет подготовительно-организационную работу для участия в областной программе;

- ежемесячно, ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет сведения о ходе реализации муниципальной программы в рамках областной программы ответственному исполнителю областной программы;

- осуществляет информационную и разъяснительную работу среди населения по освещению целей и задач программы, условий предоставления государственной и муниципальной поддержки молодым семьям;

- осуществляет мониторинг реализации программы;

- осуществляет контроль целевого использования средств, выделяемых участникам программы на решение жилищной проблемы;

- осуществляет освещение в средствах массовой информации о ходе реализации настоящей программы.

б) комиссия, осуществляющая общий контроль за ходом реализации настоящей программы, утвержденная распоряжением администрации Баяндаевского района:

-  осуществляет общий контроль за ходом реализации программы, разрешает спорные и иные вопросы в пределах ее компетенции в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

3.5. Программой предусматриваются следующие формы государственной поддержки участвующих в программе молодых семей:

1) предоставление социальной выплаты за счет средств  бюджета Баяндаевского района;

2) предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года №1710 (далее - Государственная программа). Данная форма государственной поддержки предусмотрена с использованием средств федерального, регионального и местного бюджетов;

3) предоставление дополнительной социальной выплаты за счет средств областного бюджета (далее – дополнительная социальная выплата) на цели погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства при рождении (усыновлении) ребенка.

3.6.  Для молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты, участников районной программы, но не вошедших в список участников областной программы,    предусматривается форма социальной поддержки молодых семей – социальная выплата на приобретение жилья либо строительство индивидуального жилого дома за счет средств бюджета Баяндаевского района, в размере 16% от расчетной средней стоимости жилья. При этом данными претендентами представляется перечень документов, указанных в пункте 3.10, либо 3.11 настоящей программы, согласно очередности, исключение составляет форма заявления, которое представляется согласно Приложения №4 к программе. Перечень документов для получения социальной выплаты на приобретение жилья либо строительство индивидуального жилого дома за счет средств бюджета Баяндаевского района зависит от способа приобретения или строительства жилья.

При использовании средств социальной выплаты сформированной за счет средств бюджета Баяндаевского района в качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.

Получателям социальной выплаты сформированной за счет средств бюджета Баяндаевского района выдается свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства по форме согласно Приложению №3 к муниципальной программе.

В остальном получение социальной выплаты сформированной за счет средств бюджета Баяндаевского района осуществляется в том же порядке что и для получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Баяндаевского района.

3.7. Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Баяндаевского района (далее - социальная выплата на приобретение (строительство) жилья).

Социальная выплата, указанная в подпункте «2» пункта 3.5 настоящей Программы (социальная выплата на приобретение (строительство) жилья), используется молодой семьей на приобретение жилого помещения у физических и (или) юридических лиц как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или на создание объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера указанной социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной на территории Баяндаевского района.

Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).

В случае использования социальной выплаты, указанной в подпункте «2» пункта 3.5  настоящей Программы, на цели определенные в пункте 3.9 настоящей Программы общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома, жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной на территории Баяндаевского района в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которого определяется размер социальной выплаты, указанной в подпункте «2» пункта 3.5 настоящей программы, составляет:

- для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв. метра;

- для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов, 1 или более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более детей) - по 18 кв. метров на 1 человека.

3.8. Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации предоставляется при условии, если муниципальное образование прошло конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области для участия в реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Одним из требований для предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья является наличие у молодой семьи помимо права на получение средств социальной выплаты доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, установлены постановлением Правительства Иркутской области № 365-пп «Об отдельных вопросах реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей».

Молодые семьи - участники Программы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (строительства жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами, и средства, предоставляемые при реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2019 N 157-ФЗ "О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния".

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) должно находиться на территории Баяндаевского района.

Право молодой семьи - участницы программы на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой.

Выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья по форме согласно приложению N 1 к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №1050 (далее – Правила предоставления молодым семьям социальных выплат утвержденные постановлением №1050) осуществляется администрацией Баяндаевского района.

Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве.

3.9. Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Баяндаевского района используется:

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения
(за исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее - договор строительного подряда);

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив);

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, содержащего одно из условий привлечения денежных средств участников долевого строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – договор участия в долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки участником долевого строительства прав требований по договору участия в долевом строительстве (далее – договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве);

з) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве, на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве;

и) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве или  на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита).

3.10. Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты в соответствии с пунктами «а» - «д», «ж» и «з» пункта 3.9. настоящей Программы, молодая семья подает в орган местного самоуправления по месту жительства следующие документы:

- заявление по форме согласно приложению N 2 к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат утвержденным постановлением №1050 в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

- копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

-  копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);

- документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

- документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

- копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персофиницированного) учета каждого члена семьи;

- справки о лицах, зарегистрированных по месту жительства заявителей на настоящий момент (справка о составе семьи), в случае, если члены молодой семьи зарегистрированы раздельно, справки предоставляются на каждого из них;

- копия документа, подтверждающего участие одного или обоих супругов молодой семьи либо одного родителя в неполной молодой семье в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области (далее - специальная военная операция) (при наличии);

- копия свидетельства о смерти супруга (супруги), принимавшего (принимавшей) участие в специальной военной операции (при наличии).

3.11. Для участия в мероприятии в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами "е" и "и" пункта 3.9 настоящей Программы молодая семья подает в орган местного самоуправления по месту жительства следующие документы:

- заявление по форме согласно приложению № 2 к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат утвержденным постановлением №1050 (при личном обращении в орган местного самоуправления по месту жительства) в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

- копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

- копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);

- выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств жилищного кредита, либо при незавершенном строительстве жилого дома договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на строительство), - в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом "е" пункта 3.9. настоящей Программы;

- договор купли-продажи жилого помещения (жилого дома);

- передаточный акт (при наличии);

- копия договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) - в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом "и" пункта 3.9. настоящей Программы;

- копия договора жилищного кредита;

- копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита - в случае использования социальной выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

- документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 3.2 настоящей Программы на день заключения договора жилищного кредита, указанного в подпункте "е" настоящего пункта;

- справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жилищному кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита, для погашения которого используется социальная выплата, и сумме задолженности по выплате процентов за пользование соответствующим кредитом;

- копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета каждого члена семьи;

- справки о лицах, зарегистрированных по месту жительства заявителей на настоящий момент (справка о составе семьи), в случае, если члены молодой семьи зарегистрированы раздельно, справки предоставляются на каждого из них;

- копия документа, подтверждающего участие одного или обоих супругов молодой семьи либо одного родителя в неполной молодой семье в специальной военной операции (при наличии);

- копия свидетельства о смерти супруга (супруги), принимавшего (принимавшей) участие в специальной военной операции (при наличии).

3.12. В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами "г" и "е" пункта 3.9. настоящей Программы, допускается оформление приобретенного жилого помещения или построенного жилого дома в собственность одного из супругов (родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома.

В случае использования средств социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом "ж" пункта 3.9. настоящей Программы, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) в качестве участника (участников) долевого строительства одного из супругов (родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после государственной регистрации права собственности лица (лиц), являющегося участником долевого строительства, на такое жилое помещение.

В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами "з" и "и" пункта 3.9. настоящей Программы, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) в качестве участника (участников) долевого строительства одного из супругов (родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после государственной регистрации прекращения обременения жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.

3.13. Размер социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья составляет:

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Программы, - для молодых семей, не имеющих детей;

40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Программы, - для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного или более детей.

В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом "в" пункта 3.9. настоящей Программы, ее размер ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.

В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами "е" и "и" пункта 3.9. настоящей Программы, размер социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование жилищным кредитом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов молодой семьи – участницы Программы и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Баяндаевскому району. Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Баяндаевскому району для расчета размера социальной выплаты устанавливается администрацией Баяндаевского района, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Иркутской области, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

## Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится в соответствии с настоящим пунктом исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:

Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Баяндаевскому району определяемый в соответствии с требованиями программы;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый 
в соответствии с требованиями Программы.

3.14. Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья осуществляется при условии доведения в установленном порядке соответствующих лимитов софинансирования за счет средств федерального бюджета и бюджета Иркутской области предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

Вопросы предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, не урегулированные программой, разрешаются в соответствии с нормами Государственной программы Российской Федерации.

3.15. Предоставление дополнительной социальной выплаты на цели погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства при рождении (усыновлении) ребенка.

При рождении (усыновлении) одного ребенка молодой семье - участнику программы предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств областного бюджета в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете размера социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, указанного в свидетельстве.

Предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка производится один раз при рождении (усыновлении) каждого ребенка в порядке определенном Положением о предоставлении молодой семье дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка.

В случае использования молодой семьей дополнительной социальной выплаты на компенсацию затраченных молодой семьей собственных средств на погашение основного долга и уплату процентов по ипотечному кредиту, при условии если обязательства по ипотечному кредиту погашены в полном объеме, дополнительная социальная выплата предоставляется в размере фактически затраченных молодой семьей собственных средств, но не более максимального размера дополнительной социальной выплаты.

В случае использования молодой семьей дополнительной социальной выплаты на компенсацию затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением подрядной организации, дополнительная социальная выплата предоставляется в размере фактически затраченных молодой семьей собственных средств, но не более максимального размера дополнительной социальной выплаты.

В случае если остаток основного долга и остаток задолженности по уплате процентов по ипотечному кредиту превышает размер дополнительной социальной выплаты, доплата разницы производится молодой семьей за счет собственных средств.

В случае если остаток основного долга и остаток задолженности по уплате процентов по ипотечному кредиту менее размера дополнительной социальной выплаты, дополнительная социальная выплата предоставляется в размере, соответствующем остатку основного долга и остатку задолженности по уплате процентов по ипотечному кредиту.

3.16. Молодые семьи – участники программы, соответствующие условиям для участия в Программе, считаются участниками Программы и подлежат включению в списки молодых семей – участников Программы (в том же хронологическом порядке, в котором молодой семьей были поданы документы в администрацию Баяндаевского района для участия в Программе).

3.17. Организация исполнения Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы – консультантом по молодежной политике администрации Баяндаевского района в установленном порядке.

3.18. Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

## Молодая семья – получатель социальной выплаты предусмотренной подпунктом 1 или подпунктом 2 пункта 3.5 настоящей Программы:

-	в случае получения социальной выплаты на строительство жилого дома в соответствии с подпунктом «б» пункта 3.9. настоящей Программы, обязуется оформить жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве в течение 3 (трех) месяцев со дня ввода жилого дома в эксплуатацию, но не более чем в течение 3 (трех) лет со дня выдачи свидетельства;

- в случае получения социальной выплаты на приобретение жилого дома (квартиры)  в соответствии с подпунктами «а», «в», «д» пункта 3.9. настоящей Программы, обязуется оформить жилой дом (квартиру) в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 3 (трех) месяцев со дня приобретения жилого дома (квартиры), но не более чем в течение 1 (одного) года со дня выдачи свидетельства.

3.19. Молодая семья – получатель социальной выплаты предусмотренной подпунктом 1 или подпунктом 2 пункта 3.5 настоящей Программы  обязуется проживать с семьей на территории муниципального образования «Баяндаевский район» не менее 3 (трех) лет со дня получения социальной выплаты.

В случае несоблюдения получателем установленного настоящим пунктом условия администрация муниципального образования «Баяндаевский район», вправе требовать в судебном порядке от получателя социальной выплаты возврата средств в размере предоставленной социальной выплаты.

3.20. При предоставлении молодой семье социальной выплаты в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 3.5 муниципальной программы администрация МО «Баяндаевский район» заключает с получателем (молодой семьей) договор в котором перечисляются права, обязанности и ответственность сторон договора, в том числе обязанность получателя социальной выплаты (молодой семьи) приобрести жилое помещение (построить жилой дом) и представить документы о государственной регистрации права собственности с соблюдением требований настоящей программы.

## 3.21. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей программы являются:

## - несоответствие молодой семьи условиям, указанным в п. 3.1. раздела 3 настоящей Программы;

## - непредставление, либо предоставление не всех документов указанных в п. 3.2., п. 3.6., п. 3.10., п. 3.11 раздела 3 настоящей Программы;

## - недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;

## - ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, а также мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2019 N 157-ФЗ "О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния".

## Повторное обращение с заявлением об участии в Программе допускается после устранения оснований для отказа.

3.22. Реализация мероприятий муниципальной Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице:

| Описание рисков |  | Меры по снижению рисков |
| --- | --- | --- |
| Риски изменения законодательства |  |  |
| Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы |  | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов Баяндаевского района в сфере реализации муниципальной программы |
| Экономические риски |  |  |
| Влияние общей экономической ситуации в Российской Федерации на показатели эффективности реализации муниципальной программы | Осуществление мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации с оценкой возможных последствий. Актуализация муниципальной программы |  |
| Финансовые риски |  |  |
| Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальной программы |  |
| Организационные риски |  |  |
| Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы |  |

Основными экономическими рисками реализации муниципальной программы являются:

- рост рыночных цен на жилье: как на первичное, так и на вторичное;

- застой на первичном и вторичном рынках жилья при несоответствии уровня предложения уровню спроса на жилье;

- значительное увеличение граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий за счет роста уровня рождаемости, изменения семейного положения и переселения граждан.

3.23. В целях минимизации основных экономических рисков реализации муниципальной программы предусматриваются следующие меры:

- определение прогнозных объемов бюджетных ассигнований для реализации программы с учетом возможного прогнозируемого увеличения цен на жилье;

- изучение основных факторов влияющих на конъюнктуру рынка жилья оказавших влияние в прошедшем периоде и возможное появление новых факторов влияющих на ситуацию на рынке жилья с учетом последних тенденций;

- прогнозирование изменения численности населения за счет увеличения рождаемости, изменения семейного положения и переселения граждан с других территорий с учетом наиболее полного изучения факторов оказывающих влияние на данные процессы.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

4.1. Общий объем финансирования программы, за счет бюджетных средств, составляет 11492,9 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2024 год – 2479,7 тыс. руб., в т.ч. 835,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, 1644,1 тыс. руб. за счет средств областного и федерального бюджетов.

2025 год – 2447,4 тыс.руб., в т.ч. 899,8 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, 1467,8 тыс. руб. за счет средств областного и федерального бюджетов.

2026 год – 2306,6 тыс.руб., в т.ч. 980,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, 1406,8 тыс. руб. за счет средств областного и федерального бюджетов.

2027 год – 1140 тыс.руб., в т.ч. 1140 тыс. руб. за счет средств местного бюджета,

2028 год – 1100 тыс.руб., в т.ч. 1100 тыс. руб. за счет средств местного бюджета,

2029 год – 1100 тыс.руб., в т.ч. 1100 тыс. руб. за счет средств местного бюджета,

2030 год – 1100 тыс.руб., в т.ч. 1100 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета района на соответствующий финансовый год и плановый период исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.

4.2. Источниками реализации программы являются:

- средства местного бюджета;

- средства областного и федерального бюджетов (при условии, если муниципальное образование прошло конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области для участия в реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации");

- внебюджетные средства (собственные и заемные средства молодых семей).

Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы представлены в приложении 5 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

5.1. Реализация программы позволит:

- улучшить жилищные условия 14 молодых семей;

- ввести 756 кв. метров жилья к 2030 году;

- способствовать привлечению молодых специалистов в поселения Баяндаевского района и решению кадровой проблемы на селе;

- сэкономить сбережения населения в инвестиционно-строительный процесс.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Молодым семьям – доступное жилье»

на 2024-2030 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ - ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" НА 2024 - 2030 ГОДЫ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Программы | семей | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.2. | Количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семей | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Молодым семьям – доступное жилье»

на 2024 – 2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие в областном конкурсе муниципальных программ, направленных на решение жилищных проблем молодых семей. | Консультант по молодежной политике отдела по спорту и молодежной политике администрации муниципального образования «Баяндаевский район» | I квартал 2024 - 2030 годы |
| 2. | Формирование списков молодых семей – участников Программы, списков детей, рожденных (усыновленных) в молодых семьях – участниках Программы. | Консультант по молодежной политике отдела по спорту и молодежной политике администрации муниципального образования «Баяндаевский район» | 2024 - 2030 годы |
| 3. | Методическое обеспечение реализации Программы, организация подготовки информационно-аналитического материала. | Администрация МО «Баяндаевский район» | 2024 - 2030 годы |
| 4. | Ведение мониторинга за реализацией Программы с целью анализа, обобщения и распространения опыта. | Консультант по молодежной политике отдела по спорту и молодежной политике администрации муниципального образования «Баяндаевский район» | 2024 - 2030 годы |
| 5. | Организация информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач программы на территории Баяндаевского района | Консультант по молодежной политике отдела по спорту и молодежной политике администрации муниципального образования «Баяндаевский район» | 2024 - 2030 годы |
| 6. | Предоставление социальных выплат молодым семьям – участникам программы | Администрация МО «Баяндаевский район» | 2024 - 2030 годы |
| 7. | Подведение итогов по реализации программы на территории Баяндаевского района | Администрация МО «Баяндаевский район» | 30.12.2030 год |

Приложение №3

к муниципальной программе

"Молодым семьям –

доступное жилье"

на 2024 - 2030 годы

(форма)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о праве на получение социальной выплаты

на приобретение жилого помещения или создание

объекта индивидуального жилищного строительства

N

Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:

супруг ___________________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)

супруга __________________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)

дети: 1) _________________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)

2) _______________________________________ __________,

являющейся  участницей  муниципальной программы "Молодым семьям – доступное жилье" на 2024 - 2030 годы, в соответствии с условиями  этого  мероприятия предоставляется  социальная выплата в размере

____________________________________________________________________ рублей

(цифрами и прописью)

на приобретение (строительство) жилья на территории _______________________

__________________________________________________________________________.

(наименование муниципального образования)

Свидетельство подлежит предъявлению в банк до "__" ________________ 20__ г.

(включительно).

Свидетельство действительно до "__" _______________ 20__ г. (включительно).

Дата выдачи "__" _______________ 20__ г.

_______________________________          ______________________________

(подпись, дата)                       (расшифровка подписи)

Руководитель органа

местного самоуправления

М.П.

Приложение №4

к муниципальной программе

"Молодым семьям –

доступное жилье"

на 2024 - 2030 годы

(форма)

Мэру Баяндаевского муниципального района

Иркутской области

Табинаеву А.П.

От __________________________________

_____________________________________

______________________________________

зарегистрированных по адресу _____________

__________________________________________

__________________________________________

проживающих по адресу ____________________

__________________________________________

___________________________________________

сотовый телефон

супругов:___________________

___________________________________________

Эл. почта__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  включить   в  состав  участников   муниципальной программы "Молодым семьям – доступное жилье" на 2024 - 2030 годы молодую семью в составе:

супруг ___________________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия ___________ N ______________, выданный _____________________

_______________________________________________ "__" _____________ 20__ г.,

проживает по адресу: ______________________________________________________

__________________________________________________________________________;

супруга __________________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия _______________ N ______________, выданный _________________

_______________________________________________ "__" _____________ 20__ г.,

проживает по адресу: ______________________________________________________

__________________________________________________________________________;

дети:

___________________________________________________________________________

(ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

-----------------------------------------------------------------

(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия _____________ N ______________, выданный ___________________

_______________________________________________ "__" _____________ 20__ г.,

проживает по адресу: ______________________________________________________

__________________________________________________________________________;

___________________________________________________________________________

(ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

-----------------------------------------------------------------

(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия _____________ N ______________, выданный ___________________

_______________________________________________ "__" _____________ 20__ г.,

проживает по адресу: ______________________________________________________

__________________________________________________________________________.

С  условиями участия в муниципальной программе "Молодым семьям – доступное жилье" на 2024 - 2030 годы  ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1) _____________________________________________ ______________ ___________

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)     (дата)

2) _____________________________________________ ______________ ___________

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)     (дата)

3) _____________________________________________ ______________ ___________

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)     (дата)

4) _____________________________________________ ______________ ___________

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)     (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) _______________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) _______________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) _______________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) _______________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление  и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты "__"

_______________ 20__ г.

______________________________________ _______________ ____________________

(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)     (расшифровка

подписи)

Приложение 5

к муниципальной программе

"Молодым семьям –

доступное жилье"

на 2024 - 2030 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

| Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования всего (тыс. руб.) | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| муниципальная программа «Молодым семьям - доступное жилье» на 2024-2030 годы | Администрация МО «Баяндаевс-кий район», консультант по молодежной политике администрации Баяндаевского района | Всего | 45 584,2 | 6 199,3 | 5 766,5 | 6 118,4 | 7125,0 | 6 875,0 | 6 875,0 | 6 875,0 |
|  |  | Средства федерального и областного бюджетов, предусмотренные в местном бюджете | 4 518,1 | 1 644,1 | 1 406,8 | 1 467,2 | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет (далее - МБ) | 7 115,6 | 835,6 | 899,8 | 980,2 | 1 140,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 |
|  |  | Средства молодых семей (приводятся в оценочном значении) | 33 950,5 | 3 719,6 | 3 459,9 | 3 671,0 | 4 275,0 | 4 125,0 | 4 125,0 | 4 125,0 |