08.07.2022 № 121р/22

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН»

МЭР

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН» В 2022 ГОДУ

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,  распоряжением первого заместителя Губернатора  Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области  от 17.02.2022г. № 74-рп «О комплексных проверках готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Иркутской области и муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения в 2022 году», приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31 июля №578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», руководствуясь ст.ст. 33, 48 Устава МО «Баяндаевский район»,

1.	Образовать комиссию по проведению комплексной проверки готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Баяндаевского района (далее – комиссия) в 2022 году.

2.	Утвердить состав комиссии (прилагается).

3.	Утвердить план проведения комплексных проверок готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Баяндаевского района в 2022 году (далее – план) (прилагается).

- Комиссии:

  - провести проверку готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Баяндаевского района, в соответствии с планом,

  - представить мне на утверждение акт проверки технической готовности к применению муниципальной системы оповещения не позднее 4 дней после даты ее проведения.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Мэр МО «Баяндаевский район»                                                                                                       А.П. Табинаев

Приложение

к распоряжению Мэра МО «Баяндаевский район»

от __________ № _______

ПЛАН

подготовки и проведении проверок технической готовности к применению муниципальной системы оповещения гражданской обороны и информирования населения Баяндаевского района об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций и муниципальных систем оповещения населения в 2022 году

| № п/п | Содержание мероприятий | Дата проведения | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |
| 1. | Образование комиссии по проверке технической готовности к применению муниципальной системы оповещения | За неделю до начала проверки | Специалист ГО и ЧС |
| 2. | Инструктаж членов комиссии по проверке технической готовности к применению муниципальной системы оповещения | За два дня до начала проверки | Председатель комиссии по проверке муниципальной системы оповещения |
| Основной этап Первый день |
| 3. | Проверка состояния готовности средств оповещения, линий управления, наличия эксплуатационно-технической документации на аппаратуру оповещения (формуляры, журналы проверок исправности электросирен (гормкоговорителей), сверка учета количества установленных и работоспособных электросирен (гормкоговорителей) | 19.07.2022г. 04.10.2022г. | Комиссия по проверке муниципальной системы оповещения |
| 4. | Проверка готовности сил и средств организаций связи, операторов связи, автомобильного транспорта, задействованного для информирования, через подвижные звукоусилительные установки согласно утвержденным в установленном порядке схемам информирования населения | 19.07.2022г. 04.10.2022г. | Комиссия по проверке муниципальной системы оповещения |
| 5. | Проверка готовности дежурных ЕДДС к приему, обработке и доведению сигналов (распоряжений) до руководящего состава гражданской обороны и районного звена подсистемы РСЧС, населения | 19.07.2022г. 04.10.2022г. | Комиссия по проверке муниципальной системы оповещения |
| Второй день |
| 6. | Получение речевого сигнала «Техническая проверка» от оперативного дежурного ОГКУ «Центр ГО и ЧС» дежурным ЕДДС, подтверждение получения сигнала | 20.07.2022г. 10.00-10.15 ч. (ирк. вр.) 05.10.2022 10.00-10.15 ч. (ирк. вр.) | Дежурный ЕДДС |
| 7. | Получение управляющего сигнала на включение электросирен (сигнал «Внимание всем») от оперативного дежурного ОГКУ «Центр ГО и ЧС» дежурным ЕДДС | 20.07.2022г. 10.40-10.43 ч. (ирк. вр.) 05.10.2022 10.40-10.43 ч. (ирк. вр.) | Дежурный ЕДДС |
| 8. | Комплексная проверка готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения к автономному запуску с передачей управляющих сигналов на включение электросирен | 20.07.2022г. 10.50-11.10 ч. (ирк. вр.) 05.10.2022 10.50-11.10 ч. (ирк. вр.) |  |
| 9. | Проведение оповещения руководящего состава гражданской обороны и районного звена подсистемы РСЧС с использованием имеющихся средств связи (телефонной, сотовой связи) | 20.07.2022г. 11.10-11.40 ч. (ирк. вр.) 05.10.2022 11.10-11.40 ч. (ирк. вр.) | Дежурный ЕДДС |
| 10. | Получение речевого сигнала «Техническая проверка завершена» от оперативного дежурного ОГКУ «Центр ГО и ЧС» дежурным ЕДДС, подтверждение получения сигнала | 20.07.2022г. 11.45 ч. (ирк. вр.) 05.10.2022 11.45 ч. (ирк. вр.) | Дежурный ЕДДС |
| Заключительный этап |
| 11. | Приведение аппаратуры оповещения в исходное состояние | 20.07.2022г. 11.50 ч. (ирк. вр.) 05.10.2022 11.50 ч. (ирк. вр.) | Дежурный ЕДДС |
|  | Подведение итогов работы комиссии по проверке технической готовности муниципальной системы оповещения, оформление акта состояния муниципальной системы оповещения | Не позднее 5-дней после окончания проверки | Председатель комиссии по проверке технической готовности муниципальной системы оповещения |
|  | Сбор, обобщение и анализ результатов комплексной проверки МАСЦО, оформление акта комплексной проверки готовности МАСЦО | Не позднее 10-дней после окончания проверки | Комиссия по проверке технической готовности муниципальной системы оповещения |

Приложение

к распоряжению Мэра МО «Баяндаевский район»

от __________ № _______

С О С Т А В

комиссии по проведению комплексной проверки готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Баяндаевского района в 2022 году

| Кащеев Евгений Михайлович | - заместитель Мэра, председатель комиссии по проверке технической готовности к применению муниципальной системы оповещения гражданской обороны и информирования населения Баяндаевского района об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций и муниципальных систем оповещения населения в 2022 году (далее – комиссия) |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Гудеев АфанасийАркадьевич | - начальник МКУ «Служба по решению вопросов ГО и ЧС МО «Баяндаевский район»; |
| Аргоев Дмитрий Александрович Боксоев Борис Алексеевич Тарнуев Владимир Алексеевич | - старший оперативный дежурный ЕДДС МКУ «Служба по решению вопросов ГО и ЧС МО «Баяндаевский район - начальника 46-ПСЧ (по охране с. Баяндай) 2 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области (по согласованию); - начальник центра технической эксплуатации ОАО РОСТЕЛЕКОМ Баяндаевского района |