Приложение №2

к муниципальной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий по реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Баяндаевский район» на 2017-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения | Финансовые затраты (тыс. руб.) | Ожидаемые результаты  |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Организационные мероприятия** |
| 1.1  | Мониторинг ситуации в сфере этноконфессиональных отношений и профилактики национального и религиозного экстремизма  | Главный специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Баяндаевский район» | В течение всего периода действия программы | без финансирования | без финансирования | без финансирования | без финансирования | Выработка эффективных способов профилактики экстремизма и терроризма  |
| 1.2  | Организовать разработку и принятие правовых актов в сфере профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений  | Главный специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Баяндаевский район» | В течение года | - | - | - | - | Анализ ситуации в сфере профилактики экстремизма и терроризма  |
| 1.3 | Проведение заседаний антитеррористической комиссии, с привлечением должностных лиц и специалистов по мерам предупредительного характера при угрозах террористической и экстремистской направленности | Главный специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Баяндаевский район» | 1 раз в квартал в течение всего периода | - | - | - | - | Выработка дополнительных мер профилактики экстремизма и терроризма  |
| 1.4 | Информировать граждан о мероприятиях, проводимых в целях реализации Программы в СМИ и на информационных стендах  | Администрация муниципального образования «Баяндаевский район», Редакция газеты «Заря» | В течение всего периода | - | - | - | - | Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму |
|  | ИТОГО: |  |  | - | - | - | - |  |
| **2. Профилактика терроризма и экстремизма среди несовершеннолетних и молодежи** |
| 2.1 | Создание на базе МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотека Баяндаевского района» информационного центра по проблемам профилактики терроризма и экстремизма. Изготовление информационно-пропагандистских материалов профилактического характера | Отдел культуры администрация муниципального образования «Баяндаевский район»; | В течение 2018г. 2019г. 2020г. | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму |
| 2.2  | Организация в образовательных учреждениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения | Управление образования администрации муниципального образования «Баяндаевский район»;Образовательные учреждения  | В течение всего периода | - | - | - | - | Формирование представления о безопасном поведении в экстремальных ситуациях  |
| 2.3  | Информировать учащихся школ о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания | Образовательные учреждения  | 1 квартал2017 г.,далее 1 раз в полугодие | - | - | - | - | Формирование представления о безопасном поведении в экстремальных ситуациях  |
| 2.4 | Проводить разъяснительную работу в школах и с молодежью об уголовной и административной ответственности за совершение правонарушений, а также за экстремистскую деятельность, подготовку и совершение террористических актов | Отделение полиции «Дислокация п.Баяндай» МО МВД РФ «Эхирит-Булагатский», управление образования администрации муниципального образования «Баяндаевский район» | В течение всего периода | - | - | - | - | Информационно-пропагандистское противодействие терроризму  |
| 2.5 | Проводить комплекс мероприятий по выявлению и пресечению изготовления и распространения литературы, аудио- и видеоматериалов, экстремистского толка, пропагандирующих разжигание национальной, расовой и религиозной вражды | Отделение полиции «Дислокация п.Баяндай» МО МВД РФ «Эхирит-Булагатский» | В течение всего периода | - | - | - | - | Формирование представления о безопасном поведении в экстремальных ситуациях  |
| 2.6 | Приобретение фильмов  антитеррористической культуры по тематике и профилактике экстремизма | Администрация муниципального образования «Баяндаевский район» | В течение летнего периода | - | - | - | - | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму  |
|  | ИТОГО: |  |  | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| **3. Профилактика терроризма и экстремизма в общественных местах, на улицах** |
| 3.1  | Информировать население путем размещения на информационных стендах сельских поселений Баяндаевского района необходимой информации о способах и средствах правомерной защиты от преступных посягательств, терроризма и экстремизма  | Администрация муниципального образования «Баяндаевский район» | В течение 2018г. 2019г. 2020г. | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Информационно-пропагандистское противодействие терроризму  |
| 3.2  | Распространение среди читателей библиотек информационных материалов, содействующих повышению уровня  толерантного сознания молодежи | Администрация муниципального образования «Баяндаевский район»Администрации сельских поселений | В течение 2018г. 2019г. 2020г. | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Информационно-пропагандистское противодействие терроризму  |
| 3.3 | Организация мероприятий, направленных на формирование у детей толерантного сознания и противодействие экстремизму | Администрация муниципального образования «Баяндаевский район» | В течение 2018г. 2019г. 2020г. | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Формирование толерантного отношения к другим национальностям  |
| 3.4 | Разработка мероприятий профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению  экстремистской деятельности | Администрация муниципального образования «Баяндаевский район»Отделение полиции «Дислокация п.Баяндай» МО МВД РФ «Эхирит-Булагатский» | В течение всего периода действия программы | - | - | - | - | Формирование представления о безопасном поведении в экстремальных ситуациях  |
| 3.5 | Проведение мероприятий для детей и молодёжи с использованием видеоматериалов | Администрация муниципального образования «Баяндаевский район» | В течение 2018г. 2019г. 2020г. | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Формирование представления о безопасном поведении в экстремальных ситуациях |
| 3.6 | Выявление и предотвращение фактов распространения в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, библиотеках литературы экстремистского характера | Отделение полиции «Дислокация п.Баяндай» МО МВД РФ «Эхирит-Булагатский» | В течение всего периода действия программы | - | - | - | - | Снижение риска совершения террористических актов, предотвращение вступления молодежи в экстремистские группы  |
| 3.7 | Провести акцию на тему: 1.«Терроризму нет!» (выставка детских рисунков);2.Подгоготовить сочинения с учащимся на тему: «Что приносит людям терроризм!» | Специалист по молодежной политикеадминистрация муниципального образования «Баяндаевский район»  | В течение 2018г. 2019г. 2020г. | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Формирование представления о безопасном поведении в экстремальных ситуациях  |
| 3.8 | Проведение   тренировок на объектах культуры, спорта и образования по отработке взаимодействия  органов исполнительной власти и правоохранительных органов при угрозе совершения террористического акта. | Специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Баяндаевский район», Отделение полиции «Дислокация п.Баяндай» МО МВД РФ «Эхирит-Булагатский» | Ежегодно 4 квартал  | - | - | - | - | Формирование представления о безопасном поведении в экстремальных ситуациях  |
|  | ИТОГО: |  |  | - | 28,00 | 28,00 | 28,00 |  |
| **4. Практические мероприятия по предупреждению терроризма** |
| **Образовательные учреждения** |
| 4.1 | **Установка системы видеонаблюдения и кнопки «экстренного вызова»**  **в школах, детских садов и дополнительного образования** | Управление образования администрации муниципального образования «Баяндаевский район»Руководители ОУ,по договору | 3 квартал 2017 года | 159,20 (школы)524,20(ДОУ)164,20 (ДЮСШ) | - | - | - | Повышение уровня антитеррористической защищенности важных объектов  |
| 4.2 | **Установка освещения на территориях детских садов Баяндаевского района** | Управление образования администрации муниципального образования «Баяндаевский район»Руководители ДОУ, | 2018-2020 гг. | - | 40,00 | 40,00 | 40,00 | Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов |
| 4.3 | **Изготовление и установка ограждения на территории детских садов и дополнительного образования** | Управление образования администрации муниципального образования «Баяндаевский район»Руководители ДОУ,по договору | 2018-2020 гг. | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов  |
| 4.4 | Проверка антитеррористической защищенности объектов, расположенных на территории района (по плану) | Специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Баяндаевский район» совместно с заинтересованными организациями | 2018-2020 гг. | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Снижение риска совершения террористических актов  |
|  | **ИТОГО:** |   |  | **847,60** | **75,00** | **75,00** | **75,00** |  |
| **Культурные учреждения** |
| 5.1 | **Установка системы видеонаблюдения**  **в** МБУК «Баяндаевский МКСК», МБУК МЦБ МО «Баяндаевский район» | Отдел культуры администрации муниципального образования «Баяндаевский район» | 2 квартал 2018 г. | - | 120,00 | - | - | Повышение уровня антитеррористической защищенности  |
| 5.2 | Проверка антитеррористической защищенности объектов, расположенных на территории района (по плану) | Специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Баяндаевский район» совместно с заинтересованными организациями | 2018-2020 гг. | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Снижение риска совершения террористических актов  |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **-** | **125,00** | **5,00** | **5,00** |  |
|  | **Общая сумма:** |  |  | **847,60** | **233,00** | **113,00** | **113,00** |  |