Приложение №2

к муниципальной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий по реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Баяндаевский район» на 2017-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения | Финансовые затраты  (тыс. руб.) | | | | | Ожидаемые  результаты |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| **1. Организационные мероприятия** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мониторинг ситуации в сфере этноконфессиональных отношений и профилактики национального и религиозного экстремизма | Главный специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Баяндаевский район» | В течение всего периода действия программы | без финансирования | без финансирования | без финансирования | без финансирования | | Выработка эффективных способов профилактики экстремизма и терроризма |
| 1.2 | Организовать разработку и принятие правовых актов в сфере профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений | Главный специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Баяндаевский район» | В течение года | - | - | - | - | | Анализ ситуации в сфере профилактики экстремизма и терроризма |
| 1.3 | Проведение заседаний антитеррористической комиссии, с привлечением должностных лиц и специалистов по мерам предупредительного характера при угрозах террористической и экстремистской направленности | Главный специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Баяндаевский район» | 1 раз в квартал в течение всего периода | - | - | - | - | | Выработка дополнительных мер профилактики экстремизма и терроризма |
| 1.4 | Информировать граждан о мероприятиях, проводимых в целях реализации Программы в СМИ и на информационных стендах | Администрация муниципального образования «Баяндаевский район», Редакция газеты «Заря» | В течение всего периода | - | - | - | - | | Информационно-пропагандистское противодействие терроризму  и экстремизму |
|  | ИТОГО: |  |  | - | - | - | - | |  |
| **2. Профилактика терроризма и экстремизма среди несовершеннолетних и молодежи** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Создание на базе МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотека Баяндаевского района» информационного центра по проблемам профилактики терроризма и экстремизма. Изготовление информационно-пропагандистских материалов профилактического характера | Отдел культуры администрация муниципального образования «Баяндаевский район»; | В течение 2018г. 2019г. 2020г. | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму |
| 2.2 | Организация в образовательных учреждениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения | Управление образования администрации муниципального образования «Баяндаевский район»;  Образовательные учреждения | В течение всего периода | - | - | - | - | | Формирование представления о безопасном поведении в экстремальных ситуациях |
| 2.3 | Информировать учащихся школ о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания | Образовательные учреждения | 1 квартал  2017 г.,  далее 1 раз в полугодие | - | - | - | - | | Формирование представления о безопасном поведении в экстремальных ситуациях |
| 2.4 | Проводить разъяснительную работу в школах и с молодежью об уголовной и административной ответственности за совершение правонарушений, а также за экстремистскую деятельность, подготовку и совершение террористических актов | Отделение полиции «Дислокация п.Баяндай» МО МВД РФ «Эхирит-Булагатский», управление образования администрации муниципального образования «Баяндаевский район» | В течение всего периода | - | - | - | - | | Информационно-пропагандистское противодействие терроризму |
| 2.5 | Проводить комплекс мероприятий по выявлению и пресечению изготовления и распространения литературы, аудио- и видеоматериалов, экстремистского толка, пропагандирующих разжигание национальной, расовой и религиозной вражды | Отделение полиции «Дислокация п.Баяндай» МО МВД РФ «Эхирит-Булагатский» | В течение всего периода | - | - | - | - | | Формирование представления о безопасном поведении в экстремальных ситуациях |
| 2.6 | Приобретение фильмов  антитеррористической культуры по тематике и профилактике экстремизма | Администрация муниципального образования «Баяндаевский район» | В течение летнего периода | - | - | - | - | | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму |
|  | ИТОГО: |  |  | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |  |
| **3. Профилактика терроризма и экстремизма в общественных местах, на улицах** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Информировать население путем размещения на информационных стендах сельских поселений Баяндаевского района необходимой информации о способах и средствах правомерной защиты от преступных посягательств, терроризма и экстремизма | Администрация муниципального образования «Баяндаевский район» | В течение 2018г. 2019г. 2020г. | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | Информационно-пропагандистское противодействие терроризму |
| 3.2 | Распространение среди читателей библиотек информационных материалов, содействующих повышению уровня  толерантного сознания молодежи | Администрация муниципального образования «Баяндаевский район»  Администрации сельских поселений | В течение 2018г. 2019г. 2020г. | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | Информационно-пропагандистское противодействие терроризму |
| 3.3 | Организация мероприятий, направленных на формирование у детей толерантного сознания и противодействие экстремизму | Администрация муниципального образования «Баяндаевский район» | В течение 2018г. 2019г. 2020г. | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | Формирование толерантного отношения к другим национальностям |
| 3.4 | Разработка мероприятий профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению  экстремистской деятельности | Администрация муниципального образования «Баяндаевский район»  Отделение полиции «Дислокация п.Баяндай» МО МВД РФ «Эхирит-Булагатский» | В течение всего периода действия программы | - | - | - | - | | Формирование представления о безопасном поведении в экстремальных ситуациях |
| 3.5 | Проведение мероприятий для детей и молодёжи с использованием видеоматериалов | Администрация муниципального образования «Баяндаевский район» | В течение 2018г. 2019г. 2020г. | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | Формирование представления о безопасном поведении в экстремальных ситуациях |
| 3.6 | Выявление и предотвращение фактов распространения в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, библиотеках литературы экстремистского характера | Отделение полиции «Дислокация п.Баяндай» МО МВД РФ «Эхирит-Булагатский» | В течение всего периода действия программы | - | - | - | - | | Снижение риска  совершения террористических актов, предотвращение вступления молодежи в экстремистские группы |
| 3.7 | Провести акцию на тему: 1.«Терроризму нет!» (выставка детских рисунков);  2.Подгоготовить сочинения с учащимся на тему: «Что приносит людям терроризм!» | Специалист по молодежной политике  администрация муниципального образования «Баяндаевский район» | В течение 2018г. 2019г. 2020г. | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | Формирование представления о безопасном поведении в экстремальных ситуациях |
| 3.8 | Проведение   тренировок на объектах культуры, спорта и образования по отработке взаимодействия  органов исполнительной власти и правоохранительных органов при угрозе совершения террористического акта. | Специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Баяндаевский район», Отделение полиции «Дислокация п.Баяндай» МО МВД РФ «Эхирит-Булагатский» | Ежегодно 4 квартал | - | - | - | - | | Формирование представления о безопасном поведении в экстремальных ситуациях |
|  | ИТОГО: |  |  | - | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |  |
| **4. Практические мероприятия по предупреждению терроризма** | | | | | | | | | |
| **Образовательные учреждения** | | | | | | | | | |
| 4.1 | **Установка системы видеонаблюдения и кнопки «экстренного вызова»**  **в школах, детских садов и дополнительного образования** | Управление образования администрации муниципального образования «Баяндаевский район»  Руководители ОУ,  по договору | 3 квартал 2017 года | 159,20 (школы)  524,20  (ДОУ)  164,20 (ДЮСШ) | - | - | | - | Повышение уровня антитеррористической защищенности важных объектов |
| 4.2 | **Установка освещения на территориях детских садов Баяндаевского района** | Управление образования администрации муниципального образования «Баяндаевский район»  Руководители ДОУ, | 2018-2020 гг. | - | 40,00 | 40,00 | | 40,00 | Повышение уровня антитеррористической защищенности  объектов |
| 4.3 | **Изготовление и установка ограждения на территории детских садов и дополнительного образования** | Управление образования администрации муниципального образования «Баяндаевский район»  Руководители ДОУ,  по договору | 2018-2020 гг. | - | 30,00 | 30,00 | | 30,00 | Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов |
| 4.4 | Проверка антитеррористической защищенности объектов, расположенных на территории района (по плану) | Специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Баяндаевский район» совместно с заинтересованными организациями | 2018-2020 гг. | - | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | Снижение риска  совершения террористических актов |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **847,60** | **75,00** | **75,00** | | **75,00** |  |
| **Культурные учреждения** | | | | | | | | | |
| 5.1 | **Установка системы видеонаблюдения**  **в** МБУК «Баяндаевский МКСК», МБУК МЦБ МО «Баяндаевский район» | Отдел культуры администрации муниципального образования «Баяндаевский район» | 2 квартал 2018 г. | - | 120,00 | - | | - | Повышение уровня антитеррористической защищенности |
| 5.2 | Проверка антитеррористической защищенности объектов, расположенных на территории района (по плану) | Специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Баяндаевский район» совместно с заинтересованными организациями | 2018-2020 гг. | - | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | Снижение риска  совершения террористических актов |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **-** | **125,00** | **5,00** | | **5,00** |  |
|  | **Общая сумма:** |  |  | **847,60** | **233,00** | **113,00** | | **113,00** |  |