Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении

мероприятий муниципальной программы «Профилактика социально-значимых заболеваний» на 2024-2030 годы за 2025 год.

1.Основные результаты реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Профилактика социально-значимых заболеваний» на 2024-2030 годы, утверждена постановлением администрации МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023.  № 270п/23, последняя редакция от 31.01.2025г. № 125п/25, план на 2025 год- 90,0 тыс. рублей.

Целью муниципальной программы является:

1.Стабилизация и улучшение эпидемиологической  ситуации по туберкулезу на основе  комплексного решения проблем профилактики, раннего выявления, диагностики,  лечения и реабилитации больных туберкулезом;

2. Развитие системы информирования населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИД.

Для решения вышеуказанных целей необходимо решение следующих задач:

1.Совершенствование методов профилактики, выявления и диагностики туберкулеза, в том числе за счет внедрения эффективных программ по профилактике туберкулеза; обеспечение качественной и эффективной диагностики и мониторинга лечения туберкулеза на современном методологическом уровне; обеспечение больных туберкулезом антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами и повышение эффективности их лечения.

2. Совершенствование методов профилактики ВИЧ-инфекции, включая внедрение эффективных программ по профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе с привлечением к их реализации социально ориентированных некоммерческих организаций; обеспечение качественной и эффективной диагностики и мониторинга лечения ВИЧ-инфекции на современном методологическом уровне; обеспечение лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, антиретровирусными лекарственными препаратами и повышение эффективности их лечения; снижение риска передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку.

В рамках Программы планировалось приобретение следующих материалов и изделий: брошюры и буклеты по ВИЧ-профилактике, баннер (1 раз в 5 лет), видеоматериалы (1 раз в 5 лет), одноразовые шпатели и перчатки для первичного осмотра, пробирки Vacuette с КЗ-ЭДТА (5 мл), иглы для Vacuette VISIO PLUS, держатели для Vacuette (одноразовые, стандартные, 100 шт./уп.), экспресс-тесты на ВИЧ ½ (Ретрочек ВИЧ), наконечники для дозатора (0,5–250 мкл).

Однако, в связи с представлением прокуратуры Баяндаевского района о том, что обеспечение граждан медицинскими изделиями относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, приобретение указанных материалов не было осуществлено.

Кроме того, в связи с дефицитом бюджета в 2025 году были сокращены лимиты по мероприятиям, не относящимся к социально-значимым в рамках муниципальных программ. По программе «Профилактика социально-значимых заболеваний на 2024–2030 годы» лимиты были сокращены до 0 рублей.

Среди социально-значимых заболеваний актуальной остается проблема туберкулеза. За 12 месяцев 2025г. вновь выявлено 6 больных, показатель заболеваемости составил – 52,0 на 100 тысяч населения, за 12 месяцев прошлого года 3 случая, показатель 26,0, произошел рост заболеваемости в 2 раза. Все случаи заболевания легочной формы. Смертность от туберкулеза 1 случай, показатель смертности составил 8,7. В 2024- 2025 году заболевших детей нет. Выявления больных с сочетанным поражением ВИЧ и туберкулез нет.  На диспансерном учете состоит 15 пациентов, из них с сочетанием ВИЧ трое. С 2017 года ведется федеральный регистр больных туберкулезом, для чего фтизиатрическая служба обеспечена компьютером, орг.техникой, имеется доступ к сети Интернет. Основным методом выявления туберкулеза у детей является туберкулинодиагностика и диаскин-тест, у подростков и взрослых флюорография грудной клетки. Данные показатели в текущем году выполнены в общем на 78,2%, в т.ч. туберкулинодиагностика 99%, флюорография на 73,4%. В соответствии с графиком и в индивидуальном порядке осуществлялись выезда передвижного флюорографа по участкам (Ользоны, Кокорино, Загатуй, Хогот, Тургеневка, Люры, Бадагуй, Идыгей, Нагалык, Половинка, Шаманка, Кайзеран, Улан, Васильевка, Байша, Хадай), всего 31, осмотрено 2664 человека..

Число лиц, инфицированных ВИЧ, зарегистрированных на территории района 59 (распространенность 514), в том числе детей 2. Диспансерным наблюдением охвачены 60 человек. Все пациенты однократно прошли флюорографическое обследование. Вновь выявленных в 2025 году инфицированных ВИЧ больных 8 (2024-5) человек, заболеваемость 69,7, в 1,6 раз выше прошлогодних данных (2043г. – 43,3). Перинатальной передачи ВИЧ от матери к ребенку не зарегистрировано, состояла одна беременная. Умерло от ВИЧ двое (летальность 17,4). Все пациенты, состоящие на диспансерном наблюдении, бесплатно, за счет средств федерального бюджета, обеспечиваются антиретровирусной терапией. В 2024 году проведено одно заседание Координационного совета при администрации МО «Баяндаевский район» по вопросам реализации мероприятий по профилактике и противодействию распространения ВИЧ-инфекции на территории Баяндаевского района.

приложение

к пояснительной записке

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2025 ГОД

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя |
| --- | --- |
|  |  | Редакция программы от 29.12.2023. № 270п/23 | Редакция программы от 31.01.2025г. № 125п/24 |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Баяндаевский район» «Профилактика социально-значимых заболеваний» на 2019-2025 годы | Всего | 90000,00 | 90 000,00 |
|  | Местный бюджет (далее - МБ) | 90000,00 | 90 000,00 |
|  | 1 Заболеваемость ВИЧ (впервые выявлено) | 128,91 | 128,91 |
|  | 2. Болезненность ВИЧ (всего больных) | 460,4 | 460,4 |
|  | 3. Смертность от ВИЧ | 27,7 | 27,7 |
|  | 4.. Доля лиц, зараженных ВИЧ, получающих антивирусную терапию от общего числа лиц, зараженных ВИЧ | 80 | 80 |
|  | 5. "Заболеваемость туберкулезом (впервые выявлено) | 64,5 | 26,0 |
|  | 6. Болезненность туберкулезом (всего больных) | 147,3 | 104,0 |
|  | 7. Смертность от туберкулеза | - | 8,7 |
|  | 8. Охват населения ФЛГ | 47,2 | 78,0 |
|  | 9. Охват детей туберкулинодиагностикой | 99,5 | 95,0 |