Оценка эффективности муниципальных программ

МО «Баяндаевский район» за 2022г.

 Оценка эффективности муниципальных программ проводится в соответствии с постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 24.02.2015г. № 38, с внесением изменений от 27.11.2019 № 224п/19

1. Муниципальная программа «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием в МО «Баяндаевский район» на 2019-2025 годы», утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 13.11.2018 № 221п/18, с внесением изменений от 09.04.2019- № 72п/19, от 10.12.2020 № 214п/20, от 26.02.2021 № 38п/21, 10.03.2022 № 44п/22, 12.10.2022 № 168п/22, 21.11.2022 № 189п/22, 28.02.2023 № 48п/23.

2022 год: план – 74731,1 тыс. руб. факт- 74731,1тыс. руб. исполнение 100%.

Подпрограммы:

1. «Обеспечение деятельности Мэра МО «Баяндаевский район»;
2. «Организационно- техническое обеспечение деятельности администрации МО «Баяндаевский район»;
3. «Повышение эффективности проводимой муниципальной политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью»;
4. «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Баяндаевского района»;
5. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Баяндаевский район»;
6. «Поддержка общественных некоммерческих организаций в МО «Баяндаевский район» на 2019-2025 годы».
7. Решение вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МО «Баяндаевский район» на 2020-2025 годы.
8. Защита прав потребителей в МО «Баяндаевский район».

*Оценка эффективности:*

Сдц=((1/1)\*1/1 +(95/95+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100)\*1/7

+(95/95+90/95)\*1/2/+(75/75)\*1/1+(9,5/8,3+16,7/12,6+2,2/2)\*1/3+(15/60+1/2)\*1/2+(100/100)\*1/1+ (3/3+2/2+3/4+2/2)\*1/4= 1+1+0,97+1+1,17+0,37+1+0,93= 6,54/8=0,93

Уф= 74731,1/7474731,1=1

Эмп= 0,93/1=0,93

 Муниципальная программа признается эффективной.

1. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 годы», утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 13.11.2018г. № 218п/18, в ред. от 15.11.2019г. №217п/19, от 21.01.2022 № 5п/22, 22.11.2022 №192п/22.

 2022 год: план –420,7,тыс. руб. факт- 399,7тыс. руб. исполнение 95%.

*Оценка эффективности:*

Сдц=(1/1+1/1+100/100)\*1/3= 1

Уф= 399,7/420,7= 0,95

Эмп= 1/0,95=1,05

 Муниципальная программа признается высокоэффективной.

1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Баяндаевский район» на 2019-2025 годы», утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 12.11.2018г. № 208п/18, в ред. от 27.01.2020 № 14п/20, от 19.05.2021 №110п/21, от 15.04.2022 №76п/22, 22.11.2022 г. № 193 п/22.

 2022 год: план –50,0тыс. руб. факт- 50,0тыс. руб. исполнение 100%.

Оценка эффективности:

Сдц=(20/20+2/2)\*1/2= 1

Уф= 50/50= 1

Эмп= 1/1= 1

 Муниципальная программа признается эффективной.

1. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в МО «Баяндаевский район» в МО «Баяндаевский район» на 2019-2025 годы», утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 27.12.2018 № 278/18, в ред. от 27.08.2020г. № 169п/20, 10.03.2021

N 50 п/21, 28.06.2021 N 144п/21, 22.11.2022 № 194п/22

 2022 год: план –4215,04 тыс. руб. факт- 3220,1 тыс. руб. исполнение 72,9%.

Оценка эффективности:

Сдц (6/6+2/2+6/6+2/2)\*1/6=4\*0,16=0,64

Уф= 3220,1/4215,04= 0,73

Эмп= 0,64/0,73= 0,88

 Муниципальная программа признается эффективной.

1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и социального сиротства на 2019 - 2025 годы», утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 12.11.2018 № 213п/18. Внесение изменений от 18.10.2022 № 172п/22, 23.11.2022 № 196п/22)

 2022 год: план – 45,0тыс. руб. факт- 43,3 тыс. руб. исполнение 96%.

Оценка эффективности:

Сдц=(150/155+1,5/2)\*1/2= 1,51\*0,5=0,75

Уф= 45/43,3= 0,96

Эмп= 0,75/0,96= 0,73

 Уровень эффективности удовлетворительный.

1. Муниципальная «Социальная поддержка населения Баяндаевского района на 2019-2024 годы» утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 12.11.2018 № 214п/18. Внесение изменений от 10.03.2021 № 51п/21, от 11.03.2022 № 45п/22, 28.11.2023 № 197п/22.

2022 год: план- 29943,0 тыс. руб. факт – 27068,6тыс. руб., исп. – 90,4%

Оценка эффективности:

Сдц=(455/565+8/5+21/21+20/30+20/30+20/30)\*1/6= 5,4\*0,17= 0,92

Уф= 27068,6/ 29943= 0,9

Эмп= 0,92/0,9= 1,02

 Муниципальная программа признается эффективной.

Рекомендации: пересмотреть или изменить целевые индикаторы по подпрограмме «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»

1. Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО "Баяндаевский район" на 2019-2025гг», утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 13.12.2018 № 222п/18, в ред. от 18,02.2021 № 30п/21, от 10.03.2022 №42п/22, от 22.11.2022 № 195п/22.

2022 год: план- 194,7 тыс. руб., факт-173,6тыс. руб. исполнение – 89,2%.

Оценка эффективности:

Сдц=(1/1+4/4+2/2+100/100+100/100)\*1/5= 1

Уф= 173,6/194,7=0,89

Эмп= 0,89/1= 0,89

 Муниципальная программа признается эффективной.

1. Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Баяндаевский район» на 2019-2025 годы» утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 1.11.2018 года № 201п/18, внесение изменений от 28.05.2020 №101п/20, 19.02.2021 № 31п/21, 30.11.2022 № 207п/22,\_\_\_\_\_\_.

2022 год план- 43069,0 тыс. руб., факт- 43069,0 тыс. руб. исполнение- 100%.

Оценка эффективности:

Сдц=(192208/163800+ 69,5/65+ 13/13+ 22,2/21,3+374/350+160/157+151/157+100/100+69/100)\*1/9= (1,17+ 1,07+1+1,04+1,07+1,02+0,96+1+0,69)\*0,111=9,02\*0,111=0,99

Уф= 32114/32114=1

Эмп= 0,99/1= 0,99

 Муниципальная программа признается эффективной.

1. Муниципальная программа «Профилактика социально – значимых заболеваний на 2019-2025 годы» утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 13.11.2018г. № 217п/18, 13.11.2022 № 204п/22.

2022 год план- 90,0 тыс. руб., факт-90,0 тыс. руб.

Сдц=(74,5/130,4+475,1/530,9+18,6/18,6+84/80+83,8/93,1+195,6/149+9,3/9,3+82,4/70+98,2/95)\*1/9=

8,92\*0,11= 0,98

Уф= 90/ 90= 1

 Эмп= 0,98/1= 0,98

 Муниципальная программа признается эффективной

1. Муниципальная программа «Поддержка и развитие физической культуры и спорта в МО «Баяндаевский район» на 2019-2025 годы» утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 22.08.2019 № 145/1п/19, в ред. от 01.03.2021 № 42п/21, от 12.04.2022 №64п/22, 10.03.2023 №55п/23.

2022г. план- 4340,9тыс. руб., факт- 4340,9тыс. руб. исполнение 100%.

Оценка эффективности:

Сдц=(34,1/34,6+39,6/43)\*1/2= 0,98+0,92=1,9\*0,5= 0,95

Уф= 4340,9/ 4340,9= 1

 Эмп= 0,95/1= 0,95

 Муниципальная программа признается эффективной.

1. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий МО "Баяндаевский район" на 2020-2024 годы» утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 13.11.2019 № 215п/19, внесение изменений от 26.03.2021 № 68п/21, от 05.05.2022 № 86п/22, 30.11.2022 № 200п/22.

2022год план- 13213,8тыс. руб., факт- 8680,4 тыс. руб. исполнение- 65,7%.

*Оценка эффективности:*

Оценка эффективности:

Сдц=(150/500+1/1+6/3+9/2+20747/18587+5542/5300+34254/336280)\*1/8= 10,53\*0,12= 1,26

Уф=8380,4/13213,8= 0,66

Эмп= 1,26/0,66= 1,9

 Муниципальная программа признается высокоэффективной.

1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 годы», утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 210п/18 от 12.11.2018, в ред. от 28.12.2020г. № 246п/20, 28.02.2022г. № 24п/22

 2022 год: план –109813,3 тыс. руб. факт- 101420,6 тыс. руб. исполнение 92,4%.

*Оценка эффективности:*

Оценка эффективности:

Сдц=(10/10+ 100/100)\*1/2= 2\*0,5=1

Уф= 109813,3/109813,3= 1

Эмп= 1/1=1

 Муниципальная программа признается эффективной.

1. Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2019-2025 годы утверждена Постановлением Мэра МО «Баяндаевский район» от 13.11.2018 г. № 224п/18, в ред. от 26.06.2020г. № 124п/20, от 24.03.2022 № 56п/22. 30.11.2022 № 206п/22.

 2022 год план- 62,5 тыс. руб., факт- 71,3 тыс. руб. исполнение- 114%.

*Оценка эффективности:*

Сдц=(75/75+1155/1155+300/300+300/300+300/300+55/55+629/629+137/137+17/120+150/150+100/100+56/56+56/56+50/50+629/629+118/118+1620/1620+100/100+25/25)\*1/19 = 18,14\*0,052 = 0,94

Уф= 62,5/71,3= 1,14

Эмп= 0,94/1,14 = 0,82

 Муниципальная программа признается эффективной.

1. Муниципальная программа «Молодым семьям- доступное жилье» на 2019-2024 годы», утверждена Постановлением Мэра МО «Баяндаевский район» от 13.11.2018г. № 223п/18. Внесение изменений от 23.04.2020 № 82п/20, 02.04.2021г. №75п/21, 30.11.2022 № 203п/22.

Основное мероприятие: Предоставление социальных выплат молодым семьям- участникам программы.

В 2022 году предусмотрено по программе с местного бюджета 974,0 тыс. рублей, исполнение 100%.

 Сдц=(6/2+6/2)\*1/2 = 6\*0,05 = 3

Уф= 974,0/974,0= 1

Эмп= 3/0,93 = 3,22

 Муниципальная программа признается высокоэффективной.

1. Муниципальная программа «Развитие образования МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 годы», утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 12.11.2018г. № 212п/18, в ред. от 13.11.2019 № 214п/19, от 19.02.2021 № 31п/21, 12.04.2022, № 66п/22, от 16.01.2023

N 2п/23.

 2022 год: план –644398,3тыс. руб. факт- 639674,7 тыс. руб. исполнение 99,3%.

*Оценка эффективности:*

Сдц= (596/549+77/70+48,1/65+85/88+100/86+100/89+1721/1823+100/100+100/98,9+79/98+1+71,4/80+1111/1160+62,5/65+809/900+62,6/85+63/45+0+2/3+23/10+94/93+100/90)\*1/22= (1,08+1,1+0,74+0,97+1,16+1,12+0,94+1+1,01+0,81+0,89+0,96+0,96+0,9+0,74+1,4+0,67+2,3+1,01+1,11)\*0,05 = 20,87\*0,045=0,94

Уф= 639674,7/644398,3= 0,99

Эмп= 0,94/0,96= 0,97

 Муниципальная программа признается эффективной.

Исп. Баирова О.А.