## приложение 3 к Положению
Приложение 3
к Положению
о порядке принятия решений о разработке
муниципальных программ МО «Баяндаевский район»
и их формирования и реализации
ГОДОВОЙ (ОПЕРАТИВНЫЙ) ОТЧЕТ
(О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ) ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Повышение безопасности дорожного движения в МО "Баяндаевский район" на 2024-2030 годы""
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2025 г.
МО «Баяндаевский район» (далее - муниципальная программа))
Таблица 1
Сведения об исполнении целевых показателей муниципальной программы
"Безопасность дорожного движения"
N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения
[6 empty] | -/+ | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальная программа (указать наименование)
1 | Организация и профилактика дорожно-транспортных происшествий | ед. | Прогрессирующий | 1 | 1 | 0 | 100
2 | Профилактика безопасности дорожного движения в школьных и дошкольных образовательных учреждениях | ед. | Прогрессирующий | 1 | 1 | 0 | 100
3 | Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, содержание которых осуществляется круглогодично | % | Прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 100
Основное мероприятие
1 | Создание и обустройство детских площадок по безопасности движения в образовательных учреждениях | т.р. | Прогрессирующий | 10 | 9.545 | -0.455 | 95.45
2 | Оборудование образовательных учреждений наглядными пособиями по безопасности дорожного движения | т.р. | Прогрессирующий | 10 | 0 | -10 | 0
3 | Проведение системной работы по профилактике ДТП | т.р. | Прогрессирующий | 10 | 10 | 0 | 100
Таблица 2
Сведения об исполнении плана мероприятий муниципальной программы
N | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия |  | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2024 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 20__ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии)
п/п
|  |  | с (месяц) | по (месяц)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в МО "Баяндаевский район" на 2024-2030 годы" |  |  |  |  | Всего | 453 | 483.045 | 106.6325 | X | X | X | X
[5 empty] | ОБ | 423 | 463.5 | 109.5745
[5 empty] | ФБ - при наличии | 0 | 0
[5 empty] | МБ - при наличии | 30 | 19.545 | 65.15
ИИ - при наличии
...
Сведения об исполнении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства мунципальной собственности, включенные в муниципальную программу
| Наименование объекта | Год начала строительства | Плановый год ввода в эксплуатацию | Реквизиты ПСД (плановый срок утверждения ПСД) | Реквизиты государственной экспертизы (плановый срок получения) | Вид работ (строительство, реконструкция, кап. ремонт, тех. перевооружение) | Сметная стоимость, тыс.руб. | Остаток сметной стоимости, тыс.руб. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб.
[10 empty] | предусмотрено | исполнено
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[9 empty] | Всего | 453 | 483
[9 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 423 | 463.5
Внебюджетные источники
[9 empty] | Средства бюджета МО «Баяндаевский район» | 30 | 19.545