## приложение 3 к Положению
Приложение 3
к Положению
о порядке принятия решений о разработке
муниципальных программ МО «Баяндаевский район»
и их формирования и реализации
ГОДОВОЙ (ОПЕРАТИВНЫЙ) ОТЧЕТ
(О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ) ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ<*>
МО «БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН»
"Комплексное развитие сельских территорий" МО "Баяндаевский район"
(наименование муниципальной программы
МО «Баяндаевский район» (далее - муниципальная программа))
Таблица 1
Сведения об исполнении целевых показателей муниципальной программы
N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения
[6 empty] | -/+ | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Программа «Комплексное развитие сельских территорий МО «Баяндаевский район» на 2020-2024 годы»
1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | кв.м. | прогрессирующий | 600 | 432 | -168 | 72
10 | обращение с кошками и собаками без владельцев собак | шт. | прогрессирующий | 25 | 70 | 45 | 280
| Благоустройство общественных пространств на сельских территориях | ед. | прогрессирующий | 6 | 6 | 0 | 100
Таблица 2
Сведения об исполнении плана мероприятий муниципальной программы
N | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия |  | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2024 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100), % | Плановое значение показателя мероприятия на 20__ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии)
п/п
|  |  | с (месяц) | по (месяц)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13
программа «Комплексное развитие сельских территорий МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» |  |  |  |  | Всего | 927.6 | 843.6 | 90.9444 | X | X | X
[5 empty] | ОБ | 877.6 | 793.6
ФБ - при наличии
[5 empty] | МБ - при наличии | 50 | 50 | 100
ИИ - при наличии
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными кошками и собаками |  |  |  |  | Всего | 877.6 | 793.6 | 90.4284 | X | X | X
[5 empty] | ОБ | 877.6 | 793.6 | 90.4284
ФБ - при наличии
МБ - при наличии
ИИ - при наличии
Таблица 3
Сведения об исполнении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства мунципальной собственности, включенные в муниципальную программу
| Наименование объекта | Год начала строительства | Плановый год ввода в эксплуатацию | Реквизиты ПСД (плановый срок утверждения ПСД) | Реквизиты государственной экспертизы (плановый срок получения) | Вид работ (строительство, реконструкция, кап. ремонт, тех. перевооружение) | Сметная стоимость, тыс.руб. | Остаток сметной стоимости, тыс.руб. | Объемы финансирования, тыс.руб.
[9 empty] | предусмотрено | исполнено
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11

## Лист1
Таблица 2
N | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия |  | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 2020 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии)
п/п
|  |  | с (месяц) | по (месяц)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[5 empty] | Всего |  |  |  | X | X | X | X
ОБ
ФБ - при наличии
МБ - при наличии
ИИ - при наличии