## Таблица 1
о порядке принятия решений о разработке
муниципальных программ МО «Баяндаевский район»
и их формирования и реализации
ГОДОВОЙ (ОПЕРАТИВНЫЙ) ОТЧЕТ
(О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ) ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ<*>
МО «БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН»
"Молодежная политика" на 2024-2030 годы ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2025г.
(наименование муниципальной программы МО «Баяндаевский район» (далее - муниципальная программа))
Таблица 1
Сведения об исполнении целевых показателей муниципальной программы
N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Краткая пояснительная записка, а также обоснование причин отклонения
[6 empty] | -/+ | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
"Молодежная политика" на 2024-2030 годы
Подпрограмма 1 "Молодежь Баяндаевского района" на 2024-2030 годы
1.1. | Количество молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности. | чел. | Показатель качества | 50 | 108 | 58 | 216 | Популяризация добровольчества
1.2. | Количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий по выявлению, стимулированию и поддержке творческого потенциала. | чел. | Показатель качества | 250 | 250 | 0 | 0
1.3. | Количество молодежи, охваченной гражданско-патриотическими мероприятиями. | чел. | Показатель качества | 250 | 406 | 156 | 162.4 | Популяризация патриотизма
1.4. | Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия по формированию позитивного отношения к институту семьи. | чел. | Показатель качества | 50 | 50 | 0 | 0
1.5. | Количество молодежи, охваченной профилактическими мероприятиями, направленными на социальную сплоченность общества, профилактику экстремизма и предотвращение национальных конфликтов. | чел. | Показатель качества | 250 | 250 | 0 | 0
1.6. | Количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной молодежной политики на территории муниципального образования «Баяндаевский район» | чел. | Показатель качества | 1150 | 1150 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений" на 2024 -2030 годы"
2.1. | Социологическое исследование, анкетирование обучающихся старших классов образовательных учреждений Баяндаевского района, направленных на выявление уровня наркотизации. | % | Показатель качества | Ежегодно, 100% обучающихся | Ежегодно, 100% обучающихся | 0 | 0
2.2. | Экспертно-диагностическое исследование на предмет употребления наркотических средств | % | Показатель качества | 7-10% | 10% | 0 | 0
2.3. | Приобретение иммунохроматографических тестов | шт. | Показатель качества | 25 | 25 | 0 | 0
2.4. | Обеспечить распространение плакатов, буклетов, флаеров для подростков и молодежи, специалистов, работающих по профилактике наркомании, родителей | шт. | Показатель качества | Ежегодно, в количестве 100 штук | Ежегодно, в количестве 100 штук | 0 | 0
2.5. | Размещение в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, на информационных стендах в поселениях. | шт. | Показатель качества | Ежегодно, в количестве 100 штук | Ежегодно, в количестве 100 штук | 0 | 0
2.6. | Размещение печатных статей в СМИ, направленные на повышение информированности населения о вреде наркотических средств и психотропных веществ, на повышение доверия к правоохранительным органам. |  | Показатель качества | Ежегодно | Ежегодно | 0 | 0
2.7. | Размещение информаций о проведенных мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, по пропаганде здорового образа жизни в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |  | Показатель качества | Постоянно | Постоянно | 0 | 0
2.8. | Распространение среди всех общеобразовательных школ видеофильмы с использованием компьютерной программы и элементами тестирования, направленные на предупреждение употребления наркотических средств и психотропных веществ, предоставленных ОГКУ «Центр профилактики наркомании». |  | Показатель качества | Ежегодно | Ежегодно | 0 | 0
2.9. | Увеличить удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Баяндаевского района, % | % | Показатель качества | 53% | 53% | 0 | 0
2.10. | Увеличить удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности, обучающихся в образовательных учреждениях в Баяндаевском районе, % | % | Показатель качества | 53% | 53% | 0 | 0
2.11. | Подготовить волонтеров по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений из числа подростков и молодежи, чел. | % | Показатель качества | 35 | 35 | 0 | 0
2.12. | Вовлечь обучающихся в профилактические мероприятия в рамках деятельности общественных наркопостов. | % | Показатель качества | Ежегодно, 40% обучающихся | Ежегодно, 40% обучающихся | 0 | 0
2.13. | Обучить по образовательным профилактическим программам в рамках деятельности общественных наркопостов. | % | Показатель качества | Ежегодно, 20% обучающихся к общей численности обучающихся | Ежегодно, 20% обучающихся к общей численности обучающихся | 0 | 0
2.14. | Вовлечь детей, подростков, молодежи, занятиями в спортивных секциях, творческих студиях, кружках по интересам. | % | Показатель качества | Ежегодно, 35% от общего числа молодежи | Ежегодно, 35% от общего числа молодежи | 0 | 0
2.15. | Трудоустроить несовершеннолетних и молодежь в летний период | чел. | Показатель качества | 10 | 10 | 0 | 0
2.16. | Провести профилактические мероприятия в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул не менее 2-х раз в смену. |  | Показатель качества | Ежегодно | Ежегодно | 0 | 0
2.17. | Реализовать проекты молодежных инициатив по месту жительства. |  | Показатель качества | Ежегодно | Ежегодно | 0 | 0
2.18. | Организовать и провести семинары, тренинги для специалистов, занимающихся профилактикой социально-негативных явлений ежегодно. |  | Показатель качества | Ежегодно | Ежегодно | 0 | 0
2.19. | Привлечь к работе по профилактике наркомании и токсикомании, табакокурения родительский актив. | чел. | Показатель качества | Ежегодно, не менее 30 родителей | Ежегодно, 30 родителей | 0 | 0
2.20. | Обеспечить участие в областных семинарах, конференциях и других мероприятиях в сфере профилактики наркомании и токсикомании в целях обобщения и использования положительного опыта, эффективных технологий в сфере профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами. |  | Показатель качества | Ежегодно | Ежегодно | 0 | 0
2.21. | Консультировать наркозависимых и их окружение о работе реабилитационных центров Иркутской области, о круглосуточной службе телефона доверия по проблемам наркозависимости. |  | Показатель качества | Ежегодно | Ежегодно | 0 | 0
2.22. | Мотивировать наркозависимых на социально-медицинскую реабилитацию. |  | Показатель качества | Постоянно | Постоянно | 0 | 0
2.23. | Обеспечить проведение ежемесячного и ежегодного мониторинга наркоситуации Баяндаевского района. |  | Показатель качества | Ежегодно | Ежегодно | 0 | 0
2.24. | С целью контроля за уровнем распространения наркомании продолжить формирование единого банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании. |  | Показатель качества | Ежеквартально | Ежеквартально | 0 | 0

## Таблица 2
Приложение 3
к Положению
ГОДОВОЙ (ОПЕРАТИВНЫЙ) ОТЧЕТ
(О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ) ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ<*>
МО «БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН»
"Молодежная политика" на 2024-2030 годы ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2025г.
(наименование муниципальной программы МО «Баяндаевский район» (далее - муниципальная программа))
Сведения об исполнении плана мероприятий муниципальной программы
N | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия |  | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2024 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 2024 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии)
п/п
|  |  | с (месяц) | по (месяц)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Муниципальная программа "Молодежная политика" на 2024-2030 годы |  |  |  |  | Всего | 102.6 | 102.6 | 100 | X | X | X | X
[5 empty] | МБ | 102.6 | 102.6 | 100
1. | Подпрограмма 1 "Молодежь Баяндаевского района" на 2024-2030 годы | Главный специалист по молодежной политике | январь | декабрь | Всего | 59.8 | 59.8 | 100 | 1. Количество молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности, чел. | 50 | 108 | Популяризация добровольчества
[9 empty] | 2. Количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий по выявлению, стимулированию и поддержке творческого потенциала, чел. | 250 | 250 | -
[9 empty] | 3. Количество молодежи, охваченной гражданско-патриотическими мероприятиями, чел. | 250 | 406 | Популяризация патриотизма
[9 empty] | 4. Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия по формированию позитивного отношения к институту семьи, чел. | 50 | 50 | -
[5 empty] | МБ | 59.8 | 59.8 | 100 | 5. Количество молодежи, охваченной профилактическими мероприятиями, направленными на социальную сплоченность общества, профилактику экстремизма и предотвращение национальных конфликтов, чел. | 250 | 250 | -
[9 empty] | 6. Количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной молодежной политики на территории муниципального образования «Баяндаевский район», чел. | 1150 | 1150 | -
2. | Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений» 2024-2030 годы | Главный специалист по молодежной политике | январь | декабрь | Всего | 42.8 | 42.8 | 100 | 1. Социологическое исследование, анкетирование обучающихся старших классов образовательных учреждений Баяндаевского района, направленных на выявление уровня наркотизации. | Ежегодно, 100% обучающихся | Ежегодно, 100% обучающихся | -
[9 empty] | 2. Экспертно-диагностическое исследование на предмет употребления наркотических средств | 7-10% | 10% | -
[9 empty] | 3. Приобретение иммунохроматографических тестов, шт. | 25 | 25 | -
[9 empty] | 4. Обеспечить распространение плакатов, буклетов, флаеров для подростков и молодежи, специалистов, работающих по профилактике наркомании, родителей. | Ежегодно, в количестве 100 штук | Ежегодно, в количестве 100 штук | -
[9 empty] | 5. Размещение в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, на информационных стендах в поселениях. | Ежегодно, в количестве 100 штук | Ежегодно, в количестве 100 штук | -
[9 empty] | 6. Размещение печатных статей в СМИ, направленные на повышение информированности населения о вреде наркотических средств и психотропных веществ, на повышение доверия к правоохранительным органам. | Ежегодно | Ежегодно | -
[9 empty] | 7. Размещение информаций о проведенных мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, по пропаганде здорового образа жизни в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Постоянно | Постоянно | -
[9 empty] | 8. Распространение среди всех общеобразовательных школ видеофильмы с использованием компьютерной программы и элементами тестирования, направленные на предупреждение употребления наркотических средств и психотропных веществ, предоставленных ОГКУ «Центр профилактики наркомании». | Ежегодно | Ежегодно | -
[9 empty] | 9. Увеличить удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Баяндаевского района, % | 53% | 53% | -
[9 empty] | 10. Увеличить удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности, обучающихся в образовательных учреждениях в Баяндаевском районе, % | 53% | 53% | -
[5 empty] | МБ | 42.8 | 42.8 | 100 | 11. Подготовить волонтеров по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений из числа подростков и молодежи, чел. | 35 | 35 | -
[9 empty] | 12. Вовлечь обучающихся в профилактические мероприятия в рамках деятельности общественных наркопостов. | Ежегодно, 40% обучающихся | Ежегодно, 40% обучающихся | -
[9 empty] | 13. Обучить по образовательным профилактическим программам в рамках деятельности общественных наркопостов. | Ежегодно, 20% обучающихся к общей численности обучающихся | Ежегодно, 20% обучающихся к общей численности обучающихся | -
[9 empty] | 14. Вовлечь детей, подростков, молодежи, занятиями в спортивных секциях, творческих студиях, кружках по интересам. | Ежегодно, 35% от общего числа молодежи | Ежегодно, 35% от общего числа молодежи | -
[9 empty] | 15.Трудоустроить несовершеннолетних и молодежь в летний период, чел. | 10 | 10 | -
[9 empty] | 16. Провести профилактические мероприятия в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул не менее 2-х раз в смену. | Ежегодно | Ежегодно | -
[9 empty] | 17. Реализовать проекты молодежных инициатив по месту жительства. | Ежегодно | Ежегодно | -
[9 empty] | 18.Организовать и провести семинары, тренинги для специалистов, занимающихся профилактикой социально-негативных явлений ежегодно. | Ежегодно | Ежегодно | -
[9 empty] | 19. Привлечь к работе по профилактике наркомании и токсикомании, табакокурения родительский актив. | Ежегодно, не менее 30 родителей | Ежегодно, 30 родителей | -
[9 empty] | 20. Обеспечить участие в областных семинарах, конференциях и других мероприятиях в сфере профилактики наркомании и токсикомании в целях обобщения и использования положительного опыта, эффективных технологий в сфере профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами. | Ежегодно | Ежегодно | -
[9 empty] | 21. Консультировать наркозависимых и их окружение о работе реабилитационных центров Иркутской области, о круглосуточной службе телефона доверия по проблемам наркозависимости. | Ежегодно | Ежегодно | -
[9 empty] | 22. Мотивировать наркозависимых на социально-медицинскую реабилитацию. | Постоянно | Постоянно | -
[9 empty] | 23. Обеспечить проведение ежемесячного и ежегодного мониторинга наркоситуации Баяндаевского района. | Ежегодно | Ежегодно | -
[9 empty] | 24. С целью контроля за уровнем распространения наркомании продолжить формирование единого банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании. | Ежеквартально | Ежеквартально | -