## Приложение 4

к Положению

Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении

мероприятий муниципальной программы "Молодежная политика"

на 2024 - 2030 годы за 2024 год.

1.Основные результаты реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Для создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи необходимо решение следующих задач:

1. Совершенствование системы патриотического воспитания молодежи, формирование у молодежи патриотического сознания, готовности к выполнению конституционных обязанностей;

2. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них.

3. Формирование у детей и молодежи толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму и снижения социально-психологической напряженности в обществе.

Финансирование муниципальной программы "Молодежная политика" на 2024 - 2030 годы составило 100% или  102,6 тыс. руб.

Сведения о результатах мероприятий муниципальной программы с указанием фактических значений показателей их исполнения (в натуральном выражении) представлены ниже, в разрезе подпрограмм:

1) В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Молодежь Баяндаевского района» на 2024 - 2030 годы (ответственный исполнитель – Главный специалист по молодежной политике администрации МО «Баяндаевский район») общий объем финансирования составил 59,8 тыс. руб., что составляет 100% от планового объема и 58,3 % от объема финансирования всей программы:

Основное мероприятие "Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в Баяндаевском районе" – 31,9 тыс. руб.: военно-патриотический конкурс «Красив в строю, силен в бою!» - 6,4 тыс.руб., военно-патриотическая игра «Зарница» (муниципальный этап) - 17,3 тыс.руб., районная патриотическая акция ко дню России «Автопробег Баяндай-Люры-Ользоны-Баяндай» - 6,8 тыс.руб., районная акция ко Дню Памяти и скорби «Свеча Памяти» - 1,5 тыс. руб.;

Основное мероприятие "Выявление, стимулирование и поддержка творческого потенциала молодежи» – 15,5 тыс. руб.: организация и проведение районного Дня молодежи, проведение мероприятий в летнем лагере «Олимп»;

Основное мероприятие "Формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи" – 12,4 тыс. руб.: празднование Всероссийского дня любви, семьи и верности – 5,3 тыс. руб., проведение районного конкурса «Мы-одна семья» - 4,5 тыс. руб., проведение районного «Валенкобола» среди семей Баяндаевского района – 2,6 тыс. руб.;

Основное мероприятие "Организация профилактической работы, направленной на социальную сплоченность общества, профилактику экстремизма и предотвращение национальных конфликтов". В течение года по школам района были проведены лекции и беседы с учениками 8 - 11 классов на тему: «Молодежные субкультуры как средство выражение личности.

2) В рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений» на 2024 - 2030 годы было затрачено 42,8 тыс. руб., что составляет 100% от планового объема и 41,7 % от объема финансирования всей программы:

Основное мероприятие "Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ" – 29,4 тыс. руб.: организация мероприятий (медицинское тестирование)  на предмет употребления наркотических средств, наркотиков среди учащихся общеобразовательных учреждений, оказание указанным лицам социально-психологической помощи и включение их в реабилитационные программы. Приобретение  иммунохроматографических   тестов.

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня информированности населения Баяндаевского района о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их  незаконном обороте": тиражирование и распространение видеороликов,  печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании, предоставленных ОГКУ «Центр профилактики наркомании», размещение информации о проведенных мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, по пропаганде здорового образа жизни в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в школах района были проведены лекции и презентации на тему: «Тайна едкого дыма», «Мы против наркотиков» и др.), проведение профилактических мероприятий, тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения,  алкоголизма, проведение антинаркотических профилактических мероприятий в детских оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания при общеобразовательных учреждениях, в период летних каникул и т.д..

Основное мероприятие "Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях Баяндаевского района" – 7,4 тыс. руб.: осуществление мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием дикорастущей конопли, приобретение ГСМ.

Основное мероприятие "Организация поддержки деятельности наркологических постов (наркопостов) в общеобразовательных учреждениях Баяндаевского района. Проведение  ежегодного конкурса «Лучший наркопост»" – 6,0 тыс. руб..

Основные показатели, характеризующие выполнение мероприятий достигнуты.

Приложение

к пояснительной записке

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2024 ГОД

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя |
| --- | --- |
|  |  | Редакция программы от 29.12.2023г. № 269п/23 | Редакция программы от 31.01.2025г. № 22п/25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Баяндаевский район» «Молодежная политика» на 2024-2030 годы | Всего | 120 000,00 | 102 640,98 |
|  | Местный бюджет (далее - МБ) | 120 000,00 | 59 809,00 |
| Подпрограмма 1 "Молодежь Баяндаевского района" на 2024-2030 годы | Всего | 70 000,00 | 59 809,00 |
|  | МБ | 70 000,00 | 59 809,00 |
|  | 1. Количество молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности. | 50 | 50 |
|  | 2. Количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий по выявлению, стимулированию и поддержке творческого потенциала. | 250 | 250 |
|  | 3. Количество молодежи, охваченной гражданско-патриотическими мероприятиями. | 250 | 250 |
|  | 4. Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия по формированию позитивного отношения к институту семьи. | 50 | 50 |
|  | 5. Количество молодежи, охваченной профилактическими мероприятиями, направленными на социальную сплоченность общества, профилактику экстремизма и предотвращение национальных конфликтов. | 250 | 250 |
|  | 6. Количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной молодежной политики на территории муниципального образования «Баяндаевский район». | 1150 | 1150 |
| Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений» на 2024-2030 годы | Всего | 50 000,00 | 42 831,98 |
|  | МБ | 50 000,00 | 42 831,98 |
|  | 1. Социологическое исследование, анкетирование обучающихся старших классов образовательных учреждений Баяндаевского района, направленных на выявление уровня наркотизации. | ежегодно | ежегодно |
|  | 2. Экспертно-диагностическое исследование на предмет употребления наркотических средств. | 7-10% | 7-10% |
|  | 3. Приобретение иммунохроматографических тестов. | 70 | 25 |
|  | 4. Обеспечить распространение плакатов, буклетов, флаеров для подростков и молодежи, специалистов, работающих по профилактике наркомании, родителей. | 100 | 100 |
|  | 5. Размещение в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, на информационных стендах в поселениях. | 100 | 100 |
|  | 6. Размещение печатных статей в СМИ, направленные на повышение информированности населения о вреде наркотических средств и психотропных веществ, на повышение доверия к правоохранительным органам. | ежегодно | ежегодно |
|  | 7. Размещение информаций о проведенных мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, по пропаганде здорового образа жизни в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | постоянно | постоянно |
|  | 8. Распространение среди всех общеобразовательных школ видеофильмы с использованием компьютерной программы и элементами тестирования, направленные на предупреждение употребления наркотических средств и психотропных веществ, предоставленных ОГКУ «Центр профилактики наркомании». | ежегодно | ежегодно |
|  | 9. Увеличить удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Баяндаевского района. | 53 | 53 |
|  | 10. Увеличить удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности, обучающихся в образовательных учреждениях в Баяндаевском районе. | 53 | 53 |
|  | 11. Подготовить волонтеров по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений из числа подростков и молодежи. | 50 | 35 |
|  | 12. Вовлечь обучающихся в профилактические мероприятия в рамках деятельности общественных наркопостов. | 40 | 40 |
|  | 13. Обучить по образовательным профилактическим программам в рамках деятельности общественных наркопостов. | 20 | 20 |
|  | 14. Вовлечь детей, подростков, молодежи, занятиями в спортивных секциях, творческих студиях, кружках по интересам. | 35 | 35 |
|  | 15. Трудоустроить несовершеннолетних и молодежь в летний период. | 100 | 10 |
|  | 16. Провести профилактические мероприятия в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул не менее 2-х раз в смену. | ежегодно | ежегодно |
|  | 17. Реализовать проекты молодежных инициатив по месту жительства. | ежегодно | ежегодно |
|  | 18. Организовать и провести семинары, тренинги для специалистов, занимающихся профилактикой социально-негативных явлений ежегодно. | ежегодно | ежегодно |
|  | 19. Привлечь к работе по профилактике наркомании и токсикомании, табакокурения родительский актив. | 30 | 30 |
|  | 20. Обеспечить участие в областных семинарах, конференциях и других мероприятиях в сфере профилактики наркомании и токсикомании в целях обобщения и использования положительного опыта, эффективных технологий в сфере профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами. | ежегодно | ежегодно |
|  | 21. Консультировать наркозависимых и их окружение о работе реабилитационных центров Иркутской области, о круглосуточной службе телефона доверия по проблемам наркозависимости. | ежегодно | ежегодно |
|  | 22.Мотивировать наркозависимых на социально-медицинскую реабилитацию. Постоянно. | постоянно | постоянно |
|  | 23.Обеспечить проведение ежемесячного и ежегодного мониторинга наркоситуации Баяндаевского района. | ежегодно | ежегодно |
|  | 24.С целью контроля за уровнем распространения наркомании продолжить формирование единого банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании. | ежеквартально | ежеквартально |