Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы "Охрана окружающей среды

на 2019-2023 гг» за 2024 год

Муниципальная программа "Охрана  окружающей  среды  в  МО «Баяндаевский район» в 2024-2030 гг." утверждена Постановлением администрации МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023 № 264/23. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в 2024 году 6161,0тыс. руб. тыс. руб. исполнение составило 221,0 тыс. руб. или 3,6%:

1. 	Количество публикаций экологической направленности, размещённых в средствах массовой информации – в районной газете «Заря» и на официальном сайте в сети Интернет – 5;

2. Было проведено 2 экологических мероприятия:

- участие в детско-юношеской премии «Экология – дело каждого»;

-  участие в эко-марафоне переработки «Сдай макулатуру – спаси дерево.

3. Мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению населения МО «Баяндаевский район» - 2 (информирование населения по вопросам обращения с ТКО).

По мероприятию «Организаций мероприятий в сфере обращения с ТКО финансирование составило 150тыс. руб.

По мероприятию «Предотвращение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение и восстановление природной среды 71,0 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» В 2024  ГОДУ

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя | Редакция программы от 06.07.2023 N145п/23 |
| --- | --- | --- |
| Программа "Охрана окружающей среды в МО «Баяндаевский район» в 2024 - 2030 гг." | Всего | 6161,0 |
|  | Местный бюджет (далее - МБ) | 61,0 |
|  | Средства областного бюджета, предусмотренные в районном бюджете (далее - ОБ), ФБ, В/б - при наличии | 6100,0 |