## приложение 3 к Положению
Приложение 3
к Положению
о порядке принятия решений о разработке
муниципальных программ МО «Баяндаевский район»
и их формирования и реализации
ГОДОВОЙ (ОПЕРАТИВНЫЙ) ОТЧЕТ
(О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ) ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МО «БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН»
"Развитие культуры в МО "Баяндаевский район" на 2024-2030 годы" ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2025г.
(наименование муниципальной программы
МО «Баяндаевский район» (далее - муниципальная программа))
Таблица 1
Сведения об исполнении целевых показателей муниципальной программы
N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения
[6 empty] | -/+ | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальная программа "Развитие культуры МО "Баяндаевский район" на 2024-2030 годы"
Подпрограмма 1 "Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения МО "Баяндаевский район" на 2024-2030 годы"
1.1. | Увеличение посещаемости учреждений культуры МО "Баяндаевский район" | чел. | Прогрессирующий | 203875 | 210964 | 7089 | 103.4771
1.2. | Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях учреждений культуры МО "Баяндаевский район" | чел. | Прогрессирующий | 7104 | 7200 | 96 | 101.3
1.3. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий МО "Баяндаевский район" | чел. | Прогрессирующий | 33410 | 33500 | 90 | 100.2694
1.4. | Увеличение динамики использования библиотечного фонда, количества наименований библиографических записей (изданий), включенных в сводный каталог в электронной форме | запись | Прогрессирующий | 6950 | 11140 | 4190 | 160.2878 | В связи с открытием модельной библиотеки были приобретены книги, увеличилось количество библиографических записей
1.5. | Увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного и вспомогательного фондов | ед. | Прогрессирующий | 640 | 625 | -15 | 97.6562
1.6. | Увеличение количества музейных предметов, представленных в ходе передвижных выставок музея | ед. | Прогрессирующий | 15 | 15 | 0 | 100
1.7. | Увеличение количества мастер-классов, семинаров, практикумов, вебинаров, лекций | ед. | Прогрессирующий | 10 | 15 | 5 | 150
Подпрограмма 2 Повышение доступности и качества дополнительного образования в МО "Баяндаевский район" на 2024-2030 годы"
2.1. | Повышение уровня удовлетворенности жителей МО «Баяндаевский район» качеством предоставления дополнительного образования в сфере культуры | % | Прогрессирующий | 80.5 | 80.5 | 0 | 100
2.2. | Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в торческих мероприятиях учреждений культуры МО "Баяндаевский район" | % | Прогрессирующий | 91 | 91.5 | 0.5 | 100.5495
2.3. | Повышение и стабильное поддержание качества дополнительного образования в ДШИ | % | Прогрессирующий | 75.5 | 77.3 | 1.8 | 102.3841
2.4. | Увеличение количества обучающихся в ДШИ, принимающих участие в конкурсах различного уровня (районного, межрайонного, окружного, областного, межрегионального, всероссийского, международного) | % | Прогрессирующий | 62 | 91.5 | 29.5 | 147.5806
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности отдела культуры МО "Баяндаевский район" на 2024-2030 годы"
3.1. | Повышение уровня удовлетворенности жителей МО «Баяндаевский район» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | Прогрессирующий | 82.5 | 80.25 | -2.25 | 97.2727 | Данные по результатам НОК (независимой оценки качества предоставления услуг) 2022г.
Подпрограмма 4 "Популяризация народных промыслов и ремесел в Баяндаевском райое на 2024-2030 годы"
4.1. | Увеличение количества мастеров народных художественных промыслов и ремесел | чел. | Прогорессирующий | 1 | 1 | 0 | 100 | отсутствует финансирование подпрограммы
4.1. | Увеличение количества выставок, мастер-классов с привлечением мастеров народных художественных промыслов в учреждениях сферы культуры МО "Баяндаевский район" | чел. | Прогрессирующий | 1 | 0 | -1 | 0 | отсутствует финансирование подпрограммы
Подпрограмма 5 "Развитие этнокультурного наследия (этноконфессиональные отношения) народов, проживающих на территории Баяндаевского района» на 2024-2030 годы"
5.1. | Увеличение числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов | чел. | Прогрессирующий | 1930 | 1744 | -186 | 90.3627 | отсутствует финансирование подпрограммы
5.2. | Увеличение количеств а мероприятий, проводимых на территории Баяндаевского района, направленных на этноконфессиональные отношения | ед. | Прогрессирующий | 9 | 9 | 0 | 100
5.1. | Увеличение охвата населения мероприятиями, направленными на этнокультурное развитие народов | % | Прогрессирующий | 12.5 | 15.9 | 3.4 | 127.2
Таблица 2
Сведения об исполнении плана мероприятий муниципальной программы
N | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия |  | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2024 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 2024 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии)
п/п
|  |  | с (месяц) | по (месяц)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Муниципальная программа "Развитие культуры в МО "Баяндаевский район" на 2024-2030 годы" |  |  |  |  | Всего | 65766.4 | 65766.4 | 100 | X | X | X | X
[5 empty] | ОБ | 16523.2 | 16523.2
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 49243.2 | 49243.2
1 | Подпрограмма 1 "Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения МО "Баяндаевский район" на 2024-2030 годы" | Отдел культуры АМО "Баяндаевский район" | январь | декабрь | Всего | 37553.1 | 37553.1 | 100 | Увеличение посещаемости учреждений культуры МО «Баяндаевский р-н» | 203875 | 210964
[5 empty] | ОБ | 16134.1 | 16134.1 |  | Прогрессирующий: Увеличение кол-ва представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного и вспомогательного фонда фонда | 640 ед. | 625 ед.
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 |  | Увеличение кол-ва музейных предметов, представленных в ходе выездных мероприятий музея | 15 ед. | 15 ед.
[5 empty] | МБ | 21419 | 21419
1.1. | Основное мероприятие "Реализация мероприятий перечня народных инициатив на 2024г. Приобретение автомобиля, оргтехники" | Отдел культуры АМО "Баяндаевский район" | январь | декабрь | Всего | 2126.5 | 2126.5 | 100 | Прогрессирующий: Увеличение кол-ва детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях учреждений культуры МО "Баяндаевский р-н" | 7104 чел. | 7200 чел.
[5 empty] | ОБ | 1763.3 | 1763.3
[5 empty] | МБ | 363.2 | 363.2
1.2. | Основное мероприятие "Лучшее сельское учреждение культуры и их работники " | Отдел культуры АМО "Баяндаевский район" | январь | декабрь | Всего | 52.1 | 52.1 | 100 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий МО "Баяндаевский р-н" | 33410 чел. | 33500 чел.
[5 empty] | ОБ | 52.1 | 52.1
[5 empty] | ФБ | 0
| Основное мероприятие "Лучший работник сельского учреждения культуры " | Отдел культуры АМО "Баяндаевский район" | январь | декабрь | Всего | 52.1 | 52.1 | 100 | Увеличение количества мастер-классов, семинаров, практикумов, вебинаров, лекций | 10 ед. | 15 ед.
[5 empty] | ОБ | 52.1 | 52.1
[5 empty] | ФБ | 0
1.3. | Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов" | Отдел культуры АМО "Баяндаевский район" | январь | декабрь | Всего | 102.2 | 102.2 | 100 | Увеличение динамики использования библиотечного фонда, количества наименований библиографических записей (изданий), включенных в сводный каталог в электронной форме | 6950 записей | 11140 записей
[5 empty] | ОБ | 97.1 | 97.1
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 5.1 | 5.1
| Основное мероприятие "Расходы на проектно - сметную документацию и проведение экспертизы по строительству учреждений культуры" | Отдел культуры АМО "Баяндаевский район" | январь | декабрь | Всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2 "Повышение доступности и качества дополнительного образования в МО "Баяндаевский район" на 2024-2030 годы" | МБУ ДО "Баяндаевская ДШИ" | январь | декабрь | Всего | 14224 | 14224.6 | 100.0042 | Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в торческих мероприятиях учреждений культуры МО "Баяндаевский район" | 91% | 91.5%
[5 empty] | ОБ | 285 | 285 |  | Увеличение количества обучающихся в ДШИ, принимающих участие в конкурсах различного уровня (районного, межрайонного, окружного, областного, межрегионального, всероссийского, международного) | 62% | 91.5%
[5 empty] | МБ | 13939.6 | 13939.6
2.1. | Основное мероприятие "Реализация мероприятий перечня народных инициатив на 2024г.Приобретение костюмов" | Отдел культуры АМО "Баяндаевский район" | январь | декабрь | Всего | 300 | 300 | 100 | Повышение и стабильное поддержание качества дополнительного образования в ДШИ | 75.5% | 77.3%
[5 empty] | ОБ | 285 | 285
[5 empty] | МБ | 15 | 15
3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Отдела культуры администрации МО "Баяндаевский район" на 2024-2030 годы" | Отдел культуры администрации МО "Баяндаевский район" | январь | декабрь | Всего | 13884.6 | 13884.6 | 100 | Повышение уровня удовлетворенности жителей МО «Баяндаевский район» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 82,5 %% | 80.25% | Данные по результатам НОК за 2022г.
[5 empty] | МБ | 13884.6 | 13884.6
4 | Подпрограмма 4 «Популяризация народных художественных промыслов и ремесел в Баяндаевском районе» на 2024-2030 годы» | Отдел культуры АМО "Баяндаевский район" | январь | декабрь | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Увеличение количества мастеров народных художественных промыслов и ремесел | 1 чел. | 1 чел. | отсутствие финансирования
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 |  | Увеличение количества выставок, мастер-классов с привлечением мастеров народных художественных промыслов в учреждениях сферы культуры МО "Баяндаевский район" | 1 ед. | 0 ед. | отсутствие финансирования
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0
5 | Подпрограмма 5 «Развитие этнокультурного наследия (этноконфессиональные отношения)народов ,проживающих на территории Баяндаевского района» на 2024-2030 годы" | Отдел культуры АМО "Баяндаевский район" | январь | декабрь | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Увеличение числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов | 1930 чел. | 1744 чел. | отсутствие финансирования
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 |  | Увеличение количеств а мероприятий, проводимых на территории Баяндаевского района, направленных на этноконфессиональные отношения | 9 ед. | 9 ед. | отсутствие финансирования
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0
[9 empty] | Увеличение охвата населения мероприятиями, направленными на этнокультурное развитие народов | 12.5% | 15.9% | отсутствие финансирования
Таблица 3
Сведения об исполнении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства мунципальной собственности, включенные в муниципальную программу
| Наименование объекта | Год начала строительства | Плановый год ввода в эксплуатацию | Реквизиты ПСД (плановый срок утверждения ПСД) | Реквизиты государственной экспертизы (плановый срок получения) | Вид работ (строительство, реконструкция, кап. ремонт, тех. перевооружение) | Сметная стоимость, тыс.руб. | Остаток сметной стоимости, тыс.руб. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб.
[10 empty] | предусмотрено | исполнено
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[9 empty] | Всего | 0 | 0
[9 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0
[9 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета МО «Баяндаевский район» | 0 | 0