## приложение 3 к Положению
Приложение 3
к Положению
о порядке принятия решений о разработке
муниципальных программ МО «Баяндаевский район»
и их формирования и реализации
ГОДОВОЙ (ОПЕРАТИВНЫЙ) ОТЧЕТ
(О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ) ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ<*>
МО «БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН»
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2024 г.
(наименование муниципальной программы
МО «Баяндаевский район» (далее - муниципальная программа))
Таблица 1
Сведения об исполнении целевых показателей муниципальной программы
N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения
[6 empty] | -/+ | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальная программа МО "Баяндаевский район" "Развитие образования Баяндаевского района" на 2019-2024 годы
Подпрограмма «Дошкольное образование в МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 г.г.
Основное мероприятие Обеспечение доступности и качества дошкольного образования
1 | Количество воспитанников дошкольных образовательных организаций | человек | регрессирующий | 566 | 537 | - | -29 | уменьшение количества детей дошкольного возраста
2 | Выполнение плана посещаемости | процент | регрессирующий | - | 40 | -
3 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процент | регрессирующий | 55 | 46.3 | - | -8.7 | отсутствие условий для детей младше 1,5 лет
4 | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (статистическая отчетность) | процент | прогрессирующий | 75 | 85 | + | 10
5 | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (данные открытых опросов, анкетирование, количество жалоб, предложений, благодарностей) | процент | прогрессирующий | 80 | 90 | + | 10
Подпрограмма «Общее образование в МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 г.г.
Основное мероприятие Обеспечение доступности и качества общего образования
| Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | процент | прогрессирующий | 68.1 | 100 | + | 31.9
| Количество обучающихся общеобразовательных организаций (среднегодовое) | человек | регрессирующий | 1721 | 1679 | - | -42
| Доля учащихся 4-х классов, освоивших общеобразовательную программу начального общего образования в полном объеме | процент | прогрессирующий | 100 | 100 | + | 0
| Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об общем образовании | процент | прогрессирующий | 98.9 | 100 | + | 1.1
| Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании от общей численности выпускников | процент | прогрессирующий | 98 | 99.44 | + | 1.44 | 1 выпускник не получили аттестат о среднем общем образовании в 2024 году.
| доля обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального района, занимающихся во вторую cмену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процент | регрессирующий | 20 | 0 | - | -20
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процент | регрессирующий | 70 | 28.57 | - | -41.43 | требуют капитального ремонта 10 зданий ОО
Подпрограмма «Дополнительное образование в МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 г.г.
Основное мероприятие Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей
| Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | человек | регрессирующий | 1013 | 856 | - | -157 | всвязи с нехаткой кадров
| Сохранность контингента учащихся от первоначального комплектования (суммарно) | процент |  | - | - | -
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процент | прогрессирующий | 65 | 70 | + | -5
Подпрограмма «Организация отдыха и летнего оздоровления детей и подростков в МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 г.г.
Основное мероприятие Развитие системы оздоровления и отдыха детей
| Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием | человек | прогрессирующий | 900 | 900 | + | 0
| Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет | процент | регрессирующий | 75 | 54 | - | -21 | снижение плановой наполняемости из-за санитарных ограничений
Подпрограмма «Обеспечение деятельности аппарата Управления образования Баяндаевского района на 2019-2024 гг.
Основное мероприятие Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей
| Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5 - 11 классов) | процент | прогрессирующий | 35 | 40 | + | 5
| Количество участников системы соревнований по основам профессионального мастерства среди обучающихся образовательных организаций по стандартам JuniorSkills (Джуниорскиллс) | процент | регрессирующий | 5 | 0 | - | -5 | не приняли участие
| Количество добровольческих (волонтерских) объединений, в том числе и патриотической направленности | количество | прогрессирующий | 1 | 1 | + | 0
| Количество участников Российского движения школьников от общего числа обучающихся 5-11 классов. | процент | прогрессирующий | 5 | 83 | + | 78
Основное мероприятие Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования Баяндаевского района на 2019– 2024 годы»
| Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования Баяндаевского района на 2019 – 2024 годы» | процент | прогрессирующий | 94 | 94 | + | 0
Муниципальные проекты
| Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | процент | прогрессирующий | 100 | 100 | + | 0

## Таблица 2
Таблица 2
Сведения об исполнении плана мероприятий муниципальной программы
N | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия |  | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 20__ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии)
п/п
|  |  | с (месяц) | по (месяц)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Муниципальная программа Развитие образования Баяндаевского района на 2024 – 2030 годы |  |  |  |  | Всего | 747954.67 | 743044.23 | 99.3435 | X | X | X | X
[5 empty] | ОБ | 655361.64 | 655177.68 | 99.9719
[5 empty] | ФБ - при наличии | 0 | 0
[5 empty] | МБ - при наличии | 92593.03 | 87866.55 | 94.8954
[5 empty] | ИИ - при наличии | 0 | 0
1 | Подпрограмма «Дошкольное образование в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 г.г. |  |  |  | Всего | 140888.23 | 140887.59 | 99.9995 | X | X | X | X
[5 empty] | ОБ | 131546.38 | 131545.8 | 99.9996
ФБ
[5 empty] | МБ | 9341.85 | 9341.79 | 99.9994
ИИ
1.1 | Обеспечение деятельности дошкольных учреждений (электроэнергия, тепловая энергия, вода, дератизация, монтажи установка электрообогревателей, аккарицидная обработка, экспертиза ПСД, курсы кочегаров и бойлеровщиков, установка прибора учета тепловой энергии, организация горячего и холодного водоснабжения, земельный налог, пени, приобретение теплотен, дрова, уголь) | Управление образования, МБОУ ДОО | январь | декабрь | Всего | 8098.9 | 8098.9 | 100 | Количество воспитанников дошкольных образовательных организаций | 625 | 537
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 8098.9 | 8098.9 | 100
ИИ
1.2 | обеспечение пожарной безопасности в дошкольных организациях | Управление образования, МБОУ ДОО | январь | декабрь | Всего | 234.8 | 234.8 | 100 | Количество воспитанников дошкольных образовательных организаций | 625 | 537
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 234.8 | 234.8 | 100
ИИ
1.3 | Содержание детей, освобожденных от родительской платы | Управление образования, МБОУ ДОО | январь | декабрь | Всего | 249.8 | 249.8 | 100 | Количество воспитанников дошкольных образовательных организаций | 625 | 537
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 249.8 | 249.8 | 100
ИИ
1.4 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного (заработная плата работников дошкольных учреждений, начисления на заработную плату, игровое оборудование) | Управление образования, МБОУ ДОО | январь | декабрь | Всего | 123085.7 | 123085.21 | 99.9996 | Выполнение плана посещаемости | - | 40
[5 empty] | ОБ | 123085.7 | 123085.21 | 99.9996
ФБ
[5 empty] | МБ | 0 | 0
ИИ
1.5 | Ежегодный периодический медицинский осмотр работников дошкольных образовательных учреждений | Управление образования, МБОУ ДОО | январь | декабрь | Всего | 188.2 | 188.2 | 100 | Выполнение плана посещаемости | - | 40
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 188.2 | 188.2 | 100
ИИ
1.6 | Обеспечение безопасности жизни воспитанников в дошкольных учреждениях (тревожная кнопка) | Управление образования, МБОУ ДОО | январь | декабрь | Всего | 124.8 | 124.8 | 100 | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (статистическая отчетность) | 85 | 85
[5 empty] | ОБ | 0
ФБ
[5 empty] | МБ | 124.8 | 124.8 | 100
ИИ
1.7 | реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2023 год | Управление образования, МБОУ ДОО | январь | декабрь | Всего | 745.13 | 745.13 | 100 | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (статистическая отчетность) | 85 | 85
[5 empty] | ОБ | 707.88 | 707.88 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 37.25 | 37.25 | 100
ИИ
1.7.1 | стациоанарная тревожная кнопка | Управление образования, МБОУ ДОО | январь | декабрь | Всего | 310.7 | 310.7 | 100 | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (статистическая отчетность) | 85 | 85
[5 empty] | ОБ | 295.17 | 295.17 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 15.53 | 15.53 | 100
ИИ
1.7.2 | технологическое оборудование | Управление образования, МБОУ ДОО | январь | декабрь | Всего | 233.43 | 233.43 | 100 | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (статистическая отчетность) | 85 | 85
[5 empty] | ОБ | 221.76 | 221.76 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 11.67 | 11.67 | 100
ИИ
1.7.3 | мебель | Управление образования, МБОУ ДОО | январь | декабрь | Всего | 25 | 25 | 100 | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (статистическая отчетность) | 85 | 85
[5 empty] | ОБ | 23.75 | 23.75 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 1.25 | 1.25 | 100
ИИ
1.7.4 | СИЗы | Управление образования, МБОУ ДОО | январь | декабрь | Всего | 176 | 176 | 100 | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (статистическая отчетность) | 85 | 85
[5 empty] | ОБ | 167.2 | 167.2 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 8.8 | 8.8 | 100
ИИ
1.7.5 | стройматериалы для ограждения территории | Управление образования, МБОУ ДОО | январь | декабрь | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (статистическая отчетность) | 85 | 85
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ |  |  | #DIV/0!
ИИ
1,8 | софинансированик кап.ремонтов (Люрский ДС) | Управление образования, МБОУ ДОО | январь | декабрь | Всего | 8160.9 | 8160.75 | 99.9982 | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (статистическая отчетность) | 85 | 85
[5 empty] | ОБ | 7752.8 | 7752.71 | 99.9988
ФБ
[5 empty] | МБ | 408.1 | 408.04 | 99.9853
ИИ
1.9 | оснащение средствами обучения и воспитания при создании дополнительных мест для детей в возрасте семи лет (Ользоновский ДС) | Управление образования, МБОУ ДОО | январь | декабрь | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (статистическая отчетность) | 85 | 85
[5 empty] | ОБ |  |  | #DIV/0!
ФБ
[5 empty] | МБ |  |  | #DIV/0!
ИИ
2 | Подпрограмма "Повышение доступности и качества общего образования в МО "Баяндаевский район" на 2024-2030 г |  |  |  | Всего | 535094.04 | 530234.74 | 99.0919 | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 479943.73 | 479760.35 | 99.9618
ФБ
[5 empty] | МБ | 55150.31 | 50474.39 | 91.5215
ИИ
2.1 | Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (эл.энергия, тепловая энергия, дезинсекция, ремонт кровли Кырменской СОШ, бурение скважины Загатуйской СОШ, вывоз ЖБО, наладка системы отопления Хоготовской СОШ, установка пандуса Загатуйской СОШ, ПСД на ремонт Половинской СОШ. демонтаж лестничного маршаПоловинской СОШ,инженерное обследовани е Половинской, Покровской СОШ,антивирус, аккарицидная обработка, мониторинг тех.состояния здания Баяндаевской СОШ, курсы, развод горячей и холодной воды Кырменской ООШ, кадастровые работы, земельный налог, транспортный налог, пени, материалы для строительства гаража Кырменской ООШ, рециркуляторы, электрооборудование, хозрасходы, ГСМ, ремонт дверей Половинской СОШ, уголь) | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 52191.3 | 47515.5 | 91.041 | Количество обучающихся общеобразовательных организаций (среднегодовое) | 1721 | 1679
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 52191.3 | 47515.5 | 91.041
ИИ
2.2 | Обеспечение деятельности советников директора | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 2573.1 | 2573 | 99.9961 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 28.57 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 2573.1 | 2573 | 99.9961
ФБ
[5 empty] | МБ |  |  | #DIV/0!
ИИ
2.3 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 390.6 | 389.2 | 99.6416 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 28.57 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 390.6 | 389.2 | 99.6416
ФБ
МБ
ИИ
2.4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 32174.5 | 32141.2 | 99.8965 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 28.57 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 32174.5 | 32141.2 | 99.8965
ФБ
МБ
ИИ
2.5 | Обеспечение безопасности школьных перевозок в общеобразовательных организациях (техосмотр, ОСАГО, карта водителя, госпошлина, запчасти) | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 839.1 | 839.1 | 100 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 28.57 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 797.15 | 797.15 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 41.95 | 41.95 | 100
ИИ
2.6 | обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в общеобразоательных организациях | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 300 | 300 | 100 | Количество обучающихся общеобразовательных организаций | 1721 | 1675
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 300 | 300 | 100
ИИ
2.7 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 4181.2 | 4181.2 | 100 | Количество обучающихся общеобразовательных организаций | 1721 | 1675
[5 empty] | ОБ | 3972.1 | 3972.1
ФБ
[5 empty] | МБ | 209.1 | 209.1 | 100
ИИ
2.8 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях (заработная плата работников общего образования, начисления на заработную плату, интернет, учебники, учебное пособие, канцтовары) | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 416473.2 | 416472.8 | 99.9999 | Количество обучающихся общеобразовательных организаций | 1721 | 1675
[5 empty] | ОБ | 416473.2 | 416472.8 | 99.9999
ФБ
МБ
ИИ
2.9 | Ежегодный периодический медицинский осмотр работников общеобразовательных учреждений | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 1411 | 1411 | 100 | Количество обучающихся общеобразовательных организаций | 1721 | 1675
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 1411 | 1411 | 100
ИИ
2.10 | Обеспечение пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 646.1 | 646.1 | 100 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 28.57 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 613.8 | 613.8
ФБ
[5 empty] | МБ | 32.3 | 32.3 | 100
ИИ
2.11 | Обустройство водоснабжения в МБОУ Васильевская СОШ | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | сентябрь | Всего | 1000 | 1000 | 100 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 28.57 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 950 | 950 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 50 | 50 | 100
ИИ
2.12 | Обеспечение безопасности жизни учащихся в общеобразовательных учреждениях | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | сентябрь | Всего | 182 | 182 | 100
[5 empty] | ОБ | 172.9 | 172.9 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 9.1 | 9.1 | 100
ИИ
2.13 | реализация инициативных проектов (Баяндаевская СОШ, Кырменская ООШ) | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 2500 | 2500 | 100 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 28.57 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 2250 | 2250 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 250 | 250 | 100
ИИ
2.14 | реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 2391.34 | 2391.11 | 99.9904 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 28.57 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 2271.78 | 2271.57 | 99.9908
ФБ
[5 empty] | МБ | 119.56 | 119.54 | 99.9833
ИИ
2.14.1 | стационарная тревожная кнопка | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 475.17 | 475.17 | 100 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 28.57 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 451.41 | 451.41 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 23.76 | 23.76 | 100
ИИ
2.14.2 | технологическое оборудование | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 803.09 | 802.9 | 99.9763 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 28.57 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 762.94 | 762.76 | 99.9764
ФБ
[5 empty] | МБ | 40.15 | 40.14 | 99.9751
ИИ
2.14.3 | мебель | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 119.44 | 119.44 | 100 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 28.57 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 113.47 | 113.47 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 5.97 | 5.97 | 100
ИИ
2.14.4 | СИЗы | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 993.64 | 993.6 | 99.996 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 28.57 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 943.96 | 943.93 | 99.9968
ФБ
[5 empty] | МБ | 49.68 | 49.67 | 99.9799
ИИ
2.15 | обеспечение беспатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муницпальных образовательных учреждений | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 931.6 | 931.1 | 99.9463 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 28.57 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 885 | 884.5 | 99.9435
ФБ
[5 empty] | МБ | 46.6 | 46.6 | 100
ИИ
2.16 | Приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 1347.5 | 1346.03 | 99.8909 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 28.57 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 1280.1 | 1278.73 | 99.893
ФБ
[5 empty] | МБ | 67.4 | 67.3 | 99.8516
ИИ
2.17 | Приобретение средств обученияи воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов общеобразовательных организаций | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 5800 | 5800 | 100 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 28.57 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 5510 | 5510 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 290 | 290 | 100
ИИ
2.18 | осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей - инвалидов | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 353.5 | 209.4 | 59.2362 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 28.57 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 353.5 | 209.4 | 59.2362
ФБ
МБ
ИИ
2.19 | мероприятия по соблюдению требований к антитеррористической защищенности объектов (Хоготовская школа) | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 948 | 948 | 99.9764 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 28.57 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 900.6 | 900.6 | 99.9761
ФБ
[5 empty] | МБ | 47.4 | 47.4 | 100
ИИ
2.20 | обеспечение беспатным горячим питанием, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 8460 | 8458 | #DIV/0! | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 28.57 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 8375.4 | 8373.4
ФБ
[5 empty] | МБ | 84.6 | 84.6 | #DIV/0!
ИИ
3.21 | софинансированик кап.ремонтов | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 0 | 0 | #REF! | Х | Х | Х | Х
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ |  |  | #REF!
ИИ
5.3 | работы по выполнению требований терористической безопасности (наружное освещение, частная охрана, оборудование КПП, фиксация КПП на въезде) | Управление образования, ОО | январь | декабрь | Всего | 0 | 0 | 100 | Х | Х | Х | Х
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ |  |  | 100
ИИ
3 | программа "Повышение доступности и качества дополнительного образования детей" в МО "Баяндаеский район" на 2024-2030 годы |  |  |  | Всего | 40508.8 | 40508.8 | #DIV/0! | Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | 1013 | 856
[5 empty] | ОБ | 38375.81 | 38375.81
ФБ
[5 empty] | МБ | 2132.99 | 2132.99
ИИ
6.1 | заработная плата работников дополнительного образования | Управление образования, ДЮСШ, ДДТ | январь | декабрь | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | 2363 | 857
ОБ
ФБ
МБ
ИИ
6.1 | Оплата труда (ПФ) субсидия | Управление образования, ДЮСШ, ДДТ | январь | декабрь | Всего | 0 | 0 | 100 | Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | 2363 | 858
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ |  |  | 100
ИИ
3.1 | обеспечение деятельности дополнительного образования, подведомственных Управлению образования администрации МО "Баяндаевский район" | Управление образования, ДЮСШ, ДДТ | январь | декабрь | Всего | 40343.8 | 40343.8 | 100 | Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | 1013 | 856
[5 empty] | ОБ | 38326.61 | 38326.61
ФБ
[5 empty] | МБ | 2017.19 | 2017.19 | 100
ИИ
3.2 | Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования в соответствии с современными лицензионными требованиями (обслуживание АПС, испытание на прочность пожарной лестницы, огнетушители) | Управление образования, ДЮСШ, ДДТ | январь | декабрь | Всего | 21.3 | 21.3 | 100 | Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | 1013 | 856
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 21.3 | 21.3 | 100
ИИ
3.3 | Ежегодный периодический медицинский осмотр работников образовательных учреждений дополнительного образования | Управление образования, ДЮСШ, ДДТ | январь | декабрь | Всего | 66 | 66 | #DIV/0! | Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | 1013 | 856
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 66 | 66 | #DIV/0!
ИИ
3.4 | предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей | Управление образования, ДЮСШ, ДДТ | январь | декабрь | Всего | 0 | 0 | 100 | Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | 1013 | 856
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 100
ИИ
3.5 | Обеспечение безопасности жизни учащихся в учреждениях дополнительного образования (тревожная кнопка) | Управление образования, ДЮСШ, ДДТ | январь | декабрь | Всего | 25.9 | 25.9 | 0 | Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | 1013 | 856
[5 empty] | ОБ |  |  | 0
[5 empty] | ФБ |  |  | 0
[5 empty] | МБ | 25.9 | 25.9 | 0
ИИ
3.6 | реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Управление образования, ДЮСШ, ДДТ | январь | декабрь | Всего | 51.8 | 51.8 | 100 | Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | 1013 | 856
[5 empty] | ОБ | 49.2 | 49.2 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 2.6 | 2.6 | 100
ИИ
3.6.1 | стациоанарная тревожная кнопка | Управление образования, ДЮСШ, ДДТ | январь | декабрь | Всего | 51.8 | 51.8 | 100 | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 49.2 | 49.2 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 2.6 | 2.6 | 100
ИИ
6.7.2 | текущий ремонт обустройство спортплощадки | Управление образования, ДЮСШ, ДДТ | январь | декабрь | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Х | Х | Х | Х
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ |  |  | #DIV/0!
ИИ
6.7.3 | тепловая завеса | Управление образования, ДЮСШ, ДДТ | январь | декабрь | Всего | 0 | 0 | #REF! | Х | Х | Х | Х
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ |  |  | #REF!
ИИ
4 | Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в МО "Баяндаевский район" на 2024-20230годы" |  |  |  | Всего | 6839.4 | 6839.4 |  | Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием | 900 | 900
[5 empty] | ОБ | 4562.11 | 4562.11
ФБ
[5 empty] | МБ | 2277.29 | 2277.29
ИИ
4.1 | Организация отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | июнь | июнь | Всего | 3304.8 | 3304.8 | 100 | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет | 75 | 54
[5 empty] | ОБ | 3139.5 | 3139.5 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 165.3 | 165.3 | 100
ИИ
4.2 | Обеспечение деятельности (заработная плата работников лагеря "Олимп", начисления на заработную плату, электроэнергия, земельный налог, питание) | Управление образования, ДОЛ "Олимп" | январь | декабрь | Всего | 2150.3 | 2150.3 | 100 | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет | 75 | 54
[5 empty] | ОБ | 107.51 | 107.51 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 2042.79 | 2042.79 | 100
ИИ
4.3 | На укрепление материально-технической базы лагеря "Олимп" | Управление образования, ДОЛ "Олимп" | июнь | август | Всего | 1384.3 | 1384.3 | 99.7949 | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 1315.1 | 1315.1 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 69.2 | 69.2 | 99.7868
ИИ
5 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности Управления образования администрации МО "Баяндаевский район" |  |  |  | Всего | 24624.2 | 24573.7 | 100 | Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования Баяндаевского района на 2019 – 2025 годы» | 94 | 94
[5 empty] | ОБ | 933.61 | 933.61 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 23690.59 | 23640.09 | 99.7868
ИИ
5.1. | Обеспечение деятельности аппарата управления Управления образования администрации муниципального образования Баяндаевский район (заработная плата и начисления на нее сотрудников Управления образования) | Управление образования | январь | декабрь | Всего | 8326.2 | 8326.2 | 100 | Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования Баяндаевского района на 2019 – 2025 годы» | 94 | 94
[5 empty] | ОБ | 172 | 172 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 8154.2 | 8154.2 | 100
ИИ
5.2. | Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии образования (заработная плата и начисления на нее) | Управление образования | январь | декабрь | Всего | 15232.2 | 15232.2 | 100 | Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования Баяндаевского района на 2019 – 2025 годы» | 94 | 94
[5 empty] | ОБ | 761.61 | 761.61 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 14470.59 | 14470.59 | 100
ИИ
5.3. | Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии образования (расходы на эл.энергию, земельный и транспортный налоги) | Управление образования | январь | декабрь | Всего | 765.8 | 715.3 | 93.4056 | Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования Баяндаевского района на 2019 – 2025 годы» | 94 | 94
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 765.8 | 715.3 | 93.4056
ИИ
5.1. | народные инициативы (оргтехника) | Управление образования | январь | декабрь | Всего | 0 | 0 | 100 | Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5 - 11 классов) | 40 | 63
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ |  |  | 100
ИИ
5.4. | Поддержка талантливых и одаренных детей | Управление образования | январь | декабрь | Всего | 138.1 | 138.1 | 100 | Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5 - 11 классов) | 35 | 40
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 138.1 | 138.1 | 100
ИИ
5.5. | Проведение конкурсов и итоговой аттестации в образовательных учреждениях (конкурсы, мероприятия, ГСМ, хозрасходы) | Управление образования | январь | декабрь | Всего | 161.9 | 161.9 | 100 | Х | Х | Х | Х
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 161.9 | 161.9 | 100
ИИ
6 | Реализация муниципальных проектов |  |  |  | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Реализация муниципальных проектов согласно критериям | 90 | 90
[5 empty] | ОБ |  |  | #DIV/0!
ФБ
[5 empty] | МБ |  |  | #DIV/0!
ИИ
6.1 | Муниципальный проект "Современная школа" (ФБ - поставка оснащения кабинетов Центров Цифрового и гуманитарного профиля МБОУ Баяндаевская СОШ, МБОУ Ользоновская СОШ, МБОУ Хоготовская СОШ, МБ - ремонт помещений (6 кабинетов) | Управление образования, МБОУ Баяндаевская СОШ, МБОУ Хоготовская СОШ, МБОУ Ользоноская СОШ | январь | декабрь | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Реализация муниципальных проектов согласно критериям | 90 | 90
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ |  |  | #DIV/0!
ИИ
6.2 | Муниципальный проект "Молодые профессионалы" | Управление образования | январь | декабрь | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Реализация муниципальных проектов согласно критериям | 90 | 90
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ |  |  | #DIV/0!
ИИ
6.3 | Муниципальный проект "Цифровая образовательная среда" | Управление образования | январь | декабрь | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Реализация муниципальных проектов согласно критериям | 90 | 90
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ |  |  | #DIV/0!
ИИ
6.4 | Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" | Управление образования | январь | декабрь | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Реализация муниципальных проектов согласно критериям | 90 | 90
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ |  |  | #DIV/0!
ИИ
6.5 | Муниципальный проект «Содействие занятости женщин, имеющих детей – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» | Управление образования | январь | декабрь | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Реализация муниципальных проектов согласно критериям | 90 | 90
ОБ
ФБ
МБ
ИИ
6.6 | Муниципальный проект "Новые возможности для каждого" | Управление образования | январь | декабрь | Всего | 0 | 0 | #REF! | Х | Х | Х | Х
ОБ
ФБ
МБ
ИИ

## Таблица 3
Таблица 3
Сведения об исполнении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства мунципальной собственности, включенные в муниципальную программу
Наименование объекта | Год начала строительства | Плановый год ввода в эксплуатацию | Реквизиты ПСД (плановый срок утверждения ПСД) | Реквизиты государственной экспертизы (плановый срок получения) | Вид работ (строительство, реконструкция, кап. ремонт, тех. перевооружение) | Сметная стоимость, тыс.руб. | Остаток сметной стоимости, тыс.руб. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб.
[9 empty] | предусмотрено | исполнено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[8 empty] | Всего | 0 | 0
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Иркутской области
Внебюджетные источники
Средства бюджета МО «Баяндаевский район»
[8 empty] | Всего | 0 | 0
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Иркутской области
Внебюджетные источники
Средства бюджета МО «Баяндаевский район»
[8 empty] | Всего | 0 | 0
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Иркутской области
Внебюджетные источники
Средства бюджета МО «Баяндаевский район»