## приложение 3 к Положению
Приложение 3
к Положению
о порядке принятия решений о разработке
муниципальных программ МО «Баяндаевский район»
и их формирования и реализации
ГОДОВОЙ (ОПЕРАТИВНЫЙ) ОТЧЕТ
(О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ) ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ<*>
МО «БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН»
"Социальная поддержка населения Баяндаевского района на 2024-2030 годы" по состоянию на 31.12.2024г.
(наименование муниципальной программы
МО «Баяндаевский район» (далее - муниципальная программа))
Таблица 1
Сведения об исполнении целевых показателей муниципальной программы
N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения
[6 empty] | -/+ | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальная программа социальная поддержка населения
1 | Оказание адресной помощи | чел. | прогрессирующий | 34 | 34 | 0 | 0
...
Подпрограмма 2 доступная среда для инвалидов и других маломобильных граждан
1 | Количество паспортизированных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности объектов | ед. | прогрессирующий | 30 | 30 | 0 | 100
2 | Количество приспособленных для инвалидов и других МГН объектов | ед. | прогрессирующий | 30 | 30 | 0 | 100
| Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации газете "Заря" и информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" | ед. | прогрессирующий | 30 | 30 | 0 | 100
Таблица 2
Сведения об исполнении плана мероприятий муниципальной программы
N | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия |  | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 20__ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии)
п/п
|  |  | с (месяц) | по (месяц)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Муниципальная программа социальная поддержка населения |  |  |  |  | Всего | 13059.8 | 13059.8 | 100 | прогрессирующий |  | X | увеличение запросов
[5 empty] | ОБ | 0 | 0
[5 empty] | ФБ - при наличии | 0 | 0
[5 empty] | МБ - при наличии | 13059.8 | 13059.8 | 100
[5 empty] | ИИ - при наличии | 0 | 0
1 | Оказание мер социальной поддержки гражданам Баяндаевского района (адресная помощь) |  |  |  | Всего | 505 | 505 | 100 | X | X | X | X
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 505 | 505 | 100
ИИ
2 | Пенсионное обеспечение (доплаты к пенсиям муниципальных служащих) |  |  |  | Всего | 5426.5 | 5426.5 | 100 | X | X | X | X
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 5426.5 | 5426.5 | 100
ИИ
3 | Обеспечение деятельности по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям |  |  |  | Всего | 7098.3 | 7098.3 | 100 | Показатель объема
[5 empty] | ОБ |  |  |  | Показатель качества 1
[5 empty] | ФБ |  |  |  | Показатель качества 2 - при наличии
[5 empty] | МБ | 7098.3 | 7098.3 | 100
ИИ
4 | Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  | Всего | 30 | 30 |  | X | X | X | X
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 30 | 30 | 100
ИИ
...