Пояснительная записка

к отчету об исполнении муниципальной программы «Развитие образования Баяндаевского района на 2015-2020 годы»

1. *Повышение доступного и качественного дошкольного образования в МО «Баяндаевский район».*

В рамках подпрограммы обеспечена деятельность дошкольных учреждений Баяндаевского района (оплата труда работников, расходы на электроэнергию, содержание имущества) - 54444,1 тыс.руб., 99,9 % от предоставленных средств, в рамках ВП «Пожарная безопасность в дошкольных организациях Баяндаевкого района» оплачено АПС, установка «тревожной кнопки». Были предусмотрены средства на софинансирование строительства детского сада на 240 мест в с.Баяндай в сумме 1100,0 тыс.руб.

1. *Повышение доступности качества общего и дополнительного образования в МО «Баяндаевский район».*

В рамках подпрограммы обеспечена деятельность общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению образования (оплата труда, расходы на электроэнергию, содержание имущества, ежедневный подвоз детей из отдаленных населенных пунктов)- 215445,3 тыс.руб., 99,2% от предусмотренных бюджетом средств. По ВП «Безопасность школьных перевозок на территории Баяндаевского района» приобретались запасные части к автобусам, используемые для ежедневного подвоза детей. В рамках оказания поддержки в обеспечении пожарной безопасности в учреждениях общего образования и дополнительного образования оплачено обслуживание АПС, установка «тревожной кнопки». В течение года были предусмотрены средства на приобретение автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок, инженерно-техническое обследование Баяндаевской СОШ.

1. *Организация отдыха и оздоровления детей в МО «Баяндаевский район» на 2015-2020 годы».*

На оздоровление детей выделено 2231,1 тыс. руб., в том числе 334,7 тыс.руб. из местного бюджета. Средства направлены на приобретение продуктов питания для организации питания в лагерях дневного пребывания (ЛДП) при школах и освоены в полном объеме.

*4.Обеспечение деятельности Управления образования МО «Баяндаевский район» на 2015-2020 годы»*

В рамках подпрограммы осуществляется деятельность Управления образования, организация и проведение государственной итоговой аттестации, проведение мероприятий.

Приложение

к пояснительной записке

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2016 ГОДУ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя |
| Редакция программы от 22.11.2016  N 219 | Редакция программы от 06.11.2014  № 204\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Программа «Развитие образования Баяндаевского района на 2015-2020 годы» | Всего | 263720,32 | 242326,0 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 47126,72 | 58889,6 |
| Средства областного бюджета, предусмотренные в районном бюджете (далее - ОБ), - при наличии | 216593,6 | 183436,4 |
| Целевой показатель 1 (ед. изм.) |  |  |
| Целевой показатель 2 (ед. изм.) |  |  |
| ... |  |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение доступности качества дошкольного образования в МО «Баяндаевский район» на 2015-2020 годы» | Всего | 53187,8 | 46221,8 |
| МБ | 3862,6 | 2640,0 |
| ОБ | 49325,2 | 43581,8 |
| Целевой показатель 1 (ед. изм.) |  |  |
| Целевой показатель 2 (ед. изм.) |  |  |
| ... |  |  |
| ВЦП 1.4 «Пожарная безопасность в дошкольных организациях Баяндаевского района» | Всего | 232,6 | 841,0 |
| МБ | 232,6 | 350,0  491,5 |
| ОБ |  |  |
| Целевой показатель 1 (ед. изм.) |  |  |
| Целевой показатель 2 (ед. изм.) |  |  |
| ... |  |  |
| ... |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности ДОУ»  1.3 «Софинансирование строительства детского сада на 240 мест в с.Баяндай  1.2 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МБДОУ» | Всего | 52955,2 | 45380,8 |
| МБ | 1630,0  2000,0 | 1799 |
| ОБ | 49325,2 | 43581,8 |
| Целевой показатель 1 (ед. изм.) |  |  |
| Целевой показатель 2 (ед. изм.) |  |  |
| ... |  |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение доступности качества общего и дополнительного образования в МО «Баяндаевский район» на 2015-2020 годы» | Всего | 197149,03 | 189786 |
| МБ | 31777,03 | 52162,5 |
| ОБ | 165372,0 | 137623,5 |
| Целевой показатель 1 (ед. изм.) |  |  |
| Целевой показатель 2 (ед. изм.) |  |  |
| ... |  |  |
| ВЦП 2.3 «Безопасность школьных перевозок на территории Баяндаевского района» *и оказание поддержки в организации школьного питания*  ВЦП 2.4 «Пожарная безопасность в образовательных организациях Баяндаевского района» (общее образование)  ВЦП 2.5 « Пожарная безопасность в образовательных организациях Баяндаевского района (дополнительное образование)  ВЦП 2.6 «Занятость несовершеннолетних граждан в МО Баяндаевский район»  Инженерно-техническое обследование Баяндаевской СОШ | Всего | 2495,13 | 3205 |
| МБ | 660,0  470,6  51,5  1218,0  95,03 | 855  1687  595  68 |
| ОБ |  |  |
| Целевой показатель 1 (ед. изм.) |  |  |
| Целевой показатель 2 (ед. изм.) |  |  |
| ... |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений »  2.2 «Обеспечение поддержки при проведении капитального ремонта в ОО.  2.7 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования»  2.8 Обеспечение деятельности дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования , подведомственных Управлению образования  2.11 Приобретение автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок | Всего | 194653,9 | 146440,5 |
| МБ | 13223,0  206,90  15852,0 | 7817 |
| ОБ | 164356,0  1016,0 | 137623,5  1000 |
| ... |  |  |
| Подпрограмма 3 «Организация отдыха и оздоровления детей в МО «Баяндаевский район» на 2015-2020 годы» | Всего | 2547,09 | 2231,1 |
| МБ | 650,69 |  |
| ОБ | 1896,4 | 2231,1 |
| Основное мероприятие 3.2 «Софинансирование расходов на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в Баяндаевском районе»  3.3 Обеспечение деятельности детского оздоровительного лагеря «Олимп»  3.1 «Оздоровление детей в Баяндаевском районе» | Всего | 2547,09 |  |
| МБ | 334,7  315,99 |  |
| ОБ | 1896,4 | 2231,1 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности Управления образования администрации МО «Баяндаевский район» на 2015-2020 годы» | Всего | 10836,4 | 4087,1 |
| МБ | 10836,4 | 4087,1 |
| ОБ |  |  |
| ВЦП4.4 «Талантливые дети Баяндаевского района» | Всего | 150,0 | 295 |
| МБ | 150,0 | 295 |
| ОБ |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности аппарата»  4.2 Обеспечение деятельности методического отдела  4.3 «Проведение конкурсов в образовательных учреждениях» | Всего | 10686,4 | 3792,1 |
| МБ | 1196,8  9359,0  130,6 |  |
| ОБ |  |  |
| ... |  |  |  |