Приложение 4

к Положению

**Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в МО "Баяндаевский район» на 2015-2020годы" за 2017 год. к муниципальной программе от 15 марта 2018г. №51п/18**

1. Основные результаты реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение эффективности культурно–досуговой деятельности, библиотечного и музейного дела, дополнительного образования в сфере культуры в МО «Баяндаевский район». Совершенствование механизмов управления экономическим развитием как основной целевой ориентир муниципальной программы предусматривает решение следующих задач:

1. Повышение качества жизни жителей МО «Баяндаевский район» путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством, создание условий для развития творческих способностей молодежи и детей, межнационального культурного обмена. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий различных форм, участие в фестивалях и конкурсах различного уровня.

2. Совершенствование библиотечного обслуживания, деятельности Информационного центра открытого доступа с выходом в Интернет, создание комфортных условий для обеспечения доступа к библиотечным фондам и периодическим изданиям.

3. Сохранение культурного, исторического, материального и нематериального наследия, а также создание условий для обеспечения доступа граждан к информационным и туристическим ресурсам музея.

4. Повышение качества дополнительного образования детей.

5. Оказание поддержки одаренных детей, участников самодеятельных творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений и обучающихся в Баяндаевской ДШИ.

Показателями достижения цели и решения указанных задач являются:

- Повышение уровня удовлетворенности жителей МО «Баяндаевский район» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

- увеличение посещаемости учреждений культуры МО «Баяндаевский район»;

- увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях учреждений культуры МО «Баяндаевский район»;

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий МО «Баяндаевский район»;

- увеличение количества наименований библиографических записей (изданий), включенных в сводный каталог в электронной форме;

- увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного и вспомогательного фондов;

- увеличение количества музейных предметов, представленных в ходе выездных мероприятий музея;

- повышение или стабильное поддержание качества дополнительного образования в ДШИ на уровне 2013 года;

- увеличение количества обучающихся, принявших участие в конкурсах различного уровня ( районный, межрайонный, региональный, межрегиональный, международный).

Финансирование муниципальной программы составило 100%, 18 503,5 тыс. руб.

Сведения о результатах наиболее затратных мероприятий муниципальной программы с указанием фактических значений показателей их исполнения (в натуральном выражении) представлены ниже, в разрезе подпрограмм:

В рамках реализации подпрограммы **«Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения МО «Баяндаевский** **район» на 2015-2020 годы»** (ответственные исполнители - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Баяндаевский межпоселенческий культурно-спортивный комплекс»; муниципальное бюджетное учреждение культуры Межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования «Баяндаевский район»; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Баяндаевский этнографический музей» Иркутской области.) общий объем финансирования составил 10 023,6 тыс. руб., что составляет 100% от плана, в т.ч. на ФОТ- 6 722,9 тыс. руб.

Задачи подпрограммы: Показатели, характеризующие выполнение мероприятий, достигнуты.

 В рамках реализации **подпрограммы «Обеспечение дополнительного образования детей в сфере культуры на 2015-2020 годы»** (ответственный исполнитель - МБУ ДО «Баяндаевская ДШИ»

 по управлению муниципальным имуществом было затрачено 4 484,0 тыс. руб., что составляет 100% от планового объема, в т.ч. на ФОТ 3 893,3 тыс.руб. Задачи подпрограммы: Показатели, характеризующие выполнение мероприятий, достигнуты.

В рамках реализации **подпрограммы «Обеспечение деятельности отдела культуры МО «Баяндаевский район» на 2015-2020 годы»** объем финансирования за 2017 год составил 3994,9 тыс. руб.,в том.числе на ФОТ 2 528,0

Задачи подпрограммы: Показатели, характеризующие выполнение мероприятий, достигнуты.

приложение

к пояснительной записке

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя |
| Редакция программы от 25.11.2016N 217 | Редакция программы от 15.03.2018N 51п/18 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| Программа«Развитие культуры в МО «Баяндаевский район» на 2015-2020 годы  | Всего | 18 502,5 | 16985,4 |  |  |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 18 001,0 | 16069,5 |  |  |
| Средства областного бюджета, предусмотренные в районном бюджете (далее - ОБ) | 483,1 | 270,0 |  |  |
| Средства федерального бюджета, предусмотренные в районном бюджете (далее - ФБ) | 18,4 | 645,9 |  |  |
| Основное мероприятие «Оплата труда и начисление на оплату труда» | 13144,2 | 11615,8 |  |  |
| Подпрограмма 1«Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения МО «Баяндаевский район» на 2015-2020 годы | Всего | 10 023,6 | 9578,9 |  |  |
| МБ | 9 643,6 | 8663,0 |  |  |
| ОБ | 361,6 | 270 |  |  |
| ФБ | 18,4 | 645,9 |  |  |
|  | Основное мероприятие «Оплата труда и начисление на оплату труда» | 6722,9 | 6047,0 |  |  |
| программа 2«Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры»на 2015-2020 годы | Всего | 4484 | 3863,3 |  |  |
| МБ | 4362,5 | 3863,3 |  |  |
| ОБ | 121,5 | 0 |  |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие «Оплата труда и начисление на оплату труда» | 3893,3 | 3433,5 |  |  |
| Подпрограмма 3«Обеспечение деятельности Отдела культуры администрации МО «Баяндаевский район" на 2015-2020 годы | Всего | 3994,9 | 3543,2 |  |  |
| МБ | 3994,9 | 3543,2 |  |  |
| Основное мероприятие «Оплата труда и начисление на оплату труда» | 2528,0 | 2135,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |