Приложение 4

к Положению

**Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Баяндаевского района на 2015-2020годы" за 2017 год.**

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2015-2020 годы утверждена Постановлением Мэра МО «Баяндаевский район» от 06.11.2014г. № 204, в ред. от 22.11.2016г. № 219, 09.08.2017 №113. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в подпрограммах, исполнение за 2017 года составило:

Наименование назначено исполнено % исп.

**Муниципальная программа «Развитие**

**образования» всего 311988,9 304786,9 97,7**

*в том числе:*

Подпрограмма «Повышение доступности и качества

дошкольного образования» 59749,2 59316,6 99,3

Подпрограмма «Повышение доступности и качества

общего и дополнительного образования» 236733,1 229963,7 97,1

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления

детей» 2412,8 2412,8 100,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности

Управления образования» 13093,8 13093,8 100,0

Внутри каждой подпрограммы предусмотрены расходы:

- ведомственная программа «Пожарная безопасность в дошкольных учреждениях» предусмотрено 333,7 тыс.рублей исполнение составляет 187,7 тыс.рублей или 56,2 %, которые направлены на обслуживание АПС;

- на содержание детей в дошкольных учреждениях, освобожденных от родительской платы предусмотрено 319,9 тыс.рублей, исполнено 252,9 тыс.рублей или 79,1 %;

- субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования при плане 47744,5 тыс.рублей исполнение составило в сумме 47744,5 тыс.рублей или 100,0 %, которые направлены на ФОТ – 47453,5 тыс.рублей и на поддержку материально-технической базы -291,0 тыс.рублей;

- ведомственная программа «Пожарная безопасность в общеобразовательных организациях» предусмотрено 299,7 тыс.рублей, исполнение составило 106,6 тыс.рублей или 35,6 %, которые направлены на обслуживание АПС;

- ведомственная программа «Безопасность школьных перевозок» предусмотрено 886,2 тыс.рублей, в том числе за счет субсидий и софинансирования с местного народных инициатив - 735,6 тыс.рублей, исполнение составило 886,1 тыс.рублей или 100,0 %, средства направлены на приобретение запасных частей к школьным автобусам, в том числе за счет народных инициатив исполнение составило 100 %;

- ведомственная программа «Занятость несовершеннолетних граждан» предусмотрено 152,2 тыс.рублей исполнение составило 152,2 тыс.рублей или 100,0 %;

- субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного начального, общего, среднего образования составляет на 2017 год в сумме 167722,0 тыс.рублей, исполнение за 2017 год составило 167722,0 тыс.рублей или 100,0 %, которые направлены на ФОТ в сумме 165178,0 тыс.рублей, на оплату интернета направлено 597,1 тыс.рублей, на приобретение учебной литературы, основных средств 1946,9 тыс.рублей;

- за счет субсидий из областного бюджета на мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций предусмотрено 6996,9 тыс.рублей, исполнение составило 6557,5 тыс.рублей или 93,7 %, которые направлены на оплату работ по выборочному капитальному ремонту здания МБОУ «Баяндаевская СОШ»;

- на ежегодный периодический медицинский осмотр работников образовательных учреждений предусмотрено 1944,2 тыс.рублей, исполнение составило 100,0%;

- на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению образования на 2017 год предусмотрено в сумме 17578,4 тыс.рублей исполнение 100,0 % из них направлено на ФОТ 17229,1 тыс.рублей;

- ведомственная программа «Пожарная безопасность в организациях дополнительного образования детей» предусмотрено 25,5 тыс.рублей, исполнение – 8,0 тыс.рублей или 31,4%;

- софинансирование областной программы «Организация отдыха и оздоровление детей» с местного бюджета предусмотрено 236,9 тыс.рублей и субсидия с областного бюджета предусмотрена в сумме 1342,6 тыс.рублей, которые запланированы на питание детей в лагерях дневного пребывания, исполнение составило 100%;

- обеспечение деятельности аппарата управления образования: предусмотрено на 2017 год в сумме 1755,0 тыс.рублей исполнение составило 100,0 %;

- на обеспечение деятельности учебно-методического кабинета и централизованной бухгалтерии предусмотрено на 2017 год в сумме 10854,1 тыс.рублей исполнение составило 10854,1 тыс.рублей или 100,0%, в том числе на ФОТ 9177,3 тыс.рублей, в том числе за счет субсидий народных инициатив и софинансирования с местного бюджета произведены расходы на приобретение запасных частей к автомашинам в сумме 42,8 тыс.рублей и компьютеров для централизованной бухгалтерии в сумме 350,0 тыс.рублей;

- ведомственная программа «Талантливые дети Баяндаевского района»: предусмотрено 84,7 тыс.рублей, исполнение составило 84,7 тыс.рублей, которые направлены на поощрение медалистов и участников школьных олимпиад, проведение олимпиад;

- на проведение конкурсов в образовательных учреждениях запланировано в 2017 году в сумме 50,0 тыс.рублей, исполнение составило 50,0 тыс.рублей или 100,0%, средства направлены на проведение конкурсов «Педагог года», «Талантливые дети».