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[bookmark: Par2393]Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» за 2025 год
(утверждена Постановлением администрации МО «Баяндаевский район» от 28.12.2023 № 260п/23, с внесением изменений от 02.11.2024 № 197п/24, 23.01.2025 № 9п/25, 23.10.2025 № 203п/25, 12.02.2026 № 40п/26)

1.Основные результаты реализации муниципальной программы
[bookmark: _GoBack]Целью муниципальной программы является совершенствование механизмов управления экономическим развитием муниципального образования «Баяндаевский район».
Совершенствование механизмов управления экономическим развитием как основной целевой ориентир муниципальной программы предусматривает решение следующих задач:
1. Осуществление деятельности Мэра МО «Баяндаевский район»;
2. Осуществление деятельности  администрации МО «Баяндаевский район»;
3. Организационно-техническое обеспечение администрации МО «Баяндаевский район»;
4. Кадровое обеспечение деятельности администрации МО «Баяндаевский район»;
5. Правовое обеспечение деятельности администрации МО «Баяндаевский район»;
6. Организация и осуществление взаимодействия с исполнительными и законодательными органами государственной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными и надзорными органами власти;
7. Создание условий для организации рационального и эффективного использования земельных участков, включающих в себя учет общественных и отраслевых потребностей, требования устойчивого развития территорий, а также соблюдение гарантий прав участников земельных отношений;
8. Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Баяндаевского района;
9. Создание материальной базы аварийно-технического запаса;
10.  Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее-СМСП) и самозанятых граждан;
11.  Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары;
12.   Повышение активности социально ориентированных некоммерческих организаций в  решении социально значимых проблем района.
13. Последовательное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращение гибели людей в чрезвычайных ситуациях.
13.	Защита прав потребителей
	Финансирование муниципальной программы составило 99,6% или 102202,4тыс. руб. 
Сведения о результатах наиболее затратных мероприятий муниципальной программы с указанием фактических значений показателей их исполнения (в натуральном выражении) представлены ниже, в разрезе подпрограмм:
1) В рамках реализации подпрограммы «Организационно-техническое обеспечение деятельности администрации МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы (ответственный исполнитель – Руководитель аппарата администрации МО «Баяндаевский район») общий объем финансирования составил 87110,07 тыс. руб., что составляет 99,5% от плана, в т.ч. на ФОТ- 81109,5 тыс. руб.(100% от общего объема финансирования).
Аварийно- технический запас исполнение составило 927,2 тыс. руб. или 100%. Показатели, характеризующие выполнение мероприятий достигнуты.

2) В рамках реализации подпрограммы «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью на 2024-2030 годы» отделом по управлению муниципальным имуществом было затрачено 511,8 тыс. руб., что составляет 100% от планового объема. 
За 2025 год было проведено 5 аукционов (2023-8, 2024 г.- 15) по продаже земельных участков, из них для индивидуального жилищного строительства – 1, иное-4 (строительство здания МФЦ и 3уч. для организации сельскохозяйственного производства).
Бесплатно предоставлено в собственность 23 земельных участка: для индивидуального жилищного строительства -20, 3 земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Предоставлены земельные участки платно 13, из них 11 участков путем перераспределения и 2 земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства.
По итогам 2025 года доходы от сдачи имущества в аренду составили 468,2 (2023г.-288,6, 2024- 246,2) тыс. рублей, доходы от сдачи земельных участков в аренду – 1741,3 (2023г.-1146, 2024-949) тыс. руб. и доходы от продажи имущества – 1088,9 (2023г.- 384,4, 2024-6138,6) тыс. рублей.
3) В рамках реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»  за 2025 год финансирование отсутствует. 
По данным статистики на 01.01.2026 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 276 (2024-264) единиц, в том числе индивидуальных предпринимателей – 239 (2024-225), юридических лиц – 37. 
Наиболее привлекательными для малого бизнеса остаются сельское хозяйство, розничная торговля. 
Торговую деятельность осуществляют 84 предприятия торговли, в том числе 54 минимаркетов, 15 продовольственных магазинов, 15 непродовольственных магазинов;  1 торговый центр,  2 павильона, 1 объект мобильной торговли.  
Розничный товарооборот за  2025 год составил 549,8 (2024-500,7) млн. рублей, что на 9,8 % больше уровня прошлого года. 
Оборот общественного питания за  2025 года  составил 22,6 (2024-24,6) млн. рублей, что  на 8,1% ниже уровня предыдущего года. 
В районе действуют 14 предприятий общественного питания, где имеются 2040 посадочных мест. В 2025 году запущено новое здание кафе «На Байкал» увеличены посадочные места на 30 единиц.
4) В рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» объем финансирования за 2025 год составил 100,0 тыс. руб. В конкурсе на получение Субсидии из бюджета МО «Бюджетный район» на реализацию социально-значимых проектов получили поддержку:  
 - Автономная некоммерческая организация Центра социальных и культурных инициатив «Баяр» (Радость), социально значимый проект «Сувениры Баян Дайда» в размере 50,0 тыс. рублей.
- Фонд поддержки социальных инициатив «Общее дело», проект «Наши земляки - участники СВО!» в размере 50,0 тыс. рублей.
5) Исполнение подпрограмм муниципальной программы таких как «Обеспечение деятельности Мэра МО «Баяндаевский район»- 3648,1тыс. руб., «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Баяндаевского района» на 2024-2030 годы»- 4319,8тыс. руб., «Решение вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»- 6512,6 тыс. руб.  реализованы  в полном объеме. Основные показатели, характеризующие выполнение мероприятий достигнуты.



Исп. Баирова О.А.
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[bookmark: Par2415]ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2025 ГОД
	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Источники финансирования / Наименование целевого показателя
	

	
	
	Редакция
программы
от
28.12.2023 № 260п/23
	
Редакция
программы
от
23.01.2025 № 9п/25
	
Редакция
программы
от
12.02.2026 № 40п/26

	1
	2
	3
	5
	

	Программа
«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы 
	Всего
	55546,8
	100426,7
	102603,1

	
	Местный бюджет (далее - МБ)
	52929,9
	97837,0
	98894,8

	
	Средства областного бюджета, предусмотренные в районном бюджете (далее - ОБ)
	2616,9
	2589,7
	
3708,3

	
	Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах МО «Баяндаевский район», %
	8,3
	8,3
	

8,3

	Подпрограмма 1
«Обеспечение деятельности Мэра МО  «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы
	Всего
	2263,9
	4094,9
	3648,1

	
	МБ
	2263,9
	4094,9
	3648,1

	
	ОБ
	0
	0
	

	
	Уровень удовлетворенности населения деятельностью мэра МО "Баяндаевский район"
	50
	50
	50

	Подпрограмма 2
«Организационно- техническое обеспечение деятельности администрации МО  «Баяндаевский район»
На 2024-2030 годы
	Всего
	46219,2
	84712,8
	87510,8

	
	МБ
	43602,3
	82123,1
	82855,4

	
	ОБ
	2616,9
	2589,7
	4655,4

	
	Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
	100
	100
	
100

	
	Доля ответов на межведомственные запросы через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)
	100%
	100%
	
100

	
	Доля освоения бюджетных средств, предусмотренных в бюджете района на финансирование деятельности и на осуществление переданных полномочий 
	100%
	100%
	100%

	
	Доля освоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
	100%
	100%
	100%

	
	Доля архивных дел, хранящихся с соблюдением установленных требований, от общего количества дел, находящихся на хранении в муниципальном архиве
	100%
	100%
	100%

	
	Доля проведенных проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативно правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных администрации МО "Баяндаевский район"
	100%
	100%
	100%

	
	Доля проведенных заседаний комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав от запланированного количества заседаний
	100%
	100%
	100%

	Подпрограмма 3
«Повышение эффективности проводимой муниципальной политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью" на 2019-2025 годы
	Всего
	200,0
	200,0
	511,8

	
	МБ
	200,0
	200,0
	511,8

	
	ОБ
	0
	0
	0

	
	Обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности МО "Баяндаевский район" и сделок с ним, %
	85,0
	85,0
	


85,0

	
	Приватизация муниципального имущества МО «Баяндаевский район»
	87
	87
	
87

	Подпрограмма 4
«Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Баяндаевского района» на 2019-2025 г.г.
	Всего
	2261,2
	4064,0
	4319,8

	
	МБ
	2261,2
	4064,0
	4319,8

	
	ОБ
	0
	0
	0

	
	Доля опубликованной в печатных СМИ информации о деятельности органов местного самоуправления и иной социально значимой информации в общем объеме публикаций в изданиях, получающих муниципальную поддержку, %
	75
	75
	


75

	Подпрограмма 5
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в МО "Баяндаевский район" на 2019 - 2025 годы
	Всего
	80,0
	60,0
	0,0

	
	МБ
	80,0
	60,0
	0,0

	
	ОБ
	0
	0
	0

	
	Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в собственных доходах местного бюджета, %
	8,3
	8,3
	
8,3


	
	Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике района, %
	19,6
	19,6
	19,6

	
	Доля нестационарных торговых объектов в общем количестве торговых объектов
	2
	2
	2

	Подпрограмма 6
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в МО «Баяндаевский район» на 2019-2025 годы

	Всего
	300
	300
	100,0

	
	МБ
	300
	300
	100,0

	
	ОБ
	0
	0
	0

	
	Количество граждан¸ принявших участие в мероприятиях (консультации, семинары), организованных для популяризации деятельности СОНКО (чел.)
	35
	35
	

35

	
	Количество СОНКО, получивших финансовую поддержку на конкурсной основе (ед.)
	3
	3
	
3

	Подпрограмма 7
«Решение вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  МО «Баяндаевский район» на 2020-2025 годы

	Всего
	4222,5
	6995,0
	6512,6

	
	МБ
	4222,5
	6995,0
	6512,6

	
	ОБ
	0
	0
	

	
	Количество технических проверок состояния систем связи и оповещения, ед
	2
	2
	
2

	
	Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения в ЕДДС, мин.
	7
	7
	

7

	Подпрограмма 8
«Защита прав потребителей в МО «Баяндаевский район» на 2021-2025 годы

	Всего
	0
	0,0
	0

	
	МБ
	0,0
	0,0
	0

	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0

	
	Количество просветительских мероприятий в сфере защиты прав потребителей.
	2
	2
	2

	
	Количество мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на потребительском рынке Баяндаевского района.
	2
	2
	2

	
	Количество мероприятий направленных на создание условий для восстановления нарушенных прав потребителей.  
	2
	2
	2

	
	Количество мероприятий, направленных на профилактику нарушений в сфере защиты прав потребителей.
	2
	2
	2



