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[bookmark: Par2393]Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»

1.Основные результаты реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение эффективности культурно-досуговой деятельности, библиотечного и музейного дела, дополнительного образования в сфере культуры в МО «Баяндаевский район», сохранение и развитие народных художественных промыслов и этнокультурного наследия народов Баяндаевского района.
Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:
1. Создание единого культурного пространства.
2. Повышение качества жизни жителей МО «Баяндаевский район» путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством, создание условий для развития творческих способностей молодежи и детей, межнационального культурного обмена. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий различных форм, участие в фестивалях и конкурсах различного уровня.
3. Осуществление деятельности модельной библиотеки, путем модернизации деятельности МБУК МЦБ МО «Баяндаевский район», направленное на  совершенствование библиотечного обслуживания и деятельности Информационного центра открытого доступа с выходом в Интернет, создание комфортных условий для обеспечения доступа к библиотечным фондам и периодическим изданиям.
4. Сохранение культурного, исторического, материального и нематериального наследия, а также создание условий для обеспечения доступа граждан к информационным и туристическим ресурсам музея.
5. Повышение качества дополнительного образования детей.
6. Оказание поддержки одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений и учащихся Баяндаевской детской школы искусств.
7. Популяризация народных художественных промыслов и ремесел в Баяндаевском районе.
8. Развитие и сохранение этнокультурной самобытности   народов, проживающих на территории Баяндаевского района.
9. Повышение эффективности методической работы.
	Финансирование муниципальной программы составило 99,6% 60329,8 тыс. руб.
Сведения о результатах наиболее затратных мероприятий муниципальной программы представлены ниже, в разрезе подпрограмм:
В рамках реализации подпрограммы «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» (ответственный исполнитель - отдел культуры АМО «Баяндаевский район») общий объем финансирования составил 28813,3 тыс. руб., что составляет 100,8% от плана. Одним из основных мероприятий этой подпрограммы является «Оплата труда и начисления на оплату труда» - финансирование  по этому виду мероприятий составило – 22321,4 тыс. рублей. 
В рамках реализации подпрограммы «Повышение доступности и качества дополнительного образования в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» было затрачено 16214,8 тыс. руб., что составляет 97,4% от планового объема, на  оплату труда и начисления на оплату труда израсходовано 15465,6 тыс. рублей, в том числе заработная плата  и начисления педагогам – 11354,0 тыс. рублей, младшего обслуживающего персонала – 4111,6 тыс. рублей.
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности отдела культуры администрации МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»  объем финансирования за 2025 год составил 15293,2 тыс. руб, 99,6%.
[bookmark: Par2412][bookmark: _GoBack]В 2025 году на подпрограммы «Популяризация народных художественных промыслов и ремесел в Баяндаевском районе» на 2024-2030 годы», «Развитие этнокультурного наследия (этноконфессиональные отношения) народов, проживающих на территории Баяндаевского района» на 2024-2030 годы» выделено 8,4 тыс.руб. 

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий Программы:
Нормативно-правовой риск – риск, связанный с несоблюдением или изменением  бюджетного законодательства, законодательства в сфере государственного управления. Данная группа рисков может привести к изменению условий и сроков реализации мероприятий Программы (вплоть до её досрочного прекращения).
Финансовый риск – риск, связанный с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования. Данная группа рисков может привести к недофинансированию, сокращению или прекращению программных мероприятий.
Организационный риск – риск, связанный с низкой компетентностью исполнителей мероприятий. Возникает в случае: 
- ошибок исполнителей мероприятий, допущенных при планировании;
- проблем взаимодействия органов местного самоуправления;
- проблем системы внутреннего контроля;
- несоблюдения сроков реализации мероприятий;
- несвоевременной корректировки хода реализации мероприятий.


3. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу
В 2025 году в муниципальную программу внесли изменения 1 раз:
1. Постановление Мэра МО «Баяндаевский район» от 26 февраля 2025 года № 53п/25 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в МО «Баяндаевский район на 2024-2030 годы».
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	Источники финансирования 
	

	
	
	Редакция программы 
от 
29.12.2023 № 263п/23
 
	Редакция программы 
от
26.02.2025 №53п/25

	1
	2
	3
	5

	Программа
«Развитие культуры МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» 
	Всего
	26779,6
	60588,8

	
	Местный бюджет (далее - МБ)
	26779,6
	58257,9

	
	Средства областного бюджета, (далее - ОБ)
	
	
2330,9

	
	Средства федерального бюджета (далее - ФБ)
	0
	0

	Подпрограмма 1
«Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»
	Всего
	10058,1
	28595,4

	
	МБ
	10058,1
	26264,5

	
	ОБ
	0
	2330,9

	Подпрограмма 2
«Повышение доступности и качества дополнительного образования в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»
	Всего
	7923,7
	16638,4

	
	МБ
	7923,7
	16638,4

	
	ОБ
	0
	

	Подпрограмма 3
«Обеспечение деятельности отдела культуры администрации МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» 
	Всего
	8797,8
	15355

	
	МБ
	8797,8
	
15355

	Подпрограмма 4
«Популяризация народных художественных промыслов и ремесел в Баяндаевском районе на 2024-2030 годы»
	Всего
	0
	0

	
	МБ
	0
	0

	
	ОБ
	0
	0

	Подпрограмма 5
«Развитие этнокультурного наследия (этноконфессиональные отношения) народов, проживающих на территории Баяндаевского района на 2024-2030 годы»
	Всего
	0
	


0



