## Приложение 4

к Положению

Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»

1.Основные результаты реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение эффективности культурно-досуговой деятельности, библиотечного и музейного дела, дополнительного образования в сфере культуры в МО «Баяндаевский район», сохранение и развитие народных художественных промыслов и этнокультурного наследия народов Баяндаевского района.

Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:

- Создание единого культурного пространства.

- Повышение качества жизни жителей МО «Баяндаевский район» путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством, создание условий для развития творческих способностей молодежи и детей, межнационального культурного обмена. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий различных форм, участие в фестивалях и конкурсах различного уровня.

- Осуществление деятельности модельной библиотеки, путем модернизации деятельности МБУК МЦБ МО «Баяндаевский район», направленное на  совершенствование библиотечного обслуживания и деятельности Информационного центра открытого доступа с выходом в Интернет, создание комфортных условий для обеспечения доступа к библиотечным фондам и периодическим изданиям.

- Сохранение культурного, исторического, материального и нематериального наследия, а также создание условий для обеспечения доступа граждан к информационным и туристическим ресурсам музея.

- Повышение качества дополнительного образования детей.

- Оказание поддержки одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений и учащихся Баяндаевской детской школы искусств.

- Популяризация народных художественных промыслов и ремесел в Баяндаевском районе.

- Развитие и сохранение этнокультурной самобытности   народов, проживающих на территории Баяндаевского района.

- Повышение эффективности методической работы.

Финансирование муниципальной программы составило 99,6% 60329,8 тыс. руб.

Сведения о результатах наиболее затратных мероприятий муниципальной программы представлены ниже, в разрезе подпрограмм:

В рамках реализации подпрограммы «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» (ответственный исполнитель - отдел культуры АМО «Баяндаевский район») общий объем финансирования составил 28813,3 тыс. руб., что составляет 100,8% от плана. Одним из основных мероприятий этой подпрограммы является «Оплата труда и начисления на оплату труда» - финансирование  по этому виду мероприятий составило – 22321,4 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Повышение доступности и качества дополнительного образования в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» было затрачено 16214,8 тыс. руб., что составляет 97,4% от планового объема, на  оплату труда и начисления на оплату труда израсходовано 15465,6 тыс. рублей, в том числе заработная плата  и начисления педагогам – 11354,0 тыс. рублей, младшего обслуживающего персонала – 4111,6 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности отдела культуры администрации МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»  объем финансирования за 2025 год составил 15293,2 тыс. руб, 99,6%.

В 2025 году на подпрограммы «Популяризация народных художественных промыслов и ремесел в Баяндаевском районе» на 2024-2030 годы», «Развитие этнокультурного наследия (этноконфессиональные отношения) народов, проживающих на территории Баяндаевского района» на 2024-2030 годы» выделено 8,4 тыс.руб.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий Программы:

Нормативно-правовой риск – риск, связанный с несоблюдением или изменением  бюджетного законодательства, законодательства в сфере государственного управления. Данная группа рисков может привести к изменению условий и сроков реализации мероприятий Программы (вплоть до её досрочного прекращения).

Финансовый риск – риск, связанный с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования. Данная группа рисков может привести к недофинансированию, сокращению или прекращению программных мероприятий.

Организационный риск – риск, связанный с низкой компетентностью исполнителей мероприятий. Возникает в случае:

- ошибок исполнителей мероприятий, допущенных при планировании;

- проблем взаимодействия органов местного самоуправления;

- проблем системы внутреннего контроля;

- несоблюдения сроков реализации мероприятий;

- несвоевременной корректировки хода реализации мероприятий.

3. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2025 году в муниципальную программу внесли изменения 1 раз:

- Постановление Мэра МО «Баяндаевский район» от 26 февраля 2025 года № 53п/25 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в МО «Баяндаевский район на 2024-2030 годы».

приложение

к пояснительной записке

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2025 ГОДУ

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Редакция программы от 29.12.2023 № 263п/23 | Редакция программы от 26.02.2025 №53п/25 |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Программа «Развитие культуры МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» | Всего | 26779,6 | 60588,8 |
|  | Местный бюджет (далее - МБ) | 26779,6 | 58257,9 |
|  | Средства областного бюджета, (далее - ОБ) |  | 2330,9 |
|  | Средства федерального бюджета (далее - ФБ) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» | Всего | 10058,1 | 28595,4 |
|  | МБ | 10058,1 | 26264,5 |
|  | ОБ | 0 | 2330,9 |
| Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества дополнительного образования в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» | Всего | 7923,7 | 16638,4 |
|  | МБ | 7923,7 | 16638,4 |
|  | ОБ | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности отдела культуры администрации МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» | Всего | 8797,8 | 15355 |
|  | МБ | 8797,8 | 15355 |
| Подпрограмма 4 «Популяризация народных художественных промыслов и ремесел в Баяндаевском районе на 2024-2030 годы» | Всего | 0 | 0 |
|  | МБ | 0 | 0 |
|  | ОБ | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 «Развитие этнокультурного наследия (этноконфессиональные отношения) народов, проживающих на территории Баяндаевского района на 2024-2030 годы» | Всего | 0 | 0 |