СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальных программ за 2024 год 

Данный отчет разработан на основании Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Баяндаевский район» от 22.09.2023г. №  182п/23 и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденный постановлением администрации МО «Баяндаевский район» от 24.02.2015г. № 38 (с вн. изм. от 27.11.2019 № 224п/19), позволяющий определить степень достижения целей и задач программ в зависимости от конечных результатов. Для оценки эффективности реализации программы применяются основные целевые индикаторы, указанные в паспорте программы. Оценка в основной массе проводится по количественным показателям программы. К реализации в 2024 году планировалось 15 муниципальных программ и 22 подпрограммы, по всем были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1082068,5 тыс. руб. В том числе по разделу «Образование»  5 муниципальных подпрограмм, по разделу «Культура» 5, по разделу «Спорт и молодежная политика» 2,   по разделу «Экономика и финансы» 10. Удельный вес средств местного бюджета расходуемых программно-целевым методом в 2024 году составил  99,1%.
1. Муниципальная подпрограмма  «Обеспечение деятельности мэра МО «Баяндаевский район» на 2024 - 2030 годы"- 3823,6 тыс. руб.
2. Муниципальная подпрограмма «Организационно-техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Баяндаевский район» на 2024 - 2030 годы"- 86793,2 тыс. руб.

3. Муниципальная подпрограмма «Повышение эффективности проводимой муниципальной политики в области земельно- имущественных отношений и управления муниципальной собственностью на 2024-2030 годы» -367,3 тыс. руб.
4. Муниципальная  подпрограмма  «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Баяндаевского района на 2024-2030 годы»- 3724,6 тыс. руб.
5. Муниципальная подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Баяндаевский район»  на 2024 – 2030 годы»-60,0 тыс. руб.

6. Муниципальная подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» - 300 тыс.руб. 
7. Муниципальная подпрограмма «Решение вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» - 8505,8 тыс.руб. 
8. Муниципальная подпрограмма «Защита прав потребителей в  МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» -не предусмотрено. 
Итого по муниципальной программе «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием в МО «Баяндаевский район» на 2024 - 2030 годы"- 103574,5  тыс. руб. все 8 подпрограмм реализованы. В основе данной программы лежит реализация мероприятий по выплате заработной платы и оплате коммунальных услуг.

1. муниципальная подпрограмма «Молодежь Баяндаевского района»  на 2024-2030 годы» -59,8 тыс. руб.

2. муниципальная подпрограмма «Комплексные меры профилактики наркомании» на 2024-2030 годы»- 42,8 тыс. руб.
Итого по муниципальной программе «Молодежная политика» на 2024-2030 гг. -102,6 тыс. руб.

1. муниципальная подпрограмма «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения МО «Баяндаевский район» на 2024 - 2030гг.»- 37553,0 тыс. руб.

2. муниципальная подпрограмма «Повышение доступности и качества дополнительного образования в МО «Баяндаевский район» на 2024 - 2030 годы" 14224,6 тыс. руб.

3. муниципальная подпрограмма «Обеспечение деятельности Отдела культуры администрации МО «Баяндаевский район» -13884,6 тыс. руб.
4. Популяризация народных промыслов и ремесел в Баяндаевском районе

5. Развитие этнокультурного наследия (этноконфессиональные отношения) народов, проживающих на территории Баяндаевского района

Итого по муниципальной программе «Развитие культуры Баяндаевского района на 2024 - 2030годы»-  65766,4 тыс. руб.

1. Муниципальная подпрограмма «Повышение доступности и качества дошкольного образования в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»- 140888,3 тыс. руб.

2. Муниципальная подпрограмма «Повышение доступности и качества общего образования в МО «Баяндаевский район» на 2024 – 2030 годы»- 535093,9 тыс. руб.
3. Муниципальная подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»-  6839,4тыс. руб.

4. Муниципальная подпрограмма «Повышение доступности и качества  дополнительного образования в МО «Баяндаевский район» на 2024 – 2030 годы»- 40508,8 тыс. руб.
5. Муниципальная подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления образования администрации МО «Баяндаевский район» на 2024 – 2030 годы»- 24624,2 тыс. руб.

Итого по муниципальной программе «Развитие образования Баяндаевского район на 2024 – 2030 годы»- 747954,6  тыс. руб.
По муниципальной программе «Социальная поддержка населения Баяндаевского района» на 2024-2030 годы» - 13059,8 тыс. руб.

Муниципальная программа «Профилактика заболеваемости социально-значимыми болезнями в Баяндаевском районе на 2024-2030 годы» -70,0 тыс. руб.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» -949,0 тыс. руб. 

Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье на 2024-2030 годы» - 2479,74 тыс. руб.

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы», всего- 843,6 тыс. руб.
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» - 483,0 тыс. руб.

Муниципальная программа «Поддержка и развитие физической культуры и спорта в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» -4881,7 тыс. руб.
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» - 572,5тыс. руб.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и социального сиротства на 2024-2030 годы» - 78,8 тыс. руб.

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» - 108,9 тыс. руб.

1. Муниципальная подпрограмма «Управление муниципальными финансами МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»- 14265,0 тыс. руб.

2. Муниципальная подпрограмма «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов»- 116884,4 тыс. руб.
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на 2023-2027гг» - 131139,4 тыс. руб.

РАЗДЕЛ «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ»

Муниципальная программа «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием в МО «Баяндаевский район» на 2024 - 2030 годы»

(Постановление администрации МО «Баяндаевский район» от 28.12.2023 № 260п/23, внесение изменений 02.11.2024 № 197п/24, 23.01.2025 № 9п/25.)

2024 год: план – 103574,5тыс. руб. факт- 103435,9тыс. руб. исполнение 99,9%. 
Муниципальная программа признана эффективной.

1.ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Обеспечение деятельности мэра МО «Баяндаевский район» на 2024 - 2030 годы» 
	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	 
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Уровень удовлетворенности населения деятельностью мэра МО "Баяндаевский район"
	%
	66
	18
	 137
	 


2.ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Организационно- техническое обеспечение деятельности администрации МО «Баяндаевский район» на 2024 - 2030 годы» 

	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	 
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	 
	3
	    4
	  5
	      6

	1

1
	Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг 
	%
	100
	0
	100
	

	2
	Доля ответов на межведомственные запросы через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)
	%
	100
	0
	100
	

	3
	Доля освоения бюджетных средств, предусмотренных в бюджете района на финансирование деятельности и на осуществление переданных полномочий
	%
	100
	0
	100
	

	4

4
	Доля освоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
	%
	100
	0
	100
	

	5
	Доля архивных дел, хранящихся с соблюдением установленных требований, от общего количества дел, находящихся на хранении в муниципальном архиве
	%
	100
	0
	100
	

	6
	Доля проведенных проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативно правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных администрации МО "Баяндаевский район"
	%
	100
	0
	100
	

	7
	Доля проведенных заседаний комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав от запланированного количества заседаний
	%
	100
	0
	100
	



В подпрограмме следующие расходы:

- обеспечение деятельности аппарата администрации предусмотрено на 2024 год в сумме 86793,2 тыс. рублей, исполнение составило 100%, в том числе на ФОТ 78913,0 тыс. рублей или 100%;

- резервный фонд района предусмотрен в сумме 100 тыс. рублей исполнения 100%;

- на мероприятия по аварийно-техническому запасу предусмотрено 1166,1 тыс. рублей исполнение за 2024 год составляет 100%;
-  субвенция на переданные государственные полномочия по хранению, учету архивных документов предусмотрено в сумме 376,5 тыс. рублей, исполнение составило 100%, в том числе на ФОТ 326,7тыс. рублей.
-  субвенция на переданные государственные полномочия в сфере труда предусмотрено в сумме 1114,8 тыс. рублей, исполнено 100%, из них направлено на ФОТ в сумме 1045,6 тыс. рублей;

-  субвенция на переданные государственные полномочия по определению  персонального состава и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - предусмотрено в сумме 1148,6тыс. рублей, исполнение 100% , в том числе на ФОТ 1045,6тыс. рублей.
- осуществление переданных полномочий поселений по закупкам и внутреннего финансового контроля - предусмотрено в сумме 1818,5тыс. рублей, исполнение 97,9%, в том числе на ФОТ 1756,0тыс. рублей.
3.ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Повышение эффективности проводимой муниципальной политики в области земельно- имущественных отношений и управления муниципальной собственностью на 2024 - 2030 годы» 

Средства по подпрограмме «Повышение эффективности проводимой в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью» направлены в сумме 367,3 тыс. рублей или 100 % на оценку рыночной стоимости зданий муниципальной собственности и на межевание земельных участков.
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.

Изм.
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	 
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3 
	4
	5
	6
	7

	1

1
	Обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности МО "Баяндаевский район" и сделок с ним
	%
	95
	0
	100
	 

	2

2
	Приватизация муниципального имущества МО «Баяндаевский район»
	%
	95
	0
	100
	


За 2024год было проведено 15 аукционов (2023 г.- 8) по продаже земельных участков, из них для ведения личного подсобного хозяйства –4, индивидуального жилищного строительства – 3, строительства кафе – 6, иное-1.

Бесплатно предоставлено в собственность 16 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 1 земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, 1 для организации сельскохозяйственного производства.  По итогам 2024 года доходы от сдачи имущества в аренду составили 246,2 (2023г.-288,6 )тыс. рублей, доходы от сдачи земельных участков в аренду – 0,949(2023г.-1,146) млн. руб. и доходы от продажи имущества – 6138,6 (2023г.- 384,4) тыс. рублей..

4.ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления 

на 2024 - 2030 годы» 

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	 
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Доля опубликованной в печатных СМИ информации о деятельности органов местного самоуправления и иной социально значимой информации в общем объеме публикаций 
	%
	75
	0
	100
	 


На обеспечение деятельности средств массовой информации направлено средств -3724,6 тыс. рублей или 100 %, в том числе на ФОТ -2987,1 тыс. рублей.
5.ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в МО «Баяндаевский район» на 2024 - 2030 годы» 
	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	 
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в собственных доходах местного бюджета
	%
	5,4
	-2,7
	66,7
	 

	2
	Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике района
	%
	17,1
	-2,4
	87,7
	 

	3
	Доля нестационарных торговых объектов в общем количестве торговых объектов
	%
	2,17
	0,17
	108,5
	


Объем финансирования за 2024 год составил 60 тыс. руб., участие в выставке «Земля Иркутская». 
По данным статистики на 01.01.2025 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 264 единиц, в том числе индивидуальных предпринимателей – 225, юридических лиц – 37. 

Наиболее привлекательными для малого бизнеса остаются сельское хозяйство, розничная торговля. 

Торговую деятельность осуществляют 90 предприятий торговли, в том числе 47 минимаркетов, 16 продовольственных магазинов, 15 непродовольственных магазинов, 12 прочих магазинов, 1 торговый центр,  2 павильона, 1 объект мобильной торговли.  

Розничный товарооборот за  2024 года составил 500,7 млн. рублей, что на 124 % больше уровня предыдущего года. 

Оборот общественного питания за  2024 года  составил 24,6 млн. рублей, что  на 6,4% ниже уровня предыдущего года. 

В районе действуют 16 предприятий общественного питания, где имеются 2144 посадочных мест. 
В 2024 году построено и запущено  здание кафе «Сагаан юрта» на 150 посадочных мест ИП Хартуева А.А.  

Расширили площади и посадочные места ИП Ильин А.Н. кафе «Жемчуг», ИП Обогорова А.Ф кафе «Алтана», ИП Багинов Б. А. кафе ««Бууза Wow», ИП Комиссарова Е.П. кафе «Белый месяц» и ИП Романова В.В. кафе «Кочевник».

По состоянию на 01.01.2025 год на территории Баяндаевского района осуществляют деятельность 22 объекта по оказанию бытовых услуг, что на уровне прошлого года.
6.ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»
	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	 
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Количество граждан, принявших участие в мероприятиях (консультации, семинары), организованных для популяризации деятельности СОНКО (чел.) 
	чел.
	34
	4
	113
	

	2
	Количество СОНКО, получивших финансовую поддержку на конкурсной основе
	ед.
	2
	-1
	66,7
	 


В рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» объем финансирования за 2024 год составил 300,0 тыс. руб. В конкурсе на получение Субсидии из бюджета МО «Бюджетный район» на реализацию социально-значимых проектов получили поддержку:  

 - Автономная некоммерческая организация Центра социальных и культурных инициатив «Баяр» (Радость), социально значимый проект «Любовь к родине из детства - 2» в размере 150,0 тыс. рублей.

- Фонд поддержки социальных инициатив «Общее дело», проект «Цвети, моё село!» в размере 150,0 тыс. рублей.

В 2024 году был проведена встреча с представителями муниципальных бюджетных учреждений и некоммерческих организаций. На встрече было рассказано о  поддержке некоммерческого сектора в Баяндаевском районе, а также о проектах реализованных на территории Баяндаевского района. Присутствовало 34 человека.

7.ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Решение вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	 
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Количество технических проверок состояния систем связи и оповещения
	Ед.
	2
	0
	100
	

	2
	Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения в ЕДДС
	Мин.
	8
	0
	100
	


 В рамках реализации подпрограммы  общий объем финансирования в 2024 год  составил 8505,8 тыс. руб., при плане в том числе на ФОТ 6375,0тыс. руб. 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»
(Постановление администрации МО «Баяндаевский район» от 27.12.2023 № 252п/23)
В рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»  общий объем финансирования на 2024 год по плану составляет 71280,0 тыс. руб., в т. ч. местный бюджет –1230,0 тыс. руб.  Фактически выполнено:  тыс. руб. исполнение на 1,2 %, в т.ч. ОБ- 9592,2 тыс. руб., МБ-600,0 тыс. руб. Профинансированы такие мероприятия как, проведение районного трудового соревнования среди сельхозтоваропроизводителей и осуществление отдельных областных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками о кошками (отловлено 70 собак).
	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	 
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	6
	7
	8
	9

	1
	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
	кв.м.
	432
	-168
	72
	 

	2
	обращение с кошками и собаками без владельцев собак
	Ед.
	70
	-45
	в 2раза
	

	3
	Благоустройство общественных пространств на сельских территориях
	тн
	6
	0
	100
	


В рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»  общий объем финансирования на 2024 год по плану составляет 71280,0 тыс. руб., Фактически выполнено: 843,6 тыс. руб. исполнение на 1,2 %. Профинансированы такие мероприятия как, осуществление отдельных областных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками (отловлено 70 собак) на сумму 793,6 тыс. рублей.

В рамках государственной подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Иркутской области» по мероприятию «Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам» получили субсидию  5 семей, на сумму 15237,85 тыс. руб., в том числе ФБ – 2611,150  тыс. руб., ОБ- 5007,775 тыс. руб.

По мероприятию «Благоустройство сельских территорий» реализовали 6 проектов:
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Баяндаевского района» на 2024-2030 годы»

(Постановление администрации МО «Баяндаевский район» 29.12.2023 № 276п/23, в ред. от 26.02.2025 № 545п/25)

          2024 год: план – 13059,8 тыс. рублей, факт- 13049,8исполнение 10%. 
Муниципальная программа признается высокоэффективной.
	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	 
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа "«Социальная поддержка населения на 2024-2030 годы 

	1
	Оказание адресной помощи
	Количество граждан
	34
	0
	100
	

	2
	Количество паспортизированных

объектов в 

приоритетных сферах жизнедеятельности объектов
	Ед.
	30
	0
	100
	 

	 3
	Количество приспособленных для инвалидов и других МГН объектов
	Ед.
	30
	0
	100
	 

	 4
	Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации газете «Заря» и информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»
	Ед.
	30
	0
	100
	 


В 2024 году 3 гражданам присвоено звание «Почетный гражданин Баяндаевского района».

Мероприятие: Оказание мер социальной поддержки - оказание 1 гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации социальной выплаты в размере 10,0 тыс. рублей, выделены денежные средства в связи с гибелью в зоне СВО 33 семьям на сумму 495,0 тыс. рублей.

Мероприятие: Пенсионное обеспечение (доплаты к пенсиям муниципальных служащих) выплачено 27 пенсионерам в сумме 5426,5 тыс. рублей.

Мероприятие: Обеспечение мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям.  В рамках мероприятия поступают субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малообеспеченным семьям (льготное питание детей-школьников). За 2023 год- 582 ребенка, 2024 год- 512 ребенка, в том числе 346- дети из многодетных семей, 139 – малоимущих, 27 – дети участников специальной военной операции.

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» - 30,0 тыс. рублей. В 2023 году проведены мероприятия: в марте –районные соревнования по шашкам среди людей с ОВЗ, в июне  - областная спартакиада среди инвалидов и лиц с ОВЗ в п.Усть-Ордынский, в сентябре – районная выставка – ярмарка технического и народного творчества, в декабре – День инвалида.
РАЗДЕЛ «ЖКХ, СТРОИТЕЛЬСТВО»
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Баяндаевский район» на 2024 - 2030 годы»

(Постановление администрации МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023г. № 218/23
2024 год: план – 1250,0тыс. руб. факт- 949,0 тыс. руб. исполнение 76%. 
Муниципальная программа признается высокоэффективной.
ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	 
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Снижение затрат на оплату потребленной электрической энергии бюджетными учреждениями МО «Баяндаевский район» за счет внедрения энергосберегающего оборудования
	%
	10
	0
	100
	

	2
	Количество мероприятий надежности котельного и котельно- вспомогательного оборудования
	Ед.
	2
	0
	100
	


Запланированные мероприятия на 2024 год исполнены:
Установка резервного котла и котельно-вспомогательного оборудования  котельной МБОУ Гаханская СОШ;
Установка резервного насоса в электро котельной спортивного зала  МБОУ Покровская СОШ;
Замена котельного и котельно-вспомогательного оборудования МБДОУ Тургеневский детский сад.
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды  
Баяндаевского района» на 2024-2030 годы»
(Постановление администрации МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023 № 264/23.
2024 год: план – 6161,0тыс. руб. факт- 221,0 тыс. руб. исполнение 3,6%. 
В связи с не приведением в соответствие с Решением Думы «Баяндаевский район» от 26.12.2024г. № 4/2 оценка эффективности считается недостоверной.
ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	 
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Информирование и экологическое просвещение населения о состоянии окружающей среды на 2024-2030 гг.
	Ед. 
	
	
	
	

	1.1
	Количество публикаций экологической направленности, размещённых в средствах массовой информации.
	Ед.
	5
	0
	100
	

	1.2
	Количество экологических мероприятий (фестивали, конкурсы, эко-квесты и др.)
	Ед.
	3
	0
	100
	Участие в Эко-марафоне «Переработка», посадка саженцев

	1.3
	Мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению населения МО «Баяндаевский район»
	Ед.
	2
	0
	100
	Информирование население по вопросам обращения с ТКО

	2
	Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения ТКО к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения ТКО.
	Ед.
	
	
	
	

	2.1
	Мероприятие по приобретению проектно-сметной документации на ликвидацию ОНВОС
	Ед.
	0
	-12
	0
	

	2.1
	Мероприятия по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест   размещения
	Ед.
	0
	0
	100
	

	2.2
	Мероприятие по созданию мест (площадок) раздельного сбора ТКО 
	Ед.
	0
	0
	100
	


В рамках программы проведены следующие работы:
По мероприятию «Организаций мероприятий в сфере обращения с ТКО финансирование составило 150тыс. руб. 

По мероприятию «Предотвращение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение и восстановление природной среды 71,0 тыс. руб.

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»

(Постановление администрации МО «Баяндаевский район» от 20.12.2023г. № 240п/23.
2024 год: план по программе  –453,0 тыс. руб. факт- 483,0тыс. руб.  исполнение 106,6%. 

Реализация муниципальной программы признана эффективной. 
По Решению Думы МО «Баяндаевский район» от 26.12.2024г. № 4/2 лимиты утверждены в сумме 635,1тыс. руб.,  следовательно, исполнение составило 76%.
ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	 
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Организация и профилактика дорожно-транспортных происшествий
	Ед.
	1
	0
	100
	

	2
	Профилактика безопасности дорожного движения в школьных и дошкольных образовательных учреждениях
	.
	1
	0
	100
	

	3
	Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, содержание которых осуществляется круглогодично
	Ед.
	100
	0
	100
	


1. По мероприятию «Создание и обустройство детских площадок по безопасности движения в образовательных учреждениях» - всего 9,5 тыс.руб. -  за счет  средств  бюджета района. Исполнение составило 9,5 тыс. рублей или 100,0%.

2. По мероприятию «Оборудование образовательных учреждений наглядными пособиями по безопасности дорожного движения» - всего 10,0 тыс.руб. за счет бюджета района. Исполнение составило 0 тыс. рублей.

3. По мероприятию «Проведение системной работы по профилактике ДТП: 

- интеллектуальная игра «Светофор и пешеход»;

- единый день юного инспектора дорожного движения;

- конкурс «Безопасное колесо»;

- проведение операции «Внимание дети».

Всего 10,0 тыс.руб. – за счет средств бюджета района. Исполнение составило 10,0 рублей или 100%. 

4. По мероприятию «Ремонт и содержание автодороги – подъезд к КФХ ИП Гончарук А.В.»  - запланировано всего 615,6 тыс.руб. – за счет средств бюджета. Исполнение составило 463,5 тыс.руб. или 76,0 % от плана.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и социального сиротства на 2024 - 2030 годы»

(Постановление администрации района от 27.12.2023г N 255п/23 
(внес. изм. от 13.05.2024г. N 91п/24, 22.01.2025г. № 6п/25).)
2024 год: план – 78,7тыс. руб. факт- 78,7 тыс. руб. исполнение 100%. 

Реализация муниципальной программы признана эффективной.
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Факт.

значение
	отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и социального сиротства»

	1
	Количество зарегистрированных правонарушителей на территории МО «Баяндаевский район»
	170
	0
	100
	

	2
	Удельный вес детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	2
	0
	  100
	


В соответствии с законами Иркутской области №107-ОЗ от 12.11.2007 года «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области», № 173-ОЗ от 30.12.2014 года «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области» в административную комиссию при администрации МО «Баяндаевский район» в 2024 году поступило 65 (2023г. -86) административных протоколов, из них:

- 41субъекту назначены  наказания в виде административного штрафа на общую сумму в размере 32 тыс. руб. (ни один штраф не обжалован);

- 22 субъектам было вынесено предупреждение; 

 - 1 материал прекращен в связи с истечением сроков давности и 1 в связи со смертью. Согласно муниципальной программе «Профилактика правонарушений и социального сиротства на 2024-2030 годы», в 2024 году были исполнены следующие мероприятия:

1) Посещение выставки «Семья, Мир, Детство» с несовершеннолетними детьми, состоящими на различных профилактических учетах – 11200 руб. 

2) Проведение рейдов, патрулирование улиц населенных пунктов Баяндаевского района с целью предотвращения безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и выявление неблагополучных семей, находящихся в социально-опасном положении (ГСМ) –4100 руб.

3) Организовать проведение профилактической работы для лиц в отношении которых применяется пробация предупреждение совершения ими новых преступлений и лечение их от алкогольной зависимости – 8000 руб.
4) Организация мероприятий по лечению от алкогольной зависимости               родителей несовершеннолетних детей из семей в СОП, негативно влияющих на несовершеннолетних детей (оплата процедуры кодировки от алкогольной зависимости, организация сопровождения и выезда на консультацию и кодировку в учреждение здравоохранения и т.д.) – 16000 руб.

5) Изготовление листовок на тематику «Мошенничество, с использованием сети Интернет» - 15777 руб.

6) Проведение районных мероприятий, в том числе конкурсов, направленных на укрепление семейных традиций, сплочение семьи (районный конкурс «Байкальская звезда» среди детей сирот и детей инвалидов»; районный форум приемных родителей; районный конкурс среди приемных семей «Любительские видеофильмы»; районный конкурс «Почетная семья») – 15 700 руб. (приобретение подарков);

7) Лечение от алкогольной зависимости правонарушителей (оплата процедуры кодировки от алкогольной зависимости, организация сопровождения и выезда на консультацию и кодировку в учреждение здравоохранения и т.д., - 8000 руб. 
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО «Баяндаевский район» на 2024 - 2030 годы»

(Постановление администрации района от 29.12.2023 года № 289п/23, внесение изменений от 31.01.25г №20п/25)
2024 год: план – 108,9тыс. руб. факт- 108,9 тыс. руб. исполнение 100%. 

Муниципальная программа признана эффективной.
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Факт.

значение
	отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Проведение тематических мероприятий для детей и молодежи, шт.
	1
	0
	100
	

	2
	Проведение заседаний Антитеррористической комиссии при администрации, ед.
	4
	0
	100
	

	3
	обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами по профилактике противодействия терроризма и экстремизма, да/нет
	Да
	0
	100
	

	4
	информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации через СМИ и коммуникационной сети "Интернет", шт.
	2
	0
	100
	

	5
	доля обслуживания системы видеонаблюдения в образовательных учреждениях, %
	100
	0
	100
	

	6
	Реализация учебных курсов учебного плана, направленных на формирование у детей толерантного сознания и противодействие экстремизму
	100
	0
	100
	


Средства направлены на обеспечение мерами антитеррористической защищенности объектов социальной сферы (обслуживание системы видеонаблюдения в образовательных учреждениях).
РАЗДЕЛ «СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»
Муниципальная программа «Молодежная политика на 2024-2030 годы»

 (Постановление администрации МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023г.  № 269п/23, внесение изменений от 31.01.2025г. № 22п/25
2024 год: план –102,6 тыс. руб. факт – 102,6 тыс. руб. исполнение 100%.

Муниципальная программа признается эффективной.
	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа "Молодежная политика" на 2019- 2025 годы

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подпрограмма 1 "Молодежь Баяндаевского района" на 2024-2030 годы

	1
	Количество молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности
	50
	0
	100
	

	2
	Количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной молодежной политики на территории муниципального образования «Баяндаевский район»
	250
	0
	100%
	 

	3
	Количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий по выявлению, стимулированию

 и поддержке творческого потенциала
	250
	0
	100%
	 

	4
	Количество молодежи, охваченной гражданско-патриотическими мероприятиями
	50
	0
	100
	

	5
	Количество молодежи, вовлеченной мероприятия, направленные на формирование позитивного отношения к институту семья
	250
	0
	100%
	 

	6
	Количество молодежи, охваченной профилактическими мероприятиями, направленными на социальную сплоченность общества, профилактику экстремизма и предотвращение национальных конфликтов
	1150
	0
	100%
	 

	Подпрограмма  2 "Комплексные меры профилактики наркомании и других социально- негативных явлений" на 2015-2020 годы

	1
	Социологическое исследование, анкетирование обучающихся старших классов образовательных учреждений Баяндаевского район, направленных на выявление уровня наркотизации
	ежегодно
	0
	100
	 

	2
	Экспертно-диагностическое исследование на предмет употребления наркотических средств
	7-10%
	0
	100
	 

	3
	Приобретение иммунохроматографических тестов
	25
	-103
	14%
	 

	4
	Обеспечить распространение плакатов, буклетов, флаеров для подростков и молодежи, специалистов, работающих по профилактике наркомании, родителей.
	100
	0
	100%
	 

	5
	Размещение в учреждениях образования культуры, здравоохранения, на информационных и приподъездных стендах в поселках
	100
	0
	100%
	 

	6
	Размещения печатных статей в СМИ, направленные на повышении информационности населения о вреде наркотических средств и психотропных веществ, на повышение доверия к правоохранительных органам
	ежегодно
0

100%
	 

	7
	Размещение информаций о проведенных мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, по пропаганде здорового образа жизни в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"
	постоянно
0

100%
	 

	8
	Распространение среди всех общеобразовательных школ видеофильмов с использованием компьютерной программы и элементами тестирования, направленные на предупреждение употребления наркотических средств и психотропных веществ, предоставленных ОГКУ "Центр профилактики наркомании"
	ежегодно

0

100%
	 

	9
	Увеличить удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально- негативных явлений, к общей численности молодежи 
	53
	0
	 100%
	 

	10
	Увеличить удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях принявших участие в мероприятиях по профилактике социально- негативных явлений, к общей численности, обучающихся в образовательных учреждениях в Баяндаевском районе.
	53
	0 
	100% 
	 

	11
	Подготовить волонтеров по профилактике наркомании и других социально- негативных явлений из числа подростков и молодежи
	35
	0
	100%
	 

	12
	Вовлечь обучающихся в профилактические мероприятия в рамках деятельности общественных наркопостов 
	40
	0
	100
	 

	13
	Обучить по образовательным профилактическим программам в рамках деятельности общественных наркопостов.
	20
	0
	100
	 

	14
	Вовлечь детей, подростков, молодежи, занятости в спортивных секциях, творческих студиях, кружках по интересам
	35
	0
	100
	 

	15
	Трудоустроить несовершеннолетних и молодежь в летний период 
	100
	0
	100%
	 

	16
	Провести профилактические мероприятия в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул не менее 2-х раз в смену
	ежегодно
	 

	17
	Реализовать проекты молодежных инициатив по месту жительства 
	ежегодно
	 

	18
	Организовать и провести семинары, тренинги для специалистов, занимающихся профилактикой социально- негативных явлений ежегодно
	ежегодно
	 

	19
	Привлечь к работе по профилактике наркомании и токсикомании, табакокурения родительский актив.
	25
	0
	100%
	 

	20
	Обеспечить участие в областных семинарах, конференциях и других мероприятиях в сфере профилактики наркомании и токсикомании в целях обобщения и использования положительного опыта, эффективных технологий в сфере профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами.
	ежегодно
	 

	21
	Консультировать наркозависимых и их окружение о работе реабилитационных центров Иркутской области круглосуточной службе телефона доверия по проблемам наркозависимости
	 

 

 ежегодно
	 


1) В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Молодежь Баяндаевского района» на 2024 - 2030 годы (ответственный исполнитель – Главный специалист по молодежной политике администрации МО «Баяндаевский район») общий объем финансирования составил 59,8 тыс. руб., что составляет 100% от планового объема и 58,3 % от объема финансирования всей программы:

Основное мероприятие "Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в Баяндаевском районе" – 31,9 тыс. руб.: военно-патриотический конкурс «Красив в строю, силен в бою!» - 6,4 тыс.руб., военно-патриотическая игра «Зарница» (муниципальный этап) - 17,3 тыс.руб., районная патриотическая акция ко дню России «Автопробег Баяндай-Люры-Ользоны-Баяндай» - 6,8 тыс.руб., районная акция ко Дню Памяти и скорби «Свеча Памяти» - 1,5 тыс. руб.;

Основное мероприятие "Выявление, стимулирование и поддержка творческого потенциала молодежи» – 15,5 тыс. руб.: организация и проведение районного Дня молодежи, проведение мероприятий в летнем лагере «Олимп»;
Основное мероприятие "Формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи" – 12,4 тыс. руб.: празднование Всероссийского дня любви, семьи и верности – 5,3 тыс. руб., проведение районного конкурса «Мы-одна семья» - 4,5 тыс. руб., проведение районного «Валенкобола» среди семей Баяндаевского района – 2,6 тыс. руб.;
Основное мероприятие "Организация профилактической работы, направленной на социальную сплоченность общества, профилактику экстремизма и предотвращение национальных конфликтов". В течение года по школам района были проведены лекции и беседы с учениками 8 - 11 классов на тему: «Молодежные субкультуры как средство выражение личности.

2) В рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений» на 2024 - 2030 годы было затрачено 42,8 тыс. руб., что составляет 100% от планового объема и 41,7 % от объема финансирования всей программы: 

Основное мероприятие "Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ" – 29,4 тыс. руб.: организация мероприятий (медицинское тестирование)  на предмет употребления наркотических средств, наркотиков среди учащихся общеобразовательных учреждений, оказание указанным лицам социально-психологической помощи и включение их в реабилитационные программы. Приобретение  иммунохроматографических   тестов.

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня информированности населения Баяндаевского района о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их  незаконном обороте": тиражирование и распространение видеороликов,  печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании, предоставленных ОГКУ «Центр профилактики наркомании», размещение информации о проведенных мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, по пропаганде здорового образа жизни в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в школах района были проведены лекции и презентации на тему: «Тайна едкого дыма», «Мы против наркотиков» и др.), проведение профилактических мероприятий, тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения,  алкоголизма, проведение антинаркотических профилактических мероприятий в детских оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания при общеобразовательных учреждениях, в период летних каникул и т.д..
Основное мероприятие "Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях Баяндаевского района" – 7,4 тыс. руб.: осуществление мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием дикорастущей конопли, приобретение ГСМ.

Основное мероприятие "Организация поддержки деятельности наркологических постов (наркопостов) в общеобразовательных учреждениях Баяндаевского района. Проведение  ежегодного конкурса «Лучший наркопост»" – 6,0 тыс. руб.
Основные показатели, характеризующие выполнение мероприятий достигнуты.

Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2024-2030 годы»

(постановление администрации от 29.12.2023г.  № 268п/23, внесение изменений от 29.01.2025г. № 15п/25)
В 2024 году предусмотрено 900,0 тыс. рублей, исполнение 92,8%, с местного бюджета- 900,0 тыс. рублей, исполнение 835,7тыс. руб. или 92,8%.
 Муниципальная программа признается высокоэффективной.

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа "Молодым семьям -доступное жилье на 2024-2030 годы"

	1
	Количество молодых семей, улучивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Программы
	3
	0
	100
	

	2
	Количество семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение
 (строительство) жилого помещения
	3
	0
	100
	 


Получили финансирование 3 семей (13 человек), исполнение 100%. Три семьи купили жилье на территории Баяндаевского района, три семьи получили субсидии на строительство. На очереди на 01.01.2024 года стоят 8 семей. Уже в 2024 году получат субсидию 3 семьи. Всего с 2019 года по муниципальной программе получили финансовую поддержку 24 семьи.
Муниципальная программа «Поддержка и развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»
(Постановление администрации МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023 г. № 277п/23, в ред. от 29.11.2024 г. №218п/24, в ред. от 23.01.2025 №.7п/25)
2024 год план- 4881,7 тыс. руб., факт- 4881,7 тыс. руб. исполнение- 100%.

Муниципальная программа признается эффективной.
ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	 
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Удельный вес населения Баяндаевского района систематически занимающегося физической культурой и спортом
	%
	35
	0
	100
	

	2
	Охват детей и подростков, занимающихся детским юношеским спортом
	%
	52,3
	3,3
	107
	


Средства были направлены на проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, подготовку и участие спортсменов в районных и областных соревнованиях, приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций.
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на 2024-2030 годы» (Постановление администрации МО «Баяндаевский район» от 28.12.2023 № 262п/23 (внесение изм. 30.01.2025 № 16п/25)
2024 год: план –131149,4 тыс. руб. факт- 131139,4 тыс. руб.  исполнение 100%. Муниципальная программа признана удовлетворительной.
	№
п/п
	Наименование целевого
 показателя
	Ед.
изм.
	фактическое значение
	отклонение фактического от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 -/+
	 %
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО "Баяндаевский район» на 2023-2027 годы

	1
	Уровень качества управления муниципальными финансами
	%
	126
	29
	81
	

	2
	Уровень муниципального долга
	%
	0
	50
	0
	

	3
	Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО "Баяндаевский район"
	%
	144
	44
	144
	

	4
	Размер дефицита муниципального бюджета
	%
	0
	7,5
	0
	

	5
	Объем просроченной задолженности по погашению долговых обязательств
	тыс. руб.
	16416
	+16416
	0
	


Программа представлена по следующим мероприятиям:

- на обеспечение деятельности финансового управления предусмотрено в бюджете на 2024 год в сумме 12446,4 тыс. рублей или 100%;

- на повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований за счет субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета предусмотрен районный фонд финансовой поддержки поселений на 2024 год в сумме 116884,4 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%.
Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»

 (Постановление администрации МО «Баяндаевский район» от 25.01.2024 №8п/24, внесение изменений от 01.10.2024 №171п/24, 26.02.2025 №53п/25)

2024 год план – 65766,4тыс. руб., факт- 65766,4 исполнение составило 100%.

Муниципальная программа признана высокоэффективной.

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.

изм.
	Фактическое значение


	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа (Развитие культуры МО "Баяндаевский район" на 2024-2030гг)

	Подпрограмма 1 "Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения МО "Баяндаевский район" на 2024-2030 годы"

	1.1.
	Увеличение посещаемости учреждений культуры МО "Баяндаевский район"
	Чел.
	210964
	7089
	103,5
	 

 

	1.2.
	Увеличение количества детей, привлекаемых  к участию в творческих мероприятиях учреждений культуры МО "Баяндаевский район"
	Чел.
	7200
	96
	101,3
	 

 

	1.3.
	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий МО "Баяндаевский район"
	Чел.
	33500
	90
	100,3
	

	1.4.
	Увеличение динамики использования библиотечного фонда, количества наименований библиографических записей (изданий), включенных в сводный каталог в электронной форме
	запись
	11140
	4190
	160,3
	В связи с открытием модельной библиотеки были приобретены книги, увеличилось количество библиографических записей

	1.5.
	Увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного и вспомогательного фондов
	Ед.
	625
	-15
	97,7
	

	1.6.
	Увеличение количества музейных предметов, представленных в ходе передвижных выставок музея
	Ед.
	15
	0
	100,0
	

	1.7.
	Увеличение количества мастер-классов, семинаров, практикумов, вебинаров, лекций
	Ед.
	15
	5
	150,0
	

	Подпрограмма 2 "Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры" на 2024-2030 годы

	2.1
	Повышение уровня удовлетворенности жителей МО «Баяндаевский район» качеством предоставления дополнительного образования в сфере культуры
	%
	80,5
	0
	100,0
	 

	2.2.
	Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в торческих мероприятиях учреждений культуры МО "Баяндаевский район"
	%
	91,5
	0,5
	100,5
	

	2.3.
	Повышение и стабильное поддержание качества дополнительного образования в ДШИ
	%
	77,3
	1,8
	102,4
	

	2.4.
	Увеличение количества обучающихся в ДШИ, принимающих участие в конкурсах различного уровня (районного, межрайонного, окружного, областного, межрегионального, всероссийского, международного)
	%
	91,5
	29,5
	147,6
	

	Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Отдела культуры администрации МО "Баяндаевский район" на 2024-2030гг

	1
	Повышение уровня удовлетворенности жителей МО «Баяндаевский район» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
	%
	80,25
	-2,25
	97,3
	Данные по результатам НОК (независимой оценки качества предоставления услуг) 2022г.

	Подпрограмма 4 «Популяризация народных промыслов и ремесел в Баяндаевском районе на 2024-2030 годы»

	4.1.
	Увеличение количества мастеров народных художественных промыслов и ремесел
	чел.
	1
	0
	100
	Отсутствие финансирования

	4.2
	Увеличение количества выставок, мастер-классов с привлечением мастеров народных художественных промыслов в учреждениях сферы культуры МО "Баяндаевский район" 
	чел.
	0
	-1
	0
	

	Подпрограмма 5 «Развитие этнокультурного наследия (этноконфессиональные отношения) народов, проживающих на территории  Баяндаевского района на 2024-2030 годы»

	5.1.
	Увеличение числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов 
	Чел.
	1744
	-186
	90,4
	Отсутствие финансирования

	5.2.
	Увеличение количеств а мероприятий, проводимых на территории Баяндаевского района, направленных на этноконфессиональные отношения
	Ед.
	9
	0
	100,0
	

	5.1.
	Увеличение охвата населения мероприятиями, направленными на этнокультурное развитие народов
	%
	15,9
	3,4
	127,2
	


Сведения о результатах наиболее затратных мероприятий муниципальной программы представлены ниже, в разрезе подпрограмм:

В рамках реализации подпрограммы «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» (ответственный исполнитель - отдел культуры АМО «Баяндаевский район») общий объем финансирования составил 37657,2 тыс. руб., что составляет 100% от плана. Одним из основных мероприятий этой подпрограммы является «Оплата труда и начисления на оплату труда» - финансирование  по этому виду мероприятий составило - 16317,6 тыс. рублей. 

В рамках реализации подпрограммы «Повышение доступности и качества дополнительного образования в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» было затрачено 14224,6,0тыс. руб., что составляет 100% от планового объема, на  оплату труда и начисления на оплату труда израсходовано 13413,2 тыс. рублей, в том числе заработная плата  и начисления педагогам - 9833 тыс. рублей, младшего обслуживающего персонала - 3580,2 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности отдела культуры администрации МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»  объем финансирования за 2024 год составил 13884,6 тыс. руб.

В 2024 году подпрограммы «Популяризация народных художественных промыслов и ремесел в Баяндаевском районе» на 2024-2030 годы», «Развитие этнокультурного наследия (этноконфессиональные отношения) народов, проживающих на территории Баяндаевского района» на 2024-2030 годы» не финансировались.
Муниципальная программа «Профилактика социально-значимых заболеваний» на 2024-2030 годы»

(Постановление администрации МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023.  № 270п/23, внесение изменений  26.06.2024г. № 125п/24, 31.01.2025 № 23п/25
2024 год план-70,0 тыс. руб., факт- 70 тыс. руб.
Муниципальная программа признается высокоэффективной.
 Выполнение программы направлено на стабилизацию ситуации по ВИЧ-инфекции в районе  диспансерное наблюдение, обследование, лечение и увеличение продолжительности жизни больных и повышение профилактической и санитарно-просветительной работы среди населения.

Среди социально-значимых заболеваний актуальной остается проблема туберкулеза, т.е., при низком охвате профилактическими осмотрами, низкая выявляемость. Так, отмечается снижение заболеваемости туберкулезом, за 2024 год выявлено 3 больных, ниже показателя 2023 года на 8 человек и не превышает среднеобластной показатель (областной в 2022г. – 59,4). Показатель заболеваемости равен 34,7, в 3,6 раза ниже показателя прошлого года по району. Смертности от туберкулеза нет. Все случаи заболевания легочной формы. В 2023 году заболело туберкулезом двое детей, показатель заболеваемости 56,7, в 2024 году заболевших детей нет. Выявления больных с сочетанным поражением ВИЧ и туберкулез нет.  На диспансерном учете состоит 13 пациентов, из них с сочетанием ВИЧ четыре. С 2017 года ведется федеральный регистр больных туберкулезом, для чего фтизиатрическая служба обеспечена компьютером, орг.техникой, имеется доступ к сети Интернет. Основным методом выявления туберкулеза у детей является туберкулинодиагностика и диаскин-тест, у подростков и взрослых флюорография грудной клетки. Данные показатели в текущем году выполнены в общем на 66,2%, в т.ч. туберкулинодиагностика 97,7%, флюорография на 65,1%. В соответствии с графиком и в индивидуальном порядке осуществлялись выезда передвижного флюорографа по участкам (Ользоны, Кокорино, Загатуй, Хогот, Тургеневка, Люры, Бадагуй, Идыгей, Нагалык, Половинка, Шаманка, Кайзеран, Улан, Васильевка, Байша), всего 25, осмотрено 801 человек.

Число лиц, инфицированных ВИЧ, зарегистрированных на территории района 60 (распространенность 520,2), в том числе детей 6. Диспансерным наблюдением охвачены 60 человек. Все пациенты однократно прошли флюорографическое обследование. Вновь выявленных в 2024 году инфицированных ВИЧ больных 5 человек, заболеваемость 43,4, практически на уровне прошлогодних данных (2023г. – 43,1). Перинатальной передачи ВИЧ от матери к ребенку не зарегистрировано, состояла одна беременная. Умерло от ВИЧ двое (летальность 17,3). Все пациенты, состоящие на диспансерном наблюдении, бесплатно, за счет средств федерального бюджета, обеспечиваются антиретровирусной терапией. В 2024 году проведено одно заседание Координационного совета при администрации МО «Баяндаевский район» по вопросам реализации мероприятий по профилактике и противодействию распространения ВИЧ-инфекции на территории Баяндаевского района.
	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.

 
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	 
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа "Профилактика социально- значимых заболеваний на 2024-2030 годы"

	1
	Заболеваемость ВИЧ (впервые выявлено)
	% на 100тыс. насел.
	43,4
	-57,9
	42,8
	 

	2
	Болезненность ВИЧ (всего больных)
	% на 100тыс. насел.
	520,2
	87,4
	120,2
	 

	3
	Смертность от ВИЧ
	% на 100тыс. насел.
	17,3
	17,3
	#ДЕЛ/0!
	 

	4
	Доля лиц, зараженных ВИЧ, получающих антивирусную терапию от общего числа лиц, зараженных ВИЧ
	% 
	93
	72
	441,4
	

	5
	Заболеваемость туберкулезом (впервые выявлено)
	% на 100тыс. насел.
	26,0
	-67,2
	27,9
	

	6
	Болезненность  (всего больных)
	% на 100тыс. насел.
	112,7
	-33,8
	76,9
	

	7
	Смертность от туберкулеза
	% на 100тыс. насел.
	0
	-9,3
	#ДЕЛ/0!
	

	8
	Охват населения ФЛГ
	% 
	65,1
	-12,9
	63,5
	 

	9
	Охват детей туберкулинодиагностикой
	% 
	97,7
	2,7
	102,8
	


Муниципальная программа «Развитие образования  
Баяндаевского района на 2024-2030 годы»

 (Постановление администрации МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023 №278п/23, внесение изменений от 27.06.2024 № 127п/24,  12.02.2024 № 28п/25).
Исполнение по программе составило 743044,2тыс. руб.,  план  747954,7 или 99,3% к плану.

Оценка эффективности:
Муниципальная программа признается эффективной.
	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	 
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	 
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа "Развитие образования Баяндаевского района на 2024-2030 годы"

	Подпрограмма 1 "Дошкольное образование в МО "Баяндаевский район" на 2024-2030годы

	1
	Количество воспитанников дошкольных образовательных организаций
	Чел.
	537
	-29
	95
	 

	2
	Выполнение плана посещаемости
	%
	40
	-40
	0
	 

	3
	Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет.
	%
	51,4
	-3,6
	93
	 .

	4
	Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (статистическая отчетность)
	%
	85
	-10
	113
	

	5
	Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (данные открытых опросов, анкетирование, количество жалоб, предложений, благодарностей)
	%
	90
	10
	112
	

	Подпрограмма 2 "Общее образование в МО "Баяндаевский район" на 2024-2030г.г.

	1
	Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам
	%
	100
	31,9
	146
	 

	2
	Количество обучающихся общеобразовательных организаций (среднегодовое)
	чел.
	1679
	-42
	97
	 

	3
	Доля учащихся 4-х классов, освоивших общеобразовательную программу начального общего образования в полном объеме
	%
	100
	0
	100,0
	 

	4
	 Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об общем образовании  
	%
	100
	1,1
	101
	 

	5
	Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании от общей численности выпускников
	%
	99,4
	1,4
	101
	1 выпускник не получили аттестат о среднем общем образовании в 2024 году: 

	6
	доля обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального района, занимающихся во вторую cмену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях
	%
	0
	20
	0
	

	7 
	 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
	 %
	28,57
	-41,4
	41
	

	Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в МО "Баяндаевский район" на 2024-2030 годы"

	1
	 Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования
	чел.
	856
	-157
	84
	

	2
	Сохранность контингента учащихся от первоначального комплектования (суммарно) 
	%
	0
	0
	0
	

	3
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
	%
	78,2
	13,2
	120
	

	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 4 "Организация отдыха и летнего оздоровления детей и подростков в МО "Баяндаевский район" на 2024-2030 годы"

	1
	Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием
	%
	900
	0
	100
	

	2
	Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет
	%
	54
	-21
	72
	снижение плановой наполняемости из-за санитарных ограничений

	Подпрограмма 5 "Обеспечение деятельности аппарата Управления образования администрации МО "Баяндаевский район" на 2024-2030 годы

	1
	Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5 - 11 классов)
	%
	40
	5
	114
	

	2
	Количество участников  системы соревнований по основам профессионального мастерства среди обучающихся образовательных организаций по стандартам JuniorSkills (Джуниорскиллс)
	%
	0
	 
	0,0
	стандарты JuniorSkills (Джуниорскиллс) отменили

	3
	Количество добровольческих (волонтерских) объединений, в том числе и патриотической направленности
	Ед.
	1
	0
	100
	

	 4
	Количество участников Российского движения школьников от общего числа обучающихся 5-11 классов.
	%
	83
	78
	166
	

	
	Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования Баяндаевского района на 2019 – 2024 годы»
	%
	94
	0
	100
	


       Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в подпрограммах, исполнение за  2024 год составило:

Наименование                                                                   назначено       исполнено        % исп.    

Муниципальная программа «Развитие                 

образования» всего                                                                       747954,7     743044,2           99,3
в том числе:

Подпрограмма «Повышение доступности и качества

дошкольного образования»                                               
    140888,3      140887,6       100
Подпрограмма «Повышение доступности и качества

общего    образования»                                                      
    535094,0      530234,7        99,1
Подпрограмма «Повышение доступности и качества

дополнительного    образования»                                     
   40508,8        40508,8           100
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления

детей»                                                            
           6839,4            6839,4            100
Подпрограмма «Обеспечение деятельности

Управления образования»                                                     
   24624,2         24573,7           99,8

Сведения о результатах наиболее затратных мероприятий муниципальной программы с указанием фактических значений показателей их исполнения (в натуральном выражении) представлены ниже, в разрезе подпрограмм:

1. В рамках реализации подпрограммы «Повышение доступности и качества дошкольного образования в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы (ответственный исполнитель – начальник отдела, управления образования администрации МО «Баяндаевский район») общий объем финансирования составил 140888.2 тыс. руб., что составляет 100% от планового объема.


Показатели, характеризующие выполнение мероприятий достигнуты.

2. В рамках реализации подпрограммы «Повышение доступности и качества общего образования в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» общий объем финансирования составил 535094,1 руб., что составляет 100% от планового объема. 

Показатели, характеризующие выполнение мероприятий достигнуты.

3. В рамках реализации подпрограммы «Повышение доступности и качества дополнительного образования в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» общий объем финансирования составил 40508,8 тыс. руб., что составляет 100% от планового объема. 

Показатели, характеризующие выполнение мероприятий достигнуты.

4. В рамках реализации подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» объём финансирования за 2024 год составил 6839,4 тыс. руб. 

Показатели, характеризующие выполнение мероприятий достигнуты.

5. Исполнение подпрограмм муниципальной программы таких как «Обеспечение деятельности Управления образования администрации МО «Баяндаевский район»» - общий объем финансирования составил 24624,2 тыс. руб., что составляет 100% от планового объема. 

Основные показатели, характеризующие выполнение мероприятий достигнуты.
