СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальных программ за 2025 год 

Данный отчет разработан на основании Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Баяндаевский район» от 22.09.2023г. №  182п/23 и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденный постановлением администрации МО «Баяндаевский район» от 24.02.2015г. № 38 (с вн. изм. от 27.11.2019 № 224п/19), позволяющий определить степень достижения целей и задач программ в зависимости от конечных результатов. Для оценки эффективности реализации программы применяются основные целевые индикаторы, указанные в паспорте программы. Оценка в основной массе проводится по количественным показателям программы. К реализации в 2024 году планировалось 15 муниципальных программ и 22 подпрограммы, по всем были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1082068,5 тыс. руб. В том числе по разделу «Образование»  5 муниципальных подпрограмм, по разделу «Культура» 5, по разделу «Спорт и молодежная политика» 2,   по разделу «Экономика и финансы» 10. Удельный вес средств местного бюджета расходуемых программно-целевым методом в 2025 году составил  99,1%.
1. Муниципальная подпрограмма  «Обеспечение деятельности мэра МО «Баяндаевский район» на 2024 - 2030 годы"- 3848,1 тыс. руб.
2. Муниципальная подпрограмма «Организационно-техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Баяндаевский район» на 2024 - 2030 годы"- 87110,07 тыс. руб.

3. Муниципальная подпрограмма «Повышение эффективности проводимой муниципальной политики в области земельно- имущественных отношений и управления муниципальной собственностью на 2024-2030 годы» -511,8 тыс. руб.
4. Муниципальная  подпрограмма  «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Баяндаевского района на 2024-2030 годы»- 4319,8 тыс. руб.
5. Муниципальная подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Баяндаевский район»  на 2024 – 2030 годы»-0,0 тыс. руб.

6. Муниципальная подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» - 100 тыс.руб. 
7. Муниципальная подпрограмма «Решение вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» - 6512,6 тыс.руб. 
8. Муниципальная подпрограмма «Защита прав потребителей в  МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» -не предусмотрено. 
Итого по муниципальной программе «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием в МО «Баяндаевский район» на 2024 - 2030 годы"- 102202,4  тыс. руб. все 8 подпрограмм реализованы. В основе данной программы лежит реализация мероприятий по выплате заработной платы и оплате коммунальных услуг.

1. муниципальная подпрограмма «Молодежь Баяндаевского района»  на 2024-2030 годы» -53,0 тыс. руб.

2. муниципальная подпрограмма «Комплексные меры профилактики наркомании» на 2024-2030 годы»- 30,5 тыс. руб.
Итого по муниципальной программе «Молодежная политика» на 2024-2030 гг. -83,5 тыс. руб.

1. муниципальная подпрограмма «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения МО «Баяндаевский район» на 2024 - 2030гг.»- 28813,3 тыс. руб.

2. муниципальная подпрограмма «Повышение доступности и качества дополнительного образования в МО «Баяндаевский район» на 2024 - 2030 годы" -16214,8 тыс. руб.

3. муниципальная подпрограмма «Обеспечение деятельности Отдела культуры администрации МО «Баяндаевский район» -15293,2 тыс. руб.
4. Популяризация народных промыслов и ремесел в Баяндаевском районе- 4,2тыс. руб.
5. Развитие этнокультурного наследия (этноконфессиональные отношения) народов, проживающих на территории Баяндаевского района- 4,2 тыс. руб.
Итого по муниципальной программе «Развитие культуры Баяндаевского района на 2024 - 2030годы»-  60329,7 тыс. руб.

1. Муниципальная подпрограмма «Повышение доступности и качества дошкольного образования в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»- 130674,2 тыс. руб.

2. Муниципальная подпрограмма «Повышение доступности и качества общего образования в МО «Баяндаевский район» на 2024 – 2030 годы»- 570418,17 тыс. руб.
3. Муниципальная подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»-  5792,79 тыс. руб.

4. Муниципальная подпрограмма «Повышение доступности и качества  дополнительного образования в МО «Баяндаевский район» на 2024 – 2030 годы»- 41802,76 тыс. руб.
5. Муниципальная подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления образования администрации МО «Баяндаевский район» на 2024 – 2030 годы»- 27490,56 тыс. руб.

Итого по муниципальной программе «Развитие образования Баяндаевского район на 2024 – 2030 годы»- 784746,49  тыс. руб.
По муниципальной программе «Социальная поддержка населения Баяндаевского района» на 2024-2030 годы» - 16201,5 тыс. руб.

Муниципальная программа «Профилактика заболеваемости социально-значимыми болезнями в Баяндаевском районе на 2024-2030 годы» -0,0 тыс. руб.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» -0,0 тыс. руб. 

Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье на 2024-2030 годы» -  2306,6тыс. руб.

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы», всего-  732,5тыс. руб.
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» - 21799,8 тыс. руб.

Муниципальная программа «Поддержка и развитие физической культуры и спорта в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» - 2058,5 тыс. руб.
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» - 725,0тыс. руб.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и социального сиротства на 2024-2030 годы» - 59,5 тыс. руб.

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» - 154,0 тыс. руб.

1. Муниципальная подпрограмма «Управление муниципальными финансами МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»- 14265,0 тыс. руб.

2. Муниципальная подпрограмма «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов»- 116884,4 тыс. руб.
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на 2023-2027гг» - 131139,4 тыс. руб.

РАЗДЕЛ «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ»

Муниципальная программа «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием в МО «Баяндаевский район» на 2024 - 2030 годы»

(Постановление администрации МО «Баяндаевский район» от 28.12.2023 № 260п/23, внесение изменений 02.11.2024 № 197п/24, 23.01.2025 № 9п/25, 12.02.2026 № 40п/26.)

2025 год: план – 102603,1 тыс. руб. факт- 102202,4 тыс. руб. исполнение 99,6%. 
Муниципальная программа признана эффективной.

1.ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Обеспечение деятельности мэра МО «Баяндаевский район» на 2024 - 2030 годы» 
	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	 
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Уровень удовлетворенности населения деятельностью мэра МО "Баяндаевский район"
	%
	10
	50
	В 2раза
	 


2.ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Организационно- техническое обеспечение деятельности администрации МО «Баяндаевский район» на 2024 - 2030 годы» 

	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	 
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	 
	3
	    4
	  5
	      6

	1

1
	Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг 
	%
	95,5
	-4,5
	95,5
	

	2
	Доля ответов на межведомственные запросы через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)
	%
	100
	0
	100
	

	3
	Доля освоения бюджетных средств, предусмотренных в бюджете района на финансирование деятельности и на осуществление переданных полномочий
	%
	100
	0
	100
	

	4

4
	Доля освоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
	%
	100
	0
	100
	

	5
	Доля архивных дел, хранящихся с соблюдением установленных требований, от общего количества дел, находящихся на хранении в муниципальном архиве
	%
	100
	0
	100
	

	6
	Доля проведенных проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативно правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных администрации МО "Баяндаевский район"
	%
	100
	0
	100
	

	7
	Доля проведенных заседаний комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав от запланированного количества заседаний
	%
	100
	0
	100
	


В подпрограмме следующие расходы:

- обеспечение деятельности аппарата администрации предусмотрено на 2025 год в сумме 87110,07 тыс. рублей, исполнение составило 99,5%, в том числе на ФОТ- 81109,5  тыс. рублей или 100%;

- резервный фонд района предусмотрен в сумме 100 тыс. рублей исполнения 0%;

- Аварийно- технический запас исполнение составило 927,2 тыс. руб. или 100%. 
Показатели, характеризующие выполнение мероприятий достигнуты.-  субвенция на переданные государственные полномочия по хранению, учету архивных документов предусмотрено в сумме 376,5 тыс. рублей, исполнение составило 100%, в том числе на ФОТ 327,8тыс. рублей.
-  субвенция на переданные государственные полномочия в сфере труда предусмотрено в сумме 1114,8 тыс. рублей, исполнено 100%, из них направлено на ФОТ в сумме 1045,6 тыс. рублей;

-  субвенция на переданные государственные полномочия по определению  персонального состава и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - предусмотрено в сумме 1097,6тыс. рублей, исполнение 100% , в том числе на ФОТ 1045,6тыс. рублей.
3.ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Повышение эффективности проводимой муниципальной политики в области земельно- имущественных отношений и управления муниципальной собственностью на 2024 - 2030 годы» 

Средства по подпрограмме «Повышение эффективности проводимой в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью» направлены в сумме 511,8 тыс. рублей или 100 % на оценку рыночной стоимости зданий муниципальной собственности и на межевание земельных участков.
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.

Изм.
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	 
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3 
	4
	5
	6
	7

	1

1
	Обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности МО "Баяндаевский район" и сделок с ним
	%
	87
	2
	102,4
	 

	2

2
	Приватизация муниципального имущества МО «Баяндаевский район»
	%
	90
	3
	103,4
	


За 2025 год было проведено 5 аукционов (2023-8, 2024 г.- 15) по продаже земельных участков, из них для индивидуального жилищного строительства – 1, иное-4 (строительство здания МФЦ и 3уч. для организации сельскохозяйственного производства).

Бесплатно предоставлено в собственность 23 земельных участка: для индивидуального жилищного строительства -20, 3 земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Предоставлены земельные участки платно 13, из них 11 участков путем перераспределения и 2 земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства.

По итогам 2025 года доходы от сдачи имущества в аренду составили 468,2 (2023г.-288,6, 2024- 246,2) тыс. рублей, доходы от сдачи земельных участков в аренду – 1741,3 (2023г.-1146, 2024-949) тыс. руб. и доходы от продажи имущества – 1088,9 (2023г.- 384,4, 2024-6138,6) тыс. рублей.

4.ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления 

на 2024 - 2030 годы» 

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	 
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Доля опубликованной в печатных СМИ информации о деятельности органов местного самоуправления и иной социально значимой информации в общем объеме публикаций 
	%
	75
	0
	100
	 


На обеспечение деятельности средств массовой информации направлено средств -4319,8 тыс. рублей или 100 %, в том числе на ФОТ -3612,9 тыс. рублей.
5.ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в МО «Баяндаевский район» на 2024 - 2030 годы» 
	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	 
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в собственных доходах местного бюджета
	%
	9,1
	0,8
	109,6
	 

	2
	Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике района
	%
	18,9
	-0,7
	96,4
	 

	3
	Доля нестационарных торговых объектов в общем количестве торговых объектов
	%
	2,3
	0,3
	115,0
	


Объем финансирования за 2025 год составил 0 тыс. руб., участие в выставке «Земля Иркутская». 
По данным статистики на 01.01.2026 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 276 (2024-264) единиц, в том числе индивидуальных предпринимателей – 239 (2024-225), юридических лиц – 37. 

Наиболее привлекательными для малого бизнеса остаются сельское хозяйство, розничная торговля. 

Торговую деятельность осуществляют 84 предприятия торговли, в том числе 54 минимаркетов, 15 продовольственных магазинов, 15 непродовольственных магазинов;  1 торговый центр,  2 павильона, 1 объект мобильной торговли.  

Розничный товарооборот за  2025 год составил 549,8 (2024-500,7) млн. рублей, что на 9,8 % больше уровня прошлого года. 

Оборот общественного питания за  2025 года  составил 22,6 (2024-24,6) млн. рублей, что  на 8,1% ниже уровня предыдущего года. 

В районе действуют 14 предприятий общественного питания, где имеются 2040 посадочных мест. В 2025 году запущено новое здание кафе «На Байкал» увеличены посадочные места на 30 единиц.

6.ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»
	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	 
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Количество граждан, принявших участие в мероприятиях (консультации, семинары), организованных для популяризации деятельности СОНКО (чел.) 
	чел.
	6
	-29
	17,1
	

	2
	Количество СОНКО, получивших финансовую поддержку на конкурсной основе
	ед.
	2
	-1
	66,7
	 


В рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» объем финансирования за 2025 год составил 100,0 тыс. руб. В конкурсе на получение Субсидии из бюджета МО «Бюджетный район» на реализацию социально-значимых проектов получили поддержку:  

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» объем финансирования за 2025 год составил 100,0 тыс. руб. В конкурсе на получение Субсидии из бюджета МО «Бюджетный район» на реализацию социально-значимых проектов получили поддержку:  

 - Автономная некоммерческая организация Центра социальных и культурных инициатив «Баяр» (Радость), социально значимый проект «Сувениры Баян Дайда» в размере 50,0 тыс. рублей.

- Фонд поддержки социальных инициатив «Общее дело», проект «Наши земляки - участники СВО!» в размере 50,0 тыс. рублей.

7.ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Решение вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	 
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Количество технических проверок состояния систем связи и оповещения
	Ед.
	2
	0
	100
	

	2
	Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения в ЕДДС
	Мин.
	7
	0
	100
	


 В рамках реализации подпрограммы  общий объем финансирования в 2025 году  составил 6512,6 тыс. руб., при плане в том числе на ФОТ 6341,3 тыс. руб. 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»
(Постановление администрации МО «Баяндаевский район» от 27.12.2023 № 252п/23, 25.02.2026 № 55п/26)
В рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»  общий объем финансирования на 2025 год по плану составляет 732,5 тыс. руб., в т. ч. местный бюджет –50,0 тыс. руб.  Фактически выполнено: 732,5 тыс. руб. исполнение на 100 %, в т.ч. ОБ- 682,5 тыс. руб., МБ-682,5 тыс. руб. Профинансированы такие мероприятия как, проведение районного трудового соревнования среди сельхозтоваропроизводителей и осуществление отдельных областных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками о кошками (отловлено 52 собаки).
	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	 
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	6
	7
	8
	9

	1
	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
	кв.м.
	432
	-168
	72
	 

	2
	Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях
	ед.
	0
	-1
	0
	

	3
	Отловлено собак
	шт.
	52
	0
	0
	

	
	Количество реализованных общественно значимых проектов 
	ед.
	1
	-1
	50
	


В рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»  общий объем финансирования за 2025 год по плану составляет 732,5 тыс. руб., Фактически выполнено: 732,5 тыс. руб. исполнение на 100 %. Профинансированы такие мероприятия как, осуществление отдельных областных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками (отловлено 52 собаки) на сумму 620,4 тыс. рублей.

В рамках государственной подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Иркутской области» по мероприятию «Благоустройство сельских территорий» реализовали  проект «Детская спортивная игровая площадка, расположенная по адресу: Иркутская обл., Баяндаевский р-н, с. Хогот, ул. Трактовая, 26И»
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Баяндаевского района» на 2024-2030 годы»

(Постановление администрации МО «Баяндаевский район» 29.12.2023 № 276п/23, в ред. от 26.02.2025 № 54п/25, 26.02.2026 № 56п/26)

          2025 год: план – 16201,5 тыс. рублей, факт- 16201,5 тыс. руб. исполнение 100%. 
Муниципальная программа признается эффективной.
	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	 
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа "«Социальная поддержка населения на 2024-2030 годы 

	1
	Оказание адресной помощи
	Количество граждан
	43
	0
	100
	

	2
	Количество паспортизированных

объектов в 

приоритетных сферах жизнедеятельности объектов
	Ед.
	20
	0
	100
	 

	 3
	Количество приспособленных для инвалидов и других МГН объектов
	Ед.
	20
	0
	100
	 

	 4
	Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации газете «Заря» и информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»
	Ед.
	20
	0
	100
	 


Мероприятие: Оказание мер социальной поддержки - оказание 9 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации адресной помощи в размере 95,0 тыс. рублей, выделены денежные средства в связи с гибелью в зоне СВО 34 (2024г.-33) семьям на сумму 510,0 тыс. рублей. 
Мероприятие: Пенсионное обеспечение (доплаты к пенсиям муниципальных служащих) выплачено 29 (2024-27) пенсионерам в сумме 7294,3 тыс. рублей.

Мероприятие: Обеспечение мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям.  В рамках мероприятия поступают субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малообеспеченным семьям (льготное питание детей-школьников). За 2025 год - 516 ребенка, в том числе 369  - дети из многодетных семей, 112 – малоимущих, 35 – дети участников специальной военной операции.
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» - 0,0 тыс. рублей. В 2025 году проведены мероприятия: в феврале – лыжня России, в марте –районные соревнования по дартсу среди людей с ОВЗ, в апреле ездили на областной турнир по настольным играм среди инвалидов и лиц с ОВЗ, в сентябре  - фитнес день, в декабре районный турнир по настольным играм среди инвалидов и лиц с ОВЗ.
РАЗДЕЛ «ЖКХ, СТРОИТЕЛЬСТВО»
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Баяндаевский район» на 2024 - 2030 годы»

(Постановление администрации МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023г. № 218/23
2025 год: план – 12060,0тыс. руб. факт- 0 тыс. руб., факт нет финансирования. Не приведена в соответствии с бюджетом.
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды  
Баяндаевского района» на 2024-2030 годы»
(Постановление администрации МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023 № 264/23, внесение изменений 20 02.03.2026 № 64п/26.
2025 год: план – 575,0тыс. руб. факт- 725 тыс. руб. не приведена в соответствии с бюджетом. 
ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	 
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Количество экологических мероприятий (фестивали, конкурсы, эко-квесты и др.)
	Ед.
	3
	0
	100
	

	2.
	Мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению населения МО «Баяндаевский район»
	Ед.
	2
	0
	100
	

	3.
	Мероприятие по созданию мест (площадок) накопления ТКО 
	Ед.
	4
	0
	100
	


В рамках программы проведены следующие работы:
По мероприятию «Организаций мероприятий в сфере обращения с ТКО финансирование составило 150тыс. руб. 

По мероприятию «Предотвращение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение и восстановление природной среды 575,0 тыс. руб.

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»

(Постановление администрации МО «Баяндаевский район» от 20.12.2023г. № 240п/23.
2025 год: план по программе  –453,0 тыс. руб. факт- 121799,8 тыс. руб.  не привели в соответствие с бюджетом.
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и социального сиротства на 2024 - 2030 годы»

(Постановление мэра района от 27.12.2023г N 255п/23 
(внес. изм. постановлением администрации от 13.05.2024г. N 91п/24, 22.01.2025г. № 6п/25).)
2025 год: план – 61 тыс. руб. факт- 59,5 тыс. руб. исполнение 98%. 

Реализация муниципальной программы признана эффективной.
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Факт.

значение
	отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и социального сиротства»

	1
	Количество зарегистрированных правонарушителей на территории МО «Баяндаевский район»
	170
	0
	100
	

	2
	Удельный вес детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	2
	0
	  100
	


В соответствии с законами Иркутской области №107-ОЗ от 12.11.2007 года «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области», № 173-ОЗ от 30.12.2014 года «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области» в административную комиссию при администрации МО «Баяндаевский район» в 2025 году поступило 69 (2024г. -65) административных протоколов, из них:

- 40 субъектам назначены  наказания в виде административного штрафа на общую сумму в размере 39700 тыс. руб. (ни один штраф не обжалован);

- 28 субъектам было вынесено предупреждение;

- 1 материал прекращен в связи с истечением сроков давности. 

Согласно муниципальной программе «Профилактика правонарушений и социального сиротства на 2024-2030 годы», в 2025 году были исполнены следующие мероприятия:

1. Посещение выставки «Семья, Мир, Детство» с несовершеннолетними детьми, состоящими на различных профилактических учетах – 11200 рублей участвовали 15 детей в г. Иркутск. 

2. Проведение рейдов, патрулирование улиц населенных пунктов Баяндаевского района с целью предотвращения безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и выявление неблагополучных семей, находящихся в социально-опасном положении (ГСМ) –4100 рублей охвачены все населенные пункты Баяндаевского района.

3. Оплаты госпошлины за оформление паспорта российского образца лицам, освободившимся из мест лишения свободы, а также осужденным без изоляции от общества 1500 рублей использованы в феврале текущего года 1 человек.

4. Организовать проведение профилактической работы для лиц, в отношении которых применяется пробация предупреждение совершения ими новых преступлений и лечение их от алкогольной зависимости – 4400  рублей закодирован 1 человек.

5. Изготовление листовок на тематику «Мошенничество, с использованием сети Интернет» - 14600 рублей  приобретено 2000 единиц листовок форматом А5.

6. Проведение районных мероприятий, в том числе конкурсов, направленных на укрепление семейных традиций, сплочение семьи (районный конкурс «Байкальская звезда» среди детей сирот и детей инвалидов»; районный форум приемных родителей; районный конкурс среди приемных семей «Любительские видеофильмы»; районный конкурс «Почетная семья») – 13 700 руб. (приобретение подарков) 

7. Лечение от алкогольной зависимости правонарушителей (оплата процедуры кодировки от алкогольной зависимости, организация сопровождения и выезда на консультацию и кодировку в учреждение здравоохранения и т.д., - 10000 рублей закодировано 2 человека.

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО «Баяндаевский район» на 2024 - 2030 годы»

(Постановление администрации района от 29.12.2023 года № 280п/23 в ред. постановление мэра от 31.01.25г № 20п/25, 13.10.2025 №195п/25, 26.02.26г № 59п/26.)
2025 год: план – 154тыс. руб. факт- 154 тыс. руб. исполнение 100%. 

Уровень эффективности муниципальной программы признается удовлетворительным.
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Факт.

значение
	отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Проведение тематических мероприятий для детей и молодежи, шт.
	1
	0
	100
	

	2
	Проведение заседаний Антитеррористической комиссии при администрации, ед.
	4
	0
	100
	

	3
	обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами по профилактике противодействия терроризма и экстремизма, да/нет
	Да
	0
	100
	

	4
	информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации через СМИ и коммуникационной сети "Интернет", шт.
	2
	0
	100
	

	5
	доля обслуживания системы видеонаблюдения в образовательных учреждениях, %
	100
	0
	100
	

	6
	Проведение мероприятия по выявлению и пресечению фактов использования предприятиями, организациями и индивидуальными предпринимателями труда незаконных мигрантов и иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность без соответствующего разрешения
	0
	-1
	0
	

	7
	Организация и проведение семинаров, «круглых столов» и других мероприятий по вопросам миграции. В том числе:
- о проблемах регулирования миграционных процессов;
- о проблемах регулирования социально-трудовых отношений с иностранными работниками;
- по вопросам интеграции мигрантов, включая вопросы толерантности и культурной их адаптации и др.
	0
	-1
	0
	


Расходы по муниципальной программе за 2025 год:

- обслуживание системы видеонаблюдения в дошкольных учреждениях на сумму 53,2тыс. руб.;

- обслуживание системы видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях на сумму 100,8тыс. руб.
РАЗДЕЛ «СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»
Муниципальная программа «Молодежная политика на 2024-2030 годы»

 (Постановление администрации МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023г.  № 269п/23, внесение изменений от 31.01.2025г. № 22п/25, 27.02.2026г. № 62п/26 
2025 год: план –83,5 тыс. руб. факт – 83,5 тыс. руб. исполнение 100%.

Муниципальная программа признается высокоэффективной.
	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа "Молодежная политика" на 2024-2030 годы

	   

	Подпрограмма 1 "Молодежь Баяндаевского района" на 2024-2030 годы

	1
	Количество молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности
	154
	49
	146,7
	

	2
	Количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий по выявлению, стимулированию

 и поддержке творческого потенциала
	300
	0
	100%
	 

	3
	Количество молодежи, охваченной гражданско-патриотическими мероприятиями
	544
	274
	в 2раз
	

	4
	Количество молодежи, вовлеченной мероприятия, направленные на формирование позитивного отношения к институту семья
	52
	0
	100%
	 

	5
	Количество молодежи, охваченной профилактическими мероприятиями, направленными на социальную сплоченность общества, профилактику экстремизма и предотвращение национальных конфликтов
	260
	5
	102%
	 

	6
	Количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной молодежной политики на территории муниципального образования «Баяндаевский район»
	1204
	44
	103,8
	

	Подпрограмма  2 "Комплексные меры профилактики наркомании и других социально- негативных явлений" на 2024-2030 годы

	1
	Удельный вес численности обучающихся образовательных учреждений района, участвующих в социологических исследованиях, анкетировании, с целью выявление уровня наркотизации
	98
	0
	100%
	 

	2
	Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Баяндаевского    района
	63
	8
	114%
	 

	3
	Количество выявленных и уничтоженных очагов произрастания конопли на территории Баяндаевского района
	100
	0
	100%
	 


1) В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Молодежь Баяндаевского района» на 2024 - 2030 годы (ответственный исполнитель – консультант по молодежной политике администрации МО «Баяндаевский район») общий объем финансирования составил 53,0 тыс. руб., что составляет 100% от планового объема и 63,5 % от объема финансирования всей программы:

Основное мероприятие "Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в Баяндаевском районе" – 52,0 тыс. руб.: открытие Года «Защитника Отечества», муниципальный спортивный конкурс, посвященный дню Защитника Отечества «Для меня всегда герой-самый лучший папа мой»-11,4 тыс.руб., первый районный турнир «Валенкобол» среди женских команд, посвященный Международному Женскому дню - 8 марта-16,1 тыс.руб., областной тематический автопробег «Эхо войны в памяти народной», посвящённый 80 – летию Великой Победы (митинг в с. Баяндай)-5,0 тыс.руб., торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам Баяндаевского района-4,2 тыс.руб., муниципальный этап военно-патриотической игры "Зарница 2.0"-12,3 тыс.руб., День здоровья в МО «Люры»-3,0 тыс.руб.;

Основное мероприятие "Выявление, стимулирование и поддержка творческого потенциала молодежи»: проведение мероприятий в детском лагере «Олимп» (День молодежи, Международный день борьбы со злоупотреблением наркотических средств и их незаконным оборотом и др.);
Основное мероприятие "Формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи" – 1,02 тыс. руб.: фестиваль «Семейная зимняя спартакиада» в рамках реализации регионального проекта «Корт Первых»-1,0 тыс.руб.;
Основное мероприятие "Организация профилактической работы, направленной на социальную сплоченность общества, профилактику экстремизма и предотвращение национальных конфликтов". В течение года по школам района были проведены лекции и беседы с учениками 8 - 11 классов на тему: «Мы все такие разные».

2) В рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений» на 2024 - 2030 годы было затрачено 30,5 тыс. руб., что составляет 100% от планового объема и 100,0 % от объема финансирования всей программы: 

Основное мероприятие "Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ": организация мероприятий (медицинское тестирование)  на предмет употребления наркотических средств, наркотиков среди учащихся общеобразовательных учреждений, оказание указанным лицам социально-психологической помощи и включение их в реабилитационные программы. 

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня информированности населения Баяндаевского района о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их  незаконном обороте": тиражирование и распространение видеороликов,  печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании, предоставленных ОГКУ «Центр профилактики наркомании», размещение информации о проведенных мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, по пропаганде здорового образа жизни в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в школах района были проведены лекции и презентации на тему: «Тайна едкого дыма», «Мы против наркотиков» и др.), проведение профилактических мероприятий, тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения,  алкоголизма, проведение антинаркотических профилактических мероприятий в детских оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания при общеобразовательных учреждениях, в период летних каникул и т.д.
Основное мероприятие "Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях Баяндаевского района" – 30,5 тыс. руб.: осуществление мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием дикорастущей конопли, приобретение ГСМ.

Основное мероприятие "Организация поддержки деятельности наркологических постов (наркопостов) в общеобразовательных учреждениях Баяндаевского района. Проведение  ежегодного конкурса «Лучший наркопост»".

Основные показатели, характеризующие выполнение мероприятий достигнуты.

Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2024-2030 годы»

(постановление администрации от 29.12.2023г.  № 268п/23, внесение изменений от 29.01.2025г. № 15п/25)
В 2024 году предусмотрено 900,0 тыс. рублей, исполнение 92,8%, с местного бюджета- 900,0 тыс. рублей, исполнение 835,7тыс. руб. или 92,8%.
 Муниципальная программа признается высокоэффективной.

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа "Молодым семьям -доступное жилье на 2024-2030 годы"

	1
	Количество молодых семей, улучивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Программы
	3
	0
	100
	

	2
	Количество семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение
 (строительство) жилого помещения
	3
	0
	100
	 


Получили финансирование 3 семей (13 человек), исполнение 100%. Три семьи купили жилье на территории Баяндаевского района, три семьи получили субсидии на строительство. На очереди на 01.01.2024 года стоят 8 семей. Уже в 2024 году получат субсидию 3 семьи. Всего с 2019 года по муниципальной программе получили финансовую поддержку 24 семьи.
Муниципальная программа «Поддержка и развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»
(Постановление администрации МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023 г. № 277п/23, в ред. от 29.11.2024 г. №218п/24, в ред. от 23.01.2025 №.7п/25, 17.02.2026 № 47п/26)
2025 год план- 2058,5 тыс. руб., факт- 2058,5 тыс. руб. исполнение- 100%.

Муниципальная программа признается эффективной.
ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	 
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Удельный вес населения Баяндаевского района систематически занимающегося физической культурой и спортом
	%
	35,5
	0
	100
	

	2
	Охват детей и подростков, занимающихся детским юношеским спортом
	%
	52,02
	2,52
	105,1
	


В рамках реализации программы приобретено спортивное оборудование и инвентарь для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на сумму 147,6 тыс. руб., в т.ч. МБ-7,4 тыс. рублей.

Так же проведение и участие в мероприятиях по спорту и физической культуры МБ – 1910,9 тыс. рублей.

За 2025 год численность населения систематически занимающегося физической культурой и спортом увеличилась по сравнению с 2024 годом на 0,5 %. Охват детей и подростков, занимающихся детским юношеским спортом увеличился на 2,02 %.  Идет плавное увеличение регулярно занимающихся спортом. 

	№
	Наименование
	    Годы
	Примечание

	13. 
	14. 
	2023
	2024
	2025
	

	1
	Всего спортивных сооружений
	59
	59
	37
	уменьшение

	2
	Штатные физкультурные работники
	41
	48
	46
	уменьшения

	3
	Численность занимающихся в спортивных секциях и группах
	3668
	3793
	3811
	увеличение

	4
	Численность населения МО от 3 до 79 лет (чел.)
	11607
	10867
	10867
	нет роста

	5
	Доля занимающихся ФК и спортом к численности населения МО (%)
	32,62%
	35%

	35,07%

	увеличение


Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на 2024-2030 годы» (Постановление администрации МО «Баяндаевский район» от 28.12.2023 № 262п/23 (внесение изм. 12.03.2026 N 71п/26)
2025 год: план –142498,1 тыс. руб. факт- 142497,1 тыс. руб.  исполнение 100%. Муниципальная программа признана удовлетворительной.
	№
п/п
	Наименование целевого
 показателя
	Ед.
изм.
	фактическое значение
	отклонение фактического от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 -/+
	 %
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО "Баяндаевский район» на 2023-2027 годы

	1
	Уровень качества управления муниципальными финансами
	%
	105
	-15
	87,5
	

	2
	Уровень муниципального долга
	%
	0
	0
	0
	

	3
	Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО "Баяндаевский район"
	%
	102,6
	0,6
	100,6
	

	4
	Размер дефицита муниципального бюджета
	%
	0
	7,5
	0
	

	5
	Объем просроченной задолженности по погашению долговых обязательств
	тыс. руб.
	41339,87
	-41339,87
	0
	


Программа представлена по следующим мероприятиям:

- на обеспечение деятельности финансового управления предусмотрено в бюджете на 2025 год в сумме 15129,8 тыс. рублей или 100%;

- на повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований за счет субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета предусмотрен районный фонд финансовой поддержки поселений на 2025 год в сумме 127367,6 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%.
Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»

 (Постановление администрации МО «Баяндаевский район» от 25.01.2024 №8п/24, внесение изменений от 01.10.2024 №171п/24, 26.02.2025 №53п/25, 26.02.2025 №53п/25)

2025 год план – 60588,8тыс. руб., факт- 60329,8 исполнение составило 99,6%.

Муниципальная программа признана эффективной.

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.

изм.
	Фактическое значение


	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа (Развитие культуры МО "Баяндаевский район" на 2024-2030гг)

	Подпрограмма 1 "Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения МО "Баяндаевский район" на 2024-2030 годы"

	1.1.
	Увеличение посещаемости учреждений культуры МО "Баяндаевский район"
	Чел.
	207311
	3369
	101,7
	 

 

	1.2.
	Увеличение количества детей, привлекаемых  к участию в творческих мероприятиях учреждений культуры МО "Баяндаевский район"
	Чел.
	7210
	100
	101,4
	 

 

	1.3.
	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий МО "Баяндаевский район"
	Чел.
	34554
	1134
	103,4
	

	1.4.
	Увеличение динамики использования библиотечного фонда, количества наименований библиографических записей (изданий), включенных в сводный каталог в электронной форме
	запись
	11706
	4256
	157,1
	В связи с открытием модельной библиотеки были приобретены книги, увеличилось количество библиографических записей

	1.5.
	Увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного и вспомогательного фондов
	Ед.
	644
	-1
	99,8
	 

	1.6.
	Увеличение количества музейных предметов, представленных в ходе передвижных выставок музея
	Ед.
	18
	0
	100,0
	 

	1.7.
	Увеличение количества мастер-классов, семинаров, практикумов, вебинаров, лекций
	Ед.
	30
	19
	272,7
	 

	Подпрограмма 2 "Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры" на 2024-2030 годы

	2.1
	Повышение уровня удовлетворенности жителей МО «Баяндаевский район» качеством предоставления дополнительного образования в сфере культуры
	%
	0
	-83
	0,0
	 

	2.2.
	Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в торческих мероприятиях учреждений культуры МО "Баяндаевский район"
	%
	91,5
	-0,5
	99,5
	

	2.3.
	Повышение и стабильное поддержание качества дополнительного образования в ДШИ
	%
	78
	2
	102,6
	

	2.4.
	Увеличение количества обучающихся в ДШИ, принимающих участие в конкурсах различного уровня (районного, межрайонного, окружного, областного, межрегионального, всероссийского, международного)
	%
	92
	29
	146,0
	

	Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Отдела культуры администрации МО "Баяндаевский район" на 2024-2030гг

	1
	Повышение уровня удовлетворенности жителей МО «Баяндаевский район» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
	%
	0
	-83
	0
	Данные по результатам НОК (независимой оценки качества предоставления услуг) 2022г. составили 80,25.В 2025 году Министерство культуры Иркутской области провело электронное анкетирование по уровню удовлетворенности услугами учреждений культуры, результатов на сегодняшний день нет.



	Подпрограмма 4 «Популяризация народных промыслов и ремесел в Баяндаевском районе на 2024-2030 годы»

	4.1.
	Увеличение количества мастеров народных художественных промыслов и ремесел
	чел.
	2
	0
	100,0
	

	4.2
	Увеличение количества выставок, мастер-классов с привлечением мастеров народных художественных промыслов в учреждениях сферы культуры МО "Баяндаевский район" 
	чел.
	2
	0
	100,0
	

	Подпрограмма 5 «Развитие этнокультурного наследия (этноконфессиональные отношения) народов, проживающих на территории  Баяндаевского района на 2024-2030 годы»

	5.1.
	Увеличение числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов 
	Чел.
	2012
	72
	103,7
	

	5.2.
	Увеличение количеств а мероприятий, проводимых на территории Баяндаевского района, направленных на этноконфессиональные отношения
	Ед.
	10
	0
	100,0
	

	5.1.
	Увеличение охвата населения мероприятиями, направленными на этнокультурное развитие народов
	%
	17,4
	4,4
	133,8
	


Сведения о результатах наиболее затратных мероприятий муниципальной программы представлены ниже, в разрезе подпрограмм:

В рамках реализации подпрограммы «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» (ответственный исполнитель - отдел культуры АМО «Баяндаевский район») общий объем финансирования составил 28813,3 тыс. руб., что составляет 100,8% от плана. Одним из основных мероприятий этой подпрограммы является «Оплата труда и начисления на оплату труда» - финансирование  по этому виду мероприятий составило – 22321,4 тыс. рублей. 

В рамках реализации подпрограммы «Повышение доступности и качества дополнительного образования в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» было затрачено 16214,8 тыс. руб., что составляет 97,4% от планового объема, на  оплату труда и начисления на оплату труда израсходовано 15465,6 тыс. рублей, в том числе заработная плата  и начисления педагогам – 11354,0 тыс. рублей, младшего обслуживающего персонала – 4111,6 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности отдела культуры администрации МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы»  объем финансирования за 2025 год составил 15293,2 тыс. руб, 99,6%.

В 2025 году на подпрограммы «Популяризация народных художественных промыслов и ремесел в Баяндаевском районе» на 2024-2030 годы», «Развитие этнокультурного наследия (этноконфессиональные отношения) народов, проживающих на территории Баяндаевского района» на 2024-2030 годы» выделено 8,4 тыс.руб.
Муниципальная программа «Профилактика социально-значимых заболеваний» на 2024-2030 годы»

(Постановление администрации МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023.  № 270п/23, внесение изменений  26.06.2024г. № 125п/24, 31.01.2025 № 23п/25
2025 год план-90,0 тыс. руб., факт- 0 тыс. руб.
Выполнение программы направлено на стабилизацию ситуации по ВИЧ-инфекции в районе  диспансерное наблюдение, обследование, лечение и увеличение продолжительности жизни больных и повышение профилактической и санитарно-просветительной работы среди населения.

В рамках Программы планировалось приобретение следующих материалов и изделий: брошюры и буклеты по ВИЧ-профилактике, баннер (1 раз в 5 лет), видеоматериалы (1 раз в 5 лет), одноразовые шпатели и перчатки для первичного осмотра, пробирки Vacuette с КЗ-ЭДТА (5 мл), иглы для Vacuette VISIO PLUS, держатели для Vacuette (одноразовые, стандартные, 100 шт./уп.), экспресс-тесты на ВИЧ ½ (Ретрочек ВИЧ), наконечники для дозатора (0,5–250 мкл).

Однако, в связи с представлением прокуратуры Баяндаевского района о том, что обеспечение граждан медицинскими изделиями относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, приобретение указанных материалов не было осуществлено.

Кроме того, в связи с дефицитом бюджета в 2025 году были сокращены лимиты по мероприятиям, не относящимся к социально-значимым в рамках муниципальных программ. По программе «Профилактика социально-значимых заболеваний на 2024–2030 годы» лимиты были сокращены до 0 рублей.

Среди социально-значимых заболеваний актуальной остается проблема туберкулеза. За 12 месяцев 2025г. вновь выявлено 6 больных, показатель заболеваемости составил – 52,0 на 100 тысяч населения, за 12 месяцев прошлого года 3 случая, показатель 26,0, произошел рост заболеваемости в 2 раза. Все случаи заболевания легочной формы. Смертность от туберкулеза 1 случай, показатель смертности составил 8,7. В 2024- 2025 году заболевших детей нет. Выявления больных с сочетанным поражением ВИЧ и туберкулез нет.  На диспансерном учете состоит 15 пациентов, из них с сочетанием ВИЧ трое. С 2017 года ведется федеральный регистр больных туберкулезом, для чего фтизиатрическая служба обеспечена компьютером, орг.техникой, имеется доступ к сети Интернет. Основным методом выявления туберкулеза у детей является туберкулинодиагностика и диаскин-тест, у подростков и взрослых флюорография грудной клетки. Данные показатели в текущем году выполнены в общем на 78,2%, в т.ч. туберкулинодиагностика 99%, флюорография на 73,4%. В соответствии с графиком и в индивидуальном порядке осуществлялись выезда передвижного флюорографа по участкам (Ользоны, Кокорино, Загатуй, Хогот, Тургеневка, Люры, Бадагуй, Идыгей, Нагалык, Половинка, Шаманка, Кайзеран, Улан, Васильевка, Байша, Хадай), всего 31, осмотрено 2664 человека..

     Число лиц, инфицированных ВИЧ, зарегистрированных на территории района 59 (распространенность 514), в том числе детей 2. Диспансерным наблюдением охвачены 60 человек. Все пациенты однократно прошли флюорографическое обследование. Вновь выявленных в 2025 году инфицированных ВИЧ больных 8 (2024-5) человек, заболеваемость 69,7, в 1,6 раз выше прошлогодних данных (2043г. – 43,3). Перинатальной передачи ВИЧ от матери к ребенку не зарегистрировано, состояла одна беременная. Умерло от ВИЧ двое (летальность 17,4). Все пациенты, состоящие на диспансерном наблюдении, бесплатно, за счет средств федерального бюджета, обеспечиваются антиретровирусной терапией. В 2025 году проведено одно заседание Координационного совета при администрации МО «Баяндаевский район» по вопросам реализации мероприятий по профилактике и противодействию распространения ВИЧ-инфекции на территории Баяндаевского района.
	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.

 
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	 
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа "Профилактика социально- значимых заболеваний на 2024-2030 годы"

	1
	Заболеваемость ВИЧ (впервые выявлено)
	% на 100тыс. насел.
	69,7
	-59,2
	54,1
	 

	2
	Болезненность ВИЧ (всего больных)
	% на 100тыс. насел.
	514,0
	53,6
	111,6
	 

	3
	Смертность от ВИЧ
	% на 100тыс. насел.
	17,4
	-10,3
	62,8
	 

	4
	Доля лиц, зараженных ВИЧ, получающих антивирусную терапию от общего числа лиц, зараженных ВИЧ
	% 
	100
	20
	125,0
	

	5
	Заболеваемость туберкулезом (впервые выявлено)
	% на 100тыс. насел.
	52,2
	26,2
	200,8
	

	6
	Болезненность  (всего больных)
	% на 100тыс. насел.
	130,6
	26,6
	125,6
	

	7
	Смертность от туберкулеза
	% на 100тыс. насел.
	8,7
	0,0
	100,0
	

	8
	Охват населения ФЛГ
	% 
	78,2
	0,2
	100,3
	 

	9
	Охват детей туберкулинодиагностикой
	% 
	99
	4,0
	104,2
	


Муниципальная программа «Развитие образования  
Баяндаевского района на 2024-2030 годы»

 (Постановление администрации МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023 №278п/23, внесение изменений от 27.06.2024 № 127п/24,  12.02.2025 № 38п/25, 12.02.2026 № 34п/26.).
Исполнение по программе составило 784746,49 тыс. руб.,  план  800293,5 или 98% к плану.

Оценка эффективности:
Муниципальная программа признается эффективной.
	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	 
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	 
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа "Развитие образования Баяндаевского района на 2024-2030 годы"

	Подпрограмма 1 "Дошкольное образование в МО "Баяндаевский район" на 2024-2030годы

	1
	Количество воспитанников дошкольных образовательных организаций
	Чел.
	516
	-52
	90,85
	уменьшение количества детей дошкольного возраста

	2
	Выполнение плана посещаемости
	%
	40
	-40
	
	 

	3
	Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет.
	%
	48,5
	-11,5
	80,83
	отсутствие условий для детей младше 1,5 лет

	4
	Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (статистическая отчетность)
	%
	90
	5
	105,88
	

	5
	Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (данные открытых опросов, анкетирование, количество жалоб, предложений, благодарностей)
	%
	90
	8
	109,76
	

	Подпрограмма 2 "Общее образование в МО "Баяндаевский район" на 2024-2030г.г.

	1
	Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам
	%
	100
	21
	126,58
	 

	2
	Количество обучающихся общеобразовательных организаций (среднегодовое)
	чел.
	1609
	-120
	93,06
	 

	3
	Доля учащихся 4-х классов, освоивших общеобразовательную программу начального общего образования в полном объеме
	%
	100
	0
	100,00
	 

	4
	 Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об общем образовании  
	%
	100
	1,1
	101,11
	 

	5
	Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании от общей численности выпускников
	%
	99,44
	1,44
	101,47
	

	6
	доля обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального района, занимающихся во вторую cмену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях
	%
	0
	-15
	0,00
	

	7 
	 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
	 %
	28,57
	-46,43
	38,09
	

	Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в МО "Баяндаевский район" на 2024-2030 годы"

	1
	 Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования
	чел.
	891
	-129
	87,35
	

	2
	Сохранность контингента учащихся от первоначального комплектования (суммарно) 
	%
	-
	#ЗНАЧ!
	#ЗНАЧ!
	

	3
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
	%
	83,7
	18,7
	128,77
	

	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 4 "Организация отдыха и летнего оздоровления детей и подростков в МО "Баяндаевский район" на 2024-2030 годы"

	1
	Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием
	%
	900
	-10
	98,90
	

	2
	Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет
	%
	56
	-24
	70,00
	снижение плановой наполняемости из-за санитарных ограничений

	Подпрограмма 5 "Обеспечение деятельности аппарата Управления образования администрации МО "Баяндаевский район" на 2024-2030 годы

	1
	Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5 - 11 классов)
	%
	40
	0
	100,00
	

	2
	Количество участников  системы соревнований по основам профессионального мастерства среди обучающихся образовательных организаций по стандартам JuniorSkills (Джуниорскиллс)
	%
	0
	-8
	0,00
	стандарты JuniorSkills (Джуниорскиллс) отменили

	3
	Количество добровольческих (волонтерских) объединений, в том числе и патриотической направленности
	Ед.
	1
	-1
	50,00
	

	 4
	Количество участников Российского движения школьников от общего числа обучающихся 5-11 классов.
	%
	83
	75
	1037,50
	

	
	Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования Баяндаевского района на 2019 – 2024 годы»
	%
	94
	1
	101,08
	

	
	Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам
	%
	100
	0
	100,00
	


       Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в подпрограммах, исполнение за  2025 год составило:

Наименование                                                                   назначено       исполнено        % исп.    

Муниципальная программа «Развитие                 

образования» всего                                                                       800293,5     784746,49         98
в том числе:

Подпрограмма «Повышение доступности и качества

дошкольного образования»                                               
    140273,9      139242,21       99,3
Подпрограмма «Повышение доступности и качества

общего    образования»                                                      
    584638,5      570418,17       97,6
Подпрограмма «Повышение доступности и качества

дополнительного    образования»                                     
    42097,6        41802,76         99,3
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления

детей»                                                            
               5792,8           5792,79       100
Подпрограмма «Обеспечение деятельности

Управления образования»                                                     
   27490,7          27490,56       100

Сведения о результатах наиболее затратных мероприятий муниципальной программы с указанием фактических значений показателей их исполнения (в натуральном выражении) представлены ниже, в разрезе подпрограмм:

В Баяндаевском районе функционируют 12 детских садов, 14 общеобразовательных школ, 2 группы кратковременного пребывания детей от 3 до 7 лет, 2 организации дополнительного образования детей, 1 детский сад при общеобразовательной организации (структурное подразделение).

1. В рамках реализации подпрограммы «Повышение доступности и качества дошкольного образования в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы (ответственный исполнитель – начальник отдела, управления образования администрации МО «Баяндаевский район») общий объем финансирования составил 139242,21 тыс. руб., что составляет 100% от планового объема.


Показатели, характеризующие выполнение мероприятий достигнуты.


Количество воспитанников в дошкольных учреждениях 516 по отчету 85-к за 2025 год (в 2024г.- 537) ребенка.

2. В рамках реализации подпрограммы «Повышение доступности и качества общего образования в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» общий объем финансирования составил 570418,17 руб., что составляет 100% от планового объема. 

Показатели, характеризующие выполнение мероприятий достигнуты.

Количество учеников по состоянию на 01.09.2025 года составило 1609 по отчету ОО1 (в 2024 год- 1683) человека.

В образовательных организациях работают 304 педагогов (общее образование 227, дополнительное образование – 26, дошкольное образование – 46). Уровень обеспеченности кадрами образовательными организациями составляет 82,6 %.

3. В рамках реализации подпрограммы «Повышение доступности и качества дополнительного образования в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» общий объем финансирования составил 41802,76 тыс. руб., что составляет 100% от планового объема. 

Показатели, характеризующие выполнение мероприятий достигнуты.

По состоянию на 01.01.2026 года на территории района действует 20 муниципальных образовательных учреждения, реализующих программы дополнительного образования детей и имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, в том числе МБОУ ДО «Баяндаевская детская школа искусств» (подчинение Министерству Культуры Иркутской области); МБОУ ДО «Баяндаевская детско-юношеская спортивная школа» и МБУ ДО Детский дом творчества Баяндаевского района, 14 общеобразовательных организаций и 3 дошкольных образовательных организации. 

Организации дополнительного образования работают в том числе и на базе общеобразовательных организаций. Общее количество детей, охваченных услугами дополнительного образования, составляет 1495 детей и возрасте от 5 до 17 лет, что составляет 83% от общего количества детей по району. В перечисленных организациях реализуются программы дополнительного образования по следующим направлениям: спортивное, творческое, техническое, социально-педагогическое, естественно-научное, туристическо- краеведческое.

4. В рамках реализации подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» объём финансирования за 2025 год составил 5792,79 тыс. руб. 

Показатели, характеризующие выполнение мероприятий достигнуты.

5. Исполнение подпрограмм муниципальной программы таких как «Обеспечение деятельности Управления образования администрации МО «Баяндаевский район»» - общий объем финансирования составил 27490,56 тыс. руб., что составляет 100% от планового объема. 

Основные показатели, характеризующие выполнение мероприятий достигнуты.

В детском лагере «Олимп» было организовано 3 смены, оздоровлено 180 детей, в ЛДП оздоровлено 900 детей. 

.
