## приложение 3
Приложение 3
к Положению
о порядке принятия решений о разработке
муниципальных программ МО «Баяндаевский район»
и их формирования и реализации
ГОДОВОЙ (ОПЕРАТИВНЫЙ) ОТЧЕТ
(О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ) ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ<*>
МО «БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН»
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2021 г.
(наименование муниципальной программы
МО «Баяндаевский район» (далее - муниципальная программа))
Таблица 1
Сведения об исполнении целевых показателей муниципальной программы
N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения
[6 empty] | -/+ | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальная программа МО "Баяндаевский район" "Развитие образования Баяндаевского района" на 2019-2024 годы
Подпрограмма «Дошкольное образование в МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 г.г.
Основное мероприятие Обеспечение доступности и качества дошкольного образования
1 | Количество воспитанников дошкольных образовательных организаций | человек | прогрессирующий | 548 | 612 | + | 64 | увеличение количества
2 | Выполнение плана посещаемости | процент | прогрессирующий | - | 77 | + | 77
3 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процент | регрессирующий | 60 | 46.3 | + | -13.7 | отсутствие условий для детей младше 1,5 лет
4 | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (статистическая отчетность) | процент | прогрессирующий | 85 | 85 | + | 0
5 | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (данные открытых опросов, анкетирование, количество жалоб, предложений, благодарностей) | процент | прогрессирующий | 82 | 100 | + | 18
Подпрограмма «Общее образование в МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 г.г.
Основное мероприятие Обеспечение доступности и качества общего образования
| Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | процент | прогрессирующий | 79 | 100 | + | 21
| Количество обучающихся общеобразовательных организаций (среднегодовое) | человек | прогрессирующий | 1779 | 1735 | + | -44
| Доля учащихся 4-х классов, освоивших общеобразовательную программу начального общего образования в полном объеме | процент | прогрессирующий | 100 | 100 | + | 0
| Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об общем образовании | процент | прогрессирующий | 98.9 | 100 | + | 1.1
| Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании от общей численности выпускников | процент | регрессирующий | 98 | 97 | - | -1 | 2 выпускника не получили аттестат о среднем общем образовании в 2021 году.
| доля обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального района, занимающихся во вторую cмену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процент | регрессирующий | 15 | 16 | - | 1 | не окончено строительство здания МБОУ Баяндаевская СОШ
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процент | регрессирующий | 75 | 29 | - | -46 | требуют капитального ремонта здания МБОУ Загатуйская СОШ, МБОУ Кырменская ООШ, МБОУ Кокоринская ООШ, МБОУ Люрская СОШ, МБОУ Нагалыкская СОШ, МБОУ Покровская СОШ, МБОУ Половинская СОШ, МБОУ Тургеневская СОШ, МБОУ Хатар-Хадайская СОШ, МБОУ Хоготовская СОШ.
Подпрограмма «Дополнительное образование в МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 г.г.
Основное мероприятие Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей
| Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | человек | прогрессирующий | 1135 | 1656 | + | 521
| Сохранность контингента учащихся от первоначального комплектования (суммарно) | процент |  | - | - | -
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процент | прогрессирующий | 65 | 65 | - | 0
Подпрограмма «Организация отдыха и летнего оздоровления детей и подростков в МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 г.г.
Основное мероприятие Развитие системы оздоровления и отдыха детей
| Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием | человек | регрессирующий | 850 | 809 | + | -41 | снижение плановой наполняемости из-за санитарных ограничений
| Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет | процент | регрессирующий | 80 | 46 | - | -34 | снижение плановой наполняемости из-за санитарных ограничений
Подпрограмма «Обеспечение деятельности аппарата Управления образования Баяндаевского района на 2019-2024 гг.
Основное мероприятие Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей
| Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5 - 11 классов) | процент | прогрессирующий | 40 | 63 | + | 23
| Количество участников системы соревнований по основам профессионального мастерства среди обучающихся образовательных организаций по стандартам JuniorSkills (Джуниорскиллс) | процент | регрессирующий | 8 | 0 | + | -8 | не приняли участие
| Количество добровольческих (волонтерских) объединений, в том числе и патриотической направленности | количество | прогрессирующий | 2 | 2 | + | 0
| Количество участников Российского движения школьников от общего числа обучающихся 5-11 классов. | процент | прогрессирующий | 8 | 23 | + | 15
Основное мероприятие Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования Баяндаевского района на 2019– 2024 годы»
| Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования Баяндаевского района на 2019 – 2024 годы» | процент | прогрессирующий | 93 | 94 | + | 1
Муниципальные проекты
| Реализация муниципальных проектов согласно критериям | процент | прогрессирующий | 90 | 100 | + | 10

## Таблица 2
Таблица 2
Сведения об исполнении плана мероприятий муниципальной программы
N | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия |  | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 20__ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии)
п/п
|  |  | с (месяц) | по (месяц)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Муниципальная программа Развитие образования Баяндаевского района на 2019 – 2024 годы |  |  |  |  | Всего | 566659.83 | 544002.17 | 96.0015 | X | X | X | X
[5 empty] | ОБ | 490309.35 | 469705.1 | 95.7977
[5 empty] | ФБ - при наличии | 0 | 0
[5 empty] | МБ - при наличии | 76350.48 | 74297.07 | 97.3105
[5 empty] | ИИ - при наличии | 0 | 0
1 | Подпрограмма «Дошкольное образование в МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 г.г. |  |  |  | Всего | 99719.48 | 98969.48 | 99.2479 | X | X | X | X
[5 empty] | ОБ | 88363.01 | 88363.01 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 11356.47 | 10606.47 | 93.3958
ИИ
1.1 | Обеспечение деятельности дошкольных учреждений (электроэнергия, тепловая энергия, вода, дератизация, монтажи установка электрообогревателей, аккарицидная обработка, экспертиза ПСД, курсы кочегаров и бойлеровщиков, установка прибора учета тепловой энергии, организация горячего и холодного водоснабжения, земельный налог, пени, приобретение теплотен, дрова, уголь) | Управление образования, МБОУ ДОО | январь | декабрь | Всего | 7710.7 | 7710.7 | 100 | Количество воспитанников дошкольных образовательных организаций | 548 | 612
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 7710.7 | 7710.7 | 100
ИИ
1.2 | обеспечение пожарной безопасности в дошкольных организациях | Управление образования, МБОУ ДОО | январь | декабрь | Всего | 247.7 | 247.7 | 100 | Количество воспитанников дошкольных образовательных организаций | 548 | 612
[5 empty] | ОБ | 66.5 | 66.5
ФБ
[5 empty] | МБ | 181.2 | 181.2 | 100
ИИ
1.2.1 | обеспечениедеятельности по пожарной безопасности в дошкольных организациях | Управление образования, МБОУ ДОО | январь | декабрь | Всего | 177.7 | 177.7 | 100 | Количество воспитанников дошкольных образовательных организаций | 548 | 612
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 177.7 | 177.7 | 100
ИИ
1.2.2 | реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год (огнезащитная обработка) | Управление образования, МБОУ ДОО | январь | декабрь | Всего | 70 | 70 | 100 | Выполнение плана посещаемости | - | 77
[5 empty] | ОБ | 66.5 | 66.5 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 3.5 | 3.5 | 100
ИИ
1.3 | Содержание детей, освобожденных от родительской платы | Управление образования, МБОУ ДОО | январь | декабрь | Всего | 96.7 | 96.7 | 100 | Выполнение плана посещаемости | - | 77
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 96.7 | 96.7 | 100
ИИ
1.4 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного (заработная плата работников дошкольных учреждений, начисления на заработную плату, игровое оборудование) | Управление образования, МБОУ ДОО | январь | декабрь | Всего | 86760.4 | 86760.4 | 100 | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (статистическая отчетность) | 85 | 85
[5 empty] | ОБ | 86760.4 | 86760.4 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 0 | 0
ИИ
1.5 | Ежегодный периодический медицинский осмотр работников дошкольных образовательных учреждений | Управление образования, МБОУ ДОО | январь | декабрь | Всего | 981.9 | 978.39 | 99.6425 | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (статистическая отчетность) | 85 | 85
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 981.9 | 981.9 | 100
ИИ
1.6 | Обеспечение безопасности жизни воспитанников в дошкольных учреждениях (тревожная кнопка) | Управление образования, МБОУ ДОО | январь | декабрь | Всего | 948.3 | 198.3 | 20.9111 | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (статистическая отчетность) | 85 | 85
[5 empty] | ОБ | 0
ФБ
[5 empty] | МБ | 948.3 | 198.3 | 20.9111
ИИ
1.7 | реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год | Управление образования, МБОУ ДОО | январь | декабрь | Всего | 1616.96 | 1616.96 | 100 | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (статистическая отчетность) | 85 | 85
[5 empty] | ОБ | 1536.11 | 1536.11 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 80.85 | 80.85 | 100
ИИ
1.7.1 | бытовая техника | Управление образования, МБОУ ДОО | январь | декабрь | Всего | 100.46 | 100.46 | 100 | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (статистическая отчетность) | 85 | 85
[5 empty] | ОБ | 95.44 | 95.44 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 5.02 | 5.02 | 100
ИИ
1.7.2 | мягкий инвентарь | Управление образования, МБОУ ДОО | январь | декабрь | Всего | 1516.5 | 1516.5 | 100 | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (статистическая отчетность) | 85 | 85
[5 empty] | ОБ | 1440.67 | 1440.67 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 75.83 | 75.83 | 100
ИИ
1.9 | расходы по градостроительной деятельности | Управление образования, МБОУ ДОО | январь | декабрь | Всего | 1356.82 | 1356.82 | 100 | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (статистическая отчетность) | 85 | 85
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 1356.82 | 1356.82 | 100
ИИ
2. | муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО "Баяндаевский район" |  |  |  | Всего | 79.5 | 79.5 | 100 | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 79.5 | 79.5
ФБ
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
ИИ
2.1 | Обслуживание системы видеонаблюдения в дошкольных учреждениях | Управление образования, МБОУ ДОО | январь | декабрь | Всего | 79.5 | 79.5 | 100 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | 60 | 46.3 | отсутствие условий для детей младше 1,5 лет
[5 empty] | ОБ | 79.5 | 79.5
ФБ
[5 empty] | МБ |  |  | #DIV/0!
ИИ
3 | Подпрограмма "Повышение доступности и качества общего образования в МО "Баяндаевский район" на 2019-2024 г |  |  |  | Всего | 414302.23 | 392562.95 | 94.7528 | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 365983.76 | 345379.51 | 94.3702
ФБ
[5 empty] | МБ | 48318.47 | 47183.44 | 97.6509
ИИ
3.1 | Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (эл.энергия, тепловая энергия, дезинсекция, ремонт кровли Кырменской СОШ, бурение скважины Загатуйской СОШ, вывоз ЖБО, наладка системы отопления Хоготовской СОШ, установка пандуса Загатуйской СОШ, ПСД на ремонт Половинской СОШ. демонтаж лестничного маршаПоловинской СОШ,инженерное обследовани е Половинской, Покровской СОШ,антивирус, аккарицидная обработка, мониторинг тех.состояния здания Баяндаевской СОШ, курсы, развод горячей и холодной воды Кырменской ООШ, кадастровые работы, земельный налог, транспортный налог, пени, материалы для строительства гаража Кырменской ООШ, рециркуляторы, электрооборудование, хозрасходы, ГСМ, ремонт дверей Половинской СОШ, уголь) | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 36526.02 | 36526.02 | 100 | Количество обучающихся общеобразовательных организаций (среднегодовое) | 1779 | 1735
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 36526.02 | 36526.02 | 100
ИИ
3.2 | Обеспечение безопасности жизни учащихся в общеобразовательных организациях (тревожная кнопка) | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 7037.65 | 275.46 | 3.9141 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 29 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 6685.77 | 261.69 | 3.9141
ФБ
[5 empty] | МБ | 351.88 | 13.77 | 3.9133
ИИ
3.3 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 19517.5 | 19397.95 | 99.3875 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 29 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 19517.5 | 19397.95 | 99.3875
ФБ
МБ
ИИ
3.4 | Обеспечение безопасности школьных перевозок в общеобразовательных организациях (техосмотр, ОСАГО, карта водителя, госпошлина, запчасти) | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 785.23 | 785.23 | 100 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 29 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 745.97 | 745.97 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 39.26 | 39.26 | 100
ИИ
3.6 | обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в общеобразоательных организациях | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 130 | 130 | 100 | Количество обучающихся общеобразовательных организаций | 1779 | 1735
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 130 | 130 | 100
ИИ
3.7 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 3425 | 3425 | 100 | Количество обучающихся общеобразовательных организаций | 1779 | 1735
[5 empty] | ОБ | 3253.75 | 3253.75
ФБ
[5 empty] | МБ | 171.25 | 171.25 | 100
ИИ
3.8 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях (заработная плата работников общего образования, начисления на заработную плату, интернет, учебники, учебное пособие, канцтовары) | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 270806 | 270806 | 100 | Количество обучающихся общеобразовательных организаций | 1779 | 1735
[5 empty] | ОБ | 270806 | 270806 | 100
ФБ
МБ
ИИ
3.9 | Ежегодный периодический медицинский осмотр работников общеобразовательных учреждений | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 2674.8 | 2674.7 | 99.9963 | Количество обучающихся общеобразовательных организаций | 1779 | 1735
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 2674.8 | 2674.7 | 99.9963
ИИ
3.10 | Обеспечение пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях (обслуживание АПС, огнетушители, план эвакуации), монтаж АПС) | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 283.7 | 283.7 | 100 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 29 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 269.5 | 269.5
ФБ
[5 empty] | МБ | 14.2 | 14.2 | 100
ИИ
3.11 | Капитальный ремонт МБОУ Половинская СОШ | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | сентябрь | Всего | 12177.9 | 10809.41 | 88.7625 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 29 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 11569 | 10268.94 | 88.7626
ФБ
[5 empty] | МБ | 608.9 | 540.47 | 88.7617
ИИ
3.12 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Покровская СОШ (замена основания полов) | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 394.2 | 394.2 | 100 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 29 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 394.2 | 394.2 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ |  |  | #DIV/0!
ИИ
3.13 | Строительство здания МБОУ Баяндаевская СОШ | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 29784 | 20978.5 | 70.4355 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 29 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 28294.8 | 19929.6 | 70.4356
ФБ
[5 empty] | МБ | 1489.2 | 1048.9 | 70.4338
ИИ
3.14 | создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (ремонт спортивного зала Половинская СОШ) | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 10854.9 | 9126.16 | 84.0741 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 29 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 10312.15 | 8669.85 | 84.0741
ФБ
[5 empty] | МБ | 542.75 | 456.31 | 84.0737
ИИ
3.15 | реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 595.97 | 595.97 | 100 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 29 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 566.17 | 566.17 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 29.8 | 29.8 | 100
ИИ
3.15.1 | монтаж эвакуационной лестницы | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 239.85 | 239.85 | 100 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 29 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 227.86 | 227.86 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 11.99 | 11.99 | 100
ИИ
3.15.2 | ремонт оборудования в бойлерной | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 74.31 | 74.31 | 100 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 29 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 70.59 | 70.59 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 3.72 | 3.72 | 100
ИИ
3.15.3 | оборудование для мытья рук в столовой, ремонт санузлов | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 281.81 | 281.81 | 100 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 29 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 267.72 | 267.72 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 14.09 | 14.09 | 100
ИИ
3.16 | обеспечение беспатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муницпальных образовательных учреждений | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 1256.26 | 995.15 | 79.2153 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 29 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 1193.45 | 945.39 | 79.2149
ФБ
[5 empty] | МБ | 62.81 | 49.76 | 79.2231
ИИ
3.17 | приобретение средств обучения и воспитания для создания условий для развития агробизнесобразования | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 659.3 | 659.3 | 100 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 29 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 626 | 626 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 33.3 | 33.3 | 100
ИИ
3.17 | осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей - инвалидов | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 199.2 | 199.2 | 100 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 29 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 199.2 | 199.2 | 100
ФБ
МБ
ИИ
3.18 | приобретение средств обучения и воспитания для оснащения учебных кабинетов | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 2500 | 2500 | 100 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 29 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 2375 | 2375 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 125 | 125 | 100
ИИ
3.19 | обеспечение беспатным горячим питанием, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 9866 | 7172.4 | 72.6982 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 29 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 9175.3 | 6670.3 | 72.6984
ФБ
[5 empty] | МБ | 690.7 | 502.1 | 72.6944
ИИ
3.20 | расходы по градостроительной деятельности (экспертиза, разработка ПСД) | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 4828.6 | 4828.6 | 100 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 29 | требуют ремонта 10 школ
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 4828.6 | 4828.6 | 100
ИИ
4 | муницпальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Баяндаевский район" на 2019-2024 годы |  |  |  | Всего | 9581.61 | 9581.5 | 99.9989 | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 6580.83 | 6580.73
ФБ
[5 empty] | МБ | 3000.78 | 3000.77 | 99.9997
ИИ
4.1 | замена теплотрассы Х-Хадайской СОШ, текущий ремонт системы отопления Загатуйской СОШ, рем теплотрассы Хоготовской СОШ | Управление образования, МБОУ Покровская СОШ, МБОУ Половинская СОШ | январь | декабрь | Всего | 1464.2 | 1464.2 | 100 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 29 | требуют ремонта 10 школ
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 1464.2 | 1464.2 | 100
ИИ
4.2 | строительство теплотрассы Хоготовской СОШ | Управление образования, МБОУ Хатар-Хадайская СОШ | январь | декабрь | Всего | 598.23 | 598.23 | 100 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 29 | требуют ремонта 10 школ
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 598.23 | 598.23 | 100
ИИ
4.3 | Реализация первоочередных по модернизации объектов теплоснабжения (замена котельного оборудования Васильевской СОШ) | Управление образования, МБОУ Загатуйская СОШ, МБОУ Нагалыкская СОШ | январь | декабрь | Всего | 1150.9 | 1150.79 | 99.9904 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 29 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 1093.35 | 1093.25
ФБ
[5 empty] | МБ | 57.55 | 57.54 | 99.9826
ИИ
4.4 | Реализация первоочередных по модернизации объектов теплоснабжения (строительство блочно-модульной котельной Хоготовской СОШ) | Управление образования, МБОУ Загатуйская СОШ, МБОУ Нагалыкская СОШ | январь | декабрь | Всего | 5776.3 | 5776.3 | 100 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 29 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 5487.48 | 5487.48
ФБ
[5 empty] | МБ | 288.82 | 288.82 | 100
ИИ
1.8 | Подключение к системе водоснабжения | Управление образования, МБОУ ДОО | январь | декабрь | Всего | 591.98 | 591.98 | 100 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 29 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ |  |  | #DIV/0!
ФБ
[5 empty] | МБ | 591.98 | 591.98 | 100
ИИ
5 | муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО "Баяндаевский район" |  |  |  | Всего | 197.31 | 197.31 | 100 | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 197.31 | 197.31
ФБ
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
ИИ
5.1 | обслуживание системы видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях | Управление образования, ОО | январь | декабрь | Всего | 88 | 88 | 100 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 29 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 88 | 88
ФБ
[5 empty] | МБ |  |  | #DIV/0!
ИИ
5.2 | работы по выполнению требований террористической безопасности (наружное освещение, частная охрана, оборудование КПП, фиксация КПП на въезде) | Управление образования, ОО | январь | декабрь | Всего | 103.3 | 103.3 | 100 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 29 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 103.3 | 103.3
ФБ
[5 empty] | МБ |  |  | #DIV/0!
ИИ
5.3 | запчасти для систем видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях | Управление образования, ОО | январь | декабрь | Всего | 6.01 | 6.01 | 100 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 75 | 29 | требуют ремонта 10 школ
[5 empty] | ОБ | 6.01 | 6.01
ФБ
[5 empty] | МБ |  |  | #DIV/0!
ИИ
6 | программа "Повышение доступности и качества дополнительного образования детей" в МО "Баяндаеский район" на 2019-2024 годы |  |  |  | Всего | 31290 | 31121.62 | 99.4619 | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 30920.86 | 30920.86
[5 empty] | ФБ |  | 0
[5 empty] | МБ | 369.14 | 200.76 | 54.3859
ИИ
6.1 | заработная плата работников дополнительного образования (субвенция) | Управление образования, ДЮСШ, ДДТ | январь | декабрь | Всего | 814.34 | 814.34 | 100 | Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | 1135 | 1656
[5 empty] | ОБ | 814.34 | 814.34
ФБ
МБ
ИИ
6.2 | обеспечение деятельности дополнительного образования, подведомственных Управлению образования администрации МО "Баяндаевский район" | Управление образования, ДЮСШ, ДДТ | январь | декабрь | Всего | 12239.3 | 12239.3 | 100 | Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | 1135 | 1656
[5 empty] | ОБ | 12239.3 | 12239.3
ФБ
[5 empty] | МБ |  |  | #DIV/0!
ИИ
6.3 | Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования в соответствии с современными лицензионными требованиями (обслуживание АПС, испытание на прочность пожарной лестницы, огнетушители) | Управление образования, ДЮСШ, ДДТ | январь | декабрь | Всего | 41 | 41 | 100 | Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | 1135 | 1656
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 41 | 41 | 100
ИИ
6.4 | Ежегодный периодический медицинский осмотр работников образовательных учреждений дополнительного образования | Управление образования, ДЮСШ, ДДТ | январь | декабрь | Всего | 90.45 | 90.45 | 100 | Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | 1135 | 1656
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 90.45 | 90.45 | 100
ИИ
6.5 | предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей | Управление образования, ДЮСШ, ДДТ | январь | декабрь | Всего | 19.61 | 19.61 | 100 | Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | 1135 | 1656
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 19.61 | 19.61 | 100
ИИ
6.6 | Обеспечение безопасности жизни учащихся в учреждениях дополнительного образования (тревожная кнопка) | Управление образования, ДЮСШ, ДДТ | январь | декабрь | Всего | 197.3 | 28.92 | 14.6579 | Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | 1135 | 1656
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 197.3 | 28.92 | 14.6579
ИИ
6.7 | обеспечение функционирования ПФ дополнительного образования детей | Управление образования, ДЮСШ, ДДТ | январь | декабрь | Всего | 17472.51 | 17472.51 | 0 | Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | 1135 | 1656
[5 empty] | ОБ | 17472.51 | 17472.51 | 0
[5 empty] | ФБ |  |  | 0
[5 empty] | МБ |  |  | 0
ИИ
6.8 | реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Управление образования, ДЮСШ, ДДТ | январь | декабрь | Всего | 415.49 | 415.49 | 0 | Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | 1135 | 1656
[5 empty] | ОБ | 394.71 | 394.71 | 0
[5 empty] | ФБ |  |  | 0
[5 empty] | МБ | 20.78 | 20.78 | 0
ИИ
6.8.1 | оборудование для ФОКа (бытовая техника, мебель, спортинвентарь, музыкальное оборудование) | Управление образования, ДЮСШ, ДДТ | январь | декабрь | Всего | 398.33 | 398.33 | 0 | Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | 1135 | 1656
[5 empty] | ОБ | 378.41 | 378.41 | 0
[5 empty] | ФБ |  |  | 0
[5 empty] | МБ | 19.92 | 19.92 | 0
ИИ
6.8.2 | ремонт санузлов | Управление образования, ДЮСШ, ДДТ | январь | декабрь | Всего | 17.16 | 17.16 | 0 | Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | 1135 | 1656
[5 empty] | ОБ | 16.3 | 16.3 | 0
[5 empty] | ФБ |  |  | 0
[5 empty] | МБ | 0.86 | 0.86 | 0
ИИ
7 | муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО "Баяндаевский район" |  |  |  | Всего | 6 | 6 | 100 | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 0
ФБ
[5 empty] | МБ | 6 | 6 | 100
ИИ
7.7 | обслуживание системы видеонаблюдения в учреждениях дополнительного образования | Управление образования, ОО | январь | декабрь | Всего | 6 | 6 | 100 | Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | 1135 | 1656
[5 empty] | ОБ | 0
ФБ
[5 empty] | МБ | 6 | 6 | 100
ИИ
8 | Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в МО "Баяндаевский район" на 2019-2024 годы" |  |  |  | Всего | 4191.46 | 4191.46 | 100 | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 4053.12 | 4053.12 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 138.34 | 138.34 | 100
ИИ
8.1 | Организация отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | июнь | июнь | Всего | 1466.76 | 1466.76 |  | Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием | 850 | 809 | ограничения
[5 empty] | ОБ | 1393.42 | 1393.42
ФБ
[5 empty] | МБ | 73.34 | 73.34
ИИ
8.2 | Обеспечение деятельности (заработная плата работников лагеря "Олимп", начисления на заработную плату, электроэнергия, земельный налог, питание) | Управление образования, ДОЛ "Олимп" | январь | декабрь | Всего | 1425 | 1425 | 100 | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет | 80 | 46 | ограничения
[5 empty] | ОБ | 1425 | 1425 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ |  |  | #DIV/0!
ИИ
8.3 | На укрепление материально-технической базы лагеря "Олимп" (приобретение ГДЗК) | Управление образования, ДОЛ "Олимп" | июнь | август | Всего | 1299.7 | 1299.7 | 100 | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет | 80 | 46 | ограничения
[5 empty] | ОБ | 1234.7 | 1234.7
ФБ
[5 empty] | МБ | 65 | 65 | 100
ИИ
9 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности Управления образования администрации МО "Баяндаевский район" |  |  |  | Всего | 17156.66 | 17156.66 | 100 | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 988.6 | 988.6 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 16168.06 | 16168.06 | 100
ИИ
9.1 | Обеспечение деятельности аппарата управления Управления образования администрации муниципального образования Баяндаевский район (заработная плата и начисления на нее сотрудников Управления образования) | Управление образования | январь | декабрь | Всего | 5065.9 | 5065.9 | 100 | Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования Баяндаевского района на 2019 – 2024 годы» | 93 | 94
[5 empty] | ОБ | 988.6 | 988.6 | 100
ФБ
[5 empty] | МБ | 4077.3 | 4077.3 | 100
ИИ
9.2 | Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии образования (заработная плата и начисления на нее) | Управление образования | январь | декабрь | Всего | 10859.3 | 10859.3 | 100 | Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования Баяндаевского района на 2019 – 2024 годы» | 93 | 94
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 10859.3 | 10859.3 | 100
ИИ
9.3 | Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии образования (расходы на эл.энергию, земельный и транспортный налоги) | Управление образования | январь | декабрь | Всего | 889.46 | 889.46 | 100 | Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования Баяндаевского района на 2019 – 2024 годы» | 93 | 94
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 889.46 | 889.46 | 100
ИИ
9.4 | Поддержка талантливых и одаренных детей | Управление образования | январь | декабрь | Всего | 45 | 45 | 100 | Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5 - 11 классов) | 40 | 63
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 45 | 45 | 100
ИИ
9.5 | Проведение конкурсов и итоговой аттестации в образовательных учреждениях (конкурсы, мероприятия, ГСМ, хозрасходы) | Управление образования | январь | декабрь | Всего | 297 | 297 | 100 | Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5 - 11 классов) | 40 | 63
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 297 | 297 | 100
ИИ
10.Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Баяндаевского района на 2019-2024 годы" |  |  |  |  | Всего | 7067.8 | 7067.71 | 99.9987 | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 0 | 0
ФБ
[5 empty] | МБ | 7067.8 | 7067.71 | 99.9987
ИИ
10.1 | Обеспечение деятельности по предоставлению мер социальной поддержки многодетных и малоимущих семей (льготное питание) | Управление образования, МБОУ СОШ, ООШ | январь | декабрь | Всего | 7067.8 | 7067.71 | 99.9987 | Количество обучающихся общеобразовательных организаций | 1779 | 1735
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 7067.8 | 7067.71 | 99.9987
ИИ
11 | Реализация муниципальных проектов |  |  |  | Всего | 0 |  | #DIV/0! | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | ОБ |  |  | #DIV/0!
ФБ
[5 empty] | МБ |  |  | #DIV/0!
ИИ
11.1 | Муниципальный проект "Современная школа" (ФБ - поставка оснащения кабинетов Центров Цифрового и гуманитарного профиля МБОУ Баяндаевская СОШ, МБОУ Ользоновская СОШ, МБОУ Хоготовская СОШ, МБ - ремонт помещений (6 кабинетов) | Управление образования, МБОУ Баяндаевская СОШ, МБОУ Хоготовская СОШ, МБОУ Ользоноская СОШ | январь | декабрь | Всего | 0 |  | #DIV/0! | Реализация муниципальных проектов согласно критериям | 90 | 100
[5 empty] | ОБ |  |  | #DIV/0!
ФБ
[5 empty] | МБ |  |  | #DIV/0!
ИИ
11.2 | Муниципальный проект "Молодые профессионалы" | Управление образования | январь | декабрь | Всего | 0 |  | #DIV/0! | Реализация муниципальных проектов согласно критериям | 90 | 100
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ |  |  | #DIV/0!
ИИ
11.3 | Муниципальный проект "Цифровая образовательная среда" | Управление образования | январь | декабрь | Всего | 0 |  | #DIV/0! | Реализация муниципальных проектов согласно критериям | 90 | 100
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ |  |  | #DIV/0!
ИИ
11.4 | Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" | Управление образования | январь | декабрь | Всего | 0 |  | #DIV/0! | Реализация муниципальных проектов согласно критериям | 90 | 100
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ |  |  | #DIV/0!
ИИ
11.5 | Муниципальный проект «Содействие занятости женщин, имеющих детей – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» | Управление образования | январь | декабрь | Всего | 0 |  | #DIV/0! | Реализация муниципальных проектов согласно критериям | 90 | 100
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ |  |  | #DIV/0!
ИИ
11.6 | Муниципальный проект "Новые возможности для каждого" | Управление образования | январь | декабрь | Всего | 0 |  | #DIV/0! | Реализация муниципальных проектов согласно критериям | 90 | 100
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ |  |  | #DIV/0!
ИИ
12 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие физической культуры и спорта в МО"Баяндаевский район" на 2019-2024 годы" |  |  |  | Всего | 365.71 | 365.71 | 100 | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 0 | 0
ФБ
[5 empty] | МБ | 365.71 | 365.71 | 100
ИИ
12.1 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения в муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта | Управление образования, образовательные организации | январь | декабрь | Всего | 365.71 | 365.71 | 100 | Количество обучающихся общеобразовательных организаций | 1779 | 1735
ОБ
ФБ
[5 empty] | МБ | 365.71 | 365.71 | 100
ИИ

## Таблица 3
Таблица 3
Сведения об исполнении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства мунципальной собственности, включенные в муниципальную программу
Наименование объекта | Год начала строительства | Плановый год ввода в эксплуатацию | Реквизиты ПСД (плановый срок утверждения ПСД) | Реквизиты государственной экспертизы (плановый срок получения) | Вид работ (строительство, реконструкция, кап. ремонт, тех. перевооружение) | Сметная стоимость, тыс.руб. | Остаток сметной стоимости, тыс.руб. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб.
[9 empty] | предусмотрено | исполнено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Здание МБОУ Половинская СОШ | 2021 | 2021 | № Дс-0635-0635/04.13 от 20.08.2013 г. |  | капитальный ремонт |  |  | Всего | 12177.9 | 10809.407
Средства федерального бюджета
[8 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 11569 | 10268.94
Внебюджетные источники
[8 empty] | Средства бюджета МО «Баяндаевский район» | 608.9 | 540.47
Здание спортивного зала МБОУ Покровская СОШ (замена основания полов) | 2021 | 2021 |  |  | капитальный ремонт |  |  | Всего | 394.241 | 394.241
Средства федерального бюджета
[8 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 374.53 | 374.53
Внебюджетные источники
[8 empty] | Средства бюджета МО «Баяндаевский район» | 19.71 | 19.71
Здание спортивного зала МБОУ Половинская СОШ | 2021 | 2021 |  |  | реконструкция |  |  | Всего | 10854.9 | 9126.16
Средства федерального бюджета
[8 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 10312.15 | 8669.81
Внебюджетные источники
[8 empty] | Средства бюджета МО «Баяндаевский район» | 542.75 | 456.35