Оценка эффективности муниципальных программ

МО «Баяндаевский район» за 2021г.

Оценка эффективности муниципальных программ проводится в соответствии с постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 24.02.2015г. № 38, с внесением изменений от 27.11.2019 № 224п/19

1. Муниципальная программа «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием в МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 годы», утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 13.11.2018 № 221п/18, с внесением изменений от 09.04.2019- № 72п/19, от 10.12.2020 № 214п/20, от 26.02.2021 № 38п/21, 10.03.2022 № 44п/22.

2021 год: план – 74416,0 тыс. руб. факт- 74200тыс. руб. исполнение 99,7%.

Подпрограммы:

1. «Обеспечение деятельности Мэра МО «Баяндаевский район»;
2. «Организационно- техническое обеспечение деятельности администрации МО «Баяндаевский район»;
3. «Повышение эффективности проводимой муниципальной политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью»;
4. «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Баяндаевского района»;
5. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Баяндаевский район»;
6. «Поддержка общественных некоммерческих организаций в МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 годы».
7. Решение вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МО «Баяндаевский район» на 2020-2024 годы.
8. Защита прав потребителей.

*Оценка эффективности:*

Сдц=((1/1)\*1/1 +(95/95+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100)\*1/7

+(90/90+90/90)\*1/2/+(75/75)\*1/1+(8,3/8,3+13,5/12,5+637/736,9+100,5/111,3+23,7/26,9)\*1/5+(62/60+1/2)\*1/2+(100/100)\*1= 1+1+1+1+0,77+0,77+1= 6,54/7=0,93

Уф= 74200/74416=0,99

Эмп= 0,93/0,99=0,94

Муниципальная программа признается эффективной.

1. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 годы», утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 13.11.2018г. № 218п/18, в ред. от 15.11.2019г. №217п/19, от 21.01.2022 № 5п/22.

2021 год: план –469,5,тыс. руб. факт- 469,5тыс. руб. исполнение 100%.

*Оценка эффективности:*

Сдц=(1/1+1/1+100/100)\*1/3= 1

Уф= 469,5/469,5= 1

Эмп= 1/1=1

Муниципальная программа признается эффективной.

1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 годы», утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 12.11.2018г. № 208п/18, в ред. от 27.01.2020 № 14п/20, от 19.05.2021 №110п/21, от 15.04.2022 №76п/22.

2021 год: план –9581,6тыс. руб. факт- 9581,5тыс. руб. исполнение 100%.

Оценка эффективности:

Сдц=(20/20+2/2)\*1/2= 1

Уф= 9581,5/9581,6= 1

Эмп= 1/1= 1

Муниципальная программа признается эффективной.

1. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в МО «Баяндаевский район» в МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 годы», утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 27.12.2018 № 278/18, в ред. от 27.08.2020г. № 169п/20, 10.03.2021

N 50 п/21, 28.06.2021 N 144п/21

2021 год: план –350,0 тыс. руб. факт- 392,8 тыс. руб. исполнение 112,2%.

Оценка эффективности:

Сдц (5/6+2/2+6/6+2/2+4/4+2/2+2/2)\*1/7= 6,83\*0,14=0,97

Уф= 392,8/350,0=1,12

Эмп= 0,97/1,12=0,87

Муниципальная программа признается эффективной.

1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и социального сиротства на 2019 - 2024 годы», утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 12.11.2018 № 213п/18. Внесение изменений от 01.02.2021г. № 14п/21, 25.10.2021 №208п/21)

2021 год: план – 45,0тыс. руб. факт- 45,0 тыс. руб. исполнение 100%.

Оценка эффективности:

Сдц=(278/278+1/1)\*1/2= 2\*0,5=1

Уф= 45/45= 1

Эмп= 1/1= 1

Муниципальная программа признается эффективной.

1. Муниципальная «Социальная поддержка населения Баяндаевского района на 2019-2024 годы» утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 12.11.2018 № 214п/18. Внесение изменений от 10.03.2021 № 51п/21, от 11.03.2022 № 45п/22

2021 год: план- 28956,4 тыс. руб. факт – 28956,3тыс. руб., исп. – 100%

Оценка эффективности:

Сдц=(565/565+3/3+21/21+20/20+20/20+20/20)\*1/6= 6\*0,17= 1,02

Уф= 28956,4/ 28956,4= 1

Эмп= 1,02/1= 1,02

Муниципальная программа признается эффективной.

Рекомендации: пересмотреть или изменить целевые индикаторы по подпрограмме «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»

1. Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО "Баяндаевский район" на 2019-2020гг», утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 13.12.2018 № 222п/18, в ред. от 18,02.2021 № 30п/21, от 10.03.2022 №42п/22.

2021 год: план- 282,8 тыс. руб., факт-282,8тыс. руб. исполнение – 100%.

Оценка эффективности:

Сдц=(1/1+4/4+2/2+100/100+100/100)\*1/5= 1

Уф= 282,8/282,8=1

Эмп= 1/1=1

Муниципальная программа признается эффективной.

1. Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 годы» утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 1.11.2018 года № 201п/18, внесение изменений от 28.05.2020 №101п/20, 19.02.2021 № 31п/21, .

2021 год план- 34494,0 тыс. руб., факт- 34494,0 тыс. руб. исполнение- 100%.

Оценка эффективности:

Сдц=(14674/75000+ 45/70,5+ 11/12,5+ 9,6/13+307/165+152/91+152/125+100/100+80/80)\*1/9= (0,19+ 0,63+0,88+0,73+1,86+1,67+1,22+1+1)\*0,111=9,18\*0,111=1,02

Уф= 32114/32114=1

Эмп= 1,02/1= 1,02

Муниципальная программа признается высокоэффективной.

1. Муниципальная программа «Профилактика социально – значимых заболеваний на 2019-2024 годы» утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 13.11.2018г. № 217п/18.

2020 год план- 41,7 тыс. руб., факт-90,0 тыс. руб.

Оценку эффективности провести невозможно, так как в программе не прописаны количественные целевые индикаторы.

Рекомендации: включить в программу целевые индикаторы.

1. Муниципальная программа «Поддержка и развитие физической культуры и спорта в МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 годы» утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 22.08.2019 № 145/1п/19, в ред. от 01.03.2021 № 42п/21, от 12.04.2022 №64п/22.

2021г. план- тыс. руб., факт- 1048,9тыс. руб. исполнение 100%.

Оценка эффективности:

Сдц=(35,8/34,4+45,3/42)\*1/2= 2,12\*0,5= 1,06

Уф= 2921,1/ 2921,1= 1

Эмп= 1,06/1= 1,06

Муниципальная программа признается высокоэффективной.

1. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий МО "Баяндаевский район" на 2020-2024 годы» утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 13.11.2019 № 215п/19, внесение изменений от 26.03.2021 № 68п/21, от 04.2022 № .

2021год план- 22833,5тыс. руб., факт- 22567,1 тыс. руб. исполнение- 98,8%.

*Оценка эффективности:*

Оценка эффективности:

Сдц=(74/150+3/2+1/3+3/2+20660/15446+5272/5100+41720/33704)\*1/7= 7,42\*0,14= 1,04

Уф=22567,1/22833,5= 0,99

Эмп= 1,04/0,99= 1,05

Муниципальная программа признается высокоэффективной.

1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 годы», утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 210п/18 от 12.11.2018, в ред. от 28.12.2020г. № 246п/20, 28.02.2022г. № 24п/22

2020 год: план –101554,0 тыс. руб. факт- 101554,0 тыс. руб. исполнение 100%.

*Оценка эффективности:*

Оценка эффективности:

Сдц=(5/5+ 15/15+ 10/10+ 100/100)\*1/4= 4\*0,25=1

Уф= 101420,6/101676,5= 0,99

Эмп= 0,99/1=1

Муниципальная программа признается эффективной.

1. Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2019-2024 годы утверждена Постановлением Мэра МО «Баяндаевский район» от 13.11.2018 г. № 224п/18, в ред. от 26.06.2020г. № 124п/20, от 24.03.2022 № 56п/22.

2021 год план- 70,5 тыс. руб., факт- 70,5 тыс. руб. исполнение- 100%.

*Оценка эффективности:*

Сдц=(60/60+1126/1126+270/270+50/50+270/270+739/739+121/121+122/22+100/100+100/100+53/53+55/55+50/50+739/739+199/199+1681/1681+100/100+20/20)\*1/18 = 17,18\*0,055 = 0,94

Уф= 70,5/70,5= 1

Эмп= 0,94/1 = 0,94

Муниципальная программа признается эффективной.

1. Муниципальная программа «Молодым семьям- доступное жилье» на 2019-2024 годы», утверждена Постановлением Мэра МО «Баяндаевский район» от 13.11.2018г. № 223п/18. Внесение изменений от 23.04.2020 № 82п/20.

Основное мероприятие: Предоставление социальных выплат молодым семьям- участникам программы.

В 2021 году предусмотрено 2061,5 тыс. рублей, исполнение 92,6%.

Сдц=(5/2+5/2)\*1/2 = 5\*0,05 = 2,5

Уф= 2061,5/2408,2= 0,93

Эмп= 2,5/0,93 = 2,3

Муниципальная программа признается высокоэффективной.

1. Муниципальная программа «Развитие образования МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 годы», утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 12.11.2018г. № 212п/18, в ред. от 13.11.2019 № 214п/19, от 19.02.2021 № 31п/21, 12.04.2022, № 66п/22.

2021 год: план – 566660,0тыс. руб. факт- 544002,2 тыс. руб. исполнение 96,0%.

*Оценка эффективности:*

Сдц= (612/548+46,3/60+85/85+100/82+79/100+1735/1779+100/100+100/98,9+97/98+16/15+75/29+1656/1135+65/65+809/850+46/80+63/40+0/8+2/2+23/8+94/93+100/90)\*1/20= (1,12+0,77+1+1,22+1,27+0,97+1+1,01+1+0,07+0,39+1,46+1+0,95+0,57+1,57+0+2+1,01+0,01)\*0,05 = 18,39\*0,05=0,92

Уф= 544002,2/566660= 0,96

Эмп= 0,92/0,96= 0,96

Муниципальная программа признается эффективной.

Исп. Баирова О.А.