Оценка эффективности муниципальных программ
МО «Баяндаевский район» за 2024г.

	Оценка эффективности муниципальных программ проводится в соответствии с постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 24.02.2015г. № 38, с внесением изменений от 27.11.2019 № 224п/19

1. Муниципальная программа «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы», утверждена постановлением администрации МО «Баяндаевский район» от 28.12.2023 № 260п/23, с внесением изменений от 02.11.2024 № 197п/24, 23.01.2025 № 9п/25.
2024 год: план –103574,5тыс. руб. факт-103574,5тыс. руб. исполнение 100%. 
Подпрограммы: 
1. «Обеспечение деятельности Мэра МО «Баяндаевский район»;
2. «Организационно- техническое обеспечение деятельности администрации МО «Баяндаевский район»;
3. «Повышение эффективности проводимой муниципальной политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью»;
4. «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Баяндаевского района»;
5. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в МО «Баяндаевский район»;
6.  «Поддержка общественных некоммерческих организаций в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы».
7. Решение вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы.
8. Защита прав потребителей в МО «Баяндаевский район».

Оценка эффективности: 
Сдц=((66/48)*1/1 +(100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100)*1/7
+(95/95+95/95)*1/2/+(75/75)*1/1+(5,4/8,1+17,1/19,5+2,17/2)*1/3+(34/30+2/3)*1/2+(2/2+8/8)*1/2+           (1/1+2/1+0/2+1/2)*1/4= 1,37+1+1+1+0,87+0,9+1+0,87= 8,01/8=1,0
Уф= 103574,5/103574,5=1,0
Эмп= 1/1,0= 1 		
 Муниципальная программа признается эффективной.

2. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы», утверждена постановлением администрации МО «Баяндаевский район» от 20.12.2023г. № 240п/23. 
 2024 год: план – 453тыс. руб. факт- 483тыс. руб.  исполнение 106%. 
Оценка эффективности: 
Сдц=(1/1+1/1+100/100)*1/3= 1
Уф= 483/453= 1,06
Эмп= 1/1,06=0,94 		

По критериям оценки эффективности реализации муниципальной программы определена как эффективная.
 
3. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы», утверждена постановлением администрации МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023г. № 218/23.
 2024 год: план –1250,0тыс. руб. факт- 949,0тыс. руб. исполнение 75,9%. 
Оценка эффективности: 
Сдц=(10/10+2/2)*1/2= 1
Уф= 949,0/1250= 0,76
Эмп= 1/0,76= 1,3		
 Муниципальная программа признается высокоэффективной.
	


4. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в МО «Баяндаевский район»  в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы», утверждена постановлением администрации МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023 № 264/23.
 2024 год: план по программе 6161тыс. руб., факт- 221 тыс. руб. исполнение 3,6%. 
Оценка эффективности: 
Сдц (5/5+3/3+2/2+12/0+0/0+0/0)*1/6= 5*0,16=0,8
Уф= 221/6161= 3,6
Эмп= 0,8/3,6= 0,22	
Муниципальная программа признана неэффективной. 
В связи с не приведением в соответствие с Решением Думы «Баяндаевский район» от 26.12.2024г. № 4/2 оценка эффективности считается недостоверной.

5. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и социального сиротства на 2024 - 2030 годы», утверждена постановлением администрации МО «Баяндаевский район» от 27.12.2023г N 255п/23(внес. изм. от 13.05.2024г. N 91п/24, 22.01.2025г. № 6п/25).

 2024 год: план – 78,7тыс. руб. факт- 78,7 тыс. руб. исполнение 100%. 
Оценка эффективности: 
Сдц=(170/170+2/2)*1/2= 2*0,5= 1,0
Уф= 78,7/78,7= 1,0
Эмп= 1/1= 1		
 Муниципальная программа признается эффективной.

6. Муниципальная «Социальная поддержка населения Баяндаевского района на 2019-2025 годы» утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023  № 276п/23. Внесение изменений от 26.02.2025 № 54п/25.

2024 год: план- 13059,8 тыс. руб. факт – 13059,8 тыс. руб., исп. – 100%
Оценка эффективности: 
Сдц=(34/34+30/30+30/30+30/30)*1/4= 4*0,25= 1
Уф= 13059,8/13059,8= 1,0
Эмп= 1,0/1= 1,0		
 Муниципальная программа признается эффективной. 


7. Муниципальная программа  "Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО "Баяндаевский район" на 2024-2030гг»,  утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023 г. № 222п/18, в ред. от 31.01.25г № 20п/25.
2024 год: план- 108,9 тыс. руб., факт-108,9тыс. руб. исполнение – 100%.
Оценка эффективности: 
Сдц=(1/1+4/4+2/2+100/100+100/100)*1/5= 1
Уф= 108,9/108,8=1
Эмп= 1/1= 1 		
 Муниципальная программа признается эффективной.

8. Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 25.01.2024 №8п/24, внесение изменений от 01.10.2024 №171п/24, 26.02.2025 №53п/25. 
2024 год план- 65766,4 тыс. руб., факт- 65766,4 тыс. руб. исполнение- 100%.
Оценка эффективности: 
Сдц=(210964/203875+7200/7104+33500/33410+11140/6950+625/640+15/15+15/10+80,5/80,5+91,5/91+77,3/75,5+91,5/62+80,25/82,5+1/1+0/1+1744/1930+9/9+15,9/12,5)*1/17= 17,76*0,059= 1,05
Уф= 65766,4/65766,4=1
Эмп= 1,05/1= 1,05		
 Муниципальная программа признается высокоэффективной.


9. Муниципальная программа «Профилактика социально – значимых заболеваний на 2024-2030 годы» утверждена постановлением администрации МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023.  № 270п/23, внесение изменений  26.06.2024г. № 125п/24, 31.01.2025 № 23п/25
2024 год план- 70,0 тыс. руб., факт-70,0 тыс. руб.
Сдц=(101,3/43,4+432,8/520,2+0/17,3+93/21+93,2/26+146,5/112,7+65,1/78+97,7/95)*1/9= 14,27*0,11= 1,6
Уф= 70/ 70=1
Эмп= 1,6/1= 1,6		
 Муниципальная программа признается высокоэффективной.

10. Муниципальная программа «Поддержка и развитие физической культуры и спорта в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» 	утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023 г. № 277п/23, в ред. от 29.11.2024 г. №218п/24, в ред. от 23.01.2025 №.7п/25.
2024г.  план-  4881,7 тыс. руб., факт- 4881,7тыс. руб. исполнение 100%.
 
Оценка эффективности: 
Сдц=(35/35+52,3/49)*1/2= 1+1,07=2,07*0,5= 1,0
Уф=4881,7/4881,7= 1
 Эмп= 1,0/1= 1,0 		
 Муниципальная программа признается эффективной.

11. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий МО "Баяндаевский район" на 2024-2030 годы» утверждена постановлением администрации МО «Баяндаевский район» от 27.12.2023г. № 252п/23
2024год план- 71280,0тыс. руб., факт- 843,6 тыс. руб. исполнение- 1,2%.
Оценка эффективности: 
Оценка эффективности: 
Сдц=(432/600+70/25+6/6)*1/3= (0,72+ 2,8+1)*0,33= 1,5
Уф=843,6/71280,0= 1,2
Эмп=  1,5/1,2= 1,2 		
В связи с не приведением в соответствие с бюджетом плановых бюджетных ассигнований, оценку эффективности провести невозможно.

12.      Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы», утверждена постановлением администрации МО «Баяндаевский район» от 28.12.2023 № 262п/23 (внесение изм. 30.01.2025 № 16п/25).
 2024 год: план –131149,4 тыс. руб. факт- 131149,4 тыс. руб.  исполнение 100%. 
Оценка эффективности: 
Оценка эффективности: 
Сдц=(120/155+50/0/+144/100+7,5/0+0/16416)*1/3=(0,77+1,44)*0,33= 0,74
Уф= 131149,4/131149,4= 1
Эмп= 0,74/1=0,74 		
Эффективность признается удовлетворительной.

13. Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2024-2030 годы утверждена Постановлением администрации МО «Баяндаевский район» от Постановление администрации МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023г.  № 269п/23, внесение изменений от 31.01.2025г. № 22п/25 2024 год план- 102,6 тыс. руб., факт- 102,6 тыс. руб. исполнение- 100%.
Оценка эффективности: 
Сдц=(75/75+1155/1155+300/300+300/300+300/300+55/55+629/629+137/137+17/120+150/150+100/100+56/56+56/56+50/50+629/629+118/118+1620/1620+100/100+25/25)*1/19 = 18,14*0,052 = 0,94
Уф= 102,6/102,6= 1
Эмп= 1/1 = 1 		
 Муниципальная программа признается эффективной.

14. Муниципальная программа «Молодым семьям- доступное жилье» на 2024-2030 годы», утверждена Постановлением Мэра МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023г.  № 268п/23 Внесение изменений от 29.01.2025г. № 15п/25.  
Основное мероприятие: Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам программы. 
В 2024 году предусмотрено по программе с местного бюджета 900,0 тыс. рублей, исполнение 835,7тыс. руб. или 92,8%.
 Сдц=(3/3+3/3)*1/2 = 2*0,05 = 1
Уф= 835,7/900= 0,93
Эмп= 1/0,93 = 1,07 		
 Муниципальная программа признается высокоэффективной.




15. Муниципальная программа «Развитие образования МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы», утверждена постановлением администрации МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023 № 278п/23, 27.06.2024 № 127п/24,  12.02.2024 № 28п/25.
 2024 год: план –747954,0тыс. руб. факт- 743044,2 тыс. руб.  исполнение 99%. 
Оценка эффективности: 
Сдц= (537/566+40/0+46,3/55+85/75+90/80+100/68,1+1679/1721+100/100+100/98,9+99,44/98+0/20+28,57/70+ 856/1013+70/65+900/900+54/75+40/35+0/5+1/1+83/5+94/94+100/100)*1/22=  (0,95+0+0,84+1,13+1,12+1,46+0,97+1+1,01+1,01+0+0,41+0,84+1,08+1+0,72+1,14+0+1+16,6+1+1)*0,045 = 34,28*0,045=1,5
Уф= 747954,7/743044,2= 0,99
Эмп= 1,5/0,99= 1,56 		
 Муниципальная программа признается высокоэффективной.
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