Оценка эффективности муниципальных программ

МО «Баяндаевский район» за 2025г.

Оценка эффективности муниципальных программ проводится в соответствии с постановлением администрации МО «Баяндаевский район» от 24.02.2015г. № 38, с внесением изменений от 27.11.2019 № 224п/19

- Муниципальная программа «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы», утверждена постановлением администрации МО «Баяндаевский район» от 28.12.2023 № 260п/23, с внесением изменений от 02.11.2024 № 197п/24, 23.01.2025 № 9п/25, 12.02.2026 № 40п/26.

2025 год: план –102603,1тыс. руб. факт-102202,4тыс. руб. исполнение 99,6%.

Подпрограммы:

- «Обеспечение деятельности Мэра МО «Баяндаевский район»;

- «Организационно- техническое обеспечение деятельности администрации МО «Баяндаевский район»;

- «Повышение эффективности проводимой муниципальной политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью»;

- «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Баяндаевского района»;

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в МО «Баяндаевский район»;

- «Поддержка общественных некоммерческих организаций в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы».

- Решение вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы.

- Защита прав потребителей в МО «Баяндаевский район».

Оценка эффективности:

Сдц=((100/50)*1/1 +(95/100+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100)*1/7

+(87/85+90/87)*1/2/+(75/75)*1/1+(9,1/8,3+18,9/19,6+2,3/2)*1/3+(6/35+2/3)*1/2+(2/2+7/7)*1/2+           (2/2+2/2+2/2+2/2)*1/4= 2*1+6,95*0,14+2,05*0,5+1+3,21*0,33+0,84*0,5+2*0,5+1 = 2+0,97+ 1,02+1+1,06+0,42+1+1= 8,47/8=1,06

Уф= 102202,4/102603,1= 0,96

Эмп= 1,06/0,97= 1,09

Муниципальная программа признается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы», утверждена постановлением администрации МО «Баяндаевский район» от 20.12.2023г. № 240п/23.

2025 год: план – 453тыс. руб. факт- 21799,8тыс. руб.  не привели в соответствие с бюджетом

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы», утверждена постановлением администрации МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023г. № 218/23.

2025 год: план –12060,0тыс. руб., в т.ч. с м/б- 185,0тыс. руб.

Нет финансирования

- Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в МО «Баяндаевский район»  в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы», утверждена постановлением администрации МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023 № 264/23 (внесение изм. 02.03.2026 № 64п/26)

2025 год: план по программе 575тыс. руб., факт- 725,0 тыс. руб. не приведена в соответствии с бюджетом.

Оценка эффективности:

Сдц (3/3+2/2+4/4)*1/3= 3*0,33= 1,0

Уф= 575/575= 1,0

Эмп= 1/1= 1

Муниципальная программа признана эффективной.

- Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и социального сиротства на 2024 - 2030 годы», утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 27.12.2023г N 255п/23(внес. изм. постановлением администрации от 13.05.2024г. N 91п/24, 22.01.2025г. № 6п/25).

2025 год: план –61,0тыс. руб. факт- 59,5 тыс. руб. исполнение 98%.

Оценка эффективности:

Сдц=(170/170+2/2)*1/2= 2*0,5= 1,0

Уф= 59,5/61= 0,98

Эмп= 1/0,98= 1

Муниципальная программа признается эффективной.

- Муниципальная «Социальная поддержка населения Баяндаевского района на 2024-2030 годы» утверждена постановлением администрации МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023  № 276п/23. Внесение изменений от 26.02.2025 № 54п/25, 26.02.2026 № 56п/26

2025 год: план- 16201,5 тыс. руб. факт – 16201,5 тыс. руб., исп. – 100%.

Оценка эффективности:

Сдц=(43/43+20/20+20/20+20/20)*1/4= 4*0,25= 1

Уф= 16201,5/16201,5= 1,0

Эмп= 1,0/1= 1,0

Муниципальная программа признается эффективной.

- Муниципальная программа  "Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО "Баяндаевский район" на 2024-2030гг»,  утверждена постановлением администрации МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023 г. № 280п/23, в ред. постановление мэра от 31.01.25г № 20п/25, 13.10.2025 №195п/25, 26.02.26г № 59п/26.

2025 год: план- 154 тыс. руб., факт-154 тыс. руб. исполнение – 100%.

Оценка эффективности:

Сдц=(1/1+4/4+2/2+100/100+0/1+0/1)*1/6= 4*0,17=0,68

Уф= 154/154=1

Эмп= 0,68/1= 0,68

Уровень эффективности удовлетворительный.

- Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 25.01.2024 №8п/24, внесение изменений от 01.10.2024 №171п/24, 26.02.2025 № 53п/25.

2025 год план- 60588,8 тыс. руб., факт- 60329,8 тыс. руб. исполнение- 99,6%.

Оценка эффективности:

Сдц=(207311/203942+7210/7110+34554/33420+11706/7450+644/645+18/18+30/11)*1/7+(0/83+91,5/92+78/76+9/63)*1*4+0/83+(2/2+2/2)*1/2+ (2012/1940+10/10+17,4/13)*1/3)1/5 = (9,36*0,14 + 3,48*0,25 +0+1+3,38*0,33)*0,2= (1,34+0,87+1+1,11)*0,2= 0,86

Уф= 60329,8/60588,8 = 99,6

Эмп= 0,86/0,996= 0,86

Муниципальная программа признается эффективной.

- Муниципальная программа «Профилактика социально – значимых заболеваний на 2024-2030 годы» утверждена постановлением администрации МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023.  № 270п/23, внесение изменений  26.06.2024г. № 125п/24, 31.01.2025 № 23п/25

2025 год план- 90,0 тыс. руб., факт-0,0 тыс. руб.

Сдц=(69,7/12/9+514/460,4+17,4/27,7+100/80+52,2/26+130,6/104+8,7/8,7+78,2/78+99/95)*1/9= 9,8*0,11= 1,08

Уф= 0/ 90=0

Провести оценку эффективности не представляется возможным, в виду отсутствия финансирования.

- Муниципальная программа «Поддержка и развитие физической культуры и спорта в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы» 	утверждена постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023 г. № 277п/23, в ред. от 29.11.2024 г. №218п/24, в ред. от 23.01.2025 №.7п/25, 17.02.2026 № 47п/26.

2025г.  план-  2058,5 тыс. руб., факт- 2058,5тыс. руб. исполнение 100%.

Оценка эффективности:

Сдц=(35,07/35,5+52,02/49,5)*1/2= 0,99+1,05=2,04*0,5= 1,02

Уф=2058,5/2058,5= 1

Эмп= 1,02/1= 1,02

Муниципальная программа признается эффективной.

- Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий МО "Баяндаевский район" на 2024-2030 годы» утверждена постановлением администрации МО «Баяндаевский район» от 27.12.2023г. № 252п/23, 25.02.2026 № 55п/26.

2025год план- 732,5 тыс. руб., факт- 732,5 тыс. руб. исполнение- 100%.

Оценка эффективности:

Оценка эффективности:

Сдц=(432/600+0/1+52/52+1/2)*1/4= (0,72+0+1+0,5)*0,25= 2,22*0,25=1,11

Уф=732,5/732,5= 1,0

Эмп=  1,1/1,0= 1,1

Муниципальная программа признается высокоэффективной

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы», утверждена постановлением администрации МО «Баяндаевский район» от 28.12.2023 № 262п/23 (внесение изм. 30.01.2025 № 16п/25, 12.03.2026 N 71п/26).

2025 год: план – 142498,1 тыс. руб. факт- 142497,1 тыс. руб.  исполнение 100%.

Оценка эффективности:

Оценка эффективности:

Сдц=(105/120+0+102,6/102+0/7,5+41339,87/0)*1/5= 2,87*0,2= 0,57

Уф= 142497,1/142498,1 = 1

Эмп= 0,57/1=0,57

Эффективность признается удовлетворительной.

- Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2024-2030 годы утверждена Постановлением администрации МО «Баяндаевский район» от Постановление администрации МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023г.  № 269п/23, внесение изменений от 31.01.2025г. № 22п/25, 27.02.2026г. № 62п/26

2025 год план- 83,5 тыс. руб., факт- 83,5 тыс. руб. исполнение- 100%.

Оценка эффективности:

Сдц=(154/105+300/300+544/270+52/52+260/255+1204/1160+63/55+100/100+98/98)*1/9 = 10,67*0,11 = 1,18

Уф= 83,5/83,5= 1

Эмп= 1,18/1 = 1,18

Муниципальная программа признается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Молодым семьям- доступное жилье» на 2024-2030 годы», утверждена Постановлением Мэра МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023г.  № 268п/23 Внесение изменений от 29.01.2025г. № 15п/25.

Основное мероприятие: Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам программы.

В 2024 году предусмотрено по программе с местного бюджета 900,0 тыс. рублей, исполнение 835,7тыс. руб. или 92,8%.

Сдц=(3/3+3/3)*1/2 = 2*0,05 = 1

Уф= 835,7/900= 0,93

Эмп= 1/0,93 = 1,07

Муниципальная программа признается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Развитие образования МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 годы», утверждена постановлением администрации МО «Баяндаевский район» от 29.12.2023 № 278п/23, 27.06.2024 № 127п/24,  12.02.2025 № 38п/25, 12.02.2026 №34п/26.

2025 год: план –800293,5тыс. руб. факт- 784746,49 тыс. руб.  исполнение 98,06%.

Оценка эффективности:

Сдц= (516/568+40/0+48,5/60+90/85+90/82)*1/5+(100/79+1609/1729+100/100+100/98,9+99,44/98 +0/15+28,57/75)*1/7+ (891/1020+83,7/65)*1/3+(900/910+56/80)*1/2+ (40/40+0/8+1/2+83/8)*1/4 +(94/93+100/100*1/2)=   (0,91+0+0,81+1,06+1,1)*0,2+ (1,26+0,93+1,0+1,01+1,01+0+0,38)*0,14 +(0,87+1,29)*0,33+ (0,99+0,7)*0,5+((1+0+0,5)*0,33 + (1,02+1)*0,5 =  (0,78+0,78+0,97+0,84+0,5+1)*0,17 = 4,87*0,17 = 0,83

Уф= 784746,49/800293,5= 0,98

Эмп= 0,83/0,98= 0,85

Муниципальная программа признается эффективной.

Исп. Баирова О.А.